## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4707
| Fecha | 2022-01-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | (A1, D1, F1). Adición de contrato sin ampliación del número de beneficiarios en el Convenio 068/2019, Proyecto 2017000020045, Municipios de Ciénaga y Nueva Granada- | El equipo auditor evidencio que mediante modificatorio No. 02 al convenio 068, la entidad territorial adiciona, la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($500.000.000) sin embargo, dentro de la modificación se sustentó el recurso inicialmente no aportado por el municipio de Ciénaga, no obstante, no se ajustó el alcance de la meta inicial del número de beneficiarios. | Se evidenciará que la entidad territorial, a través del modificatorio No 2, amplio el alcance de usuarios, pasando de 2246 beneficiarios a 2667 potenciales beneficiarios. | 1. Se entregará un documento aclaratorio donde se evidencio que en el alcance se amplio la cantidad de beneficiarios 2.Se entregará copia del informe final de ejecución técnica y financiera entregado por el CONTRATISTA/OPERADOR GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. donde se evidencie la totalidad conexiones a los usuarios. | Documento | 2 | 2022-02-04 | 2022-09-09 | 31 | 0 | 0
1 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | (A2, D2, F2). Problemas asociados a la supervisión Proyecto 2017000020045, Municipios de Ciénaga y Nueva Granada-Magdalena. | Se evidencia la falta de seguimiento a la ejecución de los recursos en cada uno de los municipios que hacían parte de la formulación del proyecto. existen problemas en la planeación, gestión y seguimiento a los recursos invertidos en el proyecto. | Se realizara una supervisión integral donde se soporte que los aspectos sociales, administrativos, financieros, jurídicos y técnicos fueron ejecutados a satisfacción | Se realizará un informe mensual de supervisión integral que evalúen los aspectos sociales, administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. | docuemnto | 12 | 2022-02-04 | 2023-02-03 | 52 | 0 | 0
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | HALLAZGO N° 3 (A3, D3). Inconsistencia en la información reportada en los aplicativos / Imposibilidad de efectuar un adecuado seguimiento y monitoreo (Secop) Proyecto 20170000020045, Municipios de Ciénaga y Nueva Granada - Magdalena | Inobservancia a las normas que rigen la materia y deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de contratación por parte de la entidad, generando incumplimiento al principio de publicidad y transparencia en los términos establecidos por la Ley | A partir del 1/42020 los procesos contractuales suscritos por el Dpto se desarrollan desde su inicio y en cada etapa es cargado en línea y en tiempo real en Secop II, por lo que no volverá a presentarse dicha situación 2. Requerir a los supervisores para que dentro de los términos legales carguen los documentos que corresponden a la etapa de ejecución en la platafrma Secop II | PUBLICAR TODOS LOS PROCESOS EN SECOP II | Utilización Secop II | 2 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 44 | 0
1 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | A1, D1, F1). Supervisión ineficiente del Convenio 133/2019, Proyecto BPIN 2018000020005 Departamento del Magdalena. | Se evidencia la falta de seguimiento a la ejecución de los recursos en cada uno de los municipios que hacían parte de la formulación del proyecto. existen problemas en la planeación, gestión y seguimiento a los recursos invertidos en el proyecto, se identificó que los entes auditados no publican en su totalidad los documentos contractuales en los diferentes aplicativos. (GESPROY, SECOP). | Se realizara una supervisión integral donde se soporte que los aspectos sociales, administrativos, financieros, jurídicos y técnicos fueron ejecutados a satisfacción | 1.Se realizará un informe mensual de supervisión integral que evalúen los aspectos sociales, administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. 2.Alimentación del aplicativo GESPROY | documento | 12 | 2022-02-04 | 2023-02-03 | 52 | 0 | 0
| FILA_5 |  |  |  | 5 | A2 D2Indebida utilización de las plataformas de seguimiento y vigilancia contractual GESPROY Proyecto BPIN 2018000020005 | Debilidades en el control interno administrativo y seguimiento por parte de la administración a las formalidades de los procesos contractuales en lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad contractual vigente y abierta contradicción del principio constitucional de publicidad administrativa. | El proyecto se encuentra actualizado en el aplicativo GESPROY | Actualización de ejecución. | Cargue de informe | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 1 | 71%
| FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | HALLAZGO No 6 (H1, D1, F1) Inobservancia al principio de planeación y del servicio que presta la obra/ Compra de equipos para el funcionamiento de laboratorio de salud sin contar con la infraestructura para ello, en virtud del Proyecto BPIN 2020000100121 Departamento del Magdalena. | *En la Planificación del Proyecto se definio el proceso de compra de equipos de forma global (para las Universidades y el Laboratorio Salud Pública). *Por políticas Nacionales frente a la Pandemia, las compras de equipos estaba exceptos del IVA. | 1. Iniciar el proceso de contratación de la Infraestructura del Laboratorio de Biología Molecular del LSPM 2. Instalar equipos y capacitar al personal en el funcionamiento de los equipos del Laboratorio de Biología Molecular del LSPM | 1. Publicar pliegos, contratar y ejecutar las obras de infraestructura del Laboratorio de Biologia Molecular del LSPM. 2. Coordinar y ejecutar con el proveedor la instalación de los equipos en las áreas de análisis del Laboratorio de Biología Molecular del LSPM y otras áreas del Laboratorio. | 1. Entrega de obra a satisfacción. 2. Informes de instalación de equipos y capacitación del personal | 4 | 2022-01-28 | 2022-06-30 | 21
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN