## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4707
| Fecha | 2021-12-03
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Informes de Supervisión. (A - D). | Ausencia de seguimiento y control a las funciones del supervisor por parte del Área o Dependencia responsable de velar por la correcta ejecución del objeto contractual | Con base en los informes presentados por los contratistas y los informes parciales, elaborar el informe final de supervisión técnica, adminitrativa, financiera y contable de los contratos PIC (529,535,530,522,527,525,524,526,532,528,520,531,533,521,523,534) respectivamente. | Se creará un grupo de apoyo del área de salud pública para la revisión de los informes y soportes presentados por los contratistas y para la evaluación técnica, administrativa, financiera y contable, que conduzca a un informe final de supervisión | Informe de supervisión | 16 | 2021-12-17 | 2022-03-31 | 15 | 0
| FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Actas de Liquidación (A - D). | Ausencia de seguimiento y control a las funciones del supervisor por parte del Área o Dependencia responsable de velar por la correcta ejecución del objeto contractual | Oficiar a los contratistas para realizar las actas de supervisión y de liquidación de los contratos PIC (529,535,530,522,527,525,524,526,532,528,520,531,533,521,523,534) respectivamente. Realizar el acta de cierre financiero de los contratos Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica la revisión y ajuste del formato de informe establecido | Se entregará el informe final de supervisión junto con todos los soportes requeridos por la oficina de contratación y se proyectará el acta de liquidación de mutuo acuerdo. | actas de liquidación | 16 | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 10 | 0
| FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Oportunidad en la contratación del PIC (A - D). | En el marco del plan financiero territorial de salud, las entidades territoriales deberán garantizar la continuidad de las intervenciones, procedimientos, actividades e insumos del plan de salud pública de intervenciones colectivas | Formular el Plan de Intervenciones Colectivas y presentar al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior inscripción en el banco de proyectos del departamento | Elaborar el documento del PIC Presentar el PIC al Consejo de Gobierno para aprobación Elaborar el proyecto de inversión | Acto administrativo de aprobacion del PIC | 1 | 2021-12-17 | 2022-01-15 | 4 | 0
[8 empty] | Aprobar el proyecto del Plan de Intervenciones Colectivas | Revisar, aprobar e inscribir en el banco de proyectos el Plan de Intervenciones Colectivas | Proyecto aprobado con código DPIN | 1 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2 | 0
[8 empty] | Elaborar los estudios previos para que se inicie la etapa contractual | Elaborar los estudios previos una vez aprobado el proyecto de inversión y enviar a la Oficina de contratación Departamental para que se inicie la etapa contractual | Estudios previos aprobados | 24 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 2 | 0
[8 empty] | Elaborar los contratos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas | Elaborar las minutas, cargar en SECOP junto con todos los soportes requeridos | Contratos suscritos en SECOP | 24 | 2022-02-16 | 2022-03-15 | 4 | 0
[5 empty] | 3.1 | Oportunidad en la contratación del PIC (A - D). | En el marco del plan financiero territorial de salud, las entidades territoriales deberán garantizar la continuidad de las intervenciones, procedimientos, actividades e insumos del plan de salud pública de intervenciones colectivas
| FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 |  |  | Reportar de manera oportuna la información de la ejecucion de las acciones | Realizar la contratación del aplicativo para la captura de información y seguimiento a la ejecución del programa médico en tu casa Poner en operación el aplicativo en las ESE contratadas desde el departamento | APP en funcionamiento en las ESE contratadas | 24 | 2021-12-17 | 2022-05-31 | 24 | 0
| FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 |  |  | 1. Realizar Mesas de trabajo Trimestral para Revisar los Procedimientos para la Incorporación al Presupuesto de Ingresos y Gastos las Adiciónes de los rendimientos financieros del Sector Salud Oportunamente 2. Realizar las gestiones necesarias para incoporar los rendimientos financieros al Presupuesto | 1. MESAS DE TRABAJOS TRIMESTRALES PARA ELABORACION DE DECRETOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2. Acto administrativo en el que se verifique la incorporación de los rendimientos financieros | Mesas de trabajo y Acto administrativo | 3 | 2022-01-15 | 2022-06-30 | 16
| FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 |  |  | Realizar Mesas de trabajo Trimestral para Revisar Procedimientos para Incorporar al Presupuesto de Ing. y Gastos las Adiciónes de los Recursos Asignados por el MinSalud. Proyectar en presupuesto inicial de ingresos de la Sec. Salud el valor de transferencia Nal por Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización con base en presupuesto de vigencia anterior | 1. MESAS DE TRABAJOS TRIMESTRALES PARA ELABORACION DE DECRETOS DE ADICION RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD. PROYECCION EN PRESUPUESTO INICIAL 2. Incluir en el presupuesto inicial de ingresos y gastos del Fondo Local de Salud Unidad 902 el valor proyectado del último año y presentarlo a la asamblea para su aprobación | Mesas de trabajo. Ordenanza y decreto de presupuesto inicial que incluya el rubro del valor asignado para la Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización | 4 | 2022-01-15 | 2022-06-30 | 16
| FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Devolución de Recursos (A - D). | Falta de seguimiento y control por parte del área financiera de la Secretaria de Seccional de Salud del Magdalena y deficiencias de control interno por la no ejecución de estos recursos | Certificar mensualmente los rendimientos generados por los recursos de las transferencias de la nación, para dar cumplimiento a la Resolución 2361 de 2016 | Elaborar un libro auxiliar para el cálculo de los rendimientos financieros por recurso y por cada resolución de otras transferencias de la nación | Certificación mensual que contenga los recursos por resolución | 12 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 52 | 0
| FILA_8 | 2 SI |  | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Oportunidad en el uso de los recursos del Subsidio a la Oferta. (A - D). | Deficiencias en la planeación y oportunidad de la contratación no cubre la totalidad de la vigencia ni garantiza el impacto sobre los indicadores del ente territorial, lo cual afecta el desarrollo posterior de la ejecución, el cumplimiento de metas y logro de los objetivos | Formular el Proyecto de Subsidio a la oferta | Elaborar el proyecto de inversión | Proyecto formulado | 1 | 2021-12-17 | 2022-05-31 | 24 | 0
[8 empty] | Revisar, aprobar e inscribir el proyecto presentado por salud en el banco de proyectos | Revisar, aprobar e inscribir en el banco el proyecto presentado por salud | Proyecto aprobado con código DPIN | 1 | Una vez el MSPS asigne los recursos | 1900-01-01 | 2 | 0
[8 empty] | Elaborar los estudios previos una vez aprobado el proyecto de inversión y enviar a la Oficina de contratación Departamental para que se inicie la etapa contractual | Elaborar los estudios previos una vez aprobado el proyecto de inversión y enviar a la Oficina de contratación Departamental para que se inicie la etapa contractual | Estudios previos aprobados | 100% |  | 1900-01-01 | 2 | 0
[8 empty] | Elaborar los contratos de subsidio a la oferta. | Elaborar las minutas, cargar en SECOP junto con todos los soportes requeridos | Contratos suscritos en SECOP | 100% |  |  | 4 | 0
| FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Acta de terminación, liquidación y cierre del expediente del proceso contractual. (A - D). | Situación que presenta deficiencias en el control interno y supervisión a la contratación, generando bajos niveles de gestión y vulneración a los principios de la función administrativa, riesgo que no se establezcan oportunamente saldos a favor o en contra de las partes, | Designar como apoyo a la supervisión a funcionarios de planta responsables de los procesos que tienen contratos de persona natural o jurídica | Designar como apoyo a la supervisión a funcionarios de planta responsables de los procesos que tienen contratos de persona natural o jurídica | Contratos a los que se les ha designado apoyo a la supervisión | 100% | 2021-12-17 | 2022-05-31 | 24 | 0
[8 empty] | Liquidar los contratos y realizar el cargue oportuno de todas las acciones contractuales que se realizan con todos los soportes requeridos en la plataforma del SECOP | Realizar el cargue en el SECOP II, de los informes emanados del supervisor o interventor, las actas de inicio, ejecución, terminación del contrato, actas de liquidación, cierre y pagos | Elaboración de las actas de liquidación y cague e el SECOP II | 21 | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 10
| FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Calidad de la Información y Acta de Liquidación en el SECOP (A -D). | deficiencias de supervisión y control en la publicación de la contratación, generando inconsistencias en la información suministrada al Secop II, con el riesgo de inducir a errores al ente de control e incumpliéndose del principio de la transparencia | Liquidar los contratos y realizar el cargue oportuno de todas las acciones contractuales que se realizan con todos los soportes requeridos en la plataforma del SECOP | Realizar el cargue en el SECOP II, de los informes emanados del supervisor o interventor, las actas de inicio, ejecución, terminación del contrato, actas de liquidación, cierre y pagos | Elaboración de las actas de liquidación y cague e el SECOP II | 7 | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 10 | 0
0 REGALÍAS
[2]
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
| FILA_1 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
[4]
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
| FILA_1 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN