## Secretaría de_Equidad
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: |  | 2024 |  | ESTADO: | Formulación
|  | 2025 | X |  | Ajuste parcial | x
|  | 2026 |  |  | Ajuste definitivo
|  | 2027 |  |  | Seguimiento
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PODER POPULAR
NOMBRE RESPONSABLE:
Fecha de entrega: |  | 2025-04-25
[40 empty] | Cálculos del Avance del período | [34 empty] | Cálculos del Avance del período
DATOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PROGRAMA O ACCIÓN | [19 empty] | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | [8 empty] | METAS DE PRODUCTOS | [8 empty] | ALINEACIÓN INSTITUCIONAL |  | AVANCE SIMPLE | [11 empty] | AVANCE PONDERADO | [13 empty] | AVANCE PONDERADO DE PROYECTOS | [8 empty] | AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N° | Nombre del Proyecto / Acción |  | Código BPIN |  | Población a beneficiar |  | Localización | AVANCE POBLACIÓN BENEFICIARIA |  |  |  | AVANCE LOCALIZACIÓN | Presupuesto 2025 | Fuentes de Financiación | Presupuesto por Fuente de Financiación | AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | Orden | Actividad o Hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  | Código | Nombre de la Meta | Indicador | Unidad de Medida | Meta Año | AVANCE TRIMESTRAL |  |  |  | Política MIPG | Plan Institucional | Avance Población beneficiaria |  |  |  | Avance Actividades de Gestión |  |  |  | Avance Productos |  |  |  | Ponderación Actividades | Ponderación Productos | Avance Gestión |  |  |  | Avance Productos |  |  |  | Suma Avance Ponderado |  |  |  | Avance promedio Ponderado |  |  |  | Avance ponderado Total |  |  |  |  | Avance por Trimestre y Consolidado Anual
[5 empty] | Tipo | Meta |  | I | II | III | IV |  |  |  |  | I | II | III | IV | [5 empty] | I | II | III | IV | [5 empty] | I | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | AÑO | I | II | III | IV | AÑO
1 | “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LIDERAZGO, PODER POPULAR Y GOBERNANZA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” |  | 2025002470001 |  | Juventud (14-28 años) | 48780 | Departamento | 3297 |  |  |  |  | 5458203666 | Sistema General de Regalías | 5458203666 | 0 |  |  |  | 1 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-05-10 | 2025-12-31 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450200110 | Crear (500) Comités Populares para ejercer control y vigilancia de los programas, proyectos y Obras de la Gobernación del Magdalena. | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas. | Número | 130 |  |  |  |  | Participación_Ciudadana_en_la_Gestión_Pública | Plan Nacional de Desarrollo
[20 empty] | 2 | Gestión Contractual (Contratación Directa y Operador) | 2025-05-10 | 2025-12-31 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[5 empty] | Otros | 26324 |  | 4409 | [11 empty] | 3 | Convocatoria y conformación de Comités | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1
[20 empty] | 4 | Ejercicio de Control Social | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200110 | Crear (1) red de veeduría ciudadana teniendo en cuenta el enfoque de género. | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas. | Número | 1
[5 empty] | Adultos Mayores | 8999 |  | 0 | [11 empty] | 5 | Consolidación de Base de datos de las veedurías conformadas, legalizadas y registradas | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 6 | Construcción de herramientas metodológicas para capacitación | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[5 empty] | Mujer (> 17 años) | 42052 |  | 6524 | [11 empty] | 7 | Realizar capacitación en control social a las diferentes Comités y veedurías | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450200113 | Implementar (1) estrategia participativa Voluntariado del Cambio. | Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas. | Número | 1
[20 empty] | 8 | Convocatoria a líderes y ciudadanos para participar como voluntarios en proyectos sociales | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 9 | Participación de voluntarios en actividades comunitarias, jornadas sociales, educativas y ambientales. | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
2 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  |  |  | Otros | 67670 | Departamento | 44 |  |  |  |  | 1361678311 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 1361678311 | 0 |  |  |  | 1 | Estructuración del proyecto | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 360202200 | Crear (1) alianza en pro de las poblaciones en el marco del empleo, asociatividad y emprendimiento. | Alianzas estratégicas generadas. | Número | 1 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 2 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 3 | Gestión Contractual (Contratación Directa y Operador) | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 4 | Planificación conjunta de actividades y recursos | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Enlace de Poblaciones (contratista) | 0 |  |  |  | 450203801 | Poner en Funcionamiento (1) Plan de acción para el Comité Interinstitucional contra la erradicación del Trabajo Infantil | Rutas de atención implementadas. | Número | 1 | 1
[20 empty] | 5 | Formalización de las alianza mediante la firma de acuerdos de cooperación | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Enlace de Poblaciones (contratista) | 0
[20 empty] | 6 | Ejecución de programa de capacitación y empleo | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Enlace de Poblaciones (contratista) | 0
[20 empty] | 7 | Reactivación y Sesión del Comité Interinstitucional | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Enlace de Poblaciones (contratista) | 1 |  |  |  | 450200113 | Implementar (1) estrategia para la consolidación de saberes e historias contados por nuestros abuelos. | Servicio de promoción a la participación ciudadana. | Número | 1 | 0
[20 empty] | 8 | Diseño e implementación del Plan de Acción | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Enlace de Poblaciones (contratista) | 0
[20 empty] | 9 | Implementación y Seguimiento del Plan de Acción | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Enlace de Poblaciones (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 10 | Elaboración de una estrategia para la confromacion del documento de las memorias: "VEJEZ ANCESTRAL POR EL CAMBIO" | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Enlace de Poblaciones (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 459903200 | Implementar (1) política del Adulto Mayor en el departamento del Magdalena. | Documentos de política elaborados. | Número | 1 | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | Avance Gestión I: #N/A; Avance Gestión II: #N/A; Avance Gestión III: #N/A; Avance Gestión IV: #N/A; Avance Productos I: #N/A; Avance Productos II: #N/A; Avance Productos III: #N/A; Avance Productos IV: 0%; Suma Avance Ponderado I: #N/A; Suma Avance Ponderado II: #N/A; Suma Avance Ponderado III: #N/A; Suma Avance Ponderado IV: #N/A
[20 empty] | 11 | Redacción de documentos técnico con memorias recolectadas | 2025-10-30 | 2025-11-30 | Enlace de Población Adulto Mayor (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 12 | Realización de talleres municipales para el la recolección de información destinada a actualizar la Política Publica del Adulto Mayor | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Enlace de Población Adulto Mayor (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 13 | Construcción de documento técnico de Política Pública para la poblacion Adulto Mayor | 2025-10-30 | 2025-11-30 | Enlace de Población Adulto Mayor (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 370100406 | Implementar (1) programa para la capacitación de las organizaciones, consejos y demás colectivos para proyectos de emprendimientos de organizaciones NARP. | Documentos de planeación para comunidades NARP realizados. | Número | 1 | 0
[20 empty] | 14 | Ruta para el Fortalecimeinto de la creación y formalización de las organizaciones de base en el departamento del Magdalena | 2025-03-24 | 2025-12-15 | Enlace de Población NARP (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 15 | Formulación del Programa de Emprendimientos productivos para la población NARP del departamento del Magdalena. | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Enlace de Población NARP (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 370100406 | Implementar (1) programa para la capacitación de las organizaciones, consejos y demás colectivos para proyectos de emprendimientos de organizaciones NARP. | Documentos de planeación para comunidades NARP realizados. | Número | 1 | 0
[20 empty] | 16 | Articulación con enlaces municipales reponsables de programas de habitantes de calle | 2025-05-01 | 2025-08-30 | Enlace de Población Habitante de Calle (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 17 | Implementación de Jornadas de atención Integral Habitantes de Calle | 2025-05-01 | 2025-12-15 | Enlace de Población Habitante de Calle (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 410402600 | Dar asistencia a (150) habitantes de calle en los municipios del departamento para la elaboración e implementación de una política integral de atención. | Personas atendidas con oferta institucional. | Número | 50 | 0
[20 empty] | 18 | Socialización y difusión de la política pública LGBTIQ+ | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Enlace de Población LGBTIQ+ (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1
[20 empty] | 19 | Creación y fortalecimiento de rutas de atención a la población LGBTIQ+ | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Enlace de Población LGBTIQ+ (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450303400 | Implementar (1) política pública para la comunidad LGBTIQ+. | Documentos de evaluación elaborados. | Número | 1 | 0
[20 empty] | 20 | Realizar plan de formación laboral y productiva 456 personas en condición de discapacidad | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Enlace de Población PCD (funcionaria) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 21 | Gestión interinstitucional para la formalizaión de la Alianza | 2025-05-05 | 2025-11-30 | Enlace de Población PCD (funcionaria) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 120801200 | Ejecutar plan para la formación laboral y productiva para (1.200) personas en condición de discapacidad. | Personas capacitadas con educación informal. | Número | 450 | 0
[20 empty] | 22 | Publicación y/o lanzamiento de la Alianza | 2025-06-10 | 2025-07-30 | Enlace de Población PCD (funcionaria) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 23 | Realizar una caracterización de la población juvenil emprendedora | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Enlace de Población Juventud (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 360200200 | Suscribir (3) Alianzas por el Cambio para promover la vinculación laboral y capacitación de personas en condición de discapacidad. | Eventos realizados. | Número | 45000 | 0
[20 empty] | 24 | Diseñar estrategia para realizar el acompañamiento de los proyectos productivos (talleres y capacitaciones) | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Enlace de Población Juventud (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 25 | Implementación de la estrategia de proyectos productivos juveniles | 2025-08-01 | 15/30/2025 | Enlace de Población Juventud (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 410300500 | Acompañar la formulación de (50) nuevos proyectos de emprendimientos juveniles. | Proyectos productivos formulados. | Número | 10 | 0
| FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (2) |  | No Aplica |  | Otros | N/A | Departamento | 517 |  |  |  |  | 0 | Capacidad instalada | 0 | 0 |  |  |  | 1 | Revisión y Actualización de la Ruta de Atención | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Enlace de Población NNA (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450203801 | Fortalecer (1) ruta para la atención del maltrato infantil en todas sus formas. | Rutas de atención implementadas. | Numero | 1 |  |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo
[20 empty] | 2 | Realizar jornadas de capacitación en medios de comunicacuón y campañas informativas con actores claves | 2025-08-30 | 2025-12-15 | Enlace de Población NNA (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Fortalecer (16) espacios legales e interinstitucionales que propendan por la realización plena de derechos NNA. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 3
[20 empty] | 3 | Desarrollarde acercamiento con actores interinstitucionales, con los que se incentive la protección de los derechos de la población NNA | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Enlace de Población NNA (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Fortalecer (5) escenarios de participación infantil y adolescente. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 3
[20 empty] | 4 | Promover los escenarios de participación infantil y adolescente. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población NNA (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Fortalecer (15) comités municipales y departamental de infancia y familia, CIETI o MIAF. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 2
[20 empty] | 5 | Realizar las sesiones de los comités municipales y departamental de infancia y familia, CIETI o MIAF. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población NNA (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450200100 | Poner en funcionamiento (1) Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia del departamento del Magdalena. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 1
[20 empty] | 6 | Desarrollar Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia del departamento del Magdalena. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población NNA (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450200100 | Fortalecer (1) Gabinete Infantil para la promoción de los derechos de los NNA. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 7 | Desarrollar sesiones virtuales y presenciales del Gabinete Infantil para la promoción de los derechos de los NNA. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población NNA (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1
[20 empty] | 8 | Realizar una mesa consultiva con la población NARP para la implementación de la política pública. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población NARP (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 370100406 | Realizar (4) mesas consultivas con la población NARP para la implementación de la política pública. | Documentos de planeación para comunidades NARP realizados. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 9 | Crear una mesa de diálogo y concertación para la población LGBTIQ+ para el ejercicio pleno de derechos y la erradicación de discriminaciones y violencias. | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Enlace de Población LGBTIQ+ (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular
[20 empty] | 10 | Implementar la ruta de atención integral a la población LGBTIQ+. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población LGBTIQ+ (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450203801 | Implementar (1) ruta de atención integral a la población LGBTIQ+. | Rutas de atención implementadas. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 11 | Realizar una campañas en contra de la discriminación y por la protección de los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población LGBTIQ+ (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450203800 | Realizar (4) campañas en contra de la discriminación y por la protección de los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+. | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas. | Numero | 1 | 1
[20 empty] | 12 | Elaborar documento de la alianza en pro de la asociatividad y formación de los colectivos, organizaciones y demás agremiaciones de la población LGBTIQ+. | 2025-06-01 | 2025-05-30 | Enlace de Población LGBTIQ+ (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450203800 | Realizar (1) alianza en pro de la asociatividad y formación de los colectivos, organizaciones y demás agremiaciones de la población LGBTIQ+. | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 13 | Crear la Asamblea Ciudadana Consultiva Departamental por los derechos LGBTIQ+. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Enlace de Población LGBTIQ+ (contratista) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450200100 | Crear (1) Asamblea Ciudadana Consultiva Departamental por los derechos LGBTIQ+. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 14 | Realizar sesion de Comité Departamental de Discapacidad. | 2025-06-01 | 2025-12-15 | Enlace de Población con Discapacidad (funcionario) de Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 020401901 | Fortalecer (1) Comité Departamental de Discapacidad. | Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque diferencial elaborados. | Numero | 45000 | 0
4 | FORTALAECIMIENTO DE LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDDALENA |  |  |  | Juventud (14-28 años) |  | Departamento | 0 |  |  |  |  | 500000000 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 500000000 | 0 |  |  |  | 1 | Estructuración del proyecto | 2025-05-01 | 2025-06-15 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Fortalecer la estrategia de atención integral a los jóvenes campesinos. | Espacios de participación promovidos. | Número | 1 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[20 empty] | 2 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-06-15 | 2025-06-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 3 | Gestión Contractual (Contratación Directa y Operador) | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Diseñar (4) campañas pedagógicas para fortalecer el derecho a la objeción de consciencia. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 4 | Diseñar programas de capacitación y fortalecimiento a jovenes rurales | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 5 | Realizar Convocatoria y/o caracterizacion de los Jovenes Campesinos | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 410203501 | Implementar la política pública para las y los jóvenes. | Documentos de lineamientos técnicos en Política y Atención Integral de niños, niñas y adolescentes realizados. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 6 | Elaborar contendios metodológicos sobre la campaña en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Cuáles son los derechos relacionados y como se ejercen? | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 7 | Realizar ruta para la ejecución de la campaña en el departartamento | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Realizar (4) semanas de la juventud en el departamento (1 por año). | Espacios de participación promovidos. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 8 | Implementar la política pública para los jóvenes | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 9 | Realizar el alistamiento logístico y metodológico para la realización de la semana de la juventud. | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 10 | Realizar la semana de la juventud | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Impulsar la creación o renovación de (30) plataformas de juventudes municipales y una (1) departamental. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 8 | 0
[20 empty] | 11 | Realizar jornadas de capacitacion con las y los jovenes organizados y no organizados para promover la conformación de las plataformas | 01/08/202/ | 2025-12-30 | Enlace de Juventud (contratista) Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | Avance Gestión I: #N/A; Avance Gestión II: #N/A; Avance Gestión III: #N/A; Avance Gestión IV: #N/A; Avance Productos I: #N/A; Avance Productos II: #N/A; Avance Productos III: #N/A; Avance Productos IV: #N/A; Suma Avance Ponderado I: #N/A; Suma Avance Ponderado II: #N/A; Suma Avance Ponderado III: #N/A; Suma Avance Ponderado IV: #N/A
5 | ADMINISTRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE VIDA DE EL BANCO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, MAGDALENA |  | 202500000020553 - PIIP |  | Adultos Mayores | 400 | El Banco | 0 |  |  |  |  | 2721514207 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 2721514207 | 0 |  |  |  | 1 | Estructuración del proyecto | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 459903200 | Implementar (1) estrategia de atención y protección para adultos mayores en los centros de vida día y noche. | Documentos de política. | Número | 1 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[20 empty] | 2 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 3 | Contratación del personal y servicios para la puesta en funcionamiento del centro de vida de El Banco | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 4 | Prestar los servicios y atención integral al adulto mayor en el centro de vida de El Banco | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
6 | ADMINISTRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALEN |  | 202500000018900 - PIIP |  | Adultos Mayores | 400 | Chivolo | 0 |  |  |  |  | 4594229288 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 4594229288 | 0 |  |  |  | 1 | Estructuración del proyecto | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 459903200 | Implementar (1) estrategia de atención y protección para adultos mayores en los centros de vida día y noche. | Documentos de política. | Número | 1 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo
[20 empty] | 2 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 3 | Contratación del personal y servicios para la puesta en funcionamiento del centro de vida de Chivolo | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 4 | Prestar los servicios y atención integral al adulto mayor en el centro de vida de Chivolo | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
| ADMINISTRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO GUAMAL, MAGDALENA” |  | 202500000017423 - PIIP |  | Adultos Mayores | 600 | Guamal | 0 |  |  |  |  | 4512809288 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 4512809288 | 0 |  |  |  | 1 | Estructuración del proyecto | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 459903200 | Implementar (1) estrategia de atención y protección para adultos mayores en los centros de vida día y noche | Documentos de política. | Número | 1 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo
[20 empty] | 2 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 3 | Contratación del personal y servicios para la puesta en funcionamiento del centro de vida de Guamal | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 4 | Prestar los servicios y atención integral al adulto mayor en el centro de vida de Guamal | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Promoción Poblacional de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
8 | APOYAR EN LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL DE UN PREDIO PARA EL RESGUARDO INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  |  |  | Indígenas | 122 | Sábanas de San Ángel, Santa Marta, Fundación, Ciénaga | 0 |  |  |  |  | 89000000 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 89000000 | 0 |  |  |  | 1 | Organización y Planificación | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Enlace Indígena Profesional Especializado Secretaría de Equidad | 0 |  |  |  | 170401000 | Adquirir (4) predios para resguardos indígenas. | Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad. | Numero | 4 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[20 empty] | 2 | Contratación del Personal | 2025-06-01 | 2025-07-15 |  | 0
[20 empty] | 3 | Levantamiento Topográfico | 2025-07-16 | 2025-12-30 |  | 0
[20 empty] | 4 | Estudio del Titulo | 2025-07-16 | 2025-12-30 |  | 0
[20 empty] | 5 | Avalúo de Predio | 2025-07-16 | 2025-12-30 |  | 0
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE VIDA DEL PUEBLO INDÍGENA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  |  |  | Indígenas | 29500 | Fundación, Aracataca, Ciénaga, Santa Marta, Sábanas de San Ángel | 0 |  |  |  |  | 50000000 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 50000000 | 0 |  |  |  | 1 | Organización y Planificación | 2025-02-01 | 2025-05-30 | Enlace Indígena, Profesional Especializado Secretaría de Equidad | 0 |  |  |  | 450202202 | Apoyar la revisión de (4) Planes de Vida de las comunidades Kogui, Wiwa, Arhuaco y Chimila. | Comunidades indígenas asistidas técnicamente. | Numero | 4 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo
[20 empty] | 2 | Gestión de Contratación a Operador | 2025-06-01 | 2025-07-15 |  | 0
[20 empty] | 3 | Socialización del proyecto plan de vida con los interesados | 2025-07-16 | 2025-08-01 |  | 0
[20 empty] | 4 | Diagnóstico de problemas y necesidades | 2025-08-01 | 2025-08-30 |  | 0
[20 empty] | 5 | Generación de alternativas | 2025-09-01 | 2025-12-15 |  | 0
10 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FERIAS DE LA EQUIDAD Y UNIDADES MÓVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  | 202500000016819 - PIIP |  | Pobres | 100000 | Departamento | 0 |  |  |  |  | 5278000000 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 5278000000 | 55500000 |  |  |  | 1 | Estructuración del proyecto | 2025-03-01 | 2025-04-15 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 450203300 | Realizar (116) Ferias de la Equidad. | Espacios de integración de oferta pública generados. | Numero | 25 | 0 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | Avance Gestión I: #N/A; Avance Gestión II: #N/A; Avance Gestión III: #N/A; Avance Gestión IV: #N/A; Avance Productos I: #N/A; Avance Productos II: #N/A; Avance Productos III: #N/A; Avance Productos IV: #N/A; Suma Avance Ponderado I: #N/A; Suma Avance Ponderado II: #N/A; Suma Avance Ponderado III: #N/A; Suma Avance Ponderado IV: #N/A
[20 empty] | 2 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1
[20 empty] | 3 | Gestión Contractual (Contratación Directa y Operador) | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1
[20 empty] | 4 | Planificacion y ejecucion del cronograma y ruta de atencion de la Feria de la Equidad | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Cohesión Territorial (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Realizar (60) jornadas en prevención de uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra NNAJ, en el marco de las Ferias de la Equidad. | Espacios de participación promovidos. | Numero | 25 | 0
[20 empty] | 5 | Convocatoria y socialización de Oferta de las ferias con la Comunidad | 2025-07-01 | 2025-07-15 | Cohesión Territorial (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 6 | Realización de las Ferias de la Equidad | 2025-07-16 | 2025-12-15 | Cohesión Territorial (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 7 | Realizar la atención a familias con el apoyo de las entidades participantes. | 2025-07-16 | 2025-12-15 | Enlace NNA (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450203300 | Realizar (116) jornadas de atención a familias en el marco de las Ferias de la Equidad. | Espacios de integración de oferta pública generados. | Numero | 25 | 0
[20 empty] | 8 | Estructurar un modelo de jornada con actividades ludicas, pedagogicas y de sensibilización. | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Enlace NNA (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 9 | Realizar jornadas en prevención de uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra NNAJ, en el marco de las Ferias de la Equidad. | 2025-07-16 | 2025-12-15 | Enlace NNA (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 10 | Organización del plan de acción de la ludoteca móvil 2025 | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Enlace NNA (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 330112700 | Poner en funcionamiento (1) ludoteca móvil que incluya atención a NNA. | Ludoteca en funcionamiento | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 11 | Desarrollar jornadas de implementación de la ludoteca móvil | 2025-07-16 | 2025-12-15 | Enlace NNA (contratista) de la Secretaría de Equidad y Poder Popular | 0
11 | DESARROLLO DE OBRAS MENORES PARA EL CAMBIO CON PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL DEPARTAMENTO |  |  |  | Víctimas | 4000 | Departamento | 1120 |  |  |  | Ciénaga, Puebliviejo, Zona Bananera, Guamal, El Banco, Algarrobo, Ariguaní, San Sebastián de Buenavista, Cerro de San Antonio, Plato, Pivijay | 9412578133 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 9412578133 | 1530000000 |  |  |  | 1 | Inicio de obras y ejecución del primer desembolso 50% (1ra Fase) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 400201300 | Realizar (375) obras menores a través de convenios con la juntas de acción comunales en el Magdalena. | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios. | Número | 150 | 42 |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Nacional de Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | Avance Gestión I: #N/A; Avance Gestión II: #N/A; Avance Gestión III: #N/A; Avance Gestión IV: #N/A; Avance Productos I: #N/A; Avance Productos II: #N/A; Avance Productos III: #N/A; Avance Productos IV: #N/A; Suma Avance Ponderado I: #N/A; Suma Avance Ponderado II: #N/A; Suma Avance Ponderado III: #N/A; Suma Avance Ponderado IV: #N/A
[5 empty] | Otros | 3000 |  | 840
[5 empty] | Adultos Mayores | 3614 |  | 1011 | [11 empty] | 2 | Revisión de los soportes contables de la ejecución del 50% de dinero, elaboración de segundas cuentas de cobro y desembolso del 40% (1ra Fase) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[5 empty] | Otros | 16882 |  | 4726
[5 empty] | Infancia | 9442 |  | 2643 | [11 empty] | 3 | Revisión de los soportes contables de la ejecución del 40% de dinero, revisión de la totalidad de la ejecución de la obra menor y desembolso del 10% restante (1ra Fase) | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[5 empty] | Juventud (14-28 años) | 3082 |  | 862
| DESARROLLO DE OBRAS MENORES PARA EL CAMBIO CON PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  | 2024002470051 |  | Víctimas | 4000 | Departamento | 0 |  |  |  |  | 10000000000 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 10000000000 | 0 |  |  |  | 1 | Estructuración del proyecto (Fase 2) | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1 |  |  |  | 400201300 | Realizar (375) obras menores a través de convenios con la juntas de acción comunales en el Magdalena. | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios. | Numero | 150 | 0 |  |  |  | Participación_Ciudadana_en_la_Gestión_Pública | Plan Nacional de Desarrollo
[5 empty] | Otros | 3000 |  | 0 | [11 empty] | 2 | Gestión Precontractual del Proyecto (Fase 2) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 1
[5 empty] | Adultos Mayores | 3614 |  | 0 | [11 empty] | 3 | Gestión Contractual (Contratación Directa y Operador) (Fase 2) | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[5 empty] | Otros | 16882 |  | 0 | [11 empty] | 4 | Inicio de obras y ejecución del primer desembolso 50% (1ra Fase) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[5 empty] | Infancia | 9442 |  | 0 | [11 empty] | 5 | Revisión de los soportes contables de la ejecución del 50% de dinero, elaboración de segundas cuentas de cobro y desembolso del 40% (1ra Fase) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[5 empty] | Juventud (14-28 años) | 3082 |  | 0 | [11 empty] | 6 | Revisión de los soportes contables de la ejecución del 40% de dinero, revisión de la totalidad de la ejecución de la obra menor y desembolso del 10% restante (1ra Fase) | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Cohesión Territoriall de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
12 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTCIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  |  |  | Otros | 0 | Departamento | 0 |  |  |  |  | 120000000 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 120000000 | 0 |  |  |  | 1 | Estructuración del Proyecto | 2025-06-01 | 15/17/2025 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200110 | Crear (500) Comités Populares para ejercer control y vigilancia de los programas, proyectos y Obras de la Gobernación del Magdalena. | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas. | Numero | 20 | 0 |  |  |  | Participación_Ciudadana_en_la_Gestión_Pública | Plan Nacional de Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | Avance Gestión I: #N/A; Avance Gestión II: #N/A; Avance Gestión III: #N/A; Avance Gestión IV: #N/A; Avance Productos I: #N/A; Avance Productos II: #N/A; Avance Productos III: #N/A; Avance Productos IV: #N/A; Suma Avance Ponderado I: #N/A; Suma Avance Ponderado II: #N/A; Suma Avance Ponderado III: #N/A; Suma Avance Ponderado IV: #N/A
[20 empty] | 1 | Gestión Precontractual del Proyecto. | 2025-07-15 | 2025-07-30 | Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | Avance Gestión I: #N/A; Avance Gestión II: #N/A; Avance Gestión III: #N/A; Avance Gestión IV: #N/A; Avance Productos I: #N/A; Avance Productos II: #N/A; Avance Productos III: #N/A; Avance Productos IV: #N/A; Suma Avance Ponderado I: #N/A; Suma Avance Ponderado II: #N/A; Suma Avance Ponderado III: #N/A; Suma Avance Ponderado IV: #N/A
[20 empty] | 2 | Gestión Contractual (Contratación Directa y Operador) | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 3 | Convocatoria y conformación de Comités | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200110 | Crear (1) red de veeduría ciudadana teniendo en cuenta el enfoque de género. | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 4 | Ejercicio de Control Social | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 5 | Consolidación de Base de datos de las veedurías conformadas, legalizadas y registradas | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200100 | Realizar (40) asambleas populares municipales para la socialización de proyectos en el territorio | Espacios de participación promovidos. | Numero | 10 | 0
[20 empty] | 6 | Construcción de herramientas metodológicas para capacitación | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 7 | Realizar capacitación en control social a las diferentes Comités y veedurías | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450200113 | Implementar (1) estrategia participativa Voluntariado del Cambio. | Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas. | Numero | 1 | 0
[20 empty] | 8 | Convocatoria a líderes y ciudadanos para participar como voluntarios en proyectos sociales | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
[20 empty] | 9 | Participación de voluntarios en actividades comunitarias, jornadas sociales, educativas y ambientales. | 2025-09-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
| FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO POLÍTICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  |  |  | Mujer (> 17 años) | 824 | Departamento | 0 |  |  |  |  | 150000000 | Recursos propios de libre inversión -ICLD | 150000000 | 0 |  |  |  | 1 | Contratación del personal y servicios para la puesta en funcionamiento de la Escuela de Formación | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0 |  |  |  | 450100300 | Crear y poner en funcionamiento (1) escuela de formación en liderazgo político, social y comunitario para la participación y poder popular, con enfoque de género. | Escuelas territoriales de convivencia creadas en las regiones. | Numero | 1 | 0 |  |  |  | Participación_Ciudadana_en_la_Gestión_Pública | Plan Nacional de Desarrollo
[5 empty] | Adultos Mayores | 193 |  | 0 | [11 empty] | 2 | Poner en funcionamiento la escuela de formación en liderazgo político, social y comunitario para la participación y poder popular, con enfoque de género. | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Poder Popular de la Secretaria de Equidad y Poder Popular | 0
13 |  |  |  |  | Discapacidad | 11 |  | 0 | [31 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 80% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 279760 |  | 11763 | 0 | 0 | 0 |  | 44248012893 |  |  | 1585500000 | 0 | 0 | 0 |  | 113 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | Avance promedio Ponderado I: #N/A; Avance promedio Ponderado II: #N/A; Avance promedio Ponderado III: #N/A; Avance promedio Ponderado IV: #VALUE!; Avance ponderado Total I: #N/A; Avance ponderado Total II: #N/A; Avance ponderado Total III: #N/A; Avance ponderado Total IV: #VALUE!; Avance ponderado Total AÑO: #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!