## Plan de Acción PTEP 2026
Etapa | Actividades |  | Descripción | Responsable | Producto | Plazo
Alistamiento institucional | 1 | Designar líder del programa | Designar mediante acto administrativo el responsable del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Representante legal | Acto administrativo | 2026-03-13
| 2 | Conformar equipo de trabajo | Integrar Planeación, Control Interno, Talento Humano, Jurídica y Comunicaciones. | Alta Dirección | Acta de conformación
| 3 | Socializar lineamientos normativos | Socializar marco normativo y lineamientos DAFP. | Oficina Asesora de Planeación | Presentación / Acta
| 4 | Definir cronograma | Establecer cronograma de formulación e implementación. | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma aprobado
Diagnóstico | 1 | Diagnóstico de riesgos | Identificar y actualizar riesgos por proceso. | Líderes de proceso | Mapa de riesgos actualizado | 2026-03-27
| 2 | Diagnóstico de transparencia | Evaluar cumplimiento de Ley 1712 y acceso a la información. | O. A. Planeación / TIC | Informe diagnóstico
| 3 | Diagnóstico de ética e integridad | Evaluar apropiación del Código de Integridad. | Talento Humano | Informe de diagnóstico
| 4 | Diagnóstico de rendición de cuentas | Evaluar prácticas de rendición de cuentas. | O. A.Planeación / Comunicaciones | Informe
| 5 | Identificación de brechas | Consolidar brechas y oportunidades de mejora. | Oficina Asesora de Planeación | Matriz de brechas
Formulación del Programa | Componente Transversal:
| 1 | Realizar la Declaración | Construcción colectiva de la declaración, asegurando su alineación con el Código de Integridad de la Gobernación del Magdalena. | Equipo de trabajo | Documento del componente transversal, que incluya cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024 | 2026-06-30
| 2 | Definición de Objetivos | Definir objetivos específicos, medibles, alcanzables y relevantes con sus respectivos plazos | Equipo de trabajo
| 3 | Delimitar el alcance | Identificación de actores relevantes para el Programa y el rol que cumplirán dentro del mismo, caracterizarando los actores o grupos de valor. | Equipo de trabajo
| 4 | Planeación del ciclo del Programa | Planeación del Ciclo del Programa deTransparencia y Etica Pública, apuntalado en las dinámicas internas y a los demás ciclos de planeación en la Gobernación del Magdalena, definiendo el Plan Anual de Ejecución y Monitoreo. | Equipo de trabajo
| 5 | Asignar la supervisión, monitoreo y la administración | Asignación de responsables con funciones de las actividades de supervisión, monitoreo y la administración del Progama | Equipo de trabajo
| 6 | Identificar y generar reportes | Definición de los reportes internos y externos, con sus contenidos y periodicidad. | Equipo de trabajo
| 7 | Establecer una estrategia de formación. | Diseño de una estrategia de formación para lograr la difusión del Programa y la apropiación de sus contenidos al interior de la Gobernación del Magdalena | Oficina Asesora de Planeación
| 8 | Establecer una estrategia de comunicación. | Diseño de una estrategia para la difusión períodica a los grupos de valor externos sobre el desarrollo de los contenidos del PTEP | Oficina de Comunicaciones
| 9 | Auditoría y Mejora. | Definición de procesos de auditoriía interna para los conternidos del PTEP y evaluación de resultados para identificar acciones de mejora con los responsables del monitoreo. | Oficina de Control Interno
Componente Programático
| 1 | Administración de riesgos | Definición de instrumentos para gestionar los riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. | Equipo de trabajo | Documento del componente Programático, que incluya cada uno de los componentes establecidos en el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024 | 2026-06-30
|  |  | Definir canales insitucionales de denuncia, para recibir y tratar reportes de posibles irregularidades en la gestión, teniendo en cuenta que la participación ciudadana es fundamental para identificar riesgos. | Equipo de trabajo
|  |  | Diseñar metodología para la identificación y prevención de los riesgos LAFT/ FPADM y riesgos de fraude. | Equipo de trabajo
|  |  | Definir procesos de debidad diligencia para controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP. | Equipo de trabajo
| 2 | Definición de redes y articulación | Conformación de redes internas en las que se dialogue, intercambie información y se trabaje de forma articulada en el desarrollo de las acciones estratégicas, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. | Equipo de trabajo
|  |  | A través de la conformación de redes externas, integrando a la Gobernación del Magdalenta con otras Entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública | Equipo de trabajo
| 3 | Establecer el modelo de Estado Abierto | Desarrollar los instrumentos que garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales de acceso a la información pública y la transparencia | Equipo de trabajo
|  |  | Definir instumentos que garanticen la integridad pública y la cultura de la legalidad | Equipo de trabajo
|  |  | Definir políticas de diálogo y corresponsabilidad, con procedimientos para que el control social sea eficiente, la participación ciudadana incidente y la rendición de cuentas eficaz. | Equipo de trabajo
| 4 | Establecer iniciativas adicionales | Inclusión de iniciativas adicionales que se considere contribuyan al propósito del PTEP. | Equipo de trabajo
Validación del PTEP | 1 | Validar el PTEP con grupos de valor | Validación técnica y social con grupos de valor | Equipo de trabajo | Actas/listados/ documentos | 2026-07-15
Consolidación del PTEP | 1 | Consolidación y ajustes al PTEP | Documento ajustado del PTEP | Equipo de trabajo | Documento del PTEP defintivo | 2026-07-30
Aprobación del PTEP | 1 | Aprobación del PTEP | Mediante acto administrativo aprobar el PTEP | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acto administrativo de adopción | 2026-08-15
Publicación del PTEP | 1 | Publicación del PTEP | Publicación en la web institucional el PTEP | Oficina TIC | PTEP en la web institucional | 2026-08-30
Ejecución del PTEP | 1 | Ejecución del PTEP | Ejecución del PTEP de acuerdo a Plan de Ejecución y Seguimiento Anual | Lideres de proceso y equipos de trabajo | Plan de ejecución y seguimiento anual | 2026-12-31
Plan de Acción Programa de Transparencia y Etica Púbica -PTEP 2026