## AJUSTADO_FINAL
ITEM | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | No. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PESO DE LA TAREA | PRODUCTOS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | % CUMPLIMIENTO DE LA TAREA SEGÚN PESO | % CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | Segundo Seguimiento OCI 2025
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | [9 empty] | DETALLES DEL AVANCE | SOPORTES O EVIDENCIAS | DETALLES DEL AVANCE | SOPORTES O EVIDENCIAS
1 | Sistema Integrado de Conservación – SIC.- La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de Archivo Histórico. | ACCIÓN No. 1 | Implementar el Sistema integrado de Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos, incluido los del Archivo Histórico del Magdalena Grande. | 1 | Aprobación y adopción del SIC mediante Acto Adiministrativo; y ejecución y monitoreo de las políticas y acciones de conservación de los documentos almacenados en el Archivo Histórico, | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 65.1429 | 10% | 1. Acto Administrativo de aprobación y adopción | 100% | 10% | 10% | 100% | El SIC del Archivo Histórico fue aprobado y adoptado mediante Resolución No. 428 de 2022, se disponde de los Formatos de Monitoreo y Seguimiento | Secretario General Responsable de Archivo Histórico | En relación con el sistema integrado de conservación – SIC se precisa que este instrumento fue diseñado, validado técnicamente y aprobado por Resolución No 428 del 2022 expedida por la Gobernación del Magdalena, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación para la Gestión Documental y la conservación preventiva. | Resolución No. 428 de 21 de octubre de 2022 y Formatos de Monitoreo y Seguimiento aportados
2. Formatos de Monitoreo y Seguimiento
2 | Declaratoria de Bienes de Interés Cultural documental.- Una vez se publique por el AGN el Acuerdo de Declaratoria la Gobernación de Magdalena debe adelantar de inmediato las acciones pertinentes para su declaración como Bien de Interés Cultural archivístico. | ACCIÓN No. 2 | Declaratoria del Archivo Histórico del Magdalena Grande como Bien de Interés Cultural Documental. | 1 | Cumplimiento de los pasos necesarios para la Declaratoria: Iniciativa para la declaratoria, Inclusión en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, Concepto favorable del CDA, Acto Adminsitrativo, Formulación del PEMP. | 2022-10-01 | 2025-12-31 | 169.5714 | 15% | 1.Formato para presentación de la Declaratoria. | 60% | 9% | 9% | 60% | Inclusión en en el RENAHC | Secretario General Jefe Oficina de Cultura Responsable de Gestión Documental | En este ítem no se ha podido avanzar porque se requiere un inventario del Archivo Histórico. | N/P
[10 empty] | 2. Aproximación a la identificación de los valores que conforma los fondo documentales. |  |  |  |  | Se solicitó asesoría para Declaratoria por parte de Patrimonio y Memoria
3 | Documentos en la Parroquia de San Juan de Dios.- Práctica irregular u omisión que se presenta frente a la conservación de los archivos ubicados en la parroquia de San Juan de Dios, que se encuentran en inminente riesgo de pérdida por el deterioro de los soportes documentales a causa de las deficientes condiciones locativas, de infraestructura y ambientales, y a causa de la forma irregular cómo se han almacenados archivos sin ningún control,. | ACCIÓN No. 3 | Recuperación de los documentos Históricos que se encuentren en la parroquia y traslado al Archivo Histórico del Magdalena | 1 | Identificación de los documentos recuperados de la parroquia que tengan el carácter de Históricos , y su posterior transferencia al Archivo Histórico del Magdalena | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 65.1429 | 15% | Documentos identificados con carácter histórico y transferidos al Archivo Histórico | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Secretario General Responsable de Archivo Histórico | Estos documentos fueron trasladados al Archivo Central (Gaira) después de hacerles una desinfección, pero no se les hizo inventario, clasificación ni descripción para determinar si existía o no documentos de carácter histórico. Estos documentos se encuentran bajo custodia de la empresa IDOC en bodegas especializadas para su almacenamiento, pero hasta el momento no se ha realizado un inventario. | N/P
4 | Condiciones Locativas.- Inminente riesgo de pérdida por el deterioro de los soportes documentales a causa de las deficientes condiciones locativas, de infraestructura y ambientales | ACCIÓN No. 4 | Contar con un Área de Archivo Histórico con las especificaciones técnicas necesarias para la conservación de los soportes documentales | 1 | Elaboración del proyecto de intervención para la adecuación de las condiciones locativas | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 65.1429 | 7% | Proyecto de intervención elaborado | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Secretario General | Se solicitó mediante oficio I-2025-05800 de fecha 10 de julio del año 2025, dirigido a la oficina de Recursos Físicos de la Gobernación del Magdalena, el arreglo y mantenimiento de un acondicionador de aire en la sala Arturo Bermúdez Bermúdez y revisión de los acondicionadores de los demás depósitos de esta. | fotos
[5 empty] | Presentación del proyecto ante el Ministerio de Cultura para su ajuste y/o viabilización. | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 65.1429 | 5% | Proyecto de intervención presentado ante Mincultura | 0% | 0% | 0% |  |  | Secretario General | Se instaló un nuevo acondicionador de aire en la sala de consulta del Fondo Notarial y la instalación de nuevas luminarias. | fotos
[5 empty] | Seguimiento a la solicitud de autorización ante el Ministerio de Cultura para las intervencion física locativa del inmueble donde se encuentra ubicado el AH | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 65.1429 | 3% | Autorización de Minicultura para la intervención y mejoramiento de las condiciones locativas. | 0% | 0% | 0% |  |  | Secretario General | Se solicitó al área funcional de salud pública de la Gobernación del Magdalena, una fumigación para erradicar insectos y roedores para los tres depósitos, de fecha 10 de julio del año 2025. Con Radicación I-2025-05799. | video del proceso de fumigacion
5 | Acceso y consulta.- No se cuenta con procedimientos, instructivo o reglamento para la consulta de los archivos históricos, de tal manera que se garantice el acceso por parte de la ciudadanía e investigadores. | ACCIÓN No. 5 | Disponer de un Área de Consulta en funcionamiento, reglamentada y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas exigidas | 1 | Presentación ante el CIGD para la respectiva aprobación y adopción mediante Acto Administrativo del Instructivo de Consulta de Documentos en el Archivo Histórico | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 13 | 5% | 1. Acto Administrativo de aprobación y adopción 2. Formatos de Consulta | 100% | 5% | 5% | 100% | El Reglamento de Consultas del Archivo Histórico fue aprobado y adoptado mediante Resolución No. XXX de 2023, se dispone de los Formatos de Consulta | Secretario General Responsable de Archivo Histórico | Se ha continuado prestando el servicio a los usuarios, teniendo en cuenta el diligenciamiento de los formatos de consulta, tanto en el fondo Notarial como en el fondo Gobernación del Magdalena. | "Se expidió y aprobó el Reglamento de Consultas del Archivo Histórico, mediante Decreto 179 del 10 de mayo de 2023”. Se implementaron los formatos de consultas
[5 empty] | Implementación y puesta en funcionamiento del Instructivo de Consulta de Documentos en el Archivo Histórico | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 5% | Instructivo y Formatos de Consultas implementados | 100% | 5% | 5%
6 | Generalidades.- El Archivo Histórico del Magdalena carece de instrumentos de consulta, instrumentos de descripción, no se han realizado procesos de organización documental, no se tiene estricto control para el acceso y consulta de los documentos, ni se han implementado medidas de conservación definitivas. | ACCIÓN No. 6 | Garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos para la organización y custodia de los documntos que conforman el Archivo Histórico. | 1 | Gestión de recursos a nivel territorial, nacional e internacional para la intervención y organización de los fondos documentales almacenados en el Archivo Histórico que incluya instrumentos de descripción y de control para el acceso y consulta de los documentos, así como para su conservación. | 2022-10-01 | 2025-12-31 | 169.5714 | 15% | Captación de recursos para garantizar el inicio del plan de intervención y organización de los fondos documentales almacenados en el Archivo Histórico | 0% | 0% | 0% | 0% | Se firma convenio interadministrativo con el Archivo General de la Nacion, para aunar esfuerzos tecnicos, juridicos y financieros, para el desarrollo de las actividades requeridas en la organización, i9nventario, preserv acion y conservacion del archivo historico del Magdalena Grande. | Secretario General | El convenio 200 del 2025 tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros para el desarrollo de actividades requeridas en la organización, inventario, preservación y conservación del Archivo Histórico del Magdalena Grande, entre el Archivo General de la Nación y la Gobernación del Magdalena. El alcance se enfoca específicamente en el Fondo de la Gobernación del Magdalena con las siguientes metas de intervención: 1. Inventario (Descripción) 2. Digitalización y conservación (Preventiva y Restauración). Restauración de 6.000 folios y digitalización: 100.000 documentos. El plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre del 2025 Se está elaborando la guía del Archivo Histórico del Magdalena, que hace parte del proyecto que se está realizando con el AGN. | video del proceso de fumigacion
7 | Inventario Único Documental - FUID. La Entidad no cuenta con inventarios documentales en el Archivo Histórico conforme a la norma. | ACCIÓN No. 7 | Asegurar el control de los documentos que se encuentran en el Archivo Histórico del Magdalena a través de la implementación del FUID | 1 | Elaboración de Inventarios Documentales | 2022-10-01 | 2025-12-31 | 169.5714 | 20% | Inventario Documental de los Fondos que conforman el Archivo Histórico | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Secretario General Responsable de Archivo Histórico | Con el convenio 200 del 2025 realizado entre la Gobernación del Magdalena y el AGN se estará realizando un inventario de 100.000 folios que pertenecen a los años 1.891, 1892 y 1.893. | Fotos convenio 200 de 2025
[9 empty] | 100% |  |  | 29% |  | 100%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO |  | ACCIONES | % DE CUMPLIMIENTO | TAREAS | % DE CUMPLIMIENTO
|  | Acción 1 | 10% | Tarea 1 | 100%
|  | Acción 2 | 9% | Tarea 1 | 60%
|  | Acción 3 | 0% | Tarea 1 | 0%
|  | Acción 4 | 0% | Tarea 1 | 0%
|  |  |  | Tarea 2 | 0%
|  |  |  | tarea 3 | 0%
|  | Acción 5 | 5% | Tarea 1 | 100%
|  | Acción 6 | 0% | Tarea 1 | 0%
|  | Acción 7 | 0% | Tarea 1 | 0%
TOTAL AVANCE |  | 24%
Formulas:
PLAZO EN SEMANAS = DATEDIF([EJECUCIÓN DE LAS TAREAS],[FINALIZACIÓN],"d")/7
Note on A2: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B2: Título de los hallazgos archivístios
Note on C2: Cada una de las actividades propuestas
Note on D2: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F2: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I2: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on K2: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L2: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on O2: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on P2: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on Q2: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on G3: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H3: Fecha en que se culmina la meta