## PLAN MEJORAMIENTO CORREGIDO
GOBERNACION DEL MAGDALENA - AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.
AJUSTE PLAN DE MEJORAMIENTO
Representante legal: Gobernador del Magdalena
Nit: 800-103-920-6
Periodo fiscal 2011
INFORME DE AUDITORÌA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL - Modalidad Especial
Vigencias Auditadas 2006-2009
CGR-CDME-CSN-N° 86111
Rad. N° 2011EE10491 O 1 del 17-02-2011
Fecha De Suscripción | Número Consecutivo Del Hallazgo - Código | Descripción Del Hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | DEFINICION DE PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | CONTROL
[5 empty] | Acción Correctiva O Preventiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad De Medida De Las Metas | Fecha Iniciación Metas | Fecha Terminación Metas | Plazo de las Metas
2011-01-25 | 1 - 1103100 | H1 Seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Agua. A pesar que el contrato de la Gerencia Técnica e Interventoria 003-11-06, contempla la elaboración por parte de la Gerencia Técnica de un sistema de información que permita hacer seguimiento y evaluación al PDA., en cada uno de sus componentes Técnicos, Institucionales, Financieros, Ambientales y de Socialización, no se evidenció la existencia de un mecanismo o sistema de consulta que muestre por municipio y a nivel general del Departamento, el estado de avance o ejecuciones del Proyecto. | Falta de implementacion de un sistema integrado que permita consultar la información de todos los entes territoriales beneficiarios del Plan | Ausencia de información Integral a la hora de tomar decisiones administrativas y técnicas | Se dará a conocer la ampliación efectuada al alcance del Sistema de Información suministrado por la Gerencia Asesora, evolucionado a un Sistema de Información Geográfico consultable en Internet, diseñado para usuarios básicos que encuentren fácilemente la información relevante, tanto de la generalidad del PDA como de la particularidad de cada Municipio. | Hacer seguimiento al avance del PDA. | Brindar un mecanismo informático acorde con el avance del PDA, actualizandose mensualmente. | Número de consultas a la Página Web de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. | 2010-12-31 | 2010-12-31 | Mensual
2011-01-25 | 2 - 1103100 | H2 Municipios en mora con la cofinanciación del PDA El Distrito de Santa Marta, vinculado al PDA., mediante la suscripción del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero de junio 9 de 2006 y Otrosí al Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero de mayo 17 de 2007 comprometió el 50% de los recursos del Sistema General de Participaciones a partir del año 2009, sin embargo, el Distrito de Santa Marta no ha hecho entrega de la certificación de las vigencias futuras, ni ha girado los recursos comprometidos, a pesar que se le están realizando inversiones por más de 14.000 millones de pesos. Lo anterior pone en riesgo la financiación del PDA., más aún cuando los aportes del Distrito equivalentes aproximadamente a 27.000 millones de pesos, son el 21% del total de los recursos del SGP comprometidos por todos los municipios, incluido el Distrito de Santa Marta. | Ausencia de mecanismos administrativos que permitan el recaudo efectivo de todos los donantes financieros del plan | Dificultad financiera para la ejecucion integral del Plan | Se continuará haciendo los requerimientos respectivos, a saber: a) Primero se requiere al municipio. b) En caso que el municipio no se allane a cumplir con sus obligaciones, se comunicará los órganos de control para que evalúen la posible responsabilidad y la afectación o riesgo que se pueda ocasionar en la financiación del PDA, y c) Se harán las gestiones administrativas necesarias para lograr el giro directo de los recursos comprometidos al PDA, por parte de los municpios, con lo que se pondría fin a esta dificultad. Para el caso concreto del Distrito de Santa Marta, ha consignado a la fecha la suma de $5.770.318.151.oo, lo que significa que cuenta con las vigencias futuras, como presupuesto para haber efectuado estos pagos. | Asegurar la financiación del PDA. | Iniciar obras solo en quellos municipios que hayan autorizado el giro directo de los recuros compometidos (SGP) al PDA del Magdalena. | Por cada municipio donde se estén ejecutando obras. | 2011-02-01 | 2011-12-31 | Semestral
2011-01-25 | 3 - 1803100 | H3 Coordinación presupuestal Realizado el seguimiento a la ejecución presupuestal al Departamento del Magdalena, se evidencio que los recursos financieros correspondiente a las regalías provenientes del carbón, vigencia 2006, 2007, 2008 y 2009, se encuentran incorporados en sus respectivos presupuestos para cada vigencia, no obstante a lo anterior, no se registran las ejecuciones presupuestales por cada año en el ente Departamental, es decir, se termina el periodo fiscal con las partidas presupuestales inicialmente programadas, como si los recursos permanecieran de manera estática. Producto de la ausencia de coordinación presupuestal entre Aguas del Magdalena que ejecuta el presupuesto y no reporta la información al Departamento. | Ausencia de mecanismos de control para la ejecucion presupuestal de la Gobernacion | Deficiencia en la conciliación presupuestal de la Entidad | El Departamento del Magdalena, a través de la Secretaría de Hacienda, reflejará las ejecuciones presupuestales de regalías en el presupuesto de gastos, para conservar el equilibrio de este con el presupuesto de rentas, sin importar que se trate de recursos que ingresen al presupuesto sin situación de fondos. | Dar claridad a frente al equilibrio que existe entre los ingresos y gastos. | Incorporar en la ejecución presupuestal del Departamento la correspondiente a los recursos de regalías. | Por cada ejecución. | 2011-01-31 | 2011-12-31 | Anual
1900-01-08 | 4 - 1301001 | Manual interno de contratación La CGR en la marco de la auditoria gubernamental con enfoque integral a los recursos de regalías que son ejecutados por el Departamento del Magdalena a través del Gestor, AGUAS DE MAGDALENA ESP SA, evidenció que el Estatuto Interno de Contratación corresponde a un Acuerdo de fecha 30 de julio de 2008. | Ausencia de mecanismos administrativos para el seguimiento a la contratacion de la entidad | Deficiencia en el seguimiento a la contratación del Departamento | Se propondrá a la Junta Directiva de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., estudiar la conveniencia o no de la expedición de un nuevo Estatuto Interno de Contratación, que regule los procedimientos de selección y escogencia de contratisas, acorde con las disposiciones legales vigentes, y sin perjuicio de considerar las posibles reformas que sobre dicha materia estén próximas a salir. Igualmente, se mantendrán las actuales disposiciones que regulan las disposiciones internas en materia contractual, las tareas que deben acometerse en virtud de la delegación o desconcentración de funciones y la vigilancia y control de la ejecuión contractual. | Continuar con la debida aplicación del Estatuto General de Contratación Pública y del Manual Interno de Contratación acorde a éste. | Aplicación del Estatuto General de Contratación Pública y el Manual Interno de Contratación. | Por cada proceso de selección | 23/11/2009 (fecha expedición Dto. 4548/09) | 2011-05-31 | Semestral
2011-01-25 | 5 - 1301001 | La ESP Gestora del PDA no cuenta con un Sistema General de Archivo como lo disponen las normas técnicas | Desintegración documental de la totalidad de los archivos del Departamento | Desorden administratvo y dificultad para consultar la historia administrativa del Departamento | Se estructurarán los procedimientos y órganos o comités necesarios para cumplir con la normatividad archivistica. | Preservar la documentación de la entidad mediante un archivo efectivo que responda a las necesidades de la empresa. | Contar con un archivo eficiente. | Por cada pieza documental. | 2011-06-30 | 2011-12-31 | Semestral
2011-01-25 | 6 - 1401100 | La ESP Gestora del PDA no ha realizado el registro de Usuarios ni el Plan de Compras en el SICE (Sancionatorio) | Demora en la unificación de criterios de precio institucionales para la realizar la contratación del Departamento | Diferencia de precios en la contratacion de la Gobernación, con relación al mercado. | Se procederá al registro de la entidad y de cada uno de los actos requeridos por la normatividad. | Dar cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el control a la gestión de la contratación y ejecución de los recursos públicos. | Contar con la herramienta que nos brinda el sistema integral para la vigilancia de la contratación estatal - SICE. | Registro de la entidad e inscripción de los actos que lo requieran. | 2011-02-28 | 2011-02-28 | Anual
2011-01-25 | 7 - 1201003 | No existe en la ejecución del Plan Departamental de Aguas, una vigilancia, control y verificación de la actividad desarrollados por AGUAS DE MANIZALES E.SP, ya que es una misma persona jurídica que elabora los diseños y a su vez es la que vigila, controla y verifica la calidad (interventor). | Ausencia de mecanismos que permitan la separación de actividades administraivas y técnicas ente la gerencia e interventoría | Ausencia de claridad en la línea de autoridad administrativa, al momento de la toma de decisiones refente al Plan | Se continuará realizando la vigilancia, control y verificación a las actividades desarrolladas por Aguas de Manizales S.A. E.S.P., adoptando procedimientos y mecanismos que permitan evidenciar la supervisión efectuada, como está establecido en el alcance de la certificación del sistema de gestión de calidad - ISO 9001. Insistimos en que Aguas de Manizales S.A. E.S.P. no elabora los diseños y tal solo ejecuta su interventoría. | Optimizar el sistema de vigilancia, control y verificación. | Evidenciar unos procedimientos y mecanismos que permitan a la empresa optimizar el sistema de vigilancia, control y verificación. | Por cada informe de la Gerencia Asesora e Interventoría. | 2011-04-30 | 2011-06-30 | Semestral
2011-01-25 | 8 - 1201003 | Auditados los contratos con los cuales se han ejecutado los referidos recursos se determina que el 51,43% de los referidos recursos están siendo ejecutados por 4 contratistas. | Deficiencia en la divulgación de la contrtación que realiza la Administradora del Plan Departamental de Agua | Concentración de la contratación | Se garantizará que cada proceso de escogencia, cuyo objeto contenga obras o actividades a ejecutarse en uno o varios municipios, cuenten con los estudios previos de conveniencia y oportunidad y, además, agote las etapas contractuales para garantizar los principios de la función pública y de la selección objetiva de los contratistas, con miras al desarrollo de la infraestructura de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, garantizadas las obligaciones en debida forma, y la capacidad financiera y técnica de los contratistas, para desarrollar adecuadamente el objeto contractual. | Garantizar el desarrollo de las obras planeadas en el marco del PDA y la adecuada inversión de los recursos. | Contar con los soportes necesarios para cada proceso de selección y las garantías suficientes que cubran las obligaciones contractuales y los requisitos financieros y técnicos para asumir la ejecución del objeto contratado. | Por cada proyecto. | 2007-06-01 | 2011-12-31 | Semestral
2011-01-25 | 9 - 1201103 | Conforme al concepto de fecha 11 de febrero de 2010 la CGR, se advierte que en los contratos estatales es normal que se destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el costo de imprevistos que pueda ocurrir durante su ejecución. Sin embargo, no puede nunca llegarse a la conclusión de que si durante dicha ejecución no ocurren imprevistos, el porcentaje que se destino para este concepto se convierte automáticamente en parte de la “utilidad” del contratista. | Ausencia de seguimiento de los contratos que realiza la entidad | Pago de los contratos en la verificacion de u ejecucion en su totalidad | Se implentará un mecanismo que permita evidenciar la justificación del reconocimiento de imprevistos para aquellos contratos que no son riesgosos por naturaleza y que permitan calcular o estimar el riesgo de manera anticipada. Asimismo, para los contratos de obra se señalará, tanto en los estudios previos de conveniencia y oportnuidad, como en el pliego de condiciones, un capítulo relacionado con la tipificación, asignación y distribución del riesgo. | Garantizar el control y justificación de los recursos imputados a imprevistos, en los contratos cuyo riesgo pueda cuantificarse con precisión de manera anticipada por la contratante. | Implementar el mecanismo que evidencia la ocurrencia de imprevistos, en los contratos cuya naturaleza lo permita, previa determinación por parte de la entidad de los hechos que lo constituyen. | Por cada contrato cuya naturaleza lo permite. | 2011-02-28 | 2011-12-31 | Semestral
2011-01-25 | 10 - 12011003 | A la fecha la comisión auditoria de la CGR no evidenció el cumplimiento de la referida circular externa No 8 de 2010 de la CGR, por parte de la Asamblea del Departamento del Magdalena. | Ausencia de seguimiento de los actos administrativos que emiten los organismos de control | Incumplimiento a la Norma | Se le informará a la H. Asamblea del Departamento, por parte de la Gobernación del Magdalena, de la Circular Externa N° 8 de 2010 de la CGR. A la par, se le aportará la Circular Externa Conjunta N° 006 del 16 de febrero de 2011, publicada el 23 de febrero de 2011, emanada de la Contraloría General de la República y de la Auditoría General de la República , a través de la cual se da "AUTORIZACIÓN DE GASTO CON CARGO A APROPIACIONES DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LOS CASOS DE PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA (PDA´S) ...". | Dar cumplimiento a las disposiciones legales. | Entregar a la H. Asamblea Departamental, oficialmente, las circulares mencionadas. Es del caso anotar que las facultades entregadas al Gobernador no fueron utilizadas. | Por cada autorización o entrega de facultades en ese sentido. | 2011-03-15 | 2011-03-15 | Anual
2011-01-25 | 11 - 1201003 | No se evidencio el cumplimiento de la Ley 1106 mediante la cual se prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997, ya reformada en lo pertinente por la Ley 782 de 2002, que señala en el artículo 6 que el hecho generador de la contribución son todos los contratos de obra pública suscritos con entidades de derecho público y la celebración de contratos de adición al valor de los existentes, debiéndose pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Incumplimiento a la Norma | Se solicitará concepto ante las autoridades consultivas competentes, sobre la aplicación de la Ley 1106 de 2006, a las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obras con empresas de servicios públicos mixtas, al tiempo que se solicitará al Comité Directivo autorización para constituir una bolsa de recursos destinada a cubrir la contribución especial de guerra en los contratos que a juicio de los entes consultivos requieran aplicar dicha deducción. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en las normas jurídicas vigentes y en el capítulo de asignación y distribución de riesgos establecidos en los pliegos de condiciones que sirvieron de base para la escogencia de los respectivos contratistas. | Dar claridad sobre el procedimiento a seguir ante el tema de la contribución especial de guerra. | Obtener concepto jurídico de las autoridades consultivas competentes que le den certeza a las actuaciones que adelanta el Gestor del PDA. | Para los contratos que la entidad consultivas considere que están afectados con la contribución especial. | 2011-02-01 | 2011-12-31 | Anual
2011-01-25 | 14 - 1201003 | Realizado el seguimiento documental a las obras terminadas, no se evidenció una metodología que permitan verificar la entrega parcial o total de éstas a los municipios o entes operadores de las mismas previamente autorizados para su administración que permitan una eficiente operación de estos sistemas (acueducto, alcantarillado, sistemas de tratamiento y pozos profundos). Adicionalmente no se evidenciaron soportes que demuestren que se haya capacitado a los operadores en el funcionamiento de estos sistemas, aspecto que puede conllevar al deterioro de dichas obras en detrimento del erario público, habida cuenta de las grandes inversiones realizadas en dichos proyectos. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Deficiencia en la calidad de las obras contratatadas | Continuar con las siguientes actividades, definidas en el componente institucional del PDA del Magdalena: a) Apoyando a los municipios en su gestión de vincular operadores especializados, que garanticen el sostenimiento de las inversiones con con una eficiente operación; b) Capacitando a los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado de los municipios en el fortalecimineto institucional y modernización empresarial de los prestadores, incluyendo los municipios y/u operadores que se encunetran en el marco del programa denominado Plan Padrino. No obstante, el desarrollo de las actividades mencionadas, es necesario contar con el apoyo del gobierno nacional (CRA-SSPD-MAVDT), dada la limitación que por competencia legal tiene el PDA frente al aseguramiento de las prestación para cada municipio, para lo cual se desarrollará una estrategía que permita obligar a los municipios, como responsables del aseguramiento de la prestación de los servicios, a tomar las decisiones para llevar a cabo las actividades mencionadas. | Garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en desarrollo del PDA del Magdalena. | Vinculación de operadores especializados, fortalecimiento institucional y modernización empresarial de prestadores de servicios. | Los 26 municipios vinculados al PDA del Magdalena | 2011-03-01 | 2011-12-31 | Anual | 40724 | 28 | METROAGUA S.A. E.S.P.
2011-01-25 | 15 - 1201003 | Las obras de construcción del tanque en concreto reforzado con capacidad de 2.000 m3 ejecutadas mediante el contrato No. 45-2009 “Conducción de Agua Potable Mamatoco-San Jorge en Santa Marta, D.T.C.H Etapa II” presentan deficiencias tales como: Hormigueros bastante pronunciados en los cuatro muros, remiendos en las cuatro caras exteriores de los muros, grietas transversales pronunciadas en el contorno de los cuatro muros, fisuras en la superficie del concreto de la placa superior del tanque, en buena parte de los muros se observa incumplimiento del recubrimiento mínimo que debe tener el acero de refuerzo de acuerdo con la norma sismorresistente NSR-98, evidenciándose fallas notorias en el proceso constructivo de los muros dejando en entre dicho el correcto funcionamiento de este tanque, aspecto que denota inexistencia de supervisión y control por parte de la interventoría o falta de rigor en el control ejercido por la interventoría. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Deficiencia en la calidad de las obras contratatadas | Adelantar las actividades que se requieran para que las obras cumplan con las especificaciones técnicas y estéticas | Propender por el debido cumplimiento de las especificaciones técnicas | Realizar listado con los problemas que presenta el tanque y proceder a corregirlos | Listado | 2011-01-26 | 2011-06-30 | 28 semanas
2011-01-25 | 16 - 1201003 | CORPAMAG como ejecutor del Contrato 001 de 2009 expide el CDP No. 4161 de fecha 13 de noviembre de 2009 por valor de $ 21.314.271.756.oo y CRP No. 4319 de fecha 23 de diciembre de 2009 por valor de $21.314.271.756.oo, sin que los respectivos recursos hubieran ingresado al presupuesto de dicha entidad, toda vez que CORPAMAG no realiza pagos del mencionado contrato y cualquiera de los pagos con recursos del PDA son efectuados directamente por Aguas del Magdalena a través de la fiducia constituida par dicho fin. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Incumplimiento normatividad | Consulta ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. | 1. Concepto de legalidad por parte de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 2. Posición de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. | Descartar doble contabilidad en el presupuesto de -CORPAMAG- y de PDA | 100% | N/A | N/A | N/A
2011-01-25 | 17 - 1201003 | El documento de constitución de la Unión Temporal Dragados del Magdalena, presentado por el único proponente de la Licitación Pública No. 001 de 2009 adelantada por CORPAMAG cuyo objeto es “Reducción del riesgo de desabastecimiento de agua para consumo humano y la interrupción de los servicios de alcantarillado y alcantarillado en las cuencas de los Ríos manzanares, Gaira, Ariguaní, piedras, Fundación, Ciénagas de Buenavista, Zapayán y Cerro San Antonio, Caños Plato y Schiller” no se encuentra fechado. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Deficiencia en la calidad de los archivos administrativos del plan | N/A. El auditor no evidenció que en la última hoja del documento de constitución de la unión temporal se encontraba la fecha de suscripción. | N/A Error involuntario del auditor. | Adelantar procesos de selección del contratista con el cumplimiento de todas las formalidades. | 100% | N/A | N/A | N/A
2011-01-25 | 18 - 1201003 | isit | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Deficiencia en la calidad de los archivos administrativos del Plan Departamental de Agua | Organizar la documentación contractual en orden cronológico y consecuencial. | Encontrar la documentación ordenada y precisa. | Compilación del total de la documentación en un solo expediente. | 100% | 2011-01-01 | 2011-12-30 | 48 Semanas
2011-01-25 | 19 - 1201003 | Evaluada la ejecución de las obras del contrato CO 003-2010 “Construcción de pozo de agua subterránea y Optimización de pozo existente con su línea de impulsión optimización del almacenamiento, estación de bombeo de agua potable, construcción de caseta y sistema de cloración optimización de redes con macro y micro medición en el municipio de El Reten”, se tiene que existen presuntas deficiencias en el estudio y diseño del pozo profundo, ya que antes de la profundidad diseñada se encontró un estrato rocoso que no permite la extracción de agua. Así mismo, el tanque elevado existente que se pretende utilizar dentro de los alcances del contrato presenta filtraciones que impiden el correcto funcionamiento del mismo y delñ sistema, sin que el contratante hay previsto esta situación y las acciones para subsanar dichas fallas. Tampoco se incluyó dentro de las actividades contratadas el cerramiento de la caseta de bombeo y demás estructuras del sistema del acueducto, con lo cual, estas instalaciones y equipos quedarán por ahora sin la debida protección. De otras parte, al no contemplarse el cambio de redes de distribución, por la obsolescencia de las mismas, aunque se efectúe alguna desinfección del líquido en el sitio de extracción, el agua seguiría llegando contaminada a los usuarios por el mal estado de las redes de distribución, independientemente de las pérdidas que ello genera en el sistema. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Deficiencia en la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado | Se ejecutarán las obras proyectadas dentro del objeto del contrato, sin que implique mayores costos, y se velará porque la infraestructura esté debidamente protegida. Adicionalmente, se requirirá al municipio que adopte las medidas necesarias para que las estructuras refiridas estén en buen estado y en óptimas condiciones para ser incorporadas al proyecto. | Garantizar la efectiva prestación del servicio. | Hacer el seguimiento a la ejecución de las obras contratadas por parte de la Interventoría y la contratante, haciendo los requerimientos al contratista para evitar la deficiencia de las infarestructuras, y recibir en debida forma las obras. | Contrato | 2011-03-01 | 2011-06-30 | Semestral
2011-01-25 | 20 - 1201003 | La CGR considera que adicionalmente a que no se evidencia que AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. posea la capacidad técnica requerida para ejercer sus funciones de interventoría, toda vez que esta labor ha venido siendo subcontratada en su totalidad a otros profesionales a precios inferiores a los recibidos por dicho concepto por AGUAS DE MANIZALEZ S.A. E.S.P. dicha intermediación representa actualmente sobrecostos a la ejecución del programa. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Diferencia de precios en la contratacion. | Se estructurará un esquema comparativo de los montos de remuneración de las interventorías en el sector de los servicios públicos, para determinar la pertinencia y proporcionalidad de la remuneración pactada con las interventorías. Lo anterior, sin perjuicio que las actividades se hagan con estricto apego a las estipulaciones contractuales, las cuales, en tratándose del Contrato N° 003-11-2006, permiten la subcontratación de la interventoría. | Verificar la pertinencia y oportunidad del monto fijado para las interventorías del PDA. | Elaborar el comparativo de las remuneraciones fijas en el sector para las interventorías, en especial en los PDA y determinar, según la experiencia reportada por el contratista, una tabla acorde con la magnitud de los proyectos. | Por cada proyecto. | 2011-06-30 | 2011-12-31 | Semestral
2011-01-25 | 21 - 1201003 | En buena parte de los sistemas de alcantarillado sanitario construidos se evidencian pozos sedimentados o colmatados, debido a deficiencias en el programa de mantenimiento periódico que debe efectuarse al sistema para su correcto funcionamiento. Así mismo, en algunos casos existe subutilización de estos sistemas, por falta de conexión de los usuarios a dichos sistemas. Similar situación se presenta en el caso de las lagunas de oxidación construidas como la de chibolo, a la cual no se le ha efectuado el debido mantenimiento. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Deterioro en la calidad del servicio que presta el E29Departamento, relacionada con agua y alcantarillado | Continuar con las siguientes actividades, definidas en el componente institucional del PDA del Magdalena: a) Apoyando a los municipios en su gestión de vincular operadores especializados, que garanticen el sostenimiento de las inversiones con con una eficiente operación; b) Capacitando a los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado de los municipios en el fortalecimineto institucional y modernización empresarial de los prestadores, incluyendo los municipios y/u operadores que se encunetran en el marco del programa denominado Plan Padrino. No obstante, el desarrollo de las actividades mencionadas, es necesario contar con el apoyo del gobierno nacional (CRA-SSPD-MAVDT), dada la limitación que por competencia legal tiene el PDA frente al aseguramiento de las prestación para cada municipio, para lo cual se desarrollará una estrategía que permita obligar a los municipios, como responsables del aseguramiento de la prestación de los servicios, a tomar las decisiones para llevar a cabo las actividades mencionadas. | Garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en desarrollo del PDA del Magdalena. | Vinculación de operadores especializados, fortalecimiento institucional y modernización empresarial de prestadores de servicios. | Los 26 municipios vinculados al PDA del Magdalena | 2011-03-01 | 2011-12-31 | Anual
2011-01-25 | 22 - 1201003 | En el marco de la auditoría gubernamental con enfoque integral a los recursos de regalías del Departamento del Magdalena y específicamente en la ejecución del Plan Departamental de Aguas, se advierte que el Departamento de Magdalena y la Aguas del Magdalena E.S.P celebraron el día 3 de enero de 2007 un convenio interadministrativo para la ejecución de los recursos de reasignaciones y compensaciones de regalías provenientes de la explotación del carbón. Posteriormente mediante otro si No. 1, en su cláusula décima se estableció como obligación del ente territorial la supervisión, evaluación, control y seguimiento del convenio, no obstante, no se evidencia la existencia de informes de supervisión del referido convenio. | Ausencia de mecanismo de Control Interno | Dificultad en el cumplimiento misional de la Gobernación | Se evidenciará la supervisión, evaluación, control y seguimiento al Convenio suscrito con Aguas del Magdalena, a través del informe respectivo. | Supervisar la ejecución del PDA del Magdalena. | Dejar consignado en documento la supervisión, evaluación, control y seguimiento del Convenio. | Convenio | 2010-12-31 | 2011-12-31 | Anual
Gobernador: General (R) Manuel José Bonnet Locarno |  |  |  |  | Jefe Control Interno: Mario Sanjuanelo Durán