## Hoja1
Dependencia: |  | Gerencia de Proyectos |  |  |  | Elaborado por: |  | GERENCIA DE PROYECTOS
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Fabio Manjarres Pinzón |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 25 de enero de 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Mejoramiento de la vía Minca - El Campano - La Tagua en el Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena |  | Construcción de Placa Huella tipo INVIAS en la Vía Minca al Campano con una longitud de 8,9 kilómetros entre K0+000 -K8+900 y del Campano a La Tagua con una longitud de 5 kilómetros entre el K8+900 - K14+000, para una longitud total de 14 kilómetros | General | 10000 | Santa Marta | Corregimiento de Minca, hasta la vereda La Tagua | 1 | Aprobación por parte del DNP | 2018-03-30 | Regalias/Yamit Santiz | 20006275300 | Sistema General de Regalías
[7 empty] | 2 | Adición al Plan Vial del Norte | 2018-04-30 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón
[7 empty] | 3 | Inicio de Ejecución del proyecto | 2018-05-01 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón
[7 empty] | 4 | Finalización del Proyecto | 2018-11-30 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón
Construcción de una calzada adicional en la carrera 4 entre calles 9 y 27 con una longitud de 2.1 kilómetros en El Rodadero, Santa Marta, Magdalena, Caribe. |  | Ampliación de la calzada existente a dos carriles de 7,0 m de ancho con un separador central de 1,50 m y andenes laterales de 2,00 m. 2.1 kilometros de longitud. | General | 499391 | Santa Marta | Rodadero, Gaira | 1 | Incorporación al Plan Vial del Norte | 2018-02-15 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón | 25000000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Gestión Predial | 2019-02-28 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Ruta del Sol II
[7 empty] | 3 | Ejecución del proyecto | 2019-02-28 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Ruta del Sol II
Construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos en el antiguo Polideportivo del Sur |  | Coliseo cubierto Auditorio y area administrativa Cancha cubierta de futbol 5 Cancha de softbol Cancha de futbol Zona de juegos infantiles Zona de gimnasios biosaludables Pista de skate board Circuito de trote Muro para escalar | General | 499391 | Santa Marta | Santa Marta | 1 | Aprobación Coldeportes | 2018-04-30 | Coldeportes | 25000000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Proceso de licitación | 2018-06-30 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Contratación/Leysdi Medina
[7 empty] | 3 | Ejecución del proyecto | 2019-06-30 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón
Fortalecimiento, construcción y dotación de placa deportiva cubierta para los municipios Concordia, Cerro de San Antonio, Santa Ana, Pijiño del Carmen, Zona Bananera y Ciénaga |  | 6 Escenarios deportivos contruidos | General | 221244 | Departamento | Concordia, Cerro de San Antonio, Santa Ana, Pijiño del Carmen, Zona Bananera y Ciénaga | 1 | Proceso de licitación | 2018-04-30 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Contratación/Leysdi Medina | 4602907448 | Cofinanciación Nacional
[7 empty] | 2 | Ejecución del proyecto | 2019-12-30 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón
Mejoramiento de la Vía Palermo-Sitio Nuevo- Remolino- Guáimaro en el Departamento del Magdalena |  | Inicialmente pavimentacion en concreto asfaltico de 48.2km pero mediante Otro si Modificatorio se redujo esta cantidad a 18.08 km Pavimento Asfaltico: (K60+329 al k41+500) menos 2.8 Km de la variante de Palermo; K41+500 al K39+650 A nivel de terraplen terminado | General | 46288 | Sitionuevo | Palermo | 1 | Explanaciones | 2017-07-31 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Consorcio Ribera Este | Costo inicial $432,010,178,757,42, costo actual según Otro si Modificatorio No.6 $ 322,158,432,217 | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Remolino | Remolino | 2 | Mejoramiento de la Subrasante | 2017-07-31 |  |  | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Salamina | Guáimaro | 3 | Terraplén | 2017-07-31
[7 empty] | 4 | Subbase Granular | 2017-07-31
[7 empty] | 5 | Base Granular | 2017-07-31
[7 empty] | 6 | Mezcla Asfaltica en caliente | 2017-07-31
[7 empty] | 7 | Obras de drenaje | 2017-07-31
[7 empty] | 8 | Construccion del puente Caño Clarin | 2017-07-31
Construcción de conexiones domiciliarias de Gas Natural para usuarios de los Municipios de Ciénaga y Nueva Granada en el Departamento del Magdalena |  | Reconocimiento y entrega de subsidio de conexión para el suministro de Gas Natural domiciliario, incluye subsidio al cargo por conexión, revisión previa e instalación de 2.664 usuarios, estratos 1 y 2 de los Municipios de Ciénaga y Nueva Granada. |  |  |  |  | 1 | Celebración del Convenio entre el Departamento y la Empresa de Servicios Públicos. | 24 Meses y cuatro meses más. | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Gases del Caribe S.A. ESP | 3244762570 | Sistema General de Regalías
[7 empty] | 2 | Tramite Juridico, administrativo y financiero del convenio
|  |  | General | 13320 | Municipios de Cienaga y Nueva Granada | Cienaga y Nueva Granada | 3 | Supervición de ejecución del Convenio
[7 empty] | 4 | Visitas de seguimiento Tecnico a los Municipios y entrevistas efectuadas a diferentes usuarios para constatar su servicio.
[7 empty] | 5 | Elaboración de Actas de Seguimiento
[7 empty] | 6 | Elaboración Informes Parciales y Final
7
Construcción de Conexiones domiciliarias de Gas Natural para Usuarios del Corregimiento del Magdalena. Convenio No. 047 del 2015. Valor del Convenio: $3.294.582.446.oo, recursos de regalias |  | Establecer los mecanismos para el reconocimiento y pago de subsidio de conexion para el servicio de suministro de gas natural domiciliario a 7.006 usuarios potenciales a los usuarios de los estratos 1 y 2 de los corregimientos de: El Cauca (Aracataca), La China (Chibolo), Bella Vista , Loma del Balsamo, Rio Mar, Estación LLeras (Algarrobo), Alejandria, Pueblo Nievo, Carmen de Ariguaní, Badelco (Ariguaní), Pueblito de las Andes , La Gloria, Las Tinas, San Jose del Ballesteros (Nueva Granada), Apure, Cienegueta, Zarate, Aguas Vivas, Cerro Grande, Buena Vista, El Bajo (Plato), Casa de Tabla, La Horqueta, Monterrubio, Estación Villa, Pueblo de los Barrios (Sabanas de San Angel), La Colombia, Las Flores (El Reten), Guamachito, Paulina, Agustina, Macondo y Piloto (Zona Bananera). | General | 35030 | Departamento | Corregimientos del Magdalena de El Cauca (Aracataca), La China (Chibolo), Bella Vista , Loma del Balsamo, Rio Mar, Estación LLeras (Algarrobo), Alejandria, Pueblo Nuevo, Carmen de Ariguaní, Badelco (Ariguaní), Pueblito de las Andes , La Gloria, Las Tinas, San Jose del Ballesteros (Nueva Granada), Apure, Cienegueta, Zarate, Aguas Vivas, Cerro Grande, Buena Vista, El Bajo (Plato), Casa de Tabla, La Horqueta, Monterrubio, Estación Villa, Pueblo de los Barrios (Sabanas de San Angel), La Colombia, Las Flores (El Reten), Guamachito, Paulina, Agustina, Macondo y Piloto (Zona Bananera). | 1 | Continuar con la Supervición de ejecución del Convenio | 2018-08-21 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Gases del Caribe S.A. ESP |  | Sistema General de Regalías
[7 empty] | 2 | Continuar con las visitas de seguimiento Tecnico a los Municipios y entrevistas efectuadas a diferentes usuarios para constatar su servicio.
[7 empty] | 3 | Elaboración de Actas de Seguimiento
[7 empty] | 4 | Elaboración Informes Parciales y Final
5
6
7
Conexiones de Gas Natural a Usuarios del Centro y Bajo Magdalena. Convenio No. 036 del 2014. Valor del Convenio: $4.928.052.763.oo, recursos de regalias. |  | Establecer los mecanismos para el reconocimiento y pago de subsidio de conexión al servicio de Gas Natural Domiciliaria de 9.479 usuarios potenciales de los estratos 1 y 2, del Departamento del Magdalena. Municipios de: Pijiño del Carmen, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, Plato y Santa Ana. | General | 47395 | Departamento | Cabeceras Municipales de Pijiño del Carmen, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, Plato y Santa Ana. | 1 | Elaboración y aprobacion del Informe Final | 2018-01-21 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Gases del Caribe S.A. ESP |  | Sistema General de Regalías
[7 empty] | 2 | Elaboración de Acta de Liquidación Final
3
4
5
6
7
Construcción de conexiones domiciliarias de Gas Natural para usuarios de los Municipios y/o corregimientos en el Departamento del Magdalena |  | Reconocimiento y entrega de subsidio de conexión para el suministro de Gas Natural domiciliario, incluye subsidio al cargo por conexión, revisión previa e instalación, estratos 1 y 2 en los Municipios y/o corregimientos del Departamento del Magdalena. | General |  | Departamento | Cabeceras Municipales y corregimientos del Departamento del Magdalena | 1 | Elaboración y Estructuración del Nuevo Proyecto |  | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón y Gases del Caribe S.A. ESP | 4500000000 | Sistema General de Regalías
[7 empty] | 2 | Presentación del Proyecto ante el DNP
3
4
5
6
7
Programa Nacional de Titulacion de Predios - VIS |  | Titular predios a Viviendas de Interes Social VIS, estratos 1 y 2, Barrio Santa Ana y Portal de las Avenidas. | General | 300 | Santa Marta | Distrito de Santa Marta - Barrio Santa Ana | 1 | Elaboracion de Ordenanza para aprobacion de nuevas facultades para Viviendas VIS. | 2018-12-30 | Gerencia de Proyectos/Fabio Manjarres Pinzón, IGAC, Minvivienda.
[7 empty] | 2 | Elaboración del Edicto Emplazatorio de cesion a titulo gratuito de los inmuebles fiscales de propiedad del Departamento
[7 empty] | 3 | Elaboracion de Resoluciones
[7 empty] | 4 | Tramites Internos de las Resoluciones y envio a Instrumentos publicos para Obterner la matricula.
[7 empty] | 5 | Entrega de la Resolución de transferencia de titulo gratuito de los bienes fiscales propiedad de la Gobernación.
6
7
Titulacion de Predios - NO VIS |  | Venta de predios al Barrio Santa Ana y Portal de las Avenidas - NO VIS | General | 200 | Santa Marta | Distrito de Santa Marta - Barrio Santa Ana y Portal de las Avenidas | 1 | Elaboracion de Ordenanza para aprobacion de las facultades para Viviendas NO VIS. | 2018-12-30 | Gerencia de Proyectos/ Fabio Manjarres Pinzon- Betsy Socarras
[7 empty] | 2 | Acto Administrativo para implementación de Titulación NO VIS.
3
4
5
6
7
PROGRAMA DE VIVIENDA: Proyectos de VIP viabilizados en el marco del PVG II: Aprobacion de 895 SFV |  | 600 Viviendas VIP | General |  | Departamento |  | 1 | Socializacion de convocatorias emitidas por MVCT | 2018-12-31 | Gerencia de Proyectos/ Fabio Manjarres Pinzon- Betsy Socarras | 32812164000 | Cofinanciación Nacional
[7 empty] | 2 | Mesas de trabajo con municipios que decidan presentarse a la convocatoria para revisión de avances de formulación de proyectos | 2018-12-31 |  |  | Cofinanciación Municipal
[7 empty] | 3 | Seguimiento a proyectos presentados por los municipios ante FINDETER | 2018-12-31
[7 empty] | 4 | Apoyo en procesos de subsanación de proyectos | 2018-12-31
[7 empty] | 5 | Seguimiento hasta viabilizacion de proyectos por parte de FINDETER y PRIORIZACION por MVCT | 2018-12-31
6
7
Proyecto de Estudios Previos para la conformacion del Banco de Tierras del Departamento |  | 1 | General |  | Departamento |  | 1 | Realización del diagnostico (Deficit Cuantitativo de Vivienda) con las herramientas existentes. (Actualización CENSO DANE 2018, fichas de caracterización DNP, Estudios realizados por municipios, estudios particulares existentes) | 2018-12-31 | Gerencia de Proyectos/ Fabio Manjarres Pinzon- Betsy Socarras
[7 empty] | 2 | Revision de POT´s y herramientas de Ordenamiento vigentes de los municipios | 2018-12-31 |  | 24000000 | Otros
[7 empty] | 3 | Priorizacion de municipios a atender e identificación de predios | 2018-12-31 |  | 15000000 | Otros
[7 empty] | 4 | Estudios tecnicos, conceptos de las entidades competentes | 2018-12-31 |  | 150000000 | Otros
[7 empty] | 5 | Estudios juridicos de predios | 2018-12-31 |  | 150000000 | Otros
[7 empty] | 6 | Formulacion del proyecto | 2018-12-31 |  | 25000000 | Otros
7
PLAN VIAL DEL NORTE | [6 empty] | 1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
115530109318
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica

## Hoja2
2013
Concordia | 9296
Cerro de San Antonio | 7768
San Ana | 25329
Pijiño del Carmen | 15363
Zona Bananera | 59699
Ciénaga | 103789
221244