## Hoja1
Dependencia: |  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA |  |  |  | Elaborado por: |  | Subdirección Técnica - Antonio Silva Gómez y Santander De Andreis Matos
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | Enero 16 de 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Elaboración y programación del Plan Anual de Capacitación. |  | Capacitar a los diferentes grupos | General | 7200 | Todos | No aplica | 1 | Cursos, Seminarios y Diplomados | 1 junio a Agosto 31 | Director | 112341875 | Cofinanciación Nacional
|  |  | General | 7200 | Todos | No aplica | 2 | Cursos, Seminarios y Diplomados | 1 Septiembre a Noviembre 30 | Director |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
Programas de Recreacion Es La Via |  | Programa de Atencion a las Personas Mayores | Adultos mayores | 5400 | Todos | No aplica | 1 | Encuentros Municipales y Departamentales Adulto Mayor | 1 junio a Agosto 31 | Director | 413215987 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  | Programa de Atencion a Grupos Afrodescendientes | Afrodescendientes | 35 | Todos | No aplica | 2 | Encuentros Deportivos y Recreativos | 1 junio a Noviembre 30 | Director |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  | Programa de Atencion a Discapacitados | En discapacidad | 1685 | Todos | No aplica | 3 | Participacion en Eventos Deportivos Regionales y Nacionales | 1 Marzo a Noviembre 15 | Director |  | Cofinanciación Nacional
|  | Programa de Atencion a LGBTI | LGBTI | 25 | Todos | No aplica | 4 | Actividades Ludicas propias del Sector | 1 Julio a 31 | Director |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
Deporte Convencional |  | Asistencia y Preparacion a los Eventos Regionales, Nacionlaes e internacionales | Adolescencia | 450 | Departamento | No aplica | 1 | Asistencia a Torneos Prejuegos | 1 Febrero a Noviembre 30 | Director | 302857495 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Juventud | 450 | Departamento | No aplica | 2 | Asistencia a Torneos Prejuegos | 1 Febrero a Noviembre 30 | Director |  | Cofinanciación Nacional
Deporte Convencional |  | Implementacion deportiva | Adolescencia | 2550 | Departamento | No aplica | 1 | Compra de Implentacion Deportiva Para la Preparacion a Eventos Prejuegos | 1 junio a Noviembre 30 | Director | 178573388 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Juventud | 2550 | Departamento | No aplica | 2 | Compra de Implentacion Deportiva Para la Asistencia a Juegos Nacionales y paranacionales | 1 Septiembre a Noviembre 30 | Director |  | Cofinanciación Nacional
Contratacion de Entrenadores, Auxiliares y Tecnicos |  | Dotar de la Parte Tecnica a las Ligas y deportistas | General | 2550 | Todos | No aplica | 1 | Elaboracion de Planes de Trabajo | 1 Febrero a Noviembre 30 | Director | 172812957 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
Apoyo a los deportistas de Altos Logros |  | Entregar Recursos a los Deportistas destacados | General | 15 | Departamento | No aplica | 1 | Entrega de Recursos, Implentacion a los Deportistas de mejores Logros en el Magdlaena | 1 Febrero a Noviembre 30 | Director | 17281296 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
Deporte Formativo |  | Escuelas de formacion deportiva | Infancia | 5200 | Departamento | No aplica | 1 | Entrega de Recursos, Implentacion Deportiva y Uniformes | 1 junio a Noviembre 30 | Director | 190969069 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Infancia | 5200 | Departamento | No aplica | 2 | Entrega de Recursos, Implentacion Deportiva y Uniformes | 1 junio a Noviembre 30 | Director |  | Cofinanciación Nacional
|  | Realizacion de los Juegos Superate Intercolegiados | Infancia | 5000 | Departamento | No aplica | 1 | Realizacion de Etapas Municipales y departamentales | 1Abril a Junio 15 | Alcladia Municipales y Direcccion | 17281296 | Cofinanciación Municipal
|  |  | Adolescencia | 9000 | Departamento | No aplica | 2 | Realizacion de Etapas Municipales y departamentales | 1 de Julio a Noviembre 30 | Director |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
1405333363
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica