## OAP
Dependencia: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Elaborado por: |  | Equipo OAP - compilación: Claudio Devani
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | EDUARDO ALBERTO ARTETA CORONELL |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 2018-01-30 13:03
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Elaboración y formulación de la Fase II del Plan de Ordenamiento Departamental del Magdalena - Prospectiva y Estrategia |  | Documento de POD con cartografía y modelo de Ordenanza de adopción | General | 1298691 | Todos | No aplica | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-03-30 | Area BPID/Claudio Devani | 290000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Concertación de convenio institucional con entidad competente | 2018-04-15 | Jefe OAP y Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio | 2018-07-10 | Jefe OAP y Claudio Devani
[7 empty] | 4 | Supervisión de ejecución actividades de Fase II del POD | 2018-10-31 | Supervisor designado
[7 empty] | 5 | Presentación Ordenanza a Asamblea | 2018-11-10 | Jefe OAP y Gobernadora
[7 empty] | 6 | Publicación y socialización documentos POD | 2018-12-31 | Jefe OAP
Acciones de ordenamiento territorial (SIG, convenio IGAC, asistencia técnica municipal, relación con Mininterior) |  | SIG en proceso de implementación en primera etapa |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Adicionar presupuesto para proyecto SIG | 2018-03-30 | Jefe OAP, Claudio Devani | 250000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Realizar convenio con IGAC para SIG | 2018-07-30 | Jefe OAP, Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Programar y realizar mínimo tres actividades de AT municipal en OT con varias entidades | 2018-10-30 | Equipo POT
|  | 30 municipios apoyados en POT |  |  | Todos | No aplica | 4
Acompañamiento técnico a RAP Caribe |  | Propuesta regional de Plan Maestro de Inversiones |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Realizazión de Mesa Técnica Departamental | 2018-04-30 | Jefe OAP, Elvia Mejía | 0
[7 empty] | 2 | Compilación propuesta departamental | 2018-05-30 | Claudio Devani, Elvia Mejía
[7 empty] | 3 | Reuniones técnicas regionales | 2018-06-30 | Jefe OAP
[7 empty] | 4 | Formulación de documento Plan Maestro Regional de Inversiones | 2018-06-30 | RAP Caribe (Secretarios de Planeación)
Implementación del Plan Integral Departamental de Cambio Climático del Magdalena |  | Mínimo tres proyectos concertados en Comité Departamental de Cambio Climático para gestión de financiación | General | 1298691 | Todos | No aplica | 1 | Convocatoria a Comité Departamental de CC | 2018-02-28 | Jefe OAP | 22055588620 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Realización de seminario sobre financiación de acciones de CC | 2018-03-20 | Jefe OAP, Claudio Devani, Oficina Medio Ambiente |  | Sistema General de Regalías
[7 empty] | 3 | Participación y seguimiento al proyecto de Investigación de efectos del CC financiados con SGR-Cti | 2018-12-31 | Claudio Devani, Oficina Medio Ambiente |  | Otros
[7 empty] | 4 | Priorización en mesas temáticas de mínimo tres proyectos del PIDCC | 2018-04-30 | Claudio Devani, Oficina Medio Ambiente
[7 empty] | 5 | Formulación y presentación de proyectos a entidades competentes | 2018-06-30 | Jefe OAP, Claudio Devani, Oficina Medio Ambiente
Seguimiento a planes de acción sectoriales de la vigencia 2018 |  | Mínimo tres ejercicios de reporte de avances de planes de acción realizados |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Solicitud de reportes periódicos de avances de planes de acción | 2018-11-30 | Jefe OAP | 0
[7 empty] | 2 | Remisión planes de acción formualdos a Control Interno y a Sistemas antes del 31 de enero | 2018-01-30 | Jefe OAP, Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Recepción modificaciones definitivas a Planes de Acción 2018 | 2018-04-30 | Jefe OAP
[7 empty] | 4 | Elaboración consolidado de avances de planes de acción 2017 | 2018-01-31 | Claudio Devani
[7 empty] | 5 | Actualización Plan Indicativo 2017 en plataforma web DNP | 2018-07-31 | Claudio Devani
Elaboración de informes de gestión anuales de metas del Plan de Desarrollo |  | Un (1) documento de informe de gestión del Plan de Desarrollo vigencia 2017 elaborado |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Recepción de fichas de proyectos estratégicos, ejecución presupuestal de inversión y avances de planes de acción 2017 | 2018-01-31 | Claudio Devani | 0
[7 empty] | 2 | Elaboración de documento, revisión y aprobación por Consejo de Gobierno | 2018-02-23 | Claudio Devani, Jefe OAP
[7 empty] | 3 | Remisión de informe de gestión del Plan de Desarrollo a Asamblea | 2018-03-01 | Jefe OAP
[7 empty] | 4 | Sustentación informe de gestión ante Asamblea | 2018-08-30 | Jefe OAP
Coordinación proceso de rendición pública de cuentas a la ciudadanía del Gobierno Departamental |  | Una (1) audiencia ciudadana de rendición pública de cuentas realizada | General | 1298691 | Departamento | No aplica | 1 | Convocatoria al Subcomité de Rendición de Cuentas y presentación de propuesta de RPC | 2018-01-20 | Jefe OAP, Claudio Devani | 0
[7 empty] | 2 | Divulgación de informe para RPC con 15 días de anticipación a la audiencia | 2018-03-09 | Jefe OAP
[7 empty] | 3 | Elaboración y divulgación de convocatoria a audiencia de RPC | 2018-03-05 | Jefe OAP, Gobernadora, Claudio Devani
[7 empty] | 4 | Definición de logística para audiencia de RPC | 2018-02-16 | Secretario General, Jefe Comunicaciones, Jefe OAP
[7 empty] | 5 | Elaboración de presentación y fichas para audiencia de RPC | 2018-03-16 | Claudio Devani, Oficina de Comunicaciones
[7 empty] | 6 | Realización de audiencia de RPC | 2018-03-30 | Equipo RPC
[7 empty] | 7 | Publicación de acta, documentos y seguimiento a compromisos de audiencia de RPC | 2018-04-20 | Claudio Devani, Oficina de Sistemas
Preparación y presentación proyecto de POAI 2019 |  | POAI 2019 aprobado en Consejo de Gobierno | General | 1298691 | Todos | No aplica | 1 | Solicitud de cuota global de inversión a Secretaría de Hacienda | 2018-06-01 | Jefe OAP, Claudio Devani | 0
[7 empty] | 2 | Solicitud mediante Circular de anteproyecto de inversión por dependencia | 2018-06-01 | Jefe OAP, Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Consolidación escenario de inversión con Secretaría de Hacienda, proyectos en BPID y presentación anteproyecto POAI a CODFIS | 2018-07-01 | Jefe OAP, Claudio Devani, jefe Presupuesto
[7 empty] | 4 | Concepto de CODFIS y presentación anteproyecto a Consejo de Gobierno | 2018-07-15 | Jefe OAP, Claudio Devani
[7 empty] | 5 | Aprobación de POAI por Consejo de Gobierno | 2018-08-10 | Jefe OAP
[7 empty] | 6 | Firma de acta de Consejo de Gobierno y remisión de POAI 2019 aprobado a Secretaría de Hacienda | 2018-08-11 | Jefe OAP
[7 empty] | 7 | Modificaciones a proyecto de presupuesto por Gobernador | 2018-09-28 | Jefe OAP
Análisis de la ejecución presupuestal de la inversión 2018 |  | Dos (2) Informes de análisis de ejecución presupuestal del gasto de inversión 2018, uno semestral y uno anual |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Solicitud trimestral de la ejecución presupuestal de gastos a Secretaría de Hacienda | 2018-11-30 | Jefe OAP, Claudio Devani | 0
[7 empty] | 2 | Procesamiento de archivo, análisis de ejecución y presentación de informe semestre I | 2018-07-30 | Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Procesamiento de archivo, análisis de ejecución y presentación de informe semestre II (parcial) | 2018-12-20 | Claudio Devani
Coordinación del Consejo Departamental de Política Social |  | Cuatro (4) sesiones del CDPS realizadas y con monitoreo de compromisos | General | 1298691 | Todos | No aplica | 1 | Presentación informe año 2017 a Asamblea | 2018-03-01 | Jefe OAP, Gobernadora, Claudio Devani | 0
[7 empty] | 2 | Convocatoria a cuatro sesiones trimestrales del CDPS | 2018-11-30 | Jefe OAP, Gobernadora, Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Presentación Informe ejecución del SGP en I CDPS | 2018-03-30 | Jefe OAP
[7 empty] | 4 | Monitoreo mensual de compromisos en Secretaría Técnica del CDPS | 2018-12-20 | Claudio Devani
[7 empty] | 5 | Reporte trimestral de avances de sesiones del CDPS en plataforma del SNBF | 2018-12-31 | Claudio Devani
Acompañamiento y seguimiento a la implementación del Marco de Superación de la Pobreza extrema |  | Un (1) informe anual de inversión para superación de la pobreza extrema | General | 231584 | Departamento | No aplica | 1 | Análisis de ejecución de inversión y planes de acción 2017 | 2018-02-20 | Claudio Devani | 0
[7 empty] | 2 | Solicitud de inclusión de proyectos de superación de pobreza extrema en planes de acción 2018 | 2018-01-10 | Jefe OAP, Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Identificación bimensual de partidas en ejecución presupuestal del POAI 2018 para superación de pobreza extrema | 2018-11-30 | Claudio Devani
[7 empty] | 4 | Compìlación estadística de indicadores de IPM, pobreza monetaria y sectoriales para elaboración de informe | 2018-03-30 | Claudio Devani
[7 empty] | 5 | Elaboración y presentación de informe de inversión en superación de la pobreza extrema en el Magdalena | 2018-04-30 | Claudio Devani
[7 empty] | 6 | Acompañamiento a articulación mensual de dependencias de Gobernación con Red Unidos | 2018-11-30 | Claudio Devani
Seguimiento a políticas sociales en el Departamento |  | Implementación de fichas de monitoreo de programas sociales en mínimo 10 proyectos/programas de Gobernación y 3 entidades | General | 1298691 | Todos | No aplica | 1 | Socialización de metodología de seguimiento y evaluación de programas sociales en CDPS y Comité Sectorial de Prosperidad Social | 2018-02-10 | Claudio Devani | 0
|  |  | Indígenas | 2000 |  |  | 2 | Acuerdos de programas a monitorear con dependencias de Gobernación y entidades | 2018-03-05 | Jefe OAP, Claudio Devani
|  |  | Afrodescendientes | 2000 |  |  | 3 | Asesoría específica a dependencias y entidades en aplicación de monitoreo | 2018-03-15 | Claudio Devani
[7 empty] | 4 | Recepción de fichas diligenciadas | 2018-05-30 | Claudio Devani
[7 empty] | 5 | Procesamiento, análisis y elaboración de documento de reporte de políticas sociales | 2018-06-30 | Claudio Devani
Coordinación del proceso de elaboración e implementación de la política departamental de trabajo decente |  | Un (1) documento de política pública de trabajo decente elaborado participativamente | Juventud | 117619 | Todos | No aplica | 1 | Solicitar adición de presupuesto en rubros de Pobreza Extrema y trabajo decente | 2018-02-28 | Jefe OAP, Claudio Devani | 670000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Mujer | 186574 |  |  | 2 | Concertar convenio con Organización Internacional del Trabajo (OIT) | 2018-02-28 | Jefe OAP, Secretaría Privada, Claudio Devani
|  |  | Infancia | 10411 |  |  | 3 | Tramitar inscripción de proyecto para convenio con OIT | 2018-02-28 | Claudio Devani
|  |  | Adolescencia |  |  |  | 4 | Tramitar técnica, jurídica, financiera y administrativamente firma de convenio con OIT | 2018-03-30 | Jeef OAP, Claudio Devani
|  | Proyecto de ordenanza presentado a la Asamblea | Resto de adultos | 374220 |  |  | 5 | Ejecución del convenio con OIT | 2018-12-31 | Jefe OAP
|  |  |  | (Población ocupada Datos 2016) |  |  | 6 | Formulación de política pública de trabajo decente | 2018-07-30 | Jefe OAP, Claudio Devani
[7 empty] | 7 | Proyecto de Ordenanza de adopción de política pública de trabajo decente presentado a la Asamblea | 2018-10-01 | Jefe OAP, Gobernadora
Elaboración y divulgación del documento anual de Análisis Territorial del Magdalena |  | Un (1) documento de análisis con estadísticas territoriales | General | 1298691 | Departamento | No aplica | 1 | Búsqueda y compilación de indicadores y datos estadísticos del Magdalena | 2018-03-30 | Claudio Devani | 0
[7 empty] | 2 | Actualización de documento base inicial | 2018-04-30 | Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Presentación a Consejo de Gobierno | 2018-05-15 | Jefe OAP, Claudio Devani
[7 empty] | 4 | Disposición de documento en página web de la Gobernación del Magdalena | 2018-05-20 | Jefe OAP, Oficina de Sistemas
Elaboración de conceptos sobre la creación de oficinas municipales de tránsito, según demanda |  | Conceptos formulados según demanda de alcaldías |  |  | Todos | No aplica | 1 | Recepción de solicitudes de alcaldías de conceptos de acuerdo al literal (d) del artículo 2º de la Resolución 3846 de 1993 | 2018-12-31 | Secretaria OAP | 0
[7 empty] | 2 | Estudio de solicitudes allegadas | 2018-12-31 | Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Análisis y concepto previo jurídico para OAP | 2018-12-31 | Abogados OAP
[7 empty] | 4 | Elaboración concepto técnico (incluye concepto jurídico) de respuesta a Alcaldía solicitante | 2018-12-31 | Claudio Devani, Jefe OAP
[7 empty] | 5 | Remisión electrónica y física de concepto de OAP | 2018-12-31 | Claudio Devani, Oficina de Enlace Municipal, Secretaria OAP
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Incorporados y ejecutados en el presupuesto departamental los recursos del SGP-APSB asignados a los municipios descertificados | General | 12146 | Aracataca | Cabecera y corregimiento de Cauca | 1 | Apropiar y/o ajustar el presupuesto los recursos del SGP-APSB. | 2018-03-30 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Secratario de Hacienda - Despacho del Gobernador y Jefe oficina de presupuesto | 0
[7 empty] | 2 | Reportar al FUT, los ingresos gastos y compromisos. | 2018-12-31 | Jefe Oficina de Presupuesto
[7 empty] | 3 | Suscribir convenios con los operadores para garantizar la transferencia de subsidios | 2018-02-28 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe oficina juridica - Despacho de la Gobernadora
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Incorporados y ejecutados en el presupuesto departamental los recursos del SGP-APSB asignados a los municipios descertificados | General | 667 | Pedraza | Cabecera | 1 | Apropiar y/o ajustar el presupuesto los recursos del SGP-APSB. | 2018-03-30 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar -Secretaría de Hacienda | 77470089
[7 empty] | 2 | Reportar al FUT, los ingresos gastos y compromisos. | 2018-12-31 | Jefe Oficina de Presupuesto
[7 empty] | 3 | Realizar inversiones en los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe Oficina de Infraestructura, Jefe Oficina Juridica, Jefe Oficina de Contratación y Despacho del Gobernador |  | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 4 | Suscribir convenios con los operadores para garantizar la transferencia de subsidios | 2018-02-28 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe oficina juridica - Despacho de la Gobernadora
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Incorporados y ejecutados en el presupuesto departamental los recursos del SGP-APSB asignados a los municipios descertificados | General | 2442 | Remolino | Cabecera | 1 | Apropiar y/o ajustar el presupuesto los recursos del SGP-APSB. | 2018-03-30 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar; Secretaría de Hacienda, Despacho del Gobernador | 113136296 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Reportar al FUT, los ingresos gastos y compromisos. | 2018-12-31 | Jefe Oficina de Presupuesto
[7 empty] | 3 | Realizar inversiones en los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe Oficina de Infraestructura, Jefe Oficina Juridica, Jefe Oficina de Contratación y Despacho del Gobernador
[7 empty] | 4 | Suscribir convenios con los operadores para garantizar la transferencia de subsidios | 2018-02-28 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe oficina juridica - Despacho de la Gobernadora
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Incorporados y ejecutados en el presupuesto departamental los recursos del SGP-APSB asignados a los municipios descertificados | General | 2548 | Sabanas de San Angel | Cabecera | 1 | Apropiar y/o ajustar el presupuesto los recursos del SGP-APSB. | 2018-03-30 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar; Secratario de Hacienda, Despacho del Gobernador | 774905503 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Reportar al FUT, los ingresos gastos y compromisos. | 2018-12-31 | Jefe Oficina de Presupuesto
[7 empty] | 3 | Realizar inversiones en los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe Oficina de Infraestructura, Jefe Oficina Juridica, Jefe Oficina de Contratación y Despacho del Gobernador
[7 empty] | 4 | Suscribir convenios con los operadores para garantizar la transferencia de subsidios | 2018-02-28 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe oficina juridica - Despacho de la Gobernadora
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Incorporados y ejecutados en el presupuesto departamental los recursos del SGP-APSB asignados a los municipios descertificados | General | 7576 | Sitionuevo | Cabecera | 1 | Apropiar y/o ajustar el presupuesto los recursos del SGP-APSB. | 2018-03-30 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar; Secretaría de Hacienda, Despacho del Gobernador | 420000000 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Reportar al FUT, los ingresos gastos y compromisos. | 2018-12-31 | Jefe Oficina de Presupuesto
[7 empty] | 3 | Realizar inversiones en los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe Oficina de Infraestructura, Jefe Oficina Juridica, Jefe Oficina de Contratación y Despacho del Gobernador
[7 empty] | 4 | Suscribir convenios con los operadores para garantizar la transferencia de subsidios | 2018-02-28 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe oficina juridica - Despacho de la Gobernadora
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Prestados los servicios públicos domiciliarios en los municipios descertificados | General | 12146 | Aracataca | Cabecera y corregimiento de Cauca | 1 | Apoyar tecnica y administrativamente al municipio o distrito descertificado | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar | 1721762624 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Transferir al operador (es) los recursos cobrados por subsidios | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar; Jefe Oficina Juridica, Secretaría de Hacienda, Despacho del Gobernador, Jefe Oficina de Tesoreria
[7 empty] | 3 | Llevar a cabo visitas técnicas para verificar la prestación de los servicios públicos | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Prestados los servicios públicos domiciliarios en los municipios descertificados | General | 667 | Pedraza | Cabecera | 1 | Apoyar tecnica y administrativamente al municipio o distrito descertificado | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar | 230700588 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Transferir al operador (es) los recursos cobrados por subsidios | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar; Jefe Oficina Juridica, Secretaría de Hacienda, Despacho del Gobernador, Jefe Oficina de Tesoreria
[7 empty] | 3 | Llevar a cabo visitas técnicas para verificar la prestación de los servicios públicos | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Prestados los servicios públicos domiciliarios en los municipios descertificados | General | 2442 | Remolino | Cabecera | 1 | Apoyar tecnica y administrativamente al municipio o distrito descertificado | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar | 217667689 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Transferir al operador (es) los recursos cobrados por subsidios | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar - Jefe Oficina Juridica, Jefe Oficina de hacienda, Despacho del Gobernador, Jefe Oficina de Tesoreria
[7 empty] | 3 | Llevar a cabo visitas técnicas para verificar la prestación de los servicios públicos | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Prestados los servicios públicos domiciliarios en los municipios descertificados | General | 2548 | Sabanas de San Angel | Cabecera | 1 | Apoyar tecnica y administrativamente al municipio o distrito descertificado | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar | 496741056 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Transferir al operador (es) los recursos cobrados por subsidios | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar; Jefe Oficina Juridica, Secretaría de Hacienda, Despacho del Gobernador, Jefe Oficina de Tesoreria
[7 empty] | 3 | Llevar a cabo visitas técnicas para verificar la prestación de los servicios públicos | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar
Municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico |  | Prestados los servicios públicos domiciliarios en los municipios descertificados | General | 7576 | Sitionuevo | Cabecera y corregimientos de Palermo, Nueva Venecia, Buenavista y Caserío San Antonio | 1 | Apoyar tecnica y administrativamente al municipio o distrito descertificado | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar | 556635834 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Transferir al operador (es) los recursos cobrados por subsidios | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar; Jefe Oficina Juridica, Secretaría de Hacienda, Despacho del Gobernador, Jefe Oficina de Tesoreria
[7 empty] | 3 | Llevar a cabo visitas técnicas para verificar la prestación de los servicios públicos | 2018-12-31 | Jefe OAP y/o Juan Rodriguez, Francisco Villamizar
Mejoramiento de la vía Minca-El Campano-La Tagua, Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena. |  | 8,9 kilómetros placa huella Minca-El Campano, entre K0+000-8+900; 5 kilómetros El Campano-La Tagua entre K8+900-K14+000. | General | 10000 | Santa Marta | Minca, El Campano, La Tagua | 1 | Formulación-Registro BPIN Proyecto | 2018-01-15 | Jefe OAP-Formulador | 20005782258 | Sistema General de Regalías | Asignación para la Paz. Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación del Acuerdo de Paz
[7 empty] | 2 | Proceso Evaluación-Aprobación Proyecto | 2018-02-28 | Jefe OAP-Formulador
[7 empty] | 3 | Proceso Pre-contractual. | 2018-03-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 4 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. | 2018-04-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 5 | Ejecución actividades. | 2018-08-31 | Secretaría de Infraestructura-Gerencia de Proyectos
Mejoramiento , mantenimiento y conservación de la vía terciaria Bodega-Palmor entre el K0+000-K6+200 mediante la construcción de placa huella y obras de drenaje en el Municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena. |  | 6,2 kilómetros placa huella Bodega-Palmor | General | 4000 | Ciénaga | Corregimiento de Palmor | 1 | Formulación-Registro BPIN Proyecto | 2018-01-15 | Jefe OAP-Formulador | 9997309925.45 | Sistema General de Regalías | Asignación para la Paz. Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación del Acuerdo de Paz
[7 empty] | 2 | Proceso Evaluación-Aprobación Proyecto | 2018-02-28 | Jefe OAP-Formulador
[7 empty] | 3 | Proceso Pre-contractual. | 2018-03-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 4 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. | 2018-04-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 5 | Ejecución actividades. | 2018-08-31 | Secretaría de Infraestructura-Gerencia de Proyectos
Mejoramiento de la vía LOMA DEL BÁLSAMO-ALGARROBO-SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEBLO NUEVO COD.4314), en pavimento flexible; Etapa IV entre K7+800-K11+600 |  | 3,8 Kilómetros pavimento flexible entre Loma del Bálsamo-Algarrobo; entre el K7+800-K11+600 | General | 12800 | Algarrobo | Corregimiento de Loma del Bálsamo | 1 | Formulación-Registro BPIN Proyecto | 2018-01-15 | Jefe OAP-Formulador | 10922740904.03 | Sistema General de Regalías | Fondo de Desarrollo Regional - Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo de Paz
[7 empty] | 2 | Proceso Evaluación-Aprobación Proyecto | 2018-02-28 | Jefe OAP-Formulador
[7 empty] | 3 | Proceso Pre-contractual. | 2018-03-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 4 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. | 2018-04-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 5 | Ejecución actividades. | 2018-08-31 | Secretaría de Infraestructura-Gerencia de Proyectos
Desarrollo de Ocad-Municipales del Departamento del Magdalena |  | Aprobación de Proyectos presentados por los Municipios del Departamento del Magdalena a financiar por el Fondo de Compensación Regional-Municipios Sistema General de Regalías | General | 1298691 | Todos | No aplica | 1 | Desarrollo de (30) mesas de trabajo conjuntas entre equipo Regalías-Magdalena-equipo DNP y equipo Secretarías Técnicas Municipales para la evaluación y aprobación de las iniciativas de Proyectos presentados. | 2018-12-15 | Jefe OAP-equipo Regalías Magdalena (Luis Carlos Oróstegui, Yamit Santiz, Julio Infante, Carlos Torres Gómez) | 15000000000 | Sistema General de Regalías | Fondo de Compensación Regional-Municipios
Aportes de la Gobernación del Magdalena a los indígenas de La Sierra Nevada de Santa Marta para la producción tradicional de alimento, saneamiento del Resguardo y recuperación de sitios sagrados. |  | Tres (3) predios adquiridos para la ampliación de resguardos indígenas. | Indígenas | 446 | Santa Marta | Sectores Wiwa y Arhuaco | 1 | Formulación-Registro BPIN Proyecto | 2018-01-15 | Jefe OAP-Formulador | 1282481690 | Sistema General de Regalías | Asignaciones Directas
[5 empty] | Ciénaga | Sectores Wiwa y Arhuaco | 2 | Proceso Evaluación-Aprobación Proyecto | 2018-02-28 | Jefe OAP-Formulador
[7 empty] | 3 | Proceso Pre-contractual. | 2018-03-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 4 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. | 2018-04-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 5 | Ejecución actividades. | 2018-08-31 | Gobernador-Representante legal Resguardo Kogui - Malayo - Arhuaco
Manejo del Aplicativo de Gestión de Proyectos GESPROY (Ejecución-Cuentas) para el seguimiento a la ejecución de los Proyectos aprobados al Departamento del Magdalena por los diferentes fondos del Sistema General de regalías |  | Seguimiento, Monitoreo, Control y Evaluación a 16 Proyectos |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Registro de la información sobre el desarrollo de la ejecución de los Proyectos. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Carlos Torres Gómez | 97750000 | Sistema General de Regalías | Recursos de Administración y apoyo a la supervisión Proyectos SGR (Maestrías y Doctorados, Humedales, Cuenca Río Fundación)
[7 empty] | 2 | Registro de pagos realizados a los contratos de desarrollo de obra e interventoría de los Proyectos. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Lina Valderrama
[7 empty] | 3 | Registro de pagos realizados a los Contratos de apoyo a la supervisión de los Proyectos. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Lina Valderrama
Cierre de Proyectos financiados por el SGR |  | Actas de cierre de 5 Proyectos |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Relatoría sobre el desarrollo de la ejecución de los Proyectos. | 2018-06-29 | Jefe OAP, Carlos Torres Gómez, Dairo Granados | 72450000 | Sistema General de Regalías | Recursos de Administración y apoyo a la supervisión Proyectos SGR (Maestrías y Doctorados, Humedales, Cuenca Río Fundación)-Recursos de Fortalecimiento del Sistema.
[7 empty] | 2 | Revisión y registro balance financiero. | 2018-06-29 | Jefe OAP, Carlos Torres Gómez, Dairo Granados
[7 empty] | 3 | Revisión de pagos realizados al Proyecto. | 2018-06-29 | Jefe OAP, Carlos Torres Gómez, Dairo Granados
[7 empty] | 4 | Trámite de firmas involucrados. | 2018-06-29 | Jefe OAP, Johanna Carrasquilla
[7 empty] | 5 | Revisión Monitoreo-DNP | 2018-06-29 | Jefe OAP, Johanna Carrasquilla
[7 empty] | 6 | Registro Actas de Cierre en el Aplicativo GESPROY. | 2018-06-29 | Jefe OAP, Johanna Carrasquilla
Apoyo a la supervisión Proyectos-SGR |  | Seguimiento y Monitoreo de tres (3) proyectos |  |  | Departamento | No aplica | 1 | Mesas de trabajo con operadores. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Equipo SGR | 460050000 | Sistema General de Regalías | Recursos de Administración y apoyo a la supervisión Proyectos SGR (Maestrías y Doctorados, Humedales, Cuenca Río Fundación)
[7 empty] | 2 | Revisión registro y archivo Informes de Ejecución. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Equipo SGR
[7 empty] | 3 | Revisión registro y archivo Informes de Ejecución Financiera. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Equipo SGR
[7 empty] | 4 | Revisión de pagos realizados al Proyecto. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Equipo SGR
[7 empty] | 5 | Revisión Monitoreo-DNP | 2018-12-31 | Jefe OAP, Equipo SGR
Diagnóstico de la demanda de energía electrica que la red hospitalaria del departamento podría suplir a través de paneles solares |  | Información de como se podría optimizar el Acceso a la energía en los hospitales reduciendo costo de operación | General | 60000 | Todos | Red Hospitalaria pública | 1 | Censo y geoposicionamiento de las hospitales. | 2018-03-10 | Secretaria de Salud/Mario Morán | 50000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Formulación del proyecto. | 2018-04-12 | Mario Morán
[7 empty] | 3 | Concertación de convenio institucional con entidades competentes y la red hospitalaria | 2018-06-12 | Consultoría
[7 empty] | 4 | Diseño del sistema acorde a cada hospital priorizado | 2018-06-22 | Oficina Medioambiente
[7 empty] | 5 | Gestion de Avales y certificados jurídico, administrativo y financiero. | 2018-07-14 | Mario Morán
[7 empty] | 6 | Registro de la información obtenida en Banco de Proyectos | 2018-07-18 | Oficina Medioambiente
[7 empty] | 7 | Presentación ante fondos de cofinanciación y ministerio de minas y energía | 2018-09-27 | Gobernadora
[7 empty] | 8 | Gestión de recursos. | 2018-10-23 | Gobernadora
Fortalecimiento de capacidades Ambientales locales en gestión ambiental apoyadas en voluntariados ciudadanos |  | 15 Municipios fortalecidos en sus capacidades de gestion ambiental | General | 120000 | El Banco | Rural | 1 | Formulacion del Proyecto | 2018-03-30 | OMA- Andres Velez, Mario Moran y Omar Gómez | 300000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Chivolo | Rural | 2 | Gestion de Avales y certificados jurídico, administrativo y financiero. | 2018-04-15 | OMA- Andres Velez, Mario Moran y Omar Gómez
[5 empty] | Aracataca | Rural | 3 | Registro del proyecto en Banco de Proyectos | 2018-05-15 | OMA- Andres Velez, Mario Moran y Omar Gómez
[5 empty] | Zona Bananera | Rural | 4 | Ejecución del proyecto. | 2018-08-15 | OMA- Andres Velez, Mario Moran y Omar Gómez
[5 empty] | Fundación | Rural
[5 empty] | Sitionuevo | Rural
[5 empty] | El Retén | Rural
[5 empty] | Plato | Rural
[5 empty] | Pivijay | Rural
[5 empty] | Puebloviejo | Rural
[5 empty] | San Sebastián de Buenavista | Rural
[5 empty] | Sabanas de San Angel | Rural
[5 empty] | Santa Bárbara de Pinto | Rural
[5 empty] | Pijiño del Carmen | Rural
[5 empty] | Santa Ana | Rural
Fortalecimiento y divulgacion de las figuras de desarrollo sostenible (Reservas de Biosfera UNESCO) SNSM y CGSM a traves de la XVIIIReunión 18 red Iberomab |  | Una (1) reunion anual de la red IBEROMAB realizada | General | 1235000 | Departamento | No aplica | 1 | Planeacion del Desarrollo del Evento | 2018-02-20 | Oficina Medioambiente | 20000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Gestion de Recursos | 2018-03-17 | Oficina Medioambiente
[7 empty] | 3 | Contratacion de servicios, logistica, etc. | 2018-04-17 | Oficina Medioambiente
[7 empty] | 4 | Realización del evento. | 2018-05-15 | Oficina Medioambiente
Divulgacion del Plan Departamental de Gestion del Cambio Climático en los municipios del Departamento |  | Socializado el PIDCC en los municipios del Magdalena | General | 1235000 | Todos | No aplica | 1 | Formulación del proyecto. | 2018-04-15 | Andres Velez y Omar Gómez | 30000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Gestion de Avales y certificados jurídico, administrativo y financiero. | 2018-07-15 | Andres Velez y Omar Gómez
[7 empty] | 3 | Registro del proyecto en Banco de Proyectos | 2018-06-16 | Andres Velez y Omar Gómez
[7 empty] | 4 | Ejecución del proyecto. | 2018-08-17 | Oficina Medioambiente
Fomento a la adecuada gestion de residuos solidos en el area urbana priorizada del Municipio en el Departramento del Magdalena mediante separacion en la fuente, diisminucion en la generacion de residuos y alternativas de aprovechamiento |  | Un (1) municipio sensibilizado en la gestión urbana de residuos sólidos | General | 300 | Ciénaga | Urbano | 1 | Formulación del proyecto. | 2018-03-10 | Omar Gomez - Contratista | 25000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Planeacion y Logistica | 2018-04-15 | Omar Gomez - Contratista
[7 empty] | 3 | Emision de circulares y material divulgativo | 2018-05-10 | Omar Gomez - Contratista
[7 empty] | 4 | Desarrollo de Talleres | 2018-06-17 | Omar Gomez - Oficina Medioambiente
Socializar la politica de compras publicas sostenible a nivel institucional y Gremial en el Departamento del Magdalena |  | Aplicación en la Administración Departamental de una política pública interna de compras sostenibles | General | 450 | Departamento | No aplica | 1 | Formulación del proyecto. | 2018-02-26 | Mario Moran y Contratista | 20000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Planeacion y Logistica | 2018-03-15 | Mario Moran y Contratista
[7 empty] | 3 | Emision de circulares y material divulgativo | 2018-04-10 | Oficina Medioambiente
[7 empty] | 4 | Desarrollo de Talleres | 2018-05-09 | Oficina Medioambiente
Puntos WI FI Gratis |  | Ocho (8) municipios con puntos wifi gratis | General | 191800 | Santa Bárbara de Pinto | Cabecera | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-04-30 | Area BPID/Oficina tic | 520000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Remolino | Cabecera | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | 2018-05-15 | Area Juridica/Oficina TIC
[5 empty] | Salamina | Cabecera | 3 | Adjudicación de Contrato | 2018-07-10 | Area Juridica/Oficina TIC
[5 empty] | San Sebastián de Buenavista | Cabecera | 4 | Inicio de Ejecución de contrato | 2018-08-12 | contratista
[5 empty] | Pijiño del Carmen | Cabecera | 5 | Inaguración de zonas WIFI | 2018-12-10 | Oficina TIC/Gobernadora
[5 empty] | El Banco | Cabecera
[5 empty] | Guamal | Cabecera
[5 empty] | Algarrobo | Cabecera
Gestión en Apropiacion TIC en todos los municipios del departamento |  | Siete (7) municipios donde se promueve apropiación de TIC con Bus Tecnología es la Vía | General | 2000 | Ariguaní | Cabecera | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-04-15 | Area BPID/Oficina TIC | 350000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Nueva Granada | Cabecera | 2 | Concertación de convenio institucional con entidad competente | 2018-07-20 | Oficina TIC
[5 empty] | Chivolo | Cabecera | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio | 2018-09-10 | Oficina TIC
[5 empty] | Concordia | Cabecera | 4 | Supervisión de ejecución actividades de Fase II del POD | 2018-10-31 | Oficina TIC
[5 empty] | El Banco | Cabecera | 5 | Apropiacion Municipios | 2018-11-10 | contratista
[5 empty] | El Retén | Cabecera | 6 | Cierre de iniciativa | 2018-12-30 | Oficina TIC/Gobernadora
[5 empty] | San Sebastián de Buenavista | Cabecera | 7
Institucionalidad TIC 15 en Municipios- decreto/ordenanza |  |  | General |  |  | No aplica | 1 | Visita a los municipios, reunión con alcalde y acordar la creación de la institucionalidad TIC | 2018-02-15 | Oficina TIC | 10000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Seguimiento a la Creación de la Institucionalidad y oferta TIC en los municipios. | 2018-11-20 | Oficina TIC
Implementar la Mga Web en la admnistración Departamental |  | 100% de las dependencias de la administración utilizan la herramienta | General |  | Departamento | No aplica | 1 | Registrar encargados de viabilidad sectorial y formulador ciudadano por secretaría, jefatura u oficina | 2018-03-31 | Lorena Cuao | 0
[7 empty] | 2 | Capacitar a funcionarios departamentales en MGA web | 2018-12-31 | Lorena Cuao
[7 empty] | 3 | Transferir y viabilizar proyectos al SUIFP para su registro e inscripción | 2018-12-31 | Lorena Cuao
Asistencia en la formulación de proyectos y utlización de la metodología virtual Mga Web |  | Eventos de capacitación realizados (mínimo 2) | General | 36 | Todos | No aplica | 1 | Brindar asistencia teoríco practico en formulación de proyectos | 2018-12-31 | Lorena Cuao | 0
[7 empty] | 2 | Capacitar a funcionarios municipales y comunidad según demanda en la utilización de la Mga Web | 2018-12-31 | Lorena Cuao
Suministrar la información sobre los proyectos inscritos y ejecución a los orgános de control |  | 2 entregas anuales | General |  | Departamento | No aplica | 1 | Transmitir a la plataforma SIA información de proyectos vigencia 2017 | 2018-02-15 | Lorena Cuao | 0
[7 empty] | 2 | Transmitir a la plataforma SIA información de proyectos I semestre 2018 | 2018-07-30 | Lorena Cuao
Trabajo decente, empleo y empleabilidad a través del Centro de Empleo del Magdalena |  | Población demandante de empleabilidad que acude al SPE atendida y 353 empresas visitadas y con vacantes reportadas | General | 8128 | Todos | Cabecera | 1 | Informar a buscadores de empleo y empleadores sobre el SPE | 2018-12-31 | Lider de Programa | 320000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Identificar necesidades de usuarios y remitirlos a los servicios más pertinentes.(Modulo de Recepcion). | 2018-12-31 | Lider de Programa
[7 empty] | 3 | Realizar entrevistas a buscadores de empleo (Modulo de Orientacion Ocupacional). | 2018-12-31 | Lider de Programa
[7 empty] | 4 | Asistir grupalmente a personas con baja empleabilidad con evaluación de sus competencias (Modulo de Orientacion Ocupacional) | 2018-12-31 | Lider de Programa
[7 empty] | 5 | Socializar beneficios del SPE a empleadores y empresas, con énfasis en Santa Marta y realizar búsqueda de vacantes (Gestion Empresarial) | 2018-12-31 | Lider de Programa
[7 empty] | 6 | Remitir a buscadores de empleo que cumplen requisitos de las empresas y empleadores. (Intermediacion Laboral) | 2018-12-31 | Líder de Programa
[7 empty] | 7 | Lograr la vinculación laboral de los Oferentes inscritos y remitidos a los empleadores. | 2018-12-31 | Lider de Programa
Estrategia de Transparencia y anticorrupción implementada para la vigencia 2018 |  | Departamento cuenta con estrategias, acciones y políticas de transparencia y anticorrupción en ejecución | General |  | Departamento | No aplica | 1 | Realización del Plan Anticorrupcion y de atención al ciudadano. | 2018-01-30 | Jefe OAP, Liliana Robles | 0
[7 empty] | 2 | Consolidación Mapa de Riesgo de Corrupción | 2018-01-30 | Jefe OAP, Liliana Robles
[7 empty] | 3 | Seguimiento a presentación de informes a Entes de Control y demas. | 2018-12-31 | Jefe OAP, Liliana Robles
[7 empty] | 4 | Coordinar capacitaciones en Sistema Unico de Información de trámites a la administración departamental y municipios. | 2018-10-01 | Jefe OAP, Liliana Robles
[7 empty] | 5 | Realizacion de capacitaciones tendientes a mejorar las capacidades institucionales en temas de participacion, transparencia servicio al ciudadano en la administración departamental, municipios, empresas sociales del estado, prestadores de servicios de acueducto y demas entes descentralizados. | 2018-12-01 | Jefe OAP, Liliana Robles
[7 empty] | 6 | Desarrollo de la estrategia anticorrupcion y de atención al ciudadano. | 2018-12-01 | Jefe OAP, Liliana Robles
87358173076.48
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica