## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4707
| Fecha | 2022-01-11
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | HALLAZGO N°1 (A1, D1, F1): Omisión del Principio de Planeación y sostenibilidad y Obra Ejecutada sin Prestar Servicio en la ejecución del proyecto BPIN 2018000020047, Departamento del Magdalena | Problemas asociados a la planeación, gestión y seguimiento del proyecto. De la misma forma, la falta de entrega formal al municipio de Aracataca por falta de gestión del Departamento. | Se realizarán actividades de reactivación de conversaciones a la empresa de servicio público AIR-E para la instalación del medidor. Se realiza un proceso de reclamación por estabilidad de la obra en donde el contratista deberá subsanar todas las irregularidades que se han dado con la apertura del complejo recreacional. | 1) Se presentó diseño eléctrico, revisión de Retie y Retilab a Air -e para solicitar nuevamente la suscripción del servicio e inst del medidor 2) Iniciar proceso de estabilidad de obra, el contratista subsanará las irregularidades que se han dado con la apertura del complejo recreacional 3) Entrega del escenario al Municipio, para la administración y mantenimiento | 1) Gestión: Mediante oficios se solicita la suscripción ante Air-e 2) Renión y comunicaciones con el contratista, reclamación de estabilidad de Obras. 3) Entrega formal al Municipio para que administre y haga mantenimiento al escenario | 3 | 2022-02-01 | 2022-06-14 | 18 |  | Como resultado de las gestiones ante Air-e, ya se instaló el medidor formalmente. La secretaría de Infraestructuras ha efectuado visitas conjunta con el Municipio y contratistas a las Obras del escenario, hemos efectuado reniones con los contratistas e interventoría para subsanar las irregularidades del parque.
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | HALLAZGO N° 2 (A2 D2): Cargue en el aplicativo Gesproy del proyecto BPIN 20200000020031 ejecutado por el Departamento del Magdalena | Falta de diligencia, controly cumplimiento de los acuerdos que rigen el SGR, y a la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo | Reporte de información actualizada en el aplicativo GESPROY | Actualización de ejecución, cargue de actas y resolución de cierre | Actas cargadas | 1 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 0 | 100% | Se realizó el registro de toda la información requerida en la plataforma logrando la actualización de todo el proyecto, logrando así el cierre del mismo.
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | HALLAZGO N° 3 (A3, D3). Inconsistencia en la información reportada en los aplicativos / Imposibilidad de efectuar un adecuado seguimiento y monitoreo (Secop) Proyecto 20170000020045, Municipios de Ciénaga y Nueva Granada - Magdalena | Inobservancia a las normas que rigen la materia y deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de contratación por parte de la entidad, generando incumplimiento al principio de publicidad y transparencia en los términos establecidos por la Ley | 1. A partir del 1/42020 los procesos contractuales suscritos por el Dpto se desarrollan desde su inicio y en cada etapa es cargado en línea y en tiempo real en Secop II, por lo que no volverá a presentarse dicha situación 2. Requerir a los supervisores para que dentro de los términos legales carguen los documentos que corresponden a la etapa de ejecución en la platafrma Secop II | PUBLICAR TODOS LOS PROCESOS EN SECOP II | Utilización Secop II | 2 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 44 | 0
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN