## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: |  |  | 2023 | Formulación | [8 empty] | Fecha de entrega: | 2023-01-24
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | INDEPORTES
NOMBRE RESPONSABLE: |  |  | JORGE LAVALLE CHARRIS
Cálculos del Avance del período
DATOS DEL PROYECTO | [11 empty] | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | [8 empty] | METAS DE PRODUCTOS | [8 empty] | INSTITUCIONAL |  | AVANCE SIMPLE | [11 empty] | AVANCE PONDERADO | [13 empty] | AVANCE PONDERADO DE PROYECTOS
N° | Nombre del Proyecto / Acción | Ponderación | Código BPIN | Población a beneficiar |  | Localización | AVANCE POBLACIÓN BENEFICIARIA |  |  |  | AVANCE LOCALIZACIÓN | Orden | Actividad o Hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  | Código | Nombre de la Meta | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2023 | AVANCE TRIMESTRAL |  |  |  | Política MIPG | Plan Institucional | Avance Población beneficiaria |  |  |  | Avance Actividades de Gestión |  |  |  | Avance Productos |  |  |  | Ponderación Actividades | Ponderación Productos | Avance Gestión |  |  |  | Avance Productos |  |  |  | Suma Avance Ponderado |  |  |  | Avance promedio Ponderado |  |  |  | Avance ponderado Total
|  |  |  | Tipo | Meta |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | [5 empty] | I | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | AÑO
1 | Escuelas populares del deporte | 10% |  | Adolescencia (12-17 años) | 71363 | 30 municipios departamento del Magdalena | [5 empty] | 1 | Lanzamiento del programa y entrega de implementacion | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Director | [5 empty] | Poner en funcionamiento y dotación las Escuelas Populares del Deporte para beneficiar (100.000) a NNA y Jóvenes, identificando semilleros y talentos deportivos en (29) Municipios del departamento. | Municipios con Escuelas Populares del Deporte en funcionamiento | Numero | 71363 |  |  |  |  | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Plan de Desarrollo Departamental | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 2 | Reactivación convenio con Secretaría de Educación Departamental | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 3 | Contratación de personal (Coordinador, gestores,psicologos y monitores) | 2023-02-15 | 2023-02-28 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 4 | Inicio del programa vigencia 2022 | 2023-03-01 | 2023-12-29 | Coordinacion Tecnica | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 5 | Informe de gestion vigencia 2022 | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Coordinacion Tecnica | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
2 | Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento en el Departamento del Magdalena | 20% | 202000247009 | Otros | 100 | [6 empty] | 2 | Expedición de resoluciones de apoyo para los deportistas seleccionados de la vigencia 2023 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Coordinador | [13 empty] | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Plan de Desarrollo Departamental | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF!
[12 empty] | 3 | Construccion de documento de catregoizacion y recategorizacion según sus resultados anteriores | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Coordinador | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #REF!; Avance Gestión II: #REF!; Avance Gestión III: #REF!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #REF!; Suma Avance Ponderado II: #REF!; Suma Avance Ponderado III: #REF!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 4 | Elaboración de informe de gestión de la vigencia 2023 | 2023-01-15 | 2023-01-27 | Coordinador | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #REF!; Avance Gestión II: #REF!; Avance Gestión III: #REF!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #REF!; Suma Avance Ponderado II: #REF!; Suma Avance Ponderado III: #REF!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
3 | Formación deportiva | 5% | [9 empty] | 1 | Formulacion del proyecto formación deportiva | 2023-02-02 | 2023-02-28 | Director | [13 empty] | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Plan de Desarrollo Departamental | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 2 | Celebración convenio Ministerio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 3 | Incio del programa y seguimiento de activdades | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Coordinador de programa | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 4 | Entrega de alimentos | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Coordinador de programa | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 5 | Elaboracion de informe | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Coordinador de programa | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 6 | Desarrollo de capacitaciones en formación deportiva | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Coordinador de programa | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 7 | Elaboración de informe final | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Coordinador de programa | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
4 | DESARROLLO DEL PROGRAMA CAMBIA Y MUÉVETE POR LA VIDA 2020-2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 20% | 2020002470019 | Primera Infancia | 156 | Departamento del Magdalena | [5 empty] | 1 | Convocatoria del programa vigencia 2023 | 2023-01-02 | 2023-01-30 | Director |  |  |  |  | 1.4.2.2.1 | Promover la participación de (80.000) personas en actividades físicas y recreo deportivas (de manera presencial y virtual) en el Departamento. | Personas participantes | Número | 30000 |  |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF!
|  |  |  | Adolescencia (12-17 años) | 2031 | [6 empty] | 2 | Contratación de personal (Coordinadores y monitores) | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Director | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Juventud (14-28 años) | 9846 | [6 empty] | 3 | Inicio del programa y seguimiento de actividades | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Coordinador de programa | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #REF!; Avance Gestión II: #REF!; Avance Gestión III: #REF!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #REF!; Suma Avance Ponderado II: #REF!; Suma Avance Ponderado III: #REF!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Otros | 16131 | [6 empty] | 4 | Desarrollo de capacitaciones de actividad física y recreación | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Coordinador de programa | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Adultos Mayores | 1836 | [6 empty] | 5 | Cierre del programa vigencia 2023 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | Director | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
5 | Alimentos para el cambio en el deporte | 5% |  | Infancia | [7 empty] | 1 | Formulacion del proyecto alimentos para el cambio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Director | [13 empty] | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Plan de Desarrollo Departamental | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 2 | Celebración convenio para ejecucución | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 4 | Incio de actividades | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 5 | Entrega de alimentos | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 6 | Elaboracion de informe | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
6 | Eventos y competencias | 20% | 202200247003500 | Otros | 14 | Departamento del Magdalena | [5 empty] | 1 | Actualizacion del proyecto | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Profesional |  |  |  |  | 1.4.2.4.9 | Apoyar técnica y logísticamente a (30) eventos deportivos en el Departamento. | Eventos apoyados | Numero | 14 |  |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Estratégico Institucional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 2 | Planificacion de eventos y competencias | 2023-02-06 | 2023-02-11 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 3 | Elaboracion del cronograma de eventos y competencias | 2023-02-06 | 2023-02-11 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 4 | Socializacion del Cronograma de eventos y competencias | 2023-02-13 | 2023-02-14 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 5 | Lanzamiento y rueda de prensa | 2023-02-18 | 2023-02-18 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 6 | Inauguracion y desarrollo de eventos y competencias | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 7 | Claurura de eventos y competencias | 2023-12-30 | 2023-12-30 | Coordinacion | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
7 | Juegos Nacionales | 5% | 0 | Adolescencia (12-17 años) | 36 | Departamento del Magdalena | [5 empty] | 1 | Formulacion del proyecto de Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Profesional Formulador |  |  |  |  | 1.4.2.1.1 | Apoyo a Eventos Prejuegos y juegos nacionales | Atletas apoyados | Numero | 100 |  |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Estratégico Institucional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 2 | Celebración convenio con Gobernación del Magdalena | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 3 | Vinculación de personal (Grupo Interdisciplinario y Entrenadores y Cuerpos Tecnicos) | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 4 | Apoyo a Ligas a Eventos prejuegos Nacionales y paranacionales 2023 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Juventud (14-28 años) | 255 | [6 empty] | 5 | Fogueos Nacionales e Internacionales | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Director |  |  |  |  | 1.4.2.1.2 |  | Ligas Fortalecidas |  | 21 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: 0%; Avance Productos II: 0%; Avance Productos III: 0%; Avance Productos IV: 0%; Suma Avance Ponderado I: 0%; Suma Avance Ponderado II: 0%; Suma Avance Ponderado III: 0%; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 6 | Convenio con operador para Juegos Nacionales | 2023-07-01 | 2023-12-15 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 7 | Acompañamiento delegación del Magdalena a eventos nacionales | 2023-07-01 | 2023-12-15 | Área Técnica | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 8 | Apoyo a Ligas a Juegos Nacionales 2023 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 9 | Apoyo a Ligas a Juegos Paranacionales 2023 | 2023-11-20 | 2023-12-15 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[12 empty] | 10 | Elaboración de informe de gestión de los Juego Nacionales y Paranacionales 2023 | 2023-12-16 | 2023-12-30 | Área Técnica | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
8 | Juegos Suramericanos de Mar y Playa | 5% | [9 empty] | 1 | Formulacion del proyecto | 2023-03-01 | 2023-10-30 | Director | [13 empty] | Servicio_al_ciudadano | Plan Estratégico Institucional | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Juegos Suramericanos de Mar y Playa | [10 empty] | 2 | Celebración convenio | 2023-07-01 | 2023-12-15 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
| Juegos Suramericanos de Mar y Playa | [10 empty] | 3 | Contratación | 2023-07-01 | 2023-12-15 | Área Técnica | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
| Juegos Suramericanos de Mar y Playa | [10 empty] | 4 | Inauguracion y desarrollo de eventos y competencias | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
| Juegos Suramericanos de Mar y Playa | [10 empty] | 5 | Claurura de eventos y competencias | 2023-11-20 | 2023-12-15 | Director | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
| Juegos Suramericanos de Mar y Playa | [10 empty] | 6 | Elaboracion de informe | 2023-12-16 | 2023-12-30 | Área Técnica | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
9 | REALIZACION DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2022 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 10% |  | Primera Infancia | 135 | Departamento del Magdalena | [5 empty] | 1 | Formulacion del proyecto de Juegos Intercolegiados 2023 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Profesional formulador |  |  |  |  | 1.4.2.4.4 | Realizar Juegos Deportivos Intercolegiados | Juegos deportivos realizados | Numero | 1% |  |  |  |  | Servicio_al_ciudadano | Plan Estratégico Institucional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Infancia | 540 | [26 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Adolescencia (12-17 años) | 5580 | [6 empty] | 2 | Celebración convenio con MINDEPORTE | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Director | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Mujer (> 17 años) | 290 | [26 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Víctimas | 45 | [6 empty] | 3 | Vinculación de personal (articulador y promotores) | 2023-05-01 | 2023-05-30 | Director | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Indígenas | 10 | [26 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Afrodescendientes | 260 | [6 empty] | 4 | Desarrollo de competencias deportivas de la vigencia 2023 | 2023-04-16 | 2023-11-30 | Area técnica | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Discapacidad | 19 | [26 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  |  |  | Campesinos | 12 | [6 empty] | 5 | Elaboración de informe de gestión de los Juego Intercolegiados vigencia 2023 | 2022-04-01 | 2023-11-30 | Area técnica | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: 0%; Avance Gestión II: 0%; Avance Gestión III: 0%; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
[32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | Avance Gestión I: #DIV/0!; Avance Gestión II: #DIV/0!; Avance Gestión III: #DIV/0!; Avance Gestión IV: #DIV/0!; Avance Productos I: #DIV/0!; Avance Productos II: #DIV/0!; Avance Productos III: #DIV/0!; Avance Productos IV: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado I: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado II: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado III: #DIV/0!; Suma Avance Ponderado IV: #DIV/0!
|  | 100% |  |  | 108659 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | Avance promedio Ponderado I: #REF!; Avance promedio Ponderado II: #REF!; Avance promedio Ponderado III: #REF!; Avance promedio Ponderado IV: #REF!; Avance ponderado Total I: #REF!; Avance ponderado Total II: #REF!; Avance ponderado Total III: #REF!; Avance ponderado Total IV: #DIV/0!; Avance ponderado Total AÑO: #DIV/0!
80

## Metas 2023
Revolución | Movilización | Programa | Subprograma (proyecto) | Proyectos del Cambio | Código Meta de Producto | Meta de Producto (Acción en el PDD) | Indicador de Producto | Meta 2023 | Dependencia Responsable
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR EL ACCESO A LOS DERECHOS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.1.1 | Impulsar la Revolución contra la Pobreza, (1) Alianza por el Cambio PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA en poblaciones vulnerables y territorios con mayor concentración de la pobreza, con el gobierno nacional, los gobiernos municipales, cooperación internacional, sistema de naciones unidas, gremios, academia y sociedad civil organizada. | Alianza suscrita y en operación | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR EL ACCESO A LOS DERECHOS | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.1.2 | Realizar (116) Ferias de la Equidad para llevar la oferta institucional, activando el acceso a la ruta de derechos con programas sociales de salud, educación y nutrición, dignificación del hábitat e inclusión productiva, para la población vulnerable y territorios con mayor concentración de pobreza. | Ferias de la Equidad realizadas | 29 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | FAMILIAS DEL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.2.1 | Elaborar e implementar un (1) plan de atención integral de la familias vulnerables que establezca una ruta de atención. | Plan de atención integral implementado |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | FAMILIAS DEL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.2.2 | Implementar (1) estrategia para favorecer la cohesión familiar, el relacionamiento afectivo y la participación democrática como núcleo de la sociedad. | Estrategia implementada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | FAMILIAS DEL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.2.3 | Implementar (1) estrategia de acompañamiento a las familias para prevenir la violencia y los abusos intrafamiliares, y el consumo de sustancias psicoactivas. | Estrategia implementada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.3.1 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio Departamental para las Niñas y los Niños. | Alianza suscrita | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.3.2 | Fortalecer (2) escenarios de participación infantil y adolescente. | Escenarios fortalecidos | 2 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.3.3 | Fortalecer (6) espacios legales e interinstitucionales que propenden por la realización plena de derechos NNA. | Espacios legales e interinstitucionales fortalecidos. | 2 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.3.4 | Formular e implementar (1) plan de prevención del trabajo infantil y erradicación de sus peores formas de explotación, de manera conjunta en el Comité Interinstitucional para la erradicación del Trabajo Infantil (CIETI). | Plan de prevención del implementado |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.3.5 | Implementar una (1) estrategia para la disminución de los embarazos en adolescentes en el departamento. | Estrategia implementada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.3.6 | Diseñar y poner en funcionamiento una (1) ruta de atención que propenda por la reduccción del maltrato infantil, los abusos sexuales y todo tipo de violencia que amenacen o afecten la integridad de los NNA. | Ruta de atención diseñadas y en funcionamiento |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.3.7 | Poner en funcionamiento una (1) ludoteca móvil para la primera infancia. | Ludoteca móvil en funcionamiento |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.3.8 | Fortalecer (2) comités municipales y departamental de infancia y familia | Comités municipales y departamental fortalecidos |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.3.9 | Gestionar y apoyar la creación de (1) Gabinete Infantil Departamental | Gabinete Infantil Departamental creado |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.4.1 | Poner en funcionamiento y dotar (4) casas de la juventud subregionales para el fortalecimiento y participación de las organizaciones juveniles. | Casas de la juventud subregionales dotadas y en funcionamiento | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.4.2 | Realizar (3) campamentos juveniles para el intercambio de experiencias, el ejercicio de la participación y apropiación de derechos sociales y ambientales. | Campamentos juveniles realizados | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.4.3 | Implementar (1) estrategia de atención integral a los jóvenes campesinos | Estrategia implementada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.4.4 | Acompañar y apoyar (50) proyectos de emprendimiento formulados por grupos de jóvenes | Proyectos de emprendimiento apoyados |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.4.5 | Diseñar (2) campañas pedagógicas asociadas al derecho a la objeción de consciencia en el marco de la prestación del servicio militar y prevención del reclutamiento forzado. | Campañas pedagógicas diseñadas | 0 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.4.6 | Apoyar la conformación de (4) consejos de juventudes municipales y departamental | Consejos de juventudes municipales y departamental creados |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.4.7 | Apoyar la creación de (1) plataforma de juventudes municipales y departamental y su fortalecimiento con procesos formativos articulados con la escuela de liderazgo, política y social. | Plataforma creada y fortalecida |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | JÓVENES POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.4.8 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, criminalidad, barras bravas, violencias en jóvenes, entre otros. | Estrategia diseñada e implementada |  | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VEJEZ DIGNA POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.5.1 | Gestionar la construcción y operación de (3) Centros Vida Día y Noche. | Centros Vida Día y Noche construidos y en operación | 1 | Secretaría de Infraestructura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VEJEZ DIGNA POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.5.2 | Implementar (1) estrategia para la ejecución de proyectos productivos para persona mayor en los Centros vida día y noche | Estrategia implementada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VEJEZ DIGNA POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.5.3 | Consolidar (1) organización de personas mayores para hacer seguimiento a la gestión e inversión local. | Organización de personas mayores consolidadas |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VEJEZ DIGNA POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.5.4 | Implementar (1) estrategia para la consolidación de saberes e historias contados por nuestros abuelos. | Estrategia implementada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MUJERES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.6.2 | Gestionar la adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de (3) Casa Refugio y de Empoderamiento de la Mujer, con la articulación para su sostenimiento y viabilidad funcional con Alcaldias de las subregiones, además con las autoridades públicas y privadas. | Casas adecuadas y operando | 0 | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MUJERES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.6.3 | Apoyar (300) Mujeres en procesos de formación e iniciativas organizacionales | Mujeres apoyadas |  | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MUJERES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.6.4 | Apoyar técnica y financieramente (10) organizaciones de mujeres en el departamento | Organizaciones apoyadas |  | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MUJERES POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.6.5 | Implementar en (29) Municipios la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia | Rutas implementadas en municipios |  | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MUJERES POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.6.6 | Fortalecer (1) Comité Departamental de seguimiento a la Ley 1257 de 2008 para la prevención de las violencias | Comité Departamental fortalecido |  | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MUJERES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.6.7 | Socializar y difundir en (29) Municipios del Departamento, la Política Pública de Mujer | Política Pública de Mujer socializada y difundida en el Magdalena |  | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMPESINOS POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.7.1 | Gestionar la adecuación y puesta en funcionamiento (2) Casas Campesinas. | Casas Campesinas adecuadas y en funcionamiento | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMPESINOS POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.7.2 | Convocar (1) Mesa de Diálogo Social Campesino para el seguimiento de proyectos, planes y políticas públicas dirigidos a la población campesina en condición de vulnerabilidad. | Mesa de diálogo social convocada y realizada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLOS ANCESTRALES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.8.1 | Poner en funcionamiento y dotar (2) Casas indígenas. | Casas Indígenas en funcionamiento | 1 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLOS ANCESTRALES POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.8.2 | Elaborar e implementar (1) procedimiento para la ampliación y saneamiento de resguardos indígenas. | Procedimiento elaborado e implementado | 0 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLOS ANCESTRALES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.8.3 | Diseñar e implementar (1) estrategia de comunicaciones para el reconocimiento de los saberes ancestrales y la cultura indígena. | Estrategia de comunicación realizada | 5 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLOS ANCESTRALES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.8.4 | Convocar (1) Mesa de Diálogo Social para regular el turismo en la Sierra Nevada. | Mesa de diálogo convocada y realizada | 100 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLO AFRO -NARP- POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.9.1 | Beneficiar (1.000) jóvenes de la población NARP con acceso a la inclusión laboral y apoyo a sus emprendimientos. | Jóvenes beneficiados | 400 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLO AFRO -NARP- POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.9.2 | Beneficiar (2) consejos comunitarios u organizaciones de base población NARP con proyectos de emprendimiento productivo que afiancen su identidad. | Consejos u Organizaciones beneficiadas | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLO AFRO -NARP- POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.9.3 | Diseñar e implementar (1) estrategia de comunicaciones para el reconocimiento cultural de los saberes ancestrales y la cultura afrodescendiente. | Estrategia implementada | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | PUEBLO AFRO -NARP- POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.9.4 | Crear y poner en funcionamiento (1) Gerencia de Asuntos Afro y Etnicos. | Gerencia de Asuntos Afro y Étnicos creada y en operación | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.1 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la atención integral a poblaciones víctimas del conflicto armado, con enfoque étnico. | Estrategia implementada | 1 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.2 | Convocar (15) mesas de diálogo social para el seguimiento, acompañamiento y cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras y las reparaciones colectivas. | Mesas convocadas | 0 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.3 | Beneficiar a (5.000) víctimas del conflicto armado con el cumplimiento de medidas de planes de reparaciones colectivas, con especial énfasis en las que integren el enfoque étnico. | Beneficiarios atendidos |  | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.1.1.10.4 | Beneficiar a (5.000) víctimas del conflicto armado con el cumplimiento de órdenes de sentencias de restitución de tierras, a través de iniciativas complementarias con especial énfasis en las que integren el enfoque étnico. | Beneficiarios atendidos |  | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.10.5 | Garantizar el acceso de (1.000) mujeres cabeza de familia, desplazadas o víctimas de otros hechos, con especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual en el marco del conflicto armado a programas de restablecimiento de derechos y construcción de paz. | Mujeres beneficiadas |  | Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.1.1.10.6 | Diseñar e implementar (1) hoja de ruta para la asignación de recursos con alcaldías, gobierno nacional y cooperación internacional para cofinanciación y apoyo técnico a procesos de reclamantes de tierras, retornos, reubicación y proyectos productivos para víctimas rurales | Hoja de ruta diseñada e implementada |  | Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.7 | Diseñar e implementar (1) Ruta de Ayuda Humanitaria Inmediata –AHI, con el fin de atender las solicitudes de Municipios en materia de subsidios y auxilio funerario | Ruta diseñada e implementada |  | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.8 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para la adecuación del Centro Regional de Atención a Víctimas- CRAV | Centro Regional de Atención a Víctimas- CRAV adecuado |  | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.10.9 | Crear (1) Fondo de Verdad, Memoria y Paz como estrategia de Reconstrucción de la Memoria Histórica del Conflicto Armado | Fondo creado |  | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.10 | Apoyar técnica y financieramente (45) iniciativas de memoria histórica, verdad y justicia para la no repetición y la reconciliación a través del fondo Verdad, Memoria y Paz en el Departamento. | Iniciativas apoyadas | 15 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.1.1.10.12 | Beneficiar a (2.000) víctimas del conflicto armado con acceso a procesos de formación, capacitación y/o la formalización de sus emprendimientos productivos, priorizando a jóvenes. | Beneficiarios atendidos |  | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.13 | Implementar (1) estrategia de participación efectiva de las víctimas con apoyo técnico y financiero para la mesa departamental de partición de víctimas y otras organizaciones (Ley1448). | Estrategia implementada |  | Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | VÍCTIMAS CON DIGNIDAD PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 1.1.1.10.14 | Diseñar e implementar (1) estrategia de apoyo técnico y financiero a la Mesa Departamental de Participación de Víctimas. | Estrategia implementada | 1 | Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO SIN BARRERAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.11.1 | Realizar jornadas de formación laboral y productiva para (1.000) personas con discapacidad. | Personas vinculadas | 400 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO SIN BARRERAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.11.2 | Suscribir (3) Alianzas por el Cambio para promover la vinculación y capacitación de personas con discapacidad, con entidades públicas, privadas y el sector educativo. | Alianzas suscritas y ejecución | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO SIN BARRERAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.11.3 | Promover la inclusión laboral de (3%) personas con discapacidad en la administración pública Departamental. | Personas vinculadas | 6 | Secretaría General
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO SIN BARRERAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.11.4 | Formular e implementar (1) plan para fortalecer la disponibilidad de mecanismos de comunicación y acceso a la información para la población con discapacidad auditiva y visual. | Plan formulado y en implementación | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO SIN BARRERAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.11.5 | Implementar y poner en operación (1) Comité Departamental de Discapacidad. | Comité implementado y en operación | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO SIN BARRERAS | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.1.1.11.6 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la garantia del derecho a una educación inclusiva para la población en condiciones de discapacidad en los (28) Municipios no Certificados del Departamento | Estrategia implementada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO SIN BARRERAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.11.7 | Poner en funcionamiento y dotar (1) oficina para la atención de personas con Discapacidad - Ventanilla y Portal para la Inclusión. | Oficina creada y en operación | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO ES DIVERSIDAD | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.12.1 | Poner en funcionamiento y dotar (2) Casas de la Diversidad LGBTIQ+ | Casas en funcionamiento | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO ES DIVERSIDAD | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.12.2 | Realizar (5) encuentros subregionales de la población LGBTIQ+ con sus espacios y procesos preparatorios. | Encuentros realizados | 2 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO ES DIVERSIDAD | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.12.3 | Diseñar e implementar (2) campañas de comunicación en diversidad sexual e identidades de género. | Campañas diseñadas e implementadas | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO ES DIVERSIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.12.4 | Realizar jornadas de capacitación para (200) servidores públicos en género, diversidad sexual, identidades de género y nuevas masculinidades. | Servidores públicos capacitados | 30 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO ES DIVERSIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.12.5 | Suscribir (3) Alianzas por el Cambio por la población LGBTIQ+ para el empleo, el emprendimiento y el desarrollo humano, con especial énfasis en las personas trans. | Alianzas para el Cambio suscritas y ejecución | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO ES DIVERSIDAD | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.12.6 | Crear y poner en funcionamiento (1) Asamblea Ciudadana Consultiva Departamental por los derechos LGBTIQ+. | Asamblea Ciudadana creada y en funcionamiento | 1 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO ES DIVERSIDAD | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.1.1.12.7 | Convocar (1) Mesa de Diálogo Social y ruta de atención integral a la población LGBTIQ+ para el ejercicio pleno de derechos y la erradicación de discriminaciones y violencias. | Mesa convocada y en operación | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MIGRANTES CON DERECHOS CAMBIAN | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.13.1 | Formular e implementar (1) plan de acción humanitario para inmigrantes y/o sujetos de protección internacional. | Plan de acción formulado y ejecutado | 1 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | MIGRANTES CON DERECHOS CAMBIAN | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.13.2 | Brindar asistencia técnica a los (29) municipios en la implementación de un protocolo para la atención social de la población inmigrante. | Municipios con asistencia técnica | 29 | Secretaría del Interior
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | RED EQUIDAD PARA EL CAMBIO | CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LA EQUIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.1.1.14.1 | Crear y poner en funcionamiento (1) Secretaría para la Equidad e Inclusión Social. | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social creada y en funcionamiento | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | YO SÍ CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.2.1.1.1 | Alfabetizar (50.000) Adultos y Jovenes mayores de 15 años, mediante la vinculación de 2.000 voluntarios bachilleres, profesionales, funcionarios, entre otros. | Personas alfabetizadas | 8000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | YO SÍ CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.1.1.2 | Consolidar (10.000) historias contadas por alfabetizados. | Historias contadas por alfabetizados | 2000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | YO SÍ CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.1.1.3 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para la Alfabetización con amplia participación de la sociedad | Alianza por el Cambio suscrita y en ejecución | 0 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | CAMBIO ES, TODOS AL COLEGIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.1.2.1 | Vincular a (2.000) nuevos niños y niñas de 0 a 3 años a la educación inicial para la primera infancia pública y de calidad. | Niños y niñas vinculados | 600 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | CAMBIO ES, TODOS AL COLEGIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.1.2.2 | Implementar (1) ruta de garantía para la transición de niños y niñas al sistema educativo. | Ruta de garantía para la transición implementada |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | CAMBIO ES, TODOS AL COLEGIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.1.2.3 | Mantener la cobertura y vincular (4.500) nuevos estudiantes a la educación preescolar, básica y media al sistema educativo público. | Estudiantes de educación preescolar, básica y media vinculados al sistema educativo público. | 2000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | CAMBIO ES, TODOS AL COLEGIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.1.2.4 | Implementar y constituir (28) comités municipales para la "Movilización Social y Búsqueda Activa" en los municipios no certificados en educación del Departamento. | Comités municipales de búsqueda activa implementados |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | CAMBIO ES, TODOS AL COLEGIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.1.2.5 | Implementar (1) estrategia para la nivelación de los estudiantes en extraedad de básica primaria mediante programas de aceleración del aprendizaje. | Estrategia para la nivelación de los estudiantes en extraedad implementada |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | CAMBIO ES, TODOS AL COLEGIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.1.2.6 | Garantizar la vinculación (15.000) nuevos estudiantes: ninos y niñas con discapacidad, estudiantes con capacidades o talentos excepcionales y adultos mayores de 15 años que se encuentra por fuera del sistema educativo. | Estudiantes beneficados | 5000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA COBERTURA EDUCATIVA | CAMBIO ES, TODOS AL COLEGIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.1.2.7 | Gestionar la formulación de (1) plan de transporte escolar que permita adelantar los trámites para su implementación y co-financiación ante entidades competentes. | Plan de transporte escolar formulado |  | Secretaría de Educación Oficina de Tránsito y Transportes
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | DOCENTES POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.2.1.1 | Suscribir (155) Alianzas por el Cambio para la educación de calidad, con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. | Alianzas por el Cambio suscritas y en ejecución | 0 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | DOCENTES POR EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.1.2 | Impulsar (4) eventos, premios a la excelencia educativa para reconocer la labor por el mejoramiento de la calidad de instituciones, directivos, docentes y estudiantes. | Eventos de premiación a la excelencia educativa celebrados | 1 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | DOCENTES POR EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.1.3 | Implementar (1) catedra de la paz y postconflicto en las instituciones educativas del departamento | Catedra de la paz y postconflicto Implementada |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | DOCENTES POR EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.1.4 | Formular e implementar (1) plan de mejoramiento para la calidad educativa que incluya ya actualización de los proyectos educativos institucionales - PEI. | Plan de mejoramiento para la calidad educativa formulado e implementado | 0 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | DOCENTES POR EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.1.5 | Vincular (2.000) maestros y directivos en programas de profesionalización, actualización, especialización, estudios avanzados, etc, para el fortalecimiento de la calidad, el liderazgo pedagógico, el pensamiento y la convivencia, con acceso a los recursos del FCTeI. | Docentes y directivos vinculados | 200 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | DOCENTES POR EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.1.6 | Crear y poner en funcionamiento (1) centro de apoyo para la innovación en la docencia en programas de formación para el mejoramiento educativo. | Centro de apoyo para la innovación en la docencia creado | 0 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | DOCENTES POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.2.2.1.7 | Promover la integración y fortalecimiento de la JUDE y convocar (1) constituyente educativa para la adopción de un nuevo modelo pedagógico pertinente, innovador e integral y de calidad para el cambio educativo en el Departamento del Magdalena. | Constituyente Educativa convocada | 1 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.1 | Implementar modelos educativos flexibles en (5) Municipios no certificados del Departamento | Modelos educativos flexibles implementados |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.2 | Realizar (4) olimpiadas y ferias del conocimiento de la calidad, para fortalecer competencias básicas y transversales en pensamiento lógico matemático, lectoescritura, construcción de proyecto de vida. | Olimpiadas y ferias del conocimiento realizadas | 1 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.3 | Implementar (1) plan de estímulos al mejoramiento de los resultados en las Pruebas Saber 3º, 5º, 7º, 9º y 11º | Plan de estímulos Pruebas Saber 3º, 5º, 7º, 9º y 11º implementado |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.4 | Suscribir (28) Alianzas por el Cambio para el mejoramiento del nivel de inglés de los estudiantes con cada uno de los Municipios no Certificados | Alianzas por el Cambio para el mejoramiento del nivel de inglés suscritas |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.5 | Gestionar la formulación y ejecución de los Planes de Educación Rural en los 28 municipios no certificados | Municipios con Plan de Educación Rural -PER fortalecidos |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.6 | Gestionar la dotación de (56.000) dispositivos, tablets y computadores con conexión a internet para entrega a estudiantes y docentes como recursos para garantizar la calidad educativa en la pandemia y postpandemia en las Instituciones educativas públicas. | Dispositivos, tablets y computadores con conexión a internet adquiridos y entregados |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.7 | Poner en funcionamiento y dotar Escuelas de Transformación Digital para beneficiar a 100.000 estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas públicas en los (28) Municipios no certificados del departamento. | Estudiantes Beneficiados | 438 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.8 | Poner en funcionamiento y dotación Escuelas CUMBIA de la música y de las artes en Instituciones Educativas públicas, para beneficiar (50.000) NNA y Jóvenes en (29) Municipios del departamento. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las escuelas CUMBIA en instituciones educativas de los (29) municipios | 10000 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.9 | Implementar (1) estrategia demostrativa "Mejores intérpretes y compositores" para el uso del tiempo libre, vinculando a (20.000) estudiantes de los municipios del departamento | Estrategia demostrativa "Mejores intérpretes y compositores" implementada | 1 | Secretaría de EducaciónOficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.10 | Poner en funcionamiento y dotación las Escuelas Populares del Deporte para beneficiar (100.000) a NNA y Jóvenes, identificando semilleros y talentos deportivos en (29) Municipios del departamento. | Municipios con Escuelas Populares del Deporte en funcionamiento | 30000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.11 | Poner en funcionamiento y dotación las Escuelas Productivas en (200) sedes educativas, mediante procesos de innovación social a través de huertas, granjas y estanques piscolas sostenibles, vinculando (50.000) estudiantes de las Instituciones Educativas públicas en los (28) Municipios no certificados del departamento. | Escuelas productivas dotadas y en funcionamiento | 50 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.12 | Poner en funcionamiento y dotación las Escuelas Saludables para beneficiar a (100.000) NNA y Jóvenes de las Instituciones Educativas públicas en (29) municipios del Departamento. | Municipios con Escuelas Saludables en funcionamiento | 10 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.13 | Poner en funcionamiento y dotación (154) Escuelas de Convivencia, escuelas de padres y órganos escolares en las instituciones educativas del Departamento. | Escuelas de convivencia dotadas y en funcionamiento | 1 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.14 | Vincular (5.000) nuevos estudiantes para la ampliación de la Jornada Única. | Estudiantes vinculados a Jornada Única | 5000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACION DE CALIDAD | COLEGIOS DEL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.2.2.15 | Gestionar la adecuación, construcción y/o dotación de (46) Instituciones Educativas públicas, así como gestionar, acompañar y coordinar las adecuaciones e intervenciones que se adelantan por parte del Gobierno Nacional. | Instituciones Educativas adecuadas, construidas y/o dotadas | 10 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | CENTROS CAMBIA | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.3.1.1 | Gestionar la construcción, adecuación y/o dotación de (6) Centros Cambia en las subregiones como sedes permanentes del Programa Universidad Pública al Pueblo en los municipios de Pivijay, Cienaga, Plato, el Banco, Fundación y Santa Marta) | Construcción y/o adecuación de Centros Cambia gestionados | 4000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.3.2.1 | Beneficiar (30.000) bachilleres con acceso a becas de educación universitaria pública, gratuita, de calidad y pertinente en modalidades presencial, a distancia y digital en todas las subregiones del Departamento. | Bachilleres con acceso a becas de educación universitaria | 10310 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.3.2.2 | Crear y poner en funcionamiento el Fondo de Becas de Educación Superior | Fondo de Becas de Educación en operación | 1 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.3.2.3 | Realizar y garantizar el 100% de la(s) transferencia(s) a la Universidad del Magdalena para la articulación de la Educación Superior | Transferencia realizadas y garantizadas |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.3.2.4 | Crear y poner en funcionamiento (1) Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano para impulsar la formación y el emprendimiento. | Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano creado y en operación | 1 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.3.2.5 | Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional la aprobación de la Universidad Digital y programas académicos en esta modalidad de educación superior. | Universidad Digital gestionada |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.3.2.6 | Gestionar el fortalecimiento del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - INFOTEP HVG y la redefinición por ciclos propedéuticos, así como la ampliación de la oferta en los niveles técnico, tecnológico y profesional universitario, en las áreas de tecnologías aplicadas, gestión empresarial, Turismo y territorio, desarrollo agropecuario y desarrollo sostenible, entre otros, a través de la construcción y/o adecuación de un centro cambia en la sede costa verde. | Gestiones para la transformación del INFOTEP en Institución Universitaria realizadas |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.3.2.7 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para la puesta en marcha de la Universidad Politécnica Distrital de Santa Marta. | Alianzas por el Cambio Suscritas |  | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.2.3.2.8 | Beneficiar (15.000) bachilleres y adultos en programas de doble titulación, en formación técnica laboral a través de ciclos propedéuticos, mediante la articulación del SENA, con ofertas agropecuarias, turística, tecnológicas, de servicio, entre otras. | Bachilleres y adultos en programas de doble titulación | 4000 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA EQUIDAD | CAMBIO POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.2.3.2.9 | Crear y poner en funcionamiento una (1) Agencia de Educación Superior Departamental. | Agencia de Educación Superior Departamental en funcionamiento. | 1 | Secretaría de Educación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | CAMBIO ES, SALUD PARA TODOS | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.1.1.1 | Aumentar a (99,2%) la afiliación al régimen subsidiado y contributivo de salud, en procura de alcanzar la cobertura universal. | Cobertura de acceso efectivo a los servicios de salud | 99.2% | Secretaria de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | CAMBIO ES, SALUD PARA TODOS | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.1.1.2 | Garantizar al (99,2%) de la población pobre, el acceso a la prestación de servicios de salud y eventos NO PBS. | Población pobre no asegurada con acceso a la prestación de servicios de salud y eventos NO PBS | 0% | Secretaria de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | CAMBIO ES, SALUD PARA TODOS | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.1.1.3 | Promover en un (30%) la conformación de agremiaciones de los trabajadores informales. | Trabajadores informales agremiados | 15% | Secretaria de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.1 | Poner en funcionamiento y dotar (90) equipos básicos de salud con enfoque en salud familiar y comunitaria. | Equipos básicos de salud dotados y operando en el Departamento | 90 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.1.2.2 | Diseñar e implementar la estrategia "Reclamando el Derecho Fundamental a la Salud" en (29) municipios del Departamento. | Municipios con estrategia implementada | 29 | Secretaría de Salud- SAC
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.3 | Beneficiar a (3.000) personas víctimas del conflicto armado con atención psicosocial. | Personas beneficiadas | 320 | Secretaria de Salud-Víctimas
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.1.2.4 | Realizar en (29) municipios, seguimiento a la implementación de la política de participación social en Salud. | Municipios con seguimiento a la implementación de la política de participación social | 29 | Secretaria de Salud-Participación Social
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.1.2.5 | Implementar en (29) municipios, estrategias de vacunación. | Municipios con estrategia de vacunación implementada | 29 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.1.2.6 | Implementar en (29) municipios acciones de prevención y atención en salud oral | Acciones implementadas para la prevención y atención de la salud oral en el Departamento |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.1.2.7 | Realizar (1) documento con el modelo de salud para la infancia. | Documento con el Modelo de salud dirigido a la infancia implementado | 0.25 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.8 | Aumentar a (95%) la cantidad de madres gestantes con más de 4 controles prenatales. | Madres gestantes atendidas | 0.95 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.1.2.9 | Mantener en (95%) las coberturas útiles de vacunación de perros y gatos. | Coberturas útiles de vacunación de perros y gatos | 95 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.1.2.10 | Realizar visitas de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos de interés sanitario con enfoque de riesgo, en los (29) Municipios. | Establecimientos de interés sanitario con visistas de IVC con enfoque de riesgo | 100 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.1.2.11 | Implementar en (29) municipios visitas de prevención, vigilancia y control del riesgo sanitario de los acueductos municipales y veredales, para reducir las enfermedades relacionadas con los factores ambientales. | Acueductos municipales y/o veredales con visitas de prevención, vigilancia y control del riesgo sanitario |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.12 | Implementar el programa nacional de prevención, manejo y control de IRA y EDA en (29) municipios. | Municipios con programa nacional de prevención, manejo y control de IRA y EDA implementado | 29 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.13 | Realizar la programación y contratación del plan de intervenciones colectivas en (29) municipios, a través de la estrategia de Atención Primaria en Salud. | Municipios con programación y contratación de intervenciones colectivas | 29 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.14 | Implementar en (10) municipios, la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales. | Municipios con estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales | 6 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.15 | Diseñar y ejecutar (1) modelo de control del cancer de mama, que incluya la realización de mamografías como medida de prevención y deteccion temprana | Modelo de control del cancer de mama deiseñado y ejecutado |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.16 | Aumentar a (70%) el nivel de personas curadas con tuberculosis pulmonar. | Personas curadas con tuberculosis pulmonar | 70% | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.17 | Implementar en (29) municipios jornadas de Educación sexual y reproductiva con enfásis en las enfemedaded de transmisión sexual ETS (VIH/SIDA) | Municipios con jornadas realizadas |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.18 | Implementar en (29) municipios capacitaciónes en la prevención y atención integral en ITS_VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad a número Profesionales de la salud en la red pública y privada. | Municipios con capacitaciones implementadas |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.19 | Implementar en (29) municipios acciones de detección temprana y tratamiento a la infección por sifilis en mujeres gestantes | Municipios con acciones de detección temprana y tratamiento realizadas |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.20 | Diagnosticar oportunamente al (58%) de las personas con enfermedad de Hansen. | Personas diagnosticadas oportunamente con enfermedad de Hansen | 58% | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.21 | Implementar la estrategia 4x4 ampliada en (29) municipios. | Municipios con estrategia 4x4 ampliada implementada | 29 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.22 | Poner en operación (1) banco de leche materna en el Departamento. | Banco de leche materna del Departamento operando | 1 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.1.2.23 | Brindar a (29) municipios apoyo en la gestión de vigilancia en salud pública y sanitaria (LSP). | Municipios apoyados en la gestión de vigilancia en salud pública y sanitaria (LSP) | 29 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.1.2.24 | Implementar y poner en operación en el (95%) de los municipios, el sistema de vigilancia en salud pública y de la violencia intrafamiliar. | Municipios con sistema de vigilancia en salud pública y de la violencia intrafamiliar implementado y en operación |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.25 | Garantizar la atención del (10%) de personas con trastorno mentales en los servicios sociosanitarios. | Personas atendidas | 2% | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.26 | Crear y poner en funcionamiento (4) Centros Subregionales de escucha para salud mental | Centros creados y en funcionamiento |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.1.2.27 | Implementar (Res. 4886 de 2018) en (29) municipios con política pública de salud mental. | Municipios con Política Pública de Salud Mental implementada | 29 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.28 | Formular e implementar (1) plan territorial de reducción del consumo de sustancia psicoactivas. | Plan formulado e implementado | 29 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.29 | Promover y adoptar (1) modelo de envejecimiento activo. | Modelo promovido y adoptado | 1 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | MÉDICOS DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.2.30 | Garantizar el registro del (100%) de personas con discapacidad. | Personas registradas | 100% | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA SALUD | CAMBIO POR LA SALUD ÉTNICA | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.1.3.1 | Formular y ejecutar (1) proyecto de atención integral con enfoque étnico de comunidades indígenas en el marco del sistema indígena de salud propia e intercultural - SISPI. | Proyecto implementado | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | CAMBIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.1.1 | Dotar a (130.000) personas con elementos de protección y bioseguridad en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Personas atendidas | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | CAMBIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.1.2 | Implementar (1) estrategia para la realización de pruebas rápidas en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Estrategiaimplementada | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | CAMBIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.1.3 | Garantizar alojamiento alternativo a (200) personal de salud en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Personal de la Salud beneficiados | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | CAMBIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.2.1.4 | Realizar jornadas de capacitación al (50%) del personal asistencial y administrativo en prestación de servicios humanizados. | Personal asistencial y administrativos capacitados | 25% | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | CAMBIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.2.1.5 | Implementar la integración de (4) redes subregionales, para habilitar los servicios de salud del Departamento. | Redes subregionales integradas. | 1 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | CAMBIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.2.1.6 | Actualizar y viabilizar (1) documento RED. | Documento RED actualizado y viabilizado | 0.25 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | CAMBIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.2.1.7 | Crear y poner en funcionamiento una (1) Empresa Departamental de Salud. | Empresa en operación y funcionamiento | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.1 | Ejecutar (1) proyecto de CTeI en el sector salud para el fortalecimiento de la red de laboratorios de Salud en el Departamento en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Proyecto implementado | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.2 | Crear y poner en funcionamiento (1) Programa de TELEMEDICINA con acceso a los recursos del FCTeI, en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Proyecto implementado | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.2.2.3 | Crear y poner en funcionamiento (4) convenios para fomentar grupos de investigación. | Convenios suscritos |  | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.4 | Gestionar la dotación de (43) ambulancias básicas y/o medicalizada - Ambulancias del Cambio- a los hospitales del Departamento. en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Ambulancias básicas y/o medicalizadas entregadas a hospitales | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.5 | Ampliar la capacidad instalada de las unidades de cuidado intermedio e intensivo de la red hospitalaria, en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Unidades de cuidado intermedio e intensivo de la red hospitalaria ampliadas | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.6 | Gestionar la adecuación y/o construcción de (12) nuevos puestos y centros de salud. | Puestos y centros de salud adecuados y/o construidos | 8 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.7 | Gestionar la adecuación y/o construcción de (6) hospitales de primer nivel de complejidad. | Hospitales de primer nivel de complejidad adecuados y/o construidos | 5 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.8 | Gestionar la adecuación y/o construcción de (5) hospitales de segundo nivel de complejidad. | Hospitales de segundo nivel de complejidad adecuados y/o construidos | 2 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA RED HOSPITALARIA | HOSPITALES DEL CAMBIO | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.2.2.9 | Fortalecer la capacidad de respuesta del CRUE en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | CRUE fortalecido en capacidad de respuestas | 0 | Secretaría de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.3.1.1 | Atender solidariamente (495.000) personas con iniciativas de seguridad alimentaria, Mercados Populares Solidarios, en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Personas atendidas | 0 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.2 | Crear y poner en operación (1) red de agricultura familiar y comunitaria para garantizar una oferta diversa y de calidad de alimentos con énfasis en mujeres y jóvenes. | Red de agricultura familiar y comunitaria | 2000 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.3 | Implementar en (10) municipios proyectos sostenibles de agricultura familiar. | Municipios con proyectos sostenibles de agricultura familiar. implementados |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.4 | Vincular y apoyar a (100) familias en proyectos de agricultura familiar que contribuyan con la seguridad alimentaria de la primera infancia | Familias vinculadas y apoyadas |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.5 | Apoyar (10) municipios en la implementación de huertas caseras en viviendas urbanas. | Municipios con huertas caseras en viviendas urbanas implementados |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.6 | Formular y ejecutar (1) proyecto de agricultura familiar que vinvule a familias de grupos étnicos de los municipios del Magdalena | Proyecto formulado y ejecutado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.3.1.7 | Beneficiar (2.000) niñas y niños menores de 5 años y ancianos en programas de recuperación nutricional en casa y/o centros de recuperación nutricional con micronutrientes, para disminuir la desnutrición crónica. | Personas beneficiadas | 500 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.3.3.1.8 | Beneficiar a (2.000) madres gestantes y lactantes mediante paquetes alimentarios de apoyo nutricional. | Madres gestantes y lactantes beneficiadas | 550 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.3.1.9 | Realizar seguimiento en los 29 Municipios al estado nutricional de la primera infancia | Municipios realizando seguimiento al estado nutricional de la primera infancia |  | Secretaria de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 2. MÉDICO EN TU CASA | 1.3.3.1.10 | Implementar (1) estrategia de prevención y reducción de anemia nutricional | Estrategia implementada |  | Secretaria de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.11 | Crear y poner en operación (1) red de bancos de alimentos articulada con la red de agricultura familiar y comunitaria, para activar circuitos comerciales cortos y garantizar la atención permanente en los comedores populares y solidarios. | Red de bancos de alimentos creada y en operación permanente | 1 | Secretaria de Salud
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.12 | Reactivar (1) Comité Departamental de Seguridad Alimentaria. | Comité Departamental de Seguridad Alimentaria reactivado | 0 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.13 | Formular e implementar (1) plan de seguridad alimentaria y nutricional. | Municipios beneficiados con el plan de seguridad alimentaria y nutricional | 29 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.1.14 | Formular e implementar (1) política departamental para el cumplimiento al derecho humano a la alimentación adecuada y sostenible (DHAAS). | Política formulada e implementada. | 0 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | PAE DEL CAMBIO | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.2.1 | Beneficiar (570.000) estudiantes con alimentación escolar durante los 4 años. | Estudiantes beneficiados con alimentación escolar | 150000 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | PAE DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.2.2 | Diseñar e implementar (1) aplicación (APP) para uso de la comunidad educativa (maestros, padres, niños) para el seguimiento y control del PAE en tiempo real. | Aplicación diseñada e implementada | 1 | Oficina TIC
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | PAE DEL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.3.3.2.3 | Crear y poner en funcionamiento (1) comité popular de participación donde opera el programa de alimentación en las instituciones educativas. | Comité popular de participación creado y en funcionamiento |  | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | PAE DEL CAMBIO | 3. ALIMENTOS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.2.4 | Reformular el PAE para comprometer a toda la sociedad en el propósito que niños, niñas y jóvenes reciban alimentos con calidad y en forma oportuna, fortaleciendo y ampliando su cobertura y asegurando la ejecución transparente de los recursos. | PAE reformulado |  | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | PAE DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.2.5 | Establecer la minuta patron de alimentación por Subregiones del Departamento, a través procesos participativos con autoridades, instancias y personas interesadas. | Minuta patrón establecida |  | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | CAMBIO POR LA ALIMENTACIÓN | PAE DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.3.3.2.6 | Realizar (1) Evaluación de impacto bienal del Programa de Alimentación Escolar PAE, que permita la identificación de oportunidades, fortalezas y debilidades en su implementación, y propuestas de mejoramiento. | Evaluación de impacto bienal del Programa de Alimentación Escolar PAE realizada. | 1 | Oficina de Programas de Alimentación
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MACONDO CREATIVO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.1.1 | Crear y poner en operación (1) fondo de estímulos para la gestión cultural, (que permita el apoyo a proyectos e iniciativas creativas, donde tengan espacio las propuestas (físicas, virtuales y digitales) de promoción de la cultura y las artes, de los gestores culturales, colectivos y organizaciones culturales del Departamento. | Fondo de Estímulos para la gestión cultural creado y en Operación | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MACONDO CREATIVO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.1.2 | Gestionar la profesionalización de (20) artistas y cultores del Departamento. | Fondo de Estímulos para la gestión cultural creado y en Operación | 10 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MACONDO CREATIVO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.1.3 | Beneficiar a (500) personas en formulación y gestión de proyectos y emprendimiento cultural. | Personas beneficiadas | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MACONDO CREATIVO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.1.4 | Implementar (1) ecosistema cultural de las músicas tradicionales de pitos y tambores de la cumbia. | Ecosistema cultural implementado | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MACONDO CREATIVO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.1.5 | Promover oportunidades de empleo al 85% de los artistas caracterizados en el Departamento, a través de la operación del fondo de estímulos. | Artistas, gestores y cultores con nuevas oportunidades de empleo | 1050 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MACONDO CREATIVO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 1.4.1.1.6 | Formular y ejecutar (1) programa de cultura ciudadana para la legalidad y los espacios públicos seguros: CAMBIA, PONTE LA CAMISETA. | Programa de cultura ciudadana formulado y en ejecución | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MACONDO CREATIVO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.4.1.1.7 | Implementar (1) programa de actividades lúdicas y pedagógicas. | Programa de actividades lúdicas y pedagógicas, implementados | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CASAS GABO | 1. EDUCACIÓN Y BECAS DEL CAMBIO | 1.4.1.2.1 | Gestionar la adecuación y dotación de (3) casas GABO para el fomento de lectura, escritura e investigación. | Casas adecuadas y dotadas | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CASAS GABO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.4.1.2.2 | Realizar (60) talleres de lectura y escritura en el marco de las Ferias de la Equidad. | Talleres realizados | 20 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CASAS GABO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.2.3 | Diseñar e implementar (1) ruta para el fortalemiento de las capacidades de los bibliotecarios públicos y comunitarios del Departamento. | Ruta diseñada e implementada | 10 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CASAS GABO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 1.4.1.2.4 | Gestionar la dotación de (20) bibliotecas escolares, públicas y comunitarias con el apoyo del Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación Nacional. | Bibliotecas públicas y comunitarias dotadas | 8 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | RUTA MACONDO Y DE LA CUMBIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.3.1 | Brindar asistencia técnica y financiera (20) festivales folclóricos tradicionales. | Festivales folclóricos tradicionales apoyados | 7 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | RUTA MACONDO Y DE LA CUMBIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.3.2 | Promover (16) publicaciones artísticas, culturales, patrimoniales y de promoción de la cultura. | Publicaciones realizadas | 4 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO EN LA GESTIÓN CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.4.1 | Realizar (30) encuentros subregionales de agentes culturales, artísticos y ciudadanos con el objeto de fortalecer la red de gestión y cooperación cultural. | Encuentros subregionales realizados | 11 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO EN LA GESTIÓN CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.4.2 | Promover la creación de (1) agenda cultural que articule las manifestaciones culturales y artísticas de todos los municipios del Departamento y el Distrito de Santa Marta. | Agenda cultural creada | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO EN LA GESTIÓN CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.4.3 | Poner en funcionamiento y dotar (1) fábrica de arte “Infraestructura de Gota de Leche”. | Adecuación y dotación realizada | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO EN LA GESTIÓN CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.4.4 | Implementar (1) plataforma digital para la oferta cultural. | Plataforma digital implementada | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO EN LA GESTIÓN CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.4.5 | Crear y poner en funcionamiento (1) Sistema Departamental de Cultura. | Sistema Departamental de Cultura creado | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO EN LA GESTIÓN CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.4.6 | Crear y poner en funcionamiento (1) Consejo Departamental de Economías Creativas e Industrias Culturales. | Consejo Departamental de Economías Creativas e Industrias Culturales creado | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO EN LA GESTIÓN CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.4.7 | Crear y poner en funcionamiento (1) Consejo Departamental de Música. | Consejo Departamental de Música creado. | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MUSEOS POPULARES DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.5.1 | Implementar (1) Red Departamental de Museos del Magdalena. | Red Departamental de Museos del Magdalena Implementada | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MUSEOS POPULARES DEL CAMBIO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.5.2 | Gestionar los estudios y diseños para la creación de (1) museo multisala -Magdalena Grande- | Museo multisala Magdalena Grande creado | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MUSEOS POPULARES DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.5.3 | Crear y poner en funcionamiento (1) Centro cultural Casa Pescaito. | Centro cultural Casa Pescaito creado | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MUSEOS POPULARES DEL CAMBIO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.5.4 | Crear y poner en funcionamiento (1) museo de la memoria histórica de las Bananeras. | Museo de la memoria histórica de las bananeras creado y en funcionamiento | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MUSEOS POPULARES DEL CAMBIO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.5.5 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para los diseños y construcción de la casa de la memoria "Casa de la Vida". | Alianza para el Cambio Suscrita y en ejecución | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | MUSEOS POPULARES DEL CAMBIO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.5.6 | Crear y poner en funcionamiento (1) Museo de pequeño formato. | Museo de pequeño formato creado y en funcionamiento | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO POR EL PATRIMONIO INMATERIAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.6.1 | Realizar (1) documento de inventario de bienes culturales inmuebles, muebles e intangibles del patrimonio. | Inventario realizado | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO POR EL PATRIMONIO INMATERIAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.6.2 | Realizar (3) procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial. | Procesos realizados | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO POR EL PATRIMONIO INMATERIAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.1.6.3 | Formular e implementar (1) plan de conservación del patrimonio cultural del magdalena. | Plan Formulado e implementado | 0 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR LA CULTURA | CAMBIO POR EL PATRIMONIO INMATERIAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 1.4.1.6.4 | Formular y ejecutar (1) proyecto con reconocimiento de los saberes ancestrales, las tradiciones, los usos, costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes. | Proyecto formulado y ejecutado | 1 | Oficina de Cultura
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | CAMBIO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.1.1 | Brindar asistencia técnica y financiera a (100) atletas de alto rendimiento en el cuatrienio. | Atletas apoyados | 40 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | CAMBIO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.1.2 | Fortalecer (16) ligas deportivas existentes y gestionar la creación de nuevas en el Magdalena mediante apoyo económico, capacitación y acompañamiento permanente. | Ligas Fortalecidas |  | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | CAMBIA Y MUÉVETE POR LA VIDA | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.2.1 | Promover la participación de (80.000) personas en actividades físicas y recreo deportivas (de manera presencial y virtual) en el Departamento. | Personas participantes | 30000 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | PARQUES DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.3.1 | Gestionar la construcción y/o intervención de (2) pistas subregionales. | Pistas subregionales intervenidas | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | PARQUES DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.3.2 | Gestionar la construcción y/o intervención de (6) coliseos subregionales. | Coliseos subregionales construidos y/o intervenidos | 2 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | PARQUES DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.3.3 | Gestionar la construcción de (1) parque urbano en el antiguo lote del Rumbódromo | Parque construido | 0 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | PARQUES DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.3.4 | Gestionar la construcción de la II Fase del Parque Lineal del Ziruma en Santa Marta. | Kilómetros adicionales construidos | 0 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | PARQUES DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.3.5 | Gestionar la construcción y/o intervención de (8) Parques de la Equidad y la Alegría. | Parques construidos y/o intervenidos | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.1 | Realizar (2) juegos deportivos departamentales. | Juegos deportivos realizados | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.2 | Realizar (6) eventos propios del Magdalena (Vuelta Ciclística Macondo, Triatlón Sierra Nevada y la Maratón Nocturna, entre otros). | Eventos realizados | 2 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.3 | Realizar (2) juegos deportivos comunales. | Juegos deportivos realizados | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.4 | Realizar (3) juegos deportivos Intercolegiados – Supérate. | Juegos deportivos realizados | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.5 | Realizar (2) juegos deportivos del Magisterio. | Juegos deportivos realizados | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.6 | Realizar (6) juegos deportivos poblacionales (indígenas, afros, desplazados, LGTBIQ+, mujeres, discapacitados, entre otros). | Juegos deportivos realizados | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.7 | Apoyar técnica y logísticamente a (2) eventos deportivos internacionales del ciclo olímpico. | Juegos deportivos realizados | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.8 | Apoyar técnica y logísticamente a (2) eventos deportivos internacionales. | Juegos deportivos realizados | 1 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 4. DEPORTE PARA LA ALEGRIA | 1.4.2.4.9 | Apoyar técnica y logísticamente a (30) eventos deportivos en el Departamento. | Eventos apoyados | 15 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.2.4.10 | Formular e implementar (1) plan maestro del deporte, la recreación y la actividad física para el departamento del Magdalena a 10 años. | Plan formulado e implementado | 0 | Indeporte
EJE 1: REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD | RENACE LA CULTURA Y EL DEPORTE | CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | EVENTOS DEPORTIVOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 1.4.2.4.11 | Postular al departamento como sede de (2) competencias deportivas de carácter nacional e internacional. | Postulaciones realizadas |  | Indeporte
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO EN LA GOBERNANZA DEL AGUA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.1.1.1 | Restaurar y/o recuperar ambientalmente (1.300) hectáreas en áreas de cuencas hídricas, área de zonas costeras, caños y ríos deteriorados con participación de las comunidades indígenas y demás población. | Hectáreas recuperadas | 650 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO EN LA GOBERNANZA DEL AGUA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.1.1.2 | Diseñar e implementar (1) proyecto de investigación para el estudio de diferentes formas de uso de suelo y coverturas vegetales de cuencas, y su relación con mantenimiento del recurso hídrico en calidad y cantidad, bajo el esquema de PSA. | Proyecto de investigacion para el estudio de diferentes formas de uso desuelo y coberturas vegetales de cuencas implementado | 0 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO EN LA GOBERNANZA DEL AGUA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.1.1.3 | Gestionar la construcción de (54) viveros comunitarios de producción de material vegetal para reforestación y apoyo a la reconversión. | Viveros comunitarios de produccion dematerial vegetal para reforestacion contruido | 27 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO EN LA GOBERNANZA DEL AGUA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 2.1.1.1.4 | Realizar (30) jornadas de capacitación y asistencia técnica agrícola y ambiental. | Jornada de capacitacion y asistencia tecnica agricola y ambiental realiza | 15 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO EN LA GOBERNANZA DEL AGUA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.1.1.5 | Gestionar un modelo de Banco de Hábitat para la regeneración y conservación de biodiversidad | Banco de Habitat en Funcionamientp |  | Oficina Asesora de Planeacion
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO POR EL PATRIMONIO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 2.1.1.2.1 | Gestionar la reconversión de (1.500) hectáreas productivas con prácticas ambientales sostenibles, mediante procesos de innovación social con comunidades en el Departamento. | Hectareas productivas con practicas ambientales sostenibles reconvertidas | 750 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO POR EL PATRIMONIO NATURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.1.2.2 | Formular e implementar (1) plan de restauración y/o recuperación de hectáreas de áreas de interés ambiental . | Plan de restauración y/o recuperacion de hectáreas de areas de interés ambiental | 400 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO POR EL PATRIMONIO NATURAL | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.1.2.3 | Promover (1) campaña para la erradicación o sustitución del Asbesto en los proyectos de construcción en el Departamento, por materiales ambientalmente sostenibles y saludables. | Campaña paraa la erradicación o sustitución del Asbesto en los proyecto de construcción en el Departamento promovida |  | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO POR EL PATRIMONIO NATURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.1.2.4 | Realizar (16) actividades de vigilancia ambiental de protección para fortalecer la capacidad técnica y operativa. | Actividades de vigilancia ambiental realizada | 8 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO POR LA FLORA Y FAUNA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.1.3.1 | Gestionar la implementación de (1) Sistema de atención, valoración y recuperación de fauna silvestre, que propenda por el cumplimiento de la política ambiental para la prevención del tráfico de fauna. | Sistema de atencion valoración y recuperación de fauna silvestre implementados | 0 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO POR LA FLORA Y FAUNA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.1.3.2 | Crear y poner en operación (1) Plan de bienestar y trato digno de los animales, que incluya albergues, cosos municipales o centros de bienestar animal, apoyo a las juntas defensoras de animales, impulso de estrategias educativas y sustitución de vehículos de tracción animal. | Plan de bienestar y trato digno de los animales operando |  | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO POR LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD | CAMBIO POR LA FLORA Y FAUNA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.1.3.3 | Gestionar la implementación de (1) Centro de valoración, atención y protección animal, con una red móvil de asistencia. programas de vacunación, control de natalidad, tenencia de animales y manejo de fauna domestica (caninos, felinos, entre otros). | Centro de valoración atención y proteccion animal implementación | 0 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.2.1.1 | Conformar y realizar jornadas de capacitación a (16) brigadas para el monitoreo, vigilancia y control de incendios forestales y alertas tempranas por riesgos. | Brigadas con Jornadas de capacitación a realizadas | 4 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.2.1.2 | Gestionar la ejecución de (4) proyectos integrales para el control de la erosión costera. gestionar con FONTUR o Privados como la Marina la reconfiguración de la Playa de la Bahia de Santa Marta | Proyectos ejectutados | 0 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.2.1.3 | Gestionar la construcción de (2) proyectos de obras de mitigación de riesgos en sitios críticos municipales. | Proyectos construidos | 0 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.2.1.4 | Brindar asistencia técnica (6) municipios en la elaboración del inventario de familias en alto riesgo no mitigable objeto de reasentamiento. | Municipios asistidos | 1 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 9. VIAS DEL CAMBIO | 2.1.2.1.5 | Formular e implementar (1) plan de acción anual para la atención de puntos críticos a través del banco de maquinaria amarilla. | Plan de acción anual formulado e implementado | 1 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.2.1.6 | Promover la implementación de (1) red de comunicaciones para la gestión del riesgo de desastres. | Red comunicaciones para la gestión del riesgo de desastres implementada | 0 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.2.1.7 | Reglamentar y poner en funcionamiento (1) fondo para la gestión del riesgo y cambio climático. | Fondo para la gestión del riesgo y cambio climático en funcionamiento | 1 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.2.1.8 | Reglamentar y poner en funcionamiento (1) Red Departamental de Bomberos con construcción, dotación de estaciones y fortalecimiento a otros organismos de respuesta. | Red Departamental de Bomberos en funcionamiento | 0 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.2.1.9 | Realizar jornadas de capacitación de (1) Red Escolar para la gestión del riesgo y el cambio climático. | Red Escolar para la gestión del riesgo y el cambio climatico capacitadas | 1 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.2.1.10 | Implementar y fortalecer (1) sistema de información para la gestión del riesgo y las alertas tempranas. | Sistema de información para la gestión del riesgo y las alertas tempranas implementado | 1 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | CAMBIO EN LA RESILIENCIA CLIMÁTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.1.2.1.11 | Formular e implementar (1) política pública para la gestión del riesgo y el cambio climático. | Politica publica para la gestión del riesgo y el cambio climatico implementada | 0 | Oficina de Gestión del Riesgo
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | DESPLASTIFICA Y CAMBIA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.1.2.2.1 | Fortalecer (5) centros de acopio y cooperativas de recicladores. | Centro de acopio y cooperativas de recicladores fortacidos | 2.5 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE EL AGUA Y LA NATURALEZA | CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILIENCIA | DESPLASTIFICA Y CAMBIA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 2.1.2.2.2 | Promover la ejecución de (1) proyecto de gestión integral de residuos plásticos. | Proyecto de gestion integral de residuos plasticos ejecutados | 0.5 | Oficina de Medio Ambiente
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN EL HABITAT | VIVIENDAS POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 2.2.1.1.1 | Realizar (4) laboratorios creativos para embellecimiento y dignificación de espacios barriales a través del arte. | Laboratorio creativos realizados | 1 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN EL HABITAT | VIVIENDAS POR EL CAMBIO | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.1.1.2 | Gestionar la construcción y/o mejoramiento de (4.000) viviendas, priorizando viviendas palafíticas y ribereñas. | Viviendas mejoradas | 1000 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN EL HABITAT | VIVIENDAS POR EL CAMBIO | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.1.1.3 | Realizar (1.000) acciones de titulación de viviendas. | Acciones de titulación realizadas | 1500 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN EL HABITAT | VIVIENDAS POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 2.2.1.1.4 | Diseñar y ejecutar (30) proyectos de mejoramiento de entornos comunitarios (obras menores). | Proyectos diseñados y ejecutados | 10 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN EL HABITAT | VIVIENDAS POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.2.1.1.5 | Suscribir (6) Alianzas por el Cambio para la gestión de hábitat, bancarización, autoconstrucción y autogestión de vivienda, con entidades públicas, academia, sociedad civil y sector privado. | Alianzas por el Alianza por el Cambio Suscritas | 0 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN EL HABITAT | VIVIENDAS POR EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 2.2.1.1.6 | Formular y ejecutar (1) proyecto para la creación y consolidación de cooperativas de producción de materiales de construcción ambientalemente sostenibles (Ladrillo, baldozas, tubos, tejas, etc). | Proyecto formulado y ejecutado |  | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | REVOLUCIÓN DEL AGUA | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.1.1 | Gestionar los estudios y diseños de (1) proyecto para la optimización y captación de nuevas fuentes como alternativas que contribuyan a la solución definitiva de agua potable en el Distrito de Santa Marta. | Estudios y diseños realizados. | 1 | Aguas del Magdalena
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | REVOLUCIÓN DEL AGUA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.2.2.1.2 | Gestionar en coordinación con la Autoridad Ambiental y las autoridades municipales, actividades de dragado y de limpieza de sedimentos para los ríos Fundación, Tucurinca, Ciénaga, entre otros, en los puntos críticos previamente determinados por el comité departamental de gestión del riesgo. | Actividades de dragado y de limpieza de sedimentos en los puntos críticos previamente determinados gestionadas |  | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | REVOLUCIÓN DEL AGUA | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.1.3 | Formular y ejecutar (64) proyectos rurales en construcción de acueductos. | Proyectos formulados y ejecutados. | 20 | Aguas del Magdalena
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | REVOLUCIÓN DEL AGUA | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.1.4 | Formular y ejecutar (1) proyecto de solución de suministro de agua potable y saneamiento para el pueblo chimila. | Proyecto formulado y ejecutado. | 0 | Aguas del Magdalena
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | REVOLUCIÓN DEL AGUA | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.1.5 | Formular y ejecutar (19) proyectos de optimización de acueductos en cabecera urbana. | Proyectos diseñados y ejecutados | 5 | Aguas del Magdalena
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | REVOLUCIÓN DEL AGUA | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.1.6 | Formular y ejecutar (19) proyectos en saneamiento básico en cabecera municipal y corregimientos. | Proyectos diseñados y ejecutados | 7 | Aguas del Magdalena
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | REVOLUCIÓN DEL AGUA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 2.2.2.1.7 | Ejecutar (1) iniciativa de suministro de agua potable por carrotanques, Agua al Pueblo, en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Iniciativa de suministro de agua potable | 0 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | CAMBIO EN EL ASEO Y LA ENERGÍA | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.2.1 | Gestionar la implementación de (5) esquema regionales de disposición final de residuos. | Esquemas regionales de disposición final implementados | 2 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | CAMBIO EN EL ASEO Y LA ENERGÍA | 7. GESTION AMBIENTAL POR LA VIDA | 2.2.2.2.2 | Formular y ejecutar (3) proyectos experimentales de aprovechamiento de residuos municipales y/o agroindustriales. | Proyectos diseñados y ejecutados | 1 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | CAMBIO EN EL ASEO Y LA ENERGÍA | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.2.3 | Formular y ejecutar (1) proyecto de Normalización de Redes Eléctricas. | Proyecto de Normalización de Redes Eléctricas formulado y ejecutado | 0 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.2.2.3.1 | Brindar acompañamiento a los (29) municipios para la revisión de contratos de concesión de servicios públicos y/o bonos del agua. | Municipios acompañados |  | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.2.2.3.2 | Realizar (1) viabilización técnica, legal y financiera para la transformación empresarial de Aguas del Magdalena. | Empresa Departamental de Servicios Públicos operando | 0 | Aguas del Magdalena
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | ENERGÍAS LIMPIAS PARA EL CAMBIO | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.4.1 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la instalación de nuevas alternativas energéticas en instituciones educativas, sistemas de bombeo de acueductos, instituciones administrativas y hospitales departamentales. | Estrategia de nuevas alternativas energéticas diseñada e implementada | 4 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | ENERGÍAS LIMPIAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 2.2.2.4.2 | Brindar asistencia técnica y financiera (3) proyectos de innovación para el fomento y desarrollo de las energías limpias. | Asistencias técnicas brindadas | 1 | Secretaría de Infraestructura
EJE 2: REVOLUCIÓN AMBIENTAL | RENACE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS | CAMBIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | ENERGÍAS LIMPIAS PARA EL CAMBIO | 6. AGUA AL PUEBLO Y VIVIENDA DIGNA | 2.2.2.4.3 | Instalar soluciones de energías limpias para (1.000) viviendas. | Viviendas con soluciones de energías limpias instaladas | 400 | Secretaría de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.1 | Conformar (1) Comisión de Expertos de Alto Nivel para impulsar la reactivación económica y la generación de empleo. | Comisión de Expertos de Alto Nivel creados | 1 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.2 | Formular e implementar (1) plan de reactivación económica. | Plan de reactivación económica implementado | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 3.1.1.1.3 | Formular e implementar (1) plan de impulso y formalización para los emprendimientos, la micro y pequeñas empresas. | Plan de impulso y formalización Implementado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.4 | Formular e implementar (1) plan de impulso y formalización del Turismo | Plan de impulso y formalización del turismo Implementado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.5 | Formular e implementar (1) plan para la la reactivación del sector agropecuario | Plan de reactivación del sector agropecuario implementado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.6 | Formular e implementar (1) plan de infraestructuras como motor económico y acelerador de la recuperación económica. | Plan de infraestructura implementado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.7 | Formular e implementar (1) plan de empresas públicas como motor económico de la colaboración público-privada. | Plan de empresas públicas implementado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.8 | Formular e implementar (1) plan de impulso competitivo basado en los procesos de innovación. | Plan de impulso competitivo Implementado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.1.9 | Gestionar el pago de una renta mínima para los desempleados y trabajadores informales, ante el gobierno nacional y el Congreso de la República. | Pago de renta mínima gestionado | 1 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 3.1.1.2.1 | Realizar (30) ferias municipales de emprendimientos innovadores, premiadas a través de concursos. | Ferias municipales de emprendimiento realizadas | 28 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 3.1.1.2.2 | Brindar asistencia técnica a (500) emprendedores para la fortalecer y formalizar sus planes de negocio. | Asistencia Técnica realizadas | 150 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 3.1.1.2.3 | Gestionar la realización de (6) ruedas de negocio que incluya un proceso de acompañamiento para tecnificar y cualificar la oferta a través de la ingeniería de productos . | Ruedas de negocios realizadas |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 3.1.1.2.4 | Diseñar e implementar una ruta de fomento empresarial, a través de la asesoría y acompañamiento técnico para la redefinición de modelos de negocio, fortalecimiento empesarial y acceso a créditos | Ruta de fomento empresarial, diseñada e implementada |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 3.1.1.2.5 | Diseñar una ruta para la reactivación de las mipymes a través de estrategias e-comerce que promuevan la competitividad | Ruta para la reactivación de las mipymes diseñada. |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.1.2.6 | Implementar (1) producto Marca Magdalena y la presencia en eventos de promoción turística. | Producto Marca Magdalena implementado | 1 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.2.7 | Creación y/o fortalecimiento o restructuración los Comités Universidad, Empresa, Estado y la Comisión Regional de Competitividad | Comités fortalecidos |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.2.8 | Suscribir (40) Alianzas por el Cambio para el empleo y el emprendimiento, con entidades como el SENA, OIT, Universidades, cajas de compensación, centros de formación entre otros. | Alianzas suscritas y en ejecución | 20 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.2.9 | Formular e implementar (1) Plan para los Campesinos y productores agropecuarios que inceenten las aoportunidades productivas y de comercialización en el sector rural | Plan formulado e implementado | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.2.10 | Gestionar la creación de (1) red de cooperativas y/o asociaciones para el fomento de la economía solidaria. | Red de cooperativas y/o asociaciones gestionadas | 20 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.2.11 | Crear y poner en funcionamiento (1) Agencia Pública de Empleo. | Agencia Pública de Empleo creada | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.1.2.12 | Gestionar la estructuración de (1) recinto para ferias y eventos (Arena de Eventos). | Recinto para ferias y eventos estructurado | 1 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | CAMBIO EN EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.1.2.13 | Crear y poner en operación el (1) Banco del Cambio como instituto financiero departamental para incentivar el ahorro y promover el emprendimiento. | Banco del Cambio creado y en operación. | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.1.1 | Gestionar la estructuración y/o construcción de (2) parques temáticos. | Parques Temáticos Gestionados | 3 | Secretaría de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.1.2 | Crear y poner en funcionamiento (10) paradores turísticos. | Paradores turísticos creados | 4 | Secretaría de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.1.3 | Crear y poner en funcionamiento (4)puntos de información turística. | Punto de Información Implementado |  | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.4 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio con la Alcaldía de Santa Marta para el diseño y construcción del Centro de Convenciones. | Alianza suscrita | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.5 | Diseñar e implementar (1) Sistema de información turística del Magdalena | Sistema Información Turística del Magdalena implementado | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.6 | Implementar (1) estrategia para la vigilancia y control de la actividad turística. | Estrategia implementada | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.7 | Suscribir (1) alianza por el cambio para el fortalecimiento de las empresas del sector turístico. (Nuevas herramientas tecnológicas, normas técnicas sectoriales, certificaciones de calidad, entre otras). | Convenio suscrito |  | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.1.8 | Implementar (1) campaña "Magdalenense conoce al Magdalena". | Campaña Implementada | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.1.9 | Desarrollar (1) campaña de turismo social. | Campaña Implementada | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.10 | Implementar (1) Fondo de Estímulos para el turismo cultural y de naturaleza. | Fondo Implementado | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.11 | Crear y poner en funcionamiento la (1) Agencia de Promoción Turística Departamental. | Agencia de Promoción Turística Departamental en funcionamiento | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.12 | Crear y poner en funcionamiento (1) Gabinete Turístico | Gabinete turístico en funcionamiento |  | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.13 | Promover la creación de (1) cooperativa de turismo. | Cooperativa de turismo creada | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.14 | Crear y poner en funcionamiento (2) Consejos subregionales para el desarrollo del Turismo en los municipios. | Consejo en funcionamiento |  | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.15 | Crear y poner en funcionamiento (1) Consejo de Turismo Departamental. | Consejo en funcionamiento | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA |  | 3.1.2.1.16 | Formular e implementar (1) plan departamental de promoción turística. | Plan Departamental de Promoción Turística diseñado | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | CAMBIO EN LA GESTIÓN TURISTICA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.1.17 | Formular e implementar (1) una politica pública del turismo sostenible a través de un plan sectorial. | Politica Pública Diseñado |  | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.1 | Gestionar la construcción y/o adecuación de (2) Centros de Experiencia Turística Macondo Cultural. | Centro de Experiencia en funcionamiento | 2 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.2 | Premiar (3) pueblos de realismo mágico. | Pueblos Declarados | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.3 | Realizar (2) festivales gastronómicos. | Festivales Realizados | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 3.1.2.2.4 | Realizar (1) Simposio Internacional "Pueblos indígenas y Medio Ambiente". | Simposio Realizado | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.2.5 | Diseñar (1) mapa guía - resguardos indígenas. | Mapa Guía Diseñado | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.6 | Diseñar e implementar (1) plan de promoción gastronómica. | Plan Diseñado | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.7 | Diseñar e implementar (1) Ruta Macondo Literario. | Ruta Macondo Diseñada | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.8 | Diseñar e implementar (1) Ruta de Memoria Histórica (Masacre de las Bananeras). | Ruta Macondo Diseñada | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.9 | Diseñar e implementar (1) Ruta Artesanal Étnica. | Ruta Macondo Diseñada | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.10 | Diseñar e implementar (1) Ruta Anfibia. | Ruta Macondo Diseñada | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.11 | Implementar (1) laboratorio de diseño e innnovación de artesanías. | Laboratorio Implementado | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO CULTURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.2.12 | Implementar (1) laboratorio de innovación en gastronomía de macondo. | Laboratorio Implementado | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.1 | Gestionar la adecuación y puesta en funcionamiento de (1) parador turístico de la Ciénaga Mágica. | Parador Turístico en funcionamiento | 0 | Secretaría de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.2 | Gestionar la adecuación (1) centro de experiencia turística. | Centro de Experiencia en funcionamiento | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.3 | Certificar (4) fincas operadoras de la rutas (café y banano). | Fincas Operadores implementadas | 2 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.4 | Diseñar e implementar (1) Ruta del Banano. | Ruta Diseñada | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.5 | Diseñar e implementar (1) Ruta del Café y el Cacao de la Sierra Nevada. | Ruta Diseñada | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.6 | Diseñar e implementar (1) Ruta Rivera Tayrona. | Plan Diseñado | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.7 | Realizar (1) evento de turismo de aventura. | Evento Realizado | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.1.2.3.8 | Diseñar (1) mapa guía de experiencias turísticas de aventura. | Guía Diseñada | 0 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.9 | Crear e implementar (3) estrategias para el desarrollo de mercados turísticos especializados como el agroturismo, aviturismo, musical, gastronómico, étnico y de aventura entre otros | Estrategia implementada |  | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.10 | Realizar (1) concurso de proyectos innovadores entorno al ecoturismo y avistamiento de flora y fauna. | Concurso realizado |  | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.11 | Crear (1) programa para el desarrollo ecoturístico como una estrategia de apropiación social del turismo de naturaleza. | Programa Diseñado | 20 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE EL EMPLEO Y EL TURISMO | CAMBIO EN EL TURISMO SOSTENIBLE | MACONDO NATURAL | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.1.2.3.12 | Conformar (1) red departamental de turismo comunitario. | Red creada | 1 | Oficina de Turismo
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.1 | Formular e implementar una pólitica pública agropecuaria en el Departamento del Magdalena | Política Pública formulada e implementada |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.2 | Crear y poner en funcionamiento (1) Empresa Departamental de Alimentos y Desarrollo Rural que pondra en marcha estrategias para la comercializacion de la produccion agropecuaria | Empresa Departamental de Alimentos y Desarrollo Rural creada y en funcionamiento | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.3 | Formular e implementar (1) Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural, el cual contemplará la caracterización socioeconómica de áreas y de la función social y ecológica de la propiedad. | Plan implementado | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.1.4 | Implementar (1) plan departamental de innovación organizacional y tecnológica para el desarrollo de la pesca y postpesca mediante crédito, asistencia técnica, asociatividad y mejoramiento de los equipos, aparejos y las artes de pesca. | Plan implementado | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.5 | Impulsar un sistema de información para el ordenamiento productivo en el Departamento del Magdalena | Sistema de información impulsado |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.6 | Fortalecer el CONSEA y el CMDR para incentivar la participación a través de proyectos de las organizaciones productivas del sector agropecuario del departamento | CONSEA y CMDR fortalecidos |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.7 | Crear y acompañar una (1) cooperativa multiactiva para generar cultura asociativa e incrementar el beneficio social. | Cooperativa multiactiva creada | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.8 | Suscribir (1) alianza por el cambio para adelantar estudio prospectivo sobre la demanda nacional e internacional de los productos del primer renglón | Alianza suscrita y ejecutada |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL ORDENAMIENTO DE LA TIERRA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.1.9 | Suscribir (1) alianza por el cambio para la formación técnica, tecnológica y profesional que permita elevar el nivel productivo del sector agropecuario | Alianza suscrita y ejecutada |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.1 | Habilitar (20.000) nuevas hectáreas en cultivos promisorios, con investigación de mercados. | Hectáreas en cultivos promisorios habilitadas |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.2 | Adaptar (4.000) hectáreas para la conformación de granjas cooperativas en ejidos, garantizando el abastecimiento de alimentos, seguridad alimentaria y la producción con cultivos agroindustrial | Hectáreas para granjas cooperativas en ejidos adaptadas | 1000 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.3 | Impulsar la renovación y/o reconversión de (5.000) hectáreas de palma de aceite afectadas por la pudrición del cogollo y (2.000) hectáreas de cítricos afectadas por el HLB, para los pequeños productores. | Hectáreas renovadas y/o reconvertidas | 4000 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.4 | Promover e incentivar (500) hectáreas de agricultura familiar a través de la asistencia técnica para contribuir con los bancos de alimentos | Hectáreas de agricultura familias promovidas e incentivadas |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.5 | Formular y ejecutar (28) proyectos de apoyo a alianzas productivas dentro de las convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR. | Proyectos de apoyos a alianzas productivas formuladas y ejecutadas | 7 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.6 | Formular e implementar (1) plan maestro para el control de plagas insecto picudo de la palma, Rhyncophorus Palmarum y la enfermedad del Anillo Rojo, con implementación de al menos 4.500 trampas. | Plan maestro para el control de plaga formulado e implementado | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.7 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para poner en operación 2 bancos de semillas desarrollando encuentros que promuevan la inclusión de experiencias fitogénetica de los productores | Alianza suscrita y en ejecución | 1 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 3.2.1.2.8 | Estructurar e implementar una (1) campaña para Incentivar la compra de productos locales asi como la compra institucional en la ejecución de programas como el PAE | Campaña estructurada e implementada |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.2.9 | Formular e implementar (1) Plan Departamental de Extensión Agropecuaria -PDEA. | Plan formulado e implementado | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.10 | Formular y ejecutar (1) proyecto integral de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) dirigido a pequeños productores de palma de aceite, en asociatividad con CENIPALMA Y FEDEPALMA. | Proyecto formulado y ejecutado. | 1 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.11 | Desarrollar (10) campañas de posicionamiento, promoción y publicidad para cafés y cacaos especiales de Sierra Nevada de Santa Marta. | Campañas de posicionamiento, promoción y publicidad, desarrolladas. | 7 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.12 | Brindar asesoría técnica en el marco de (1) estrategia para lograr y/o promover la denominación de origen a productos de la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento del Magdalena, como el café, cacao, banano, entre otros. | Estrategia implementada |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.13 | Fortalecer atravez de alianzas las cadenas productivas que generen valor agregado en productos como Café , banano, cacao, mango, maiz, citricos, ñame | Alianza suscrita y en ejecución |  | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA AGRICULTURA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.2.14 | Establecer (1) cordón fitosanitario para el control del HLB en los cítricos en el sur del Magdalena. | Cordón fitosanitario establecido | 0 | Secretaria de Desarrollo Económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.1 | Impulsar el desarrollo de (300) hectáreas en sistemas silvopastoriles. | Hectáreas desarrolladas mediante sistema silvopastoriles | 50 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.2 | Crear y poner en funcionamiento (4) bancos de forraje. | bancos de forrajes creados y en funcionamiento | 2 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.3 | Brindar apoyo y asistencia técnica para el fortalecimiento de las cadenas productivas priorizadas en el PDEA como la agroforestal | asistencias técnicas realizadas |  | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.4 | Desarrollar iniciativas de agroecología mediante tecnologias alternativas en (300) hectáreas para la transformación de la cultura productiva. | Hectáreas desarrolladas mediante Iniciativas agroecológicas | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.5 | Diseñar e implementar (1) estrategia de innovación para garantizar el acceso a fuentes de agua en los procesos de producción agropecuaria para el funcionamiento de distritos de riego a pequeña escala. | Estrategia implementada | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.6 | Desarrollar la Fase I de (1) centro de innovación agroindustrial productivo y competitivo - Agropolis- | Fase I desarrollado |  | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.7 | Gestionar la compra y puesta en operación de (5) bancos de maquinaria verde para apoyar los niveles de productividad de pequeñas y medianas unidades productivas asociadas. | Bancos de Maquinaria Verde operando | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.8 | Poner en operación (2) centros de acopio, procesamiento y agregación de valor subregionales para fortalecer la economía solidaria. - Centrales de Abasto | Centros de acopio operando | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.9 | Gestionar la construcción y puesta en funcionamiento de (1) nueva planta de beneficio animal. | Planta de beneficio animal construida |  | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.10 | Gestionar la construcción de (2) centros de acopio refrigerados para el fortalecimiento del proceso de comercialización de carnes y lácteos del Departamento | Centros de acopio refrigerados construidos | 1 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.11 | Gestionar la construcción de (2) plazas de mercado para mejorar los procesos de comercialización de la producción campesina. | plazas de mercado construidas | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.12 | Desarrollar (1) programa de innovación tecnológica para aumentar la productividad en los cultivos de banano de pequeños y medianos productores. | programa de innovación tecnológica desarrollado | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.3.13 | Diseñar e implementar (1) estrategia de Innovación Social que promueva la seguridad alimentaria e inclusión productiva | Estrategia diseñada e implementada |  | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.14 | Bridar asistencia técnica y acompañamiento a las iniciativas de cultivos alternativos como el cultivo de cannabis medicinal. | Asistencia técnica y acompañamiento realizados |  | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.3.15 | Suscribir alianzas por el cambio para adelantar un (1) estudio de inteligecia de mercado y determinar los principales productos de consumo interno y de exportación | Alianza suscrita y en ejecución |  | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.16 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio con la academia para la creación del Laboratorio Departamental de Calidad de Suelos y Control Fitosanitario. | Alianza suscrita y en ejecución | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.17 | Crear e implementar (1) modelo de negocio para la producción sostenible de tilapia con valor agregado. | Modelo de negocio implementado | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 3.2.1.3.18 | Promover y apoyar un plan de atención fitosanitario para la erradicación de 5.700 hectáreas de palma de aceite afectadas por la pudrición de cogollo; con énfasis en los pequeños productores. | Plan de atención apoyado |  | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.3.19 | Gestionar el tramite de (1) proyecto de Ley de interés social para la prevención, mitigación y/o erradicación y/o contención de la marchitez del plátano y banano, marchitez letal y pudrición de cogollo en la palma de aceite y el HLB en los cítricos. | proyecto de investigación e innovación para el mejoramiento genético ejecutado | 0 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN | CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD | CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.2.1.3.20 | Formular y ejecutar (1) proyecto de investigación e innovación para el mejoramiento genético, a través de Alianzas por el Cambio con Universidades, centros de investigación, entre otros actores. | Plan de atención fitosanitario promovido y apoyado | 2 | Secretaria de Desarrollo económico
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | VÍAS PARA EL CAMBIO | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.1.1 | Gestionar los estudios y diseños y/o mantenimiento de (300) kilómetros de la red vial secundaria y terciaria. | Red vial secundaria y terciaria intervenida y/o mantenida en el | 100 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | VÍAS PARA EL CAMBIO | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.1.2 | Supervisar y acompañar la ejecución de (2) tramos de las Vía 4G al interior del Departamento. | Kilómetros restantes de Ruta del Sol III supervisados y acompañados | 54 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | VÍAS PARA EL CAMBIO | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.1.3 | Gestionar la construcción y/o ampliación de la doble calzada entre Ciénaga y Palermo en (10) km . | Doble calzada Ciénaga - Palermo adjudicada y con inicio de obra | 10 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | VÍAS PARA EL CAMBIO | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.1.4 | Gestionar la construcción de (2) conectantes entre la vía alterna y la Troncal del Caribe, y la Troncal del Caribe - Av del Río en el Distrito, a través del alcance progresivo de la concesión Ruta del Sol II. | Conectores viales gestionados |  | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | VÍAS PARA EL CAMBIO | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.1.5 | Garantizar el cumplimiento por parte de la concesión existente de la vía Ciénaga-Palermo (35 km). | Vía Ciénaga - Palermo mantenida | 35 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | VÍAS PARA EL CAMBIO | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.1.6 | Gestionar la construcción de (30) km de ciclovía para la práctica de un ciclismo seguro. | Kilómetros de ciclo vía construidos | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | VÍAS PARA EL CAMBIO | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.1.7 | Gestionar la compra dotación de (3) nuevos bancos de maquinaria amarilla para la intervención de vías y caminos. | Nuevos bancos de maquinaria amarilla para la intervención de vías y caminos adquiridos | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.2.1 | Gestionar la construcción y/o ampliación -ante el Gobierno Nacional- de la pista y Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, así como los estudios para su eventual re-localización. | Pista de aterrizaje ampliada | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.2.2 | Gestionar los estudios y diseños de (3) muelles fluviales o embarcaderos sobre el Río Magdalena. | Muelles fluviales intervenidos y/o gestionados | 2 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.2.3 | Gestionar la construcción de (5) muelles náuticos en Santa Marta. | Muelles náuticos en Santa Marta construidos | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.2.4 | Gestionar la construcción de (1) puerto de cruceros en Santa Marta. | Puerto de cruceros en Santa Marta intervenido | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.2.5 | Formular e implementar (1) plan estratégico para la operación y activación comercial y turística de los aeropuertos del Banco y Plato. | Plan estratégico de activación comercial y turística de los aeropuertos del Banco y Plato formulado e implementado | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.2.6 | Gestionar los estudios y diseños para habilitar (80) kilómetros de línea férrea para pasajeros y turistas entre Santa Marta y Aracataca pasando por 3 estaciones. | Kilómetros de línea férrea habilitada para pasajeros | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 9. VIAS DEL CAMBIO | 3.3.1.2.7 | Gestionar los estudios y diseños para la construcción del (1) tren regional de Cartagena-Barranquilla-Santa Marta. | Estudios y diseños del tren regional realizados |  | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.2.8 | Gestionar el construcción de (2) terminales de transporte en las subregiones. | Terminales de transporte en las subregiones diseñados y construidos |  | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.2.9 | Gestionar los estudios y diseños para la construcción mediante financiación APP de (1) cable de teleférico Santa Marta – Ziruma- Rodadero. | Estudios y diseños del cable realizados | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.2.10 | Gestionar la construcción de (1) mirador temático Ciudad Perdida. | Mirador temático Ciudad Perdida diseñado y construido | 1 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.2.11 | Gestionar el diseño y la implementación de (1) proyecto para mejorar la navegabilidad en el Río Magdalena en el sur del Departamento. | Proyecto para mejorar la navegabilidad en el Río Magdalena diseñado e implementado. |  | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.3.1 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para realizar la caracterización de la red vial del Magdalena. | Alianza para la caracterización del plan vial realizada | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.3.2 | Formular e implementar (1) plan vial del Magdalena estudios y diseños de vías terciarias y secundarias del Departamento. (se retira) | Plan Vial del Magdalena elaborado y en operación | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.3.3 | Formular e implementar (1) plan integral de seguridad vial del Magdalena. | Plan integral formulado y en ejecución | 0 | Oficina de Tránsito
EJE 3: REVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD | RENACE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | CAMBIO EN LA INFRAESTRUCTURA | CAMBIO EN LA CONECTIVIDAD | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 3.3.1.3.4 | Crear y poner en funcionamiento una (1) Agencia Pública de Infraestructura que estructure proyectos viales que impacten la competitividad (en el doc). | Agencia pública de infraestructura creada | 0 | Secretaria de Infraestructura
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.1 | Formular e implementar (1) Agenda Estratégica Magdalena 2050. | Agenda Estratégica Magdalena 2050 formulada e implementada | 0 | Secretaria de Despacho
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.2 | Diseñar e implementar (1) estrategia para impulsar la autonomía regional el desarrollo sostenible y equilibrado de las subregiones del departamento. | Estrategia diseñada e implementada | 0 | Secretaría del Interior y Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.3 | Validar y adoptar (1) Plan de Ordenamiento Departamental- POD, que considere la vocación del uso del suelo, la zonificación del riesgo y la incorporación de los aspectos culturales, debido a la presencia de pueblos originarios y línea negra. | POD validado y adoptado | 0 | Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.4 | Gestionar la zonificación de riesgos en (4) municipios para el ordenamiento territorial municipal. | Municipios con zonificación de riesgos | 0 | Oficina Gestión del Riesgo
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.5 | Formular e implementar (1) plan de acción para garantizar el cumplimiento del Decreto 1500 de 2018. | Plan de acción formulado e implementado | 0 | Secretaría de Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.6 | Brindar asistencia técnica a (29) municipios para el fortalecimiento de capacidades en gestión pública, planeación, ordenamiento territorial y formulación de proyectos para el desarrollo. | Municipios acompañados en el proceso de revisión de sus instrumentos de ordenamiento territorial | 13 | Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.7 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para la elaboración de una cartografía base para la implementación del Catastro Multipropósito. | Cartografía base del Departamento elaborada | 0 | Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.8 | Gestionar la conformación y dotación de un (1) equipo técnico para los temas de Catastro Multipropósito. | Equipo técnico conformado y dotado | 0 | Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.9 | Gestionar la implementación y puesta en funcionamiento de (1) Sistema de Información Geográfica-SIG. | Sistema de información implementado y en funcionamiento | 0 | Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | TERRITORIOS DEL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.1.10 | Impulsar la conformación de (1) esquema asociativo territorial para actuar como ente gestor de Catastro. | Esquema asociativo territorial conformado |  | Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | NUEVAS RENTAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.2.1 | Realizar gestiones y estudios para la puesta en operación de (1) Lotería Departamental. | Lotería departamental creada y en operación | 0 | Secretaría de Hacienda
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | NUEVAS RENTAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.2.2 | Realizar gestiones y estudios para la puesta en operación de (1) Licorera Departamental. | licorera departamental gestionada y puesta en operación | 0 | Secretaría de Hacienda
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | NUEVAS RENTAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.2.3 | Formular y gestionar la implementación de (1) plan de recuperación de cartera. | Plan de recuperación de cartera diseñado y en ejecución | 0 | Secretaría de Hacienda
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | NUEVAS RENTAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.2.4 | Fortalecer un (1) Grupo Operativo de Rentas. | Grupo operativo fortalecido | 0 | Secretaría de Hacienda
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | NUEVAS RENTAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.2.5 | Crear y poner en funcionamiento (1) Casa de Rentas. | Casa de Renta implementada y operando | 0 | Secretaría de Hacienda
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | CAMBIO EN LAS FINANZAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.3.1 | Pagar y liquidar (1) Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. | Acuerdo de restructuración pagado y liquidado. | 0 | Secretaría de Hacienda
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | CAMBIO EN LAS FINANZAS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.3.2 | Lograr el pago de los pensionados del Departamento a través del desahorro anual de los recursos del FONPET. | Millones de pesos de desahorro aplicado | 30307.7821 | Secretaría de Hacienda
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | COOPERACIÓN PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.4.1 | Formular y ejecutar (10) proyectos de cooperación y convenios internacionales y nacionales. | Proyectos de cooperación y convenios internacionales y nacionales ejecutados | 3 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | COOPERACIÓN PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.4.2 | Gestionar (10) hermanamientos con entidades territoriales del mundo. | Hermanamientos con entidades territoriales del mundo gestionados | 3 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | COOPERACIÓN PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.4.3 | Suscribir (5) Alianzas Público Privadas, Convenios y Contratos de inversión con sector privado nacional e internacional. | Alianzas público-privadas, convenios y contratos de inversión con sector privado nacional e internacional suscritas | 1 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | COOPERACIÓN PARA EL CAMBIO | 8. COOPERATIVAS PARA EL PROGRESO | 4.1.1.4.4 | Impulsar (1) agenda de internacionalización basada en reuniones de cooperación y participación en encuentros internacionales para promover la proyección del Departamento. | Agenda de internacionalización basada en reunión de cooperación y encuentros impulsados | 2 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | COOPERACIÓN PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.4.5 | Crear y poner en funcionamiento (1) Casa del Magdalena en Bogotá. | Casa del Magdalena en Bogotá Establecida |  | Secretaría de Despacho
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | COOPERACIÓN PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.4.6 | Crear y poner en funcionamiento (1) Oficina de Cooperación al Desarrollo. | Oficina de cooperación internacional Creada y funcionando |  | Secretaría de Despacho
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | COOPERACIÓN PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.4.7 | Formular e implementar (1) política pública para las relaciones, la cooperación, comercio e inversión. | Política pública para las relaciones internacionales y nacionales, la cooperación, comercio e inversión, formulada e implementada | 0 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.1 | Formular e implementar (1) política pública de la familia magdalenense | Política pública de la familia magdalenense formulada e implementada |  | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.2 | Actualizar e implementar (1) política pública de primera infancia, infancia y adolescencia. | Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia actualizada e implementada. | 1 | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.3 | Formular e implementar (1) política pública de juventud. | Política pública de juventud formulada e implementada | 1 | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.4 | Formular e implementar (1) política pública para el bienestar del adulto mayor. | Política pública para el bienestar del adulto mayor, formulada e implementada | 1 | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.5 | Actualizar e implementar (1) política pública de mujer y equidad de género. | Política pública evaluada, ajustada y en ejecución | 1 | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.6 | Formular e implementar (1) política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). | política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). |  | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.7 | Formular e implementar (1) política pública para los pueblos indígenas. | Política pública para los pueblos indígenas formulada e implementada | 0 | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.8 | Actualizar e implementar (1) política pública de población NAPR. | Política pública de población NARP actualizada, aprobada e implementada | 0 | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.9 | Formular e implementar (1) política pública de discapacidad. | Política Pública de Discapacidad del Departamento formulada e implementada | 0 | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.10 | Actualizar e implementar (1) política pública para la comunidad LGBTIQ+. | Política pública actualizada e implementada | 1 | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.11 | Formular e implementar (1) política pública de bienestar animal. | política pública de bienestar animal para el Departamento implementada |  | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO EN LA AUTONOMÍA TERRITORIAL | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.1.5.12 | Formular e implementar (1) política pública integral de libertad religiosa y cultos del departamento del Magdalena, siguiendo los parámetros establecidos en el Decreto 437 de 2018. | política pública integral de libertad religiosa y cultos del departamento del Magdalena implementada |  | Secretaría para la Equidad e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.1 | Crear y poner en funcionamiento la (1) Escuela de Liderazgo Político y Social para la participación y el poder popular virtual y presencial. | Escuela creada y en funcionamiento. | 0 | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 4.1.2.1.2 | Realizar (100) obras menores en el departamento del Magdalena. | Obras menores en el departamento del Magdalena realizadas. | 200 | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.3 | Desarrollar (3) ejercicios de presupuesto participativo. | Ejercicios de presupuesto participativo desarrollados | 15 | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.4 | Diseñar e implementar (1) plan para promover los procesos de representación y participación de organizaciones sociales, poblaciones y sectoriales (Juntas Comunales, consejos de juventud, asociaciones campesinas, entre otros) | Plan diseñado e implementado |  | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.5 | Crear y poner en funcionamiento (1) sistema departamental de participación y poder popular | Sistema creado y en funcionamiento |  | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.6 | Implementar (1) Red de Voluntariado por el Cambio. | Red de Voluntariado por el Cambio estructurada y en operación | 0 | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.7 | Realizar (35) audiencias ciudadanas -Cuéntale al Gobernador-. | Audiencias ciudadanas realizadas |  | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.8 | Diseñar e implementar (1) hoja de ruta para la conformación de comités populares. | Hoja diseñada e implementada | 100% | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.9 | Diseñar e implementar (1) hoja de ruta para garantizar el acompañamiento a procesos electorales en los municipios. | Hoja diseñada e implementada |  | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR EL PODER POPULAR | EL PUEBLO MANDA | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.2.1.10 | Diseñar e implementar (1) estrategia de pedagogía, comunicación y participación para conmemorar los días de los derechos de los distintos grupos poblacionales. | Estrategia diseñada e implementada | 0 | Oficina de Participación ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.1 | Diseñar e implementar (1) hoja de ruta para la adopción de mecanismos de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo. | Hoja de ruta diseñada e implementada |  | Oficina Asesora de Planeación
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.2 | Diseñar e implementar (1) estrategia de comunicación para la rendición de cuentas permanente. | Estrategia diseñada e implementada. | 1 | Oficina de Participación Ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.3 | Diseñar e implementar (1) estrategia de transparencia en la contratación pública, que incorpore el desarrollo de pliegos tipo, contratación por SECOP II y Ferias para la transparencia en la contratación. | Estrategia diseñada e implementada. |  | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.4 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la selección meritocrática en la contratación de personal para atraer recurso humano de las más altas calidades, experticias y cualidades. | Estrategia diseñada e implementada. |  | Oficina de Talento Humano
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.5 | Lograr el (90%) de los trámites administrativos a través de plataformas digitales. | Trámites administrativos a través de plataformas digitales | 10% | Oficina TIC
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.6 | Gestionar la consolidación de (4) centros virtuales de atención de emergencias médicas en el marco del plan de acción por calamidad COVID-19. | Centros de tele presencia consolidados | 1 | Oficina TIC
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.7 | Desarrollar (1) aplicación orientada a la recepción de alertas ante situaciones que atenten contra la vida y/o integridad de la población del Departamento. | Aplicación de alertas desarrollada y en operación | 0 | Oficina TIC
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.8 | Desarrollar (1) plataforma tecnológica para el Banco de Alimentos automatizando los procesos. | Plataforma tecnológica para Banco de Alimentos implementada | 0 | Oficina TIC
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.9 | Crear y poner en funcionamiento (1) la red departamental de veedurías ciudadanas. | Red departamental de veedurías ciudadanas creada y en funcionamiento |  | Oficina de Participación Ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.10 | Acompañar la reactivación y operación de (1) red interinstitucional de apoyo a las Veedurías Ciudadanas. | Red institucional de apoyo a las Veedurías Ciudadanas apoyada |  | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.11 | Crear y poner en funcionamiento (1) Comisión de Alto Nivel por la Moralidad Pública y la Transparencia en el Magdalena. | Comisión creada y en funcionamiento | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | GOBIERNO ABIERTO Y TIC POR EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.1.12 | Formular e implementar (1) política pública de Gobierno Abierto. | Política Pública formulada e implementada |  | Oficina de Participación Ciudadana
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.1 | Implementar un (1) plan de modernización de la estructura organizacional. | Programa de modernización implementado | 0 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.2 | Diseñar e implementar (1) estrategia administrativa por COVID-19 que incluya: adopción de protocolos de seguridad, limpieza, uso de tapabocas y trabajo en casa, durante la pandemia, y en postpandemia el cumplimiento de medidas de autocuidado y protocolos de seguridad y salud en la Gobernación del Magdalena. | Estrategia administrativa diseñada e implementada | 0 | Secretaría de Salud
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.3 | Diseñar e implementar (1) plan de cambio en la cultura organizacional y mejoramiento en la calidad del servicio público, que incluya un programa de bienestar laboral y capacitación para el logro de competencias funcionales de los empleados de la administración departamental. | Plan de cambio diseñado e implementado |  | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.4 | Gestionar la construcción y puesta en funcionamiento del (1) Centro Administrativo Departamental. | Centro Administrativo Departamental construido y en funcionamiento | 1 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.5 | Diseñar e implementar (1) plan de atención al ciudadano con capacitación, mediante trámites en línea y recepción de PQRS, y entrenamiento a funcionarios. | Plan de atención al ciudadano diseñado e implementado | 0 | Oficina TIC
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.6 | Gestionar la formulación y financiación de (1) estrategia que permita la recuperación del archivo histórico del Departamento. | Archivo histórico del Departamento recuperado | 1 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.7 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la defensa jurídica de la administración departamental | Estrategia formulada y ejecutada |  | Oficina Jurídica
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA | CAMBIO POR LA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE | CAMBIO ORGANIZACIONAL | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.1.3.2.8 | Formular e implementar (1) plan de eficiencia administrativa - Cero Papel a Nivel Territorial. | Plan de Eficiencia administrativa - Cero Papel a Nivel Territorial implementado | 0 | Secretaría General
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | PDET PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.2.1.1.1 | Adoptar e incorporar (1) hoja de ruta para la implementación de las iniciativas PDET de los 4 Municipios priorizados en el Departamento del Magdalena. | Hoja de ruta adoptada e incorporada | 1 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | PDET PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.2.1.1.2 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio para la implementación de las iniciativas PDET de los 4 Municipios priorizados en el departamento del Magdalena. | Alianza interinstitucional formalizada | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.2.1.2.1 | Diseñar e implementar (1) estrategia piloto para la construcción de paz en el marco de la metodología PDET para otros municipios afectados por el conflicto armado. | Estrategia diseñada e implementada |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.2 | Suscribir (1) Alianza por el Cambio con la JEP para beneficiar a víctimas del conflicto armado en el acceso a la verdad y justicia restaurativa. | Alianza suscrita y en operación. |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.3 | Realizar (6) acciones con la población reincorporada con enfoque de reconciliación y paz. | Acciones con población reincorporada realizadas | 2 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.4 | Diseñar e implementar (1) modelo comunitario para generar espacios de reconciliación en el territorio, en articulación con la ARN. | Modelo comunitario diseñado e implementado | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.5 | Realizar (3) acciones simbólicas en el marco de la conmemoración del día contra la prevención al reclutamiento de NNAJ. | Acciones simbólicas realizadas | 1 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.6 | Formular y ejecutar (1) proyecto de inclusión laboral para la población reincorporada de las FARC-EP en los programas de inclusión laboral promovidos por la administración (vinculación directa, bolsas de empleo, cajas de compensación). | Proyecto formulado e implementado | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.7 | Diseñar e implementar (1) ruta de atención que beneficie a familias en alto grado de vulnerabilidad, remitidas por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. | Ruta de atención diseñada e implementada | 100% | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.8 | Diseñar e implementar (1) campaña para desincentivar la estigmatización social de población víctima del conflicto armado, desmovilizados y/o reincorporados. | Campaña de comunicación diseñada e implementada |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.9 | Crear y poner en funcionamiento (1) sistema departamental de derechos humanos que contemple a consolidación de una red defensora de DDHH. | Sistema departamental de derechos humanos creado e implementado. |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.10 | Brindar acompañamiento técnico y operativo a los (21) Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (Municipales y Departamental). | Consejos de Paz con acompañamiento técnico. | 5 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.11 | Fotalecer (1) Comité Departamental de Derechos Humanos. | Comité Departamental de Derechos Humanos fortalecido |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.12 | Convocar (1) Mesa de Diálogo Social para la prevención y atención a víctimas de desaparición forzada. | Mesa de Diálogo Social en operación |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO PARA LA PAZ | CAMBIO PARA LA PAZ Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.1.2.13 | Formular e implementar (1) política pública de paz y derechos humanos. | Política pública de paz y derechos humanos formulada e implementada. |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | DERECHOS COLECTIVOS PARA EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.2.2.1.1 | Fortalecer (4) organizaciones indígenas. | Organizaciones indígenas fortalecidas | 1 | Secretaria del Interior / Asuntos Étnicos
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | DERECHOS COLECTIVOS PARA EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.2.2.1.2 | Formular e implementar (1) plan de participación comunitaria, gobierno propio y consolidación de Planes de Vida. | Plan elaborado e implementado |  | Secretaria del Interior / Asuntos Étnicos
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | DERECHOS COLECTIVOS PARA EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.2.2.1.3 | Formular e implementar (1) plan de fortalecimiento institucional de los Cabildos y organizaciones. | Plan elaborado e implementado |  | Secretaria del Interior / Asuntos Étnicos
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | DERECHOS COLECTIVOS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.2.2.1.4 | Formular e implementar (1) plan integral de protección colectiva en los territorios indígenas. | Plan elaborado e implementado |  | Secretaria del Interior / Asuntos Étnicos
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | DERECHOS COLECTIVOS PARA EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.2.2.1.5 | Crear una (1) instancia de representación formal con comunidades étnicas para la participación, diálogo y concertación. | Instancia de representación creadas |  | Secretaria del Interior / Asuntos Étnicos
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | DERECHOS COLECTIVOS PARA EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.2.2.1.6 | Fortalecer (10) consejos comunitarios u organizaciones de base de comunidades NAPR e indígenas. | Consejos comunitarios u organizaciones base fortalecidos | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | DERECHOS COLECTIVOS PARA EL CAMBIO | 12. PODER POPULAR PARA EL CAMBIO | 4.2.2.1.7 | Implementar (1) comisión consultiva departamental. | Comisión consultiva departamental implementada | 0 | Secretaría de Equidad y Poder Popular
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | SIN VIOLENCIAS PARA EL CAMBIO | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 4.2.2.2.1 | Realizar (58) jornadas en prevención de uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra NNAJ, en el marco de las Ferias de la Equidad. | Jornadas realizadas |  | Secretaria del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | SIN VIOLENCIAS PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.2.2 | Diseñar e implementar (1) campaña para desincentivar el uso de las armas. | Campaña diseñada e implementada | 0 | Secretaria del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | SIN VIOLENCIAS PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.2.3 | Diseñar e implementar (2) campañas pedagógicas orientadas a la prevención trata de personas. | Campañas diseñadas e implementadas |  | Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Postconflictos
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | SIN VIOLENCIAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.2.2.2.4 | Reactivar y fortalcer (1) Comité Departamental de Trata de Personas. | Comité departamental de trata de personas reactivado y fortalecido |  | Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Postconflictos
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | SIN VIOLENCIAS PARA EL CAMBIO | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.2.2.2.5 | Formular e implementar (1) plan de prevención y protección contra todo tipo violencias (género, bullying, homofobia, xenofobia, trata de personas, entre otros) y violaciones de derechos humanos. | Plan de prevención y protección de violencias basadas en género | 0 | Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | PROTECCIÓN DE LÍDERES Y DEFENSORES PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.3.1 | Formular e implementar (1) protocolo de protección temprana y temporal a líderes sociales para el acompañamiento, realización de trámites y/o otorgamiento (a demanda) de medidas policivas y materiales. | Protocolo formulado e implementado | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | PROTECCIÓN DE LÍDERES Y DEFENSORES PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.3.2 | Formular e implementar (1) plan integral para seguridad y protección de comunidades, organizaciones, líderes sociales y defensores de derechos humanos. | Plan formulado e implementado |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | PROTECCIÓN DE LÍDERES Y DEFENSORES PARA EL CAMBIO | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.3.3 | Formular e implementar (1) política pública de garantías para la labor de defensa de los DDHH con énfasis en prevención. | Política pública formulada e implementada | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.1 | Consolidar (10) pactos de convivencia con la sociedad civil para la conciliación de intereses en el Departamento. | Pactos consolidados | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.2 | Realizar (15) jornadas de capacitación en experiencia de justicia comunitaria que incorporen la adopción de Mecanismos Alternativos de Solución Pacífica de Conflictos. | Talleres implementados | 3 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 5. FERIAS DE LA EQUIDAD | 4.2.2.4.3 | Realizar (58) brigadas jurídicas locales en el marco de las Ferias de la Equidad. | Brigadas jurídicas locales realizadas |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.4 | Brindar asistenca técnica a (29) municipios para la conformación y/o fortalecimiento de comisarías de familia, casas de justicia y convivencia y comités locales de justicia. | Municipios con asistidos técnicamente |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.5 | Realizar (8) jornadas de capacitación para el fortalecimiento de competencias de gestores y jueces de paz y conciliadores en equidad. | Jornadas de capacitación realizadas |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.6 | Realizar (8) jornadas de capacitación para el fortalecimiento de competencias en seguridad humana a inspecciones de policía, defensores y personeros. | Jornadas de capacitación realizadas |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.7 | Estructurar e implementar (1) sistema integrado de emergencia y seguridad departamental, que contemple la construcción de 2 centros subregionales. | Sistema integrado de emergencia y seguridad departamental puesto en funcionamiento | 130 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.8 | Gestionar la construcción de (1) estación para la Fuerza Pública. | Estaciones de Fuerza Pública construidas | 1 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.9 | Gestionar la compra de (5) vehículos y elementos de protección y seguridad, para el programa de protección y prevención de la Gobernación del Magdalena. | Vehículos adquiridos, renovados y en uso | 30% | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.10 | Gestionar la compra para la ampliación del parque automotor con (50) vehículos con o sin motor (carros, motos, bicicletas, y monopatines Segway) para el cumplimiento de la actividad misional de la fuerza pública. | Vehículos del parque automotor adquiridos |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.11 | Gestionar la construcción de (1) centro carcelario. | Centro carcelario construido |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.12 | Poner en funcionamiento (2) centros para la Justicia Restaurativa en el Marco de la Responsabilidad Penal Adolescente -SRPA. | Centros para Justicia Restaurativa en el marco de la Responsabilidad Penal Adolescente en operación. | 1 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.13 | Diseñar e implementar (1) estrategia de articulación interinstitucional para mejorar el Plan de Acción del SRPA, con lineamientos de prevención y protección. | Estrategia diseñada e implementada | 1 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.14 | Gestionar la construcción y/o adecuación de (1) nuevo centro especializado SRPA. | Centro especializado SRPA construido y/o adecuado. |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.15 | Diseñar e implementar una (1) estrategia de seguridad y vigilancia integral para los inmuebles de la Gobernación del Magdalena. | Estrategia de seguridad y vigilancia diseñada e implementada |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.16 | Diseñar e implementar una (1) hoja de ruta para fortalecer los procesos de inteligencia y operativos de la fuerza pública mediante herramientas tecnológicas. | Hoja de ruta diseñada e implementada | 1 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.17 | Convocar e instalar (1) Mesa de Diálogo Social permanente para la convivencia y seguridad comunitaria. | Mesa de diálogo social permanente para la convivencia y seguridad comunitaria instalada. | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.18 | Promover la realización de (30) Consejos Departamentales de Seguridad y Convivencia. | Consejos Departamentales de Seguridad y Convivencia realizados. | 0 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.19 | Formular e implementar (1) plan integral de convivencia y seguridad ciudadana. | Plan formulado e implementado | 5 | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.20 | Formular e implementar (1) plan de acción para la erradicación de grupos armados herederos del paramilitarismo. | Plan de acción formulado e implementado |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.21 | Diseñar e implementar (1) hoja de ruta orientada a la efectiva activación y articulación de la instancia CIPRAT para contrarrestar los riesgos emanados de las alertas tempranas y lograr el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de sus recomendaciones. | Hoja de ruta diseñanada e implemenatada |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.22 | Formular e implementar (1) política pública para la erradicación del narcotráfico, microtráfico y demás economías ilegales. | Política pública formulada e implementada |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 1. CAMBIO POR LA PAZ | 4.2.2.4.23 | Formular e Implementar (1) política pública de MASC, conciliadores en equidad y jueces de paz. | Política pública formulada e implementada |  | Secretaría del Interior
EJE 4. REVOLUCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR | RENACE LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA | CAMBIO POR LA GARANTÍA DE LA VIDA | CAMBIO EN LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 4.2.2.4.24 | Constituir y poner en operación (1) Observatorio Departamental Diálogo Social. | Observatorio constituido y en operación | 12 | Secretaría de Equidad y Poder Popular

## Hoja5 (hidden)
|  |  | 1 | Formulación
|  |  | 0 | Ajustes a Formulación
Seguimiento I Trimestre
Recursos propios de libre inversión -ICLD |  | Plan Nacional de Desarrollo |  | Seguimiento II Trimestre
Recursos propios - Funcionamiento |  | Plan de Desarrollo Departamental |  | Seguimiento III Trimestre
Recursos Propios Estampillas |  | Plan Estratégico Sectorial |  | Seguimiento IV Trimestre
Recursos Propios Sobretasa ACPM |  | Plan Estratégico Institucional
Sistema General de Participaciones |  | Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz (Circular 100-006/2019 DAFP)
Rentas Cedidas Sector Salud |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Primera Infancia
Recursos Propios Sector Salud |  | Plan de Participación |  | Infancia
Venta de servicios |  | Plan Institucional de Archivos - PINAR |  | Adolescencia (12-17 años)
Transferencias Nacionales para Sector Salud |  | Plan Anual de Adquisiciones Anual |  | Juventud (14-28 años)
Rentas Cedidas Sector Deportes | Gestión_Estratégica_del_Talento_Humano | Plan Estratégico - Talento Humano |  | Adultos Mayores
Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía, datos, internet y navegación móvil | Integridad | Plan de Bienestar e Incentivos |  | Mujer (> 17 años)
Recaudo de Peajes | Planeación_Institucional | Plan de Capacitación Institucional |  | Víctimas
Fotomultas | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Indígenas
Especies venales | Fortalecimiento_Organizacional_y_Simplificación_de_Procesos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Afrodescendientes
Sistema General de Regalías | Gobierno_Digital | Plan Anual de Vacantes |  | LGBTI
Recursos del Crédito | Seguridad_Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI |  | Discapacidad
Fondo de Seguridad de las Entidades Territoriales (FONSET) | Defensa_Jurídica | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  | Migrantes
Cofinanciación Nacional | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Seguridad y Privacidad de la Información |  | Campesinos
Cofinanciación Municipal | Mejora_Normativa | No aplica |  | ROM (Gitanos)
Sector Privado | Servicio_al_ciudadano |  |  | Funcionarios Públicos
Cooperación Nacional | Racionalización_de_Trámites |  |  | Otros
Cooperación Internacional | Participación_Ciudadana_en_la_Gestión_Pública
Aportes de comunidades | Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_Institucional
Aportes de ONG¨s | Transparencia,_Acceso_a_la_Información_y_lucha_contra_la_Corrupción
Gestión_Documental
Gestión_de_la_Información_Estadística
Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación
Control_Interno