## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: |  |  | 2023 | FORMULACION |  |  | Fecha de Entrega:
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA
NOMBRE RESPONSABLE: |  |  | MANUEL FERNANDO OTERO GAMERO
***********Avance de las Acciones
N° | Nombre del Proyecto / Acción | Ponderación | Código BPIN | Población a beneficiar |  | Localización | Estructura de Financiación |  |  | Actividades de Gestión |  |  |  |  | Metas de Producto |  |  |  |  | Política MIPG | Plan Institucional | Cálculos del Avance del período
|  |  |  | Tipo | Meta |  | Valor Total | Aporte | Fuente de Financiación | Orden | Actividad o Hitos | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Código | Nombre de la Meta | Indicador | Unidad de Medida | Meta 2023 |  |  | Avance Población beneficiaria | Avance Localización | Avance simple Gestión | Avance simple Productos | Ponderación Actividades | Ponderación Productos | Avance Pond. Gestión | Avance Pond. Productos | Suma Avance Ponderado | Avance promedio Ponderado | Avance ponderado Total
1 | PREVENCIÓN, PROYECCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO | 30% |  | GENERAL |  |  | 0 |  |  | 1 | REVISIÓN SOLICITUDES DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES O LAUDO ARBITRALES | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. |  | 1.- Acto administrativo de reconocimiento y pago de sentencias y/o conciliaciones. 2- caracterización del riesgo financiero y contable de los diferentes medios de control | 1.- Resolución de pago. 2.- documento refleja mapa de riesgo financiero por procesos | numero |  | Fortalecimiento_Organizacional_y_Simplificación_de_Procesos | Plan de Desarrollo Departamental | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 |  | 2 | RESPUESTA AL ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDO ARBITRALES | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 |  | 3 | SOLICITUD DE CDP PARA EL PAGO DE SENTENCIAS | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 4 | PROYECCCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENE Y RECONOZCA O NIEGE EL PAGO DE SENTENCIA O LAUDO ARBITRAL | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 5 | ESTUDIO ESTIMACIÓN CUANTIA DEMANDAS Y ANALISIS DE RIESGO ECONOMICO | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ACTUALIZACÓN ACADEMICA EQUIPO JURIDICO | 10% |  | EMPLEADOS |  |  | 0 |  |  | 1 | BUSQUEDA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS O ENTIDADES PUBLICAS QUE OFREZCAN DIPLOMADOS O CURSOS JURIDICOS | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | CONTRATISTA | [5 empty] | 2 | REALIZAR REQUERIMIENTO DEL APOYO O COLABORACIÓN A LA ENTIDAD O INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. |  | Equipo juridico capacitada y actualizado en normas vigentes | Certificado o Diploma de terminación de los cursos recibidos | NUMERO |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 3 | CAPACITACION O CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 4 | HACERLE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS CURSOS TOMADOS POR PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA JUDICIAL | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
3 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DEFENSA JUDICIAL | 25% |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | ELABORACIÓN DE MATRIZ DE PROCESOS JUDICAILES ACTIVOS DE FORMA DIGITAL | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 2 | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES ACTIVOS DE FORMA DIGITAL | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 3 | ASIGNACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES A LOS DISTINTOS ASESORES, ABOGADOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
4 | POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO | 25% |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | Barras, clinicas y talleres de de discusión sobre litigio estrategio de la Administración Publica | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. | 4.1.3.2.7 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la defensa jurídica de la administración departamental | Estrategia formulada y ejecutada | NUMERO |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
5 | BRIGADAS JURIDICAS EN EL MARCO DE LAS FERIAS DE LA EQUIDAD | 10% |  | GENERAL |  |  | 0 |  |  | 1 | Asesorias Juridicas brindados en el marco de las Ferias de la Equidad | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Equipo asesores jurídicos, contratistas y funcionarios de planta. |  | Brigadas Juridicas | Brigadas Jurídicas dentro de las ferias de la equidad | NUMERO |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 | [10 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | 20% | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## Hoja5 (hidden)
Recursos propios de libre inversión -ICLD |  | Plan Nacional de Desarrollo
Recursos propios - Funcionamiento |  | Plan de Desarrollo Departamental
Recursos Propios Estampillas |  | Plan Estratégico Sectorial
Recursos Propios Sobretasa ACPM |  | Plan Estratégico Institucional
Sistema General de Participaciones |  | Rendición de Cuentas - Acuerdo de Paz (Circular 100-006/2019 DAFP)
Rentas Cedidas Sector Salud |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Recursos Propios Sector Salud |  | Plan de Participación
Venta de servicios |  | Plan Institucional de Archivos - PINAR
Transferencias Nacionales para Sector Salud |  | Plan Anual de Adquisiciones Anual | 1
Rentas Cedidas Sector Deportes | Gestión_Estratégica_del_Talento_Humano | Plan Estratégico - Talento Humano | 0
Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía, datos, internet y navegación móvil | Integridad | Plan de Bienestar e Incentivos
Recaudo de Peajes | Planeación_Institucional | Plan de Capacitación Institucional
Fotomultas | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Plan de Previsión de Recursos Humanos
Especies venales | Fortalecimiento_Organizacional_y_Simplificación_de_Procesos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema General de Regalías | Gobierno_Digital | Plan Anual de Vacantes
Recursos del Crédito | Seguridad_Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Fondo de Seguridad de las Entidades Territoriales (FONSET) | Defensa_Jurídica | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Cofinanciación Nacional | Gestión_Presupuestal_y_Eficiencia_del_Gasto_Público | Seguridad y Privacidad de la Información
Cofinanciación Municipal | Mejora_Normativa | No aplica
Sector Privado | Servicio_al_ciudadano
Cooperación Nacional | Racionalización_de_Trámites
Cooperación Internacional | Participación_Ciudadana_en_la_Gestión_Pública
Aportes de comunidades | Seguimiento_y_Evaluación_del_Desempeño_Institucional
Aportes de ONG¨s | Transparencia,_Acceso_a_la_Información_y_lucha_contra_la_Corrupción
Gestión_Documental
Gestión_de_la_Información_Estadística
Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación
Control_Interno

## Hoja1 (hidden)
1.- Acto administrativo de reconocimiento y pago de sentencias y/o conciliaciones. 2- caracterización del riesgo financiero y contable de los diferentes medios de control
Equipo juridico capacitada y actualizado en normas vigentes
Gerentes de las ESE capacitado y entrenado en procesos de cobro coativo
4.1.3.2.7 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la defensa jurídica de la administración departamental | 11. POLITICAS PUBLICAS PARA EL CAMBIO
Brigadas Juridicas