## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA: |  |  | 2023 | Inicial |  |  | Fecha de Entrega: |  | 2023-01-30
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP
NOMBRE RESPONSABLE: |  |  | GILMA INES ESCOBAR RUIZ
N° | Nombre del Proyecto / Acción | Ponderación | Código BPIN | Población a beneficiar |  | Localización | Estructura de Financiación |  |  | Actividades de Gestión |  |  |  |  | Metas de Producto |  |  |  |  | Política MIPG | Plan Institucional | Seguimiento I Trimestre 2023 |  |  |  |  | Seguimiento II Trimestre 2023 |  |  |  |  | Seguimiento III Trimestre 2023 |  |  |  |  | Seguimiento IV Trimestre 2023 |  |  |  |  | Cálculos del Avance del período
|  |  |  | Tipo | Meta |  | Valor Total | Aporte | Fuente de Financiación | Orden | Actividad o Hitos | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Código | Nombre de la Meta | Indicador | Unidad de Medida | Valor Meta |  |  | Valor Ejecutado Población beneficiaria | Valor Avance Localización | Avance Financiero ($) | Cumplimiento Actividades | Avance Productos | Valor Ejecutado Población beneficiaria | Valor Avance Localización | Avance Financiero | Cumplimiento Actividades | Avance Productos | Valor Ejecutado Población beneficiaria | Valor Avance Localización | Avance Financiero | Cumplimiento Actividades | Avance Productos | Valor Ejecutado Población beneficiaria | Valor Avance Localización | Avance Financiero | Cumplimiento Actividades | Avance Productos | Avance Población beneficiaria | Avance Localización | Avance simple Gestión | Avance simple Productos | Ponderación Actividades | Ponderación Productos | Avance Pond. Gestión | Avance Pond. Productos | Suma Avance Ponderado | Avance promedio Ponderado | Avance ponderado Total
1 | Construcción del acueducto regional de los corregimientos de San José de Kennedy, Prado, Sevilla y Guacamayal Fase II en el municipio de Zona Bananera del Departamento del Magdalena | 7% | 2022002470028 |  | 14604 | San Jose de Kenedy Sevilla y Guacamayal | 10125544660 | 10125544660 | SGP | 1 | Firma Contrato de Obra | 2023-01-01 | 30/0172023 | AGUAS DEL MAGDALENA | 2.2.2.1.3 | Formular y ejecutar (64) proyectos rurales en construcción de acueductos. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% |  | 100% | 5% | 20% | 80% | 20% | 4% | 24% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Firma de Interventoria | 2023-02-01 | 2023-02-28 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Inicio de Obra | 2023-03-01 | 2023-03-30 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Ejecución de obra | 2023-03-30 | 2023-12-31 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 0.01% | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | 20% | 80% | #REF! | #DIV/0! | #REF!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Optimización y ampliación del Sistema de acueducto del Corregimiento de Pueblo Nuevo, Municipio De Ariguaní -Departamento del Magdalena. | 8% | 2022002470029 |  | 4155 | Pueblo Nuevo, Vadelco Y Alejandria | 8155207910 | 8155207910 | Sistema General de Participaciones | 1 | Firma Contrato de Obra | 2023-01-01 | 30/0172023 | AGUAS DEL MAGDALENA | 2.2.2.1.3 | Formular y ejecutar (64) proyectos rurales en construcción de acueductos. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% |  | 100% | 5% | 20% | 80% | 20% | 4% | 24% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Firma de Interventoria | 2023-02-01 | 2023-02-28 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Inicio de Obra | 2023-03-01 | 2023-03-30 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Ejecución de obra | 2023-03-30 | 2023-12-31 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 0.15% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Optimización y ampliación del Sistema de acueducto del Municipio de El Banco, Departamento del Magdalena | 8% | 1150-02423-0000 |  | 15001 | Cabecera | 15991229211 | 15991229211 | Sistema General de Participaciones | 1 | Firma Contrato de Obra | 2023-01-01 | 30/0172023 | AGUAS DEL MAGDALENA | 2.2.2.1.5 | Formular y ejecutar (19) proyectos de optimización de acueductos en cabecera urbana. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% |  | 100% | 5% | 20% | 80% | 20% | 4% | 24% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Firma de Interventoria | 2023-02-01 | 2023-02-28 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Inicio de Obra | 2023-03-01 | 2023-03-30 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Ejecución de obra | 2023-03-30 | 2023-12-31 | AGUAS DEL MAGDALENA | [25 empty] | 1 | 0.12% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Ampliación de cobertura y reposición de redes en el Sector 8 del Municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena | 8% |  |  | 21441 | Cabecera -Sector 8 | 14138439983 | 14138439983 | Sistema General de Participaciones | 1 | Firma Contrato de Obra | 2023-01-01 | 30/0172023 |  | 2.2.2.1.5 | Formular y ejecutar (19) proyectos de optimización de acueductos en cabecera urbana. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% |  | 100% | #REF! | 20% | 80% | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 2 | Firma de Interventoria | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Inicio de Obra | 2023-03-01 | 2023-03-30 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Ejecución de obra | 2023-03-30 | 2023-12-31 | [26 empty] | 1 | 0.247% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Construcción Tanque Elevado de almacenamiento para Mejoramiento del Sistema de Acueducto del Municipio de Pivijay, departamento del Magdalena | 8.33% | 2022002470047 |  | 20393 | Pivijay | 8098700991 | 8098700991 | Sistema General de Regalías | 1 | Firma Contrato de Obra | 2023-01-01 | 30/0172023 |  | 2.2.2.1.5 | Formular y ejecutar (19) proyectos de optimización de acueductos en cabecera urbana. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% |  | 100% | 5% | 20% | 80% | 20% | 4% | 24% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Firma de Interventoria | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Inicio de Obra | 2023-03-01 | 2023-03-30 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Ejecución de obra | 2023-03-30 | 2023-12-31 | [26 empty] | 1 | 0.18% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Construcción del sistema de acueducto del resguardo Indígena de Issa Oristuna, en el municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena. | 5.33% |  | Resguardo indigena ette ennaka | 4471 | Sabanas de San Angel | 2700905342 | 2700905342 | Sistema General de Participaciones | 1 | Diseño del proyecto | 2023-02-01 | 2023-03-30 |  | 2.2.2.1.3 | Formular y ejecutar (64) proyectos rurales en construcción de acueductos. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0% |  | 0% | 1.05% | 20% | 80% | 0% | 0.84% | 0.84% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Presentacion a la ventanilla unica Departamental | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Vibilidad Tecnica y metodologica | 2023-05-01 | 2023-05-31 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Ejecución de obras | 2023-06-01 | 2023-12-31 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Recuperación sistema de acueducto del corregimiento de Piñuelas, municipio de Pivijay, departamento del Magdalena | 8.1% |  |  | 841 | Piñuelas | 2160476402 | 2160476402 | Sistema General de Participaciones | 1 | Diseño del proyecto | 2023-02-01 | 2023-03-30 |  | 2.2.2.1.3 | Formular y ejecutar (64) proyectos rurales en construcción de acueductos. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% |  | 0% | 0.75% | 20% | 80% | 0% | 0.6% | 0.6% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Presentacion a la ventanilla unica Departamental | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Vibilidad Tecnica y metodologica | 2023-05-01 | 2023-05-31 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Ejecución de obras | 2023-06-01 | 2023-12-31 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Construcción, Optimización Y Ampliación De Acueductos Y Alcantarillados En Comunidades Priorizadas Etapa I Del Departamento Del Magdalena | 4% | 2021002470044 |  | 50715 | 11 de Noviembre, Cristo Rey y Bello Horizonte | 7183043698 | 7183043698 | Sistema General de Regalias | 1 | Acta de Incio | 2023-01-01 | 2023-01-30 |  | 2.2.2.1.6 | Formular y ejecutar (19) proyectos en saneamiento básico en cabecera municipal y corregimientos. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | [17 empty] | 50715 | 11 de Noviembre, Cristo Rey y Bello Horizonte | 2585797529.65 | 1 | 100%
[10 empty] | 2 | Inicio de Obra | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [26 empty] | 1 | 100%
[10 empty] | 3 | Ejecución de obras | 2023-03-30 | 2023-12-30 | [26 empty] | 1 | 70%
[10 empty] | 4 | Inauguración de obras | 2023-11-01 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0%
9 | Terminación de obras para el Sistema de Acueducto del Coregimiento de Varela. Municipio de Zona Bananera. | 5.32% |  |  | 3972 | Varela | 4582515284 | 4582515284 | Sistema General de Participaciones | 1 | Contrato | 2023-03-01 | 2023-03-30 |  | 2.2.2.1.3 | Formular y ejecutar (64) proyectos rurales en construcción de acueductos. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 3972 | Varela | 0 | 1 | 100% | 100% |  | #REF! | 5% | 20% | 80% | #REF! | 4% | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 2 | Acta de inicio | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Ejecución de obras | 30/04/2023 | 2023-10-27 | [26 empty] | 1 | 25% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Inauguración de obras | 2023-11-01 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Construcción Del Acueducto Regional De Los Corregimientos De San José De Kennedy y Sevilla En El Municipio De Zona Bananera Del Departamento Del Magdalena | 4% | 1150-02423-0000 |  | 6876 | San Jose de Kenedy Sevilla | 5476704012 | 5476704012 | Sistema General de Participaciones | 1 | Ejecución de obras | 1/31/2023 | 2023-10-30 |  | 2.2.2.1.3 | Formular y ejecutar (64) proyectos rurales en construcción de acueductos. | Proyectos formulados y ejecutados. | NUMERO | 20 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 6876 | San Jose de Kenedy | 641556699.2 | 1 | 29%
[10 empty] | 2 | Imauguración | 2023-12-01 | 2023-12-31 | [26 empty] | 0 | 0%
11 | Optimizacion operacional del esquema regional de aseo de Salamina. | 3% |  |  | 64664 | Cabecera: Salamina, El Piñon, Pivijay, Cerro de San antonio, Remolino y Sitio Nuevo | 848589106 | 848589106 | Sistema General de Regalías | 1 | Adjudiccion proceso estudios y diseño relleno sanitario Ecoistema Cienaga Grade de santa Marta | 2023-02-20 | 2023-04-30 | Subgerencia de Gestion Empresarial | 2.2.2.2.1 | Gestionar la implementación de (5) esquema regionales de disposición final de residuos. | Esquemas regionales de disposición final implementados | Numero | 5 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Acta de inicio | 2023-05-01 | 2023-05-15 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Presentacion a la ventanilla unica Departamental | 2023-01-20 | 2023-08-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Contratacion contruccion y optimizacion relleno sanitario | 2023-09-01 | 2023-10-15 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | Asistencia Tecnica | 2023-02-20 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Construccion del relleno santario regional etapa I en el Mmunicpio de Santa Ana. | 8% | 2021002470077 |  | 88499 | cabecera: Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenon y Santa Barbara de Pinto | 9432044091 | 9432044091 | Sistema General de Regalías | 1 | Obtencion de la licencia ambiental | 2023-01-02 | 2023-03-10 | Subgerencia de Gestion Empresarial | 2.2.2.2.1 | Gestionar la implementación de (5) esquema regionales de disposición final de residuos. | Esquemas regionales de disposición final implementados | Numero | 5 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 88499 | Santa Ana | 1296837979 | 1 | 100% | #REF! |  | 100% | 20% | 20% | 80% | 20% | 16% | 36% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | seguimiento de obra | 2023-03-15 | 2023-11-30 | [26 empty] | 1 | 15% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Terminacion obra | 2023-12-30 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Elaboracion de los estudios y diseños para los esquemas regionales de Concordia y El Banco | 8% | 2021002470081 |  | 66567 | El Banco, Guamal, Concordia, Pedraza y Zapayan | 2000000000000 | 2000000000000 | Sistema General de Regalías | 1 | Reinicio de obra | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Subgerencia de Gestion Empresarial | 2.2.2.2.1 | Gestionar la implementación de (5) esquema regionales de disposición final de residuos. | Esquemas regionales de disposición final implementados | Numero | 5 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 66567 | El Banco, Guamal, Concordia y Zapayan | 0 | 1 | 100% | 100% |  | 100% | 20% | 20% | 80% | 20% | 16% | 36% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | seguimiento del proyecto | 2023-03-01 | 2023-10-01 | [26 empty] | 1 | 30% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Entrega de los diseños | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Presentacion a la ventanilla unica Departamental | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | Contratacion contruccion relleno sanitario | 2023-12-01 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Elaboracion de los Estudios y diseños para la contruccion de una estaciones de clasificacion y almacenamiento de residuos para el manejo de aprovechables en el Departamento del Magdalena | 8% | 2021002470081 |  | 10230 | Pueblo Viejo | 280871500 | 280871500 | Sistema General de Regalías | 1 | Reinicio de obra | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Subgerencia de Gestion Empresarial | 2.2.2.2.2 | Formular y ejecutar (3) proyectos experimentales de aprovechamiento de residuos municipales y/o agroindustriales. | Proyectos diseñados y ejecutados | Numero | 3 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 10230 | Santa Marta, Cienaga, Fundacion, Puebloviejo, Aractaca y Zona Bananera | 0 | 1 | 100% | 100% |  | 100% | 33.33% | 20% | 80% | 20% | 26.67% | 46.67% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | seguimiento del proyecto | 2023-03-01 | 2023-10-01 | [26 empty] | 1 | 30% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Entrega de los diseños | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Presentacion a la ventanilla unica Departamental | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | Contratacion contruccion relleno sanitario | 2023-12-01 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Brindar acompañamiento a los municipios para revision de contratos de concesión de servicios publicos | 2.92% |  |  |  | Los Municipios que cumplan con la condicion de tener contratos de operación. | 84192588 | 84192588 | Sistema General de Participaciones | 1 | Oferta institucional por parte de Aguas del Magdalena SA ESP a los 13 municipios (Remitir oficio) | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Subgerencia de Gestion Empresarial | 2.2.2.3.1 | Brindar acompañamiento a los (29) municipios para la revisión de contratos de concesión de servicios públicos y/o bonos del agua. | Municipios acompañados | Numero | 29 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [16 empty] | Todo el Departamento | 0 | 1 | 15% | #DIV/0! |  | 100% | 0.5172% | 20% | 80% | 20% | 0.4138% | 20.41% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | Proceso de contratacion para la ejecuion del proyecto | 2023-05-01 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Realizar reunion con los entes territoriales - Actas de reunion. | 2023-05-01 | 2023-12-30 | [26 empty] | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la instalación de nuevas alternativas energéticas en sistemas de bombeo de acueductos, en el departamento del Magdalena. | 4% |  |  | 63548 | ariguaní, chibolo, san sebastián, santa bárbara de pinto y sitio nuevo | 1763704480 | 1763704480 | Sistema General de Regalías | 1 | Inicio proceso de contratacion | 2023-02-03 | 2023-03-01 | Subgerencia de Gestion Empresarial | 2.2.2.4.1 | Diseñar e implementar (1) estrategia para la instalación de nuevas alternativas energéticas en instituciones educativas, sistemas de bombeo de acueductos, instituciones administrativas y hospitales departamentales. | Estrategia de nuevas alternativas energéticas diseñada e implementada | Numero | 1 | Servicio_al_ciudadano | Plan de Desarrollo Departamental | [15 empty] | 47088 | Ariguaní, Chibolo, San Sebastián De Buenavista, Santa Bárbara De Pinto y Sitionuevo | 0 | 1 | 100% | 74.1% |  | 100% | 100% | 20% | 80% | 20% | 80% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | contrato | 2023-03-01 | 2023-03-01 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | Acta de inicio | 2023-03-15 | 2023-03-15 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | Entrega de los diseños | 2023-10-31 | 2023-10-31 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | Presentacion a la ventanilla unica Departamental | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [26 empty] | 1 | 100% | #DIV/0! |  | 100% | #DIV/0! | 20% | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | Contratacion de la implenentacion d ela estrategia. | 2023-11-30 | 2023-12-31 | [26 empty] | 0 | 50% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 20% | 80% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 7 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 |  |  | 1 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 2 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 3 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 4 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 5 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 6 | [31 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 100% |  |  |  |  | 2091022169258 |  |  |  | 64 | [5 empty] | 16 | [34 empty] | #DIV/0!
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+180

## Hoja2
2023-04-30 | 2023-10-27