## Hoja3 (hidden)
TIPO DE DOCUMENTO |  |  |  | PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR |  |  |  | ETNIA |  |  |  | ESTADO DE SALUD |  | ESTADO DEL INMUBLE
[12 empty] | 1 | REQUIERE ASISTENCIA MEDICA
1 | REGISTRO CIVIL | 4 | CEDULA DE EXTRAJERIA | 1 | JEFE DE HOGAR | 5 | TIO (A) | 1 | AFROCOLOMBIANO | 4 | RAIZAL | 2 | NO REQUIERE ASISTENCIA MEDICA | 1 | HABITABLE
|  |  |  | 2 | ESPOSO (A) | 6 | NIETO (A)
2 | TARJETA DE IDENTIDAD | 6 | PASAPORTE | 3 | HIJO (A) | 7 | SUEGRO (A) | 2 | INDIGENA | 5 | OTRO | AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD |  | 2 | NO HABITABLE
|  |  |  | 4 | PRIMO (A) | 8 | YERNO/NUERA |  |  |  |  | 1 | SUB SIDIADO
3 | CEDULA DE CIUDADANIA | 5 | INDOCUMENTADO | 9 | ABUELO (A) | 10 | FAMILIA UNIPERSONAL | 3 | GITANO-ROM | 6 | SIN INFORMACION | 2 | CONTRIBUTIVO | 3 | DESTRUIDA
|  | 7 | NO SABE/ NO RRESPONDE | 11 | HERMANO ( A ) | [6 empty] | 3 | SIN AFILIACIÓN

## PAE_Resumen_V1
CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MAGDALENA
PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO POR CALAMIDAD PÚBLICA - DECRETO No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Versión 01, aprobado por la comisión técnica delegada para la construcción del Plan
Versión 02, aprobado por la comisión técnica delegada para la construcción del Plan
PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA PRESUPUESTO
EJE DE ACCION | DESCRIPCIÓN | ACCION | UNIDAD MEDIA | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE | Mes 1 | MES 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | PRESUPUESTO
[13 empty] | Municipio | Departamento | Nación | Privados | Observaciones | VALOR TOTAL
I. EDAN / RUD | Obtener el reporte de las personas damnificadas y/o afectadas a causa de los daños generados y las perdidas materiales debido a la materialización de escenarios de riesgo asociado a las emergencias que se puedan presentar por la incomunicación del municipio de Santa Barbara de Pinto con el resto del Departamento. | Consolidación del censo a través de Alcaldias y los organismos de socorro. | Días | 30 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia se decide pagar refrigerios y almuerzos) | 0
II. BUSQUEDA Y RESCATE | Ubicar y rescatar a las personas que se encuentren atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo por la materialización de un escenario de riesgo | Detectar, ubicar y extraer personas atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo para ubicarlas en sitios seguros. | Días | 20 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) | [8 empty] | 10000000 |  |  | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia se decide pagar refrigerios y almuerzos) | 10000000
III. AYUDA ALIMENTARIA | Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos. | Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos. | Raciones | 1000 | GOBERNACIÓN (PAE) | [8 empty] | 14000000 |  |  | Esto se organizara en función de la evolución de la Emergencia y si la situación así lo requiere | 14000000
V. SALUD | Decretar alerta Amarilla, en función del nivel de la emergencia que se presente por la materialización de un escenario de riesgo | Decretar alerta Amarilla | Numero | A NECESIDAD | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE SALUD) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
VI. MANEJO DE ESCOMBROS Y OBRAS DE EMERGENCIA | Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados socializando la problemática y la potencial afectación que se puede presentar a la comunidad y las entidades municipales | Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados | Numero | 12 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla, en el caso de se aumente la materialización de escenarios de riesgo como las inundaciones o deslizamientos | Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla, | Numero | 1 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla | Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla | Numero | 1 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Instalacion de punete provicional militar para habilitar el paso via terrestre de la comunidad que transita desde Santa Ana hasta Santa Barbara de Pinto | Instalacion de puente militar para el traslado de comunidad, alimentos entre otras para la comunidad que vive en el municipio de Santa Barbara de Pinto y no tienen acceso via terrestre por colapso de puente el dia 30 de junio de 2023. | Global | 1 | UNGRD | [7 empty] | Santa Ana - Santa Barbara de Pinto. |  |  |  | Se espera respuesta por parte de la UNGRD para la atención de esta actividad. | 0
| Estudios y Diseño del tramo que comprende la via entre Santa Ana y Santa Barbara de Pinto para habilitación del paso terrestre. | Realización de estudios y diseños estructurales para la rehabilitación de la comunicación entre los Municipios de Santa Barbara del Pinto y Santa Ana para la vía de Segundo Orden 78MG02 | Global | 1 | GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA - UNGRD | [7 empty] | Santa Ana - Santa Barbara de Pinto. |  |  |  | Se atenderá esta fase con el contrato que se estipule por la contratación de la secretaria de infraestructura | 0
| Atención de las obras para la habilitación del paso terrestre entre el municipio de Santa Ana y Santa Barbara de Pinto | Adelantar la contratación y la ejecución de los diseños para el puente que comunica al municipio de Santa Ana y Santa Barbara del Pinto precisamente en cercanias del corregimiento de Barrio Blanco municipio de Santa Ana | Global | 1 | GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA - UNGRD | [7 empty] | Santa Ana - Santa Barbara de Pinto. |  |  |  | Se atenderá esta fase con el contrato que se estipule por la contratación de la secretaria de infraestructura | 0
VIII.ACESIBILIDAD Y TRANSPORTE | Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad, el transporte de heridos, el transporte terrestre, ferroviario, fluvial y aéreo requerido, así como la operación de servicios y terminales de transporte; restableciendo de manera provisional el servicio. | Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad. | Global | 1 | GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias | Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias | Global | 1 | GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Control vehicular a demanda | Control vehicular a demanda | Global | 1 | GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
IX. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden público; protegiendo la vida, honra y bienes de la población, mediando conflictos sociales y haciendo contención a comportamientos no adaptativos | Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden público | Global | 1 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INTERIO) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Desarrollar reuniones con lideres, sociales, barriales y comunales, para articular con ellos el diagnostico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo que causa la afectación negativa sobre la comunidad | Desarrollar reuniones con lideres, sociales, barriales y comunales, para articular con ellos el diagnostico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo | Taller | 4 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE LA IGUALDAD Y PODER POPULAR y AFGERD) | [8 empty] | 0 |  |  | Esto se organizara en función de la evolución de la Emergencia y si la situación así lo requiere | 0
X.LOGISTICA SOPORTE OPERACIONAL PARA LA RESPUESTA | Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo | Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo | Global | 1 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE DESARROLLO Y AFGERD | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que genero el impacto negativo | Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que genero el impacto negativo | Global | 1 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE DESARROLLO Y AFGERD | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos | Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos | Numero | 1 | GOBERNACIÓN (OFICINA DE PLANEACIÓN Y AFGERD | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador | Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador | Global | 1 | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE HACIENDA / OF. PLANEACION) | [11 empty] | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa. | Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa. | Global | 1 | GOBERNACIÓN (OFICINA DE AMBIENTE) | [8 empty] | 0 |  |  | Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia) | 0
| Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios | Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios | Global | 1 | GOBERNACIÓN | [8 empty] | 0 |  |  | Esto se organizara en función de la evolución de la Emergencia y si la situación así lo requiere | 0
| Acciones de Recuperación, de mitigación de riesgo y/o Atención emergencias que se presenten en el departamento (Banco de ayuda) | Tener a disposición elementos que permitan la ayuda efectiva a las comunidades y núcleos familiares afectados por la materialización de un escenario de riesgo | Global | 1 | GOBERNACIÓN | [8 empty] | 161925000 |  |  | Esto se organizara en función de la evolución de la Emergencia y si la situación así lo requiere | 161925000
XI. COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA | Generar boletines de prensa oficiales y mantener comunicación constante de información al público en general | Mantener a la comunidad informada sobre las alertas que se emitan y las condiciones meteorológicas y climáticas que puedan incidir en la materialización de escenarios de riesgo | Global | 1 | GOBERNACIÓN | [11 empty] | Esto se organizara en función de la evolución de la Emergencia y si la situación así lo requiere | 0
SUB TOTAL DEL PLAN OPERATIVO POR SERVICIO DE RESPUESTA | [12 empty] | 0 | 185925000 | 0 | 0 |  | 185925000

## LINEAS RESPUESTA
|  | PLAN POR SERVICOS BASICOS DE RESPUESTA |  |  |  | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA: Decreto No. Xxxxxxxxxxxxx | VERSIÓN: 03
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FORMATO PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA | [6 empty] | F: 010
OBJETIVO GENERAL | Establecer el conjunto de acciones de planificación, organización, mitigación y de gestión para las fases de RESPUESTA que permitan la implementación de las medidas necesarias para el restablecimientos de las condiciones iniciales de la población damnificada y/o afectada por los impactos negativos asociados a la materialización de escenarios de riesgo en el departamento del Magdalena. |  | MUNICIPIO DE: SANTA ANA Y SANTA BARBARA DE PINTO |  | RESPONSABLE CDGRD: COMISIÓN TECNICA DELEGADA POR EL CDGRD POR MEDIO DEL DECRETO DEPARTAMENTAL No. Xxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | DEPARTAMENTO DE : MAGDALENA |  | REVISO CDGRD: | SI: X | NO
FASE DEL PLAN DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA | OBJETIVO |  | PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA Y SERVICIOS BÁSICO DE RESPÚESTA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO | APOYO
RESPUESTA | BRINDAR la asistencia humanitaria de emergencia, correspondiente a la respuesta inmediata para la atención a la población por la caida de puente que comunica al municipio de Santa Barbara de Pinto hacia el municipio de Santa Ana y el resto del Departamento |  | I. EDAN / RUD | Consolidación del censo a través de Alcaldias y los organismos de socorro. | Obtener el reporte de las personas damnificadas y/o afectadas a causa de los daños generados y las perdidas materiales debido a la materialización de escenarios de riesgo asociado a las emergencias que se puedan presentar por la incomunicación del municipio de Santa Barbara de Pinto con el resto del Departamento. | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) | Alcaldias municipales
|  |  | II. BUSQUEDA Y RESCATE | Detectar, ubicar y extraer personas atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo para ubicarlas en sitios seguros. | Ubicar y rescatar a las personas que se encuentren atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo por la materialización de un escenario de riesgo | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) | Alcaldias municipales
|  |  | III. AYUDA ALIMENTARIA | Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos. | Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos. | GOBERNACIÓN (PAE) | UNGRD
|  |  | V. SALUD | Decretar alerta Amarilla | Decretar alerta Amarilla, en función del nivel de la emergencia que se presente por la materialización de un escenario de riesgo | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE SALUD) | 1- CDGRD 2-UNGRD
|  |  | VI. MANEJO DE ESCOMBROS Y OBRAS DE EMERGENCIA | Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados | Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados socializando la problemática y la potencial afectación que se puede presentar a la comunidad y las entidades municipales | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) | UNGRD
|  |  |  | Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla, | Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla, en el caso de se aumente la materialización de escenarios de riesgo como las inundaciones o deslizamientos | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) | 1- UNGRD 2- GOBERNACIÓN
|  |  |  | Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla | Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) | UNGRD
|  |  |  | Instalacion de puente militar para el traslado de comunidad, alimentos entre otras para la comunidad que vive en el municipio de Santa Barbara de Pinto y no tienen acceso via terrestre por colapso de puente el dia 30 de junio de 2023. | Atención de las obras para la habilitación del paso terrestre entre el municipio de Santa Ana y Santa Barbara de Pinto | UNGRD | UNGRD
|  |  |  | Adelantar la contratación y la ejecución de los diseños para el puente que comunica al municipio de Santa Ana y Santa Barbara del Pinto precisamente en cercanias del corregimiento de Barrio Blanco municipio de Santa Ana | Global | GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA - UNGRD | UNGRD
|  |  | VIII.ACESIBILIDAD Y TRANSPORTE | Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad. | Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad, el transporte de heridos, el transporte terrestre, ferroviario, fluvial y aéreo requerido, así como la operación de servicios y terminales de transporte; restableciendo de manera provisional el servicio. | GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE) | 1- Alcaldias municipales 2-CDGRD
|  |  |  | Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias | Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias | GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE) | 1- Alcaldias municipales 2-CDGRD
|  |  |  | Control vehicular a demanda | Control vehicular a demanda | GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE) | 1- Alcaldias municipales 2-CDGRD
|  |  | IX. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden público | Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden público; protegiendo la vida, honra y bienes de la población, mediando conflictos sociales y haciendo contención a comportamientos no adaptativos | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INTERIO) | 1- Alcaldias municipales 2-CDGRD
|  |  |  | Desarrollar reuniones con lideres, sociales, barriales y comunales, para articular con ellos el diagnostico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo | Desarrollar reuniones con lideres, sociales, barriales y comunales, para articular con ellos el diagnostico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo que causa la afectación negativa sobre la comunidad | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE LA IGUALDAD Y PODER POPULAR y AFGERD) | UNGRD
|  |  | X.LOGISTICA SOPORTE OPERACIONAL PARA LA RESPUESTA | Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo | Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE DESARROLLO Y AFGERD | UNGRD
|  |  |  | Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que genero el impacto negativo | Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que genero el impacto negativo | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE DESARROLLO Y AFGERD | UNGRD
|  |  |  | Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos | Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos | GOBERNACIÓN (OFICINA DE PLANEACIÓN Y AFGERD | UNGRD
|  |  |  | Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador | Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador | GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE HACIENDA / OF. PLANEACION) | OGERD
|  |  |  | Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa. | Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa. | GOBERNACIÓN (OFICINA DE AMBIENTE) | OGERD
|  |  |  | Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios | Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios | GOBERNACIÓN | UNGRD
|  |  |  | Tener a disposición elementos que permitan la ayuda efectiva a las comunidades y núcleos familiares afectados por la materialización de un escenario de riesgo | Acciones de Recuperación, de mitigación de riesgo y/o Atención emergencias que se presenten en el departamento (Banco de ayuda) | GOBERNACIÓN | UNGRD
|  |  | XI. COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA | Mantener a la comunidad informada sobre las alertas que se emitan y las condiciones meteorológicas y climáticas que puedan incidir en la materialización de escenarios de riesgo | Generar boletines de prensa oficiales y mantener comunicación constante de información al público en general | GOBERNACIÓN | UNGRD

## PRESUPUESTO
| PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0
FASE DE LA EMERGENCIA | SERVICIO BÁSICO DE RESPÚESTA | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO
|  |  | MUNICIPAL | DEPARTAMENTAL | NACIONAL | SECTOR PRIVADO | TOTAL
| I. EDAN / RUD | Consolidación del censo a través de Alcaldias y los organismos de socorro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II. BUSQUEDA Y RESCATE | Detectar, ubicar y extraer personas atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo para ubicarlas en sitios seguros. | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000
|  | Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos. | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 14000000
| V. SALUD | Decretar alerta Amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VI. MANEJO DE ESCOMBROS Y OBRAS DE EMERGENCIA | Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalacion de puente militar para el traslado de comunidad, alimentos entre otras para la comunidad que vive en el municipio de Santa Barbara de Pinto y no tienen acceso via terrestre por colapso de puente el dia 30 de junio de 2023. | Santa Ana - Santa Barbara de Pinto. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realización de estudios y diseños estructurales para la rehabilitación de la comunicación entre los Municipios de Santa Barbara del Pinto y Santa Ana para la vía de Segundo Orden 78MG02 | Santa Ana - Santa Barbara de Pinto. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adelantar la contratación y la ejecución de los diseños para el puente que comunica al municipio de Santa Ana y Santa Barbara del Pinto precisamente en cercanias del corregimiento de Barrio Blanco municipio de Santa Ana | Santa Ana - Santa Barbara de Pinto. | 0 | 0 | 0 | 0
| VIII.ACESIBILIDAD Y TRANSPORTE | Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Control vehicular a demanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IX. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desarrollar reuniones con lideres, sociales, barriales y comunales, para articular con ellos el diagnostico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| X.LOGISTICA SOPORTE OPERACIONAL PARA LA RESPUESTA | Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que genero el impacto negativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tener a disposición elementos que permitan la ayuda efectiva a las comunidades y núcleos familiares afectados por la materialización de un escenario de riesgo | 0 | 161925000 | 0 | 0 | 161925000
| XI. COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA | Mantener a la comunidad informada sobre las alertas que se emitan y las condiciones meteorológicas y climáticas que puedan incidir en la materialización de escenarios de riesgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 185925000 | 0 | 0 | 185925000

## PAE_Resumen (hidden)
CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MAGDALENA
PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO POR CALAMIDAD PÚBLICA - DECRETO 332 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 Versión 01, aprobado por la comisión tecnica delegada para la construcción del Plan
Versión 01, aprobado por la comisión tecnica delegada para la construcción del Plan
PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA PRESUPUESTO
EJE DE ACCION | DESCRIPCIÓN | ACCION | UNIDAD MEDIA | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE | Mes 1 | MES 2 | PRESUPUESTO
[8 empty] | Municipio | Departamento | Nación | Privados | VALOR TOTAL
I. EDAN / RUD | Obtener el reporte de las personas damnificadas y/o afectadas a causa de los daños generados y las perdidas materiales debido a la materializacion de escenarios de riesgo asociado a la segunda temporada de lluvias | Consolidación del censo a traves de la OGERD y los organismos de socorro. | Dias | 30 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) | [6 empty] | 0
| Apoyo con almuerzos, refrigerios y transporte para los vountarios que realizaran el EDAN. (por 30 dias, Ver Especicicación tecnica y economica) | Apoyo con almuerzos, refrigerios y transporte para los vountarios que realizaran el EDAN. | Voluntarios | 40 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
II. BUSQUEDA Y RESCATE | Ubicar y rescatar a las personas que se encuentren atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo por la materialización de un escenario de riesgo | Detectar, ubicar y extraer personas atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo para ubicarlas en sitios seguros. | Dias | 20 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) |  |  |  | #REF! | 18000000 |  | #REF!
| Compra, activación y mantenimiento de herramientas equipos y accesorios (HEA) de Búsqueda y Rescate. | Compra de 15 kit de rescate (Elementos de respuesta, ver especificaciones) | Kits | 15 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 10 millones para mantenimiento de equipos de rescate (monto agotable) | Numero | 1 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000
|  | 6 kit basicos de atención (CI) | Kits | 6 | CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios) |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
III. AYUDA ALIMENTARIA | Entrega de hasta 3000 kit de asistencia humanitarias de emergencias alimentarias por 1 mes | Entrega de hasta 3000 kits de asistencia humanitarias de emergencias alimentarias a los nucleos familiares identificados con el EDAN, durante 1 mes (valor 150.000) | Kits | 3000 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Entrega de hasta 5000 kit de asistencia humanitarias de emergencias alimentarias por 1 mes | Entrega de hasta 5000 kits de asistencia humanitarias de emergencias alimentarias a los nucleos familiares identificados con el EDAN, durante 1 mes | Kits | 5000 | UNGRD |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
III. AYUDA NO ALIMENTARIA | Entrega de hasta 2000 kit de asistencia humanitarias de emergencias no alimentarias. | Entrega de hasta 2000 kits de asistencia humanitarias de emergencias No alimentarias a los nucleos familiares identificados con el EDAN. ( kit de aseo y KIT cocina) | Kits | 2000 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Entrega de hasta 5000 kit de de asistencia humanitarias de emergencias no alimentarias. | Entrega de hasta 5000 kits de asistencia humanitarias de emergencias No alimentarias a los nucleos familiares identificados con el EDAN. ( kit de aseo y KIT cocina) | Kits | 5000 | UNGRD |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| Entrega de hasta 2000 frazadas | Entrega de hasta 2000 colchonetas | Numero | 2000 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Entrega de hasta 6000 Frazadas | Entrega de hasta 8000 colchonetas | Numero | 6000 | UNGRD |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| Entrega de hasta 2000 colchonetas | Entrega de hasta 2000 colchonetas | Numero | 2000 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Entrega de hasta 4000 colchonetas | Entrega de hasta 4000 colchonetas | Numero | 4000 | UNGRD |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
IV.ALOJAMIENTOS TEMPORALES | Ubicar en un lugar seguro a las familias que se encontraban en viviendas no habitables o destruidas, por la materialización del escenario de riesgo. | Entrega de subsidios de arriendo temporal a las familias damnificadas, que se hallan identificado durante la elaboración de EDAN. | Numero | 100 | GOBERNACIÓN | [6 empty] | 0
|  | Establecer Albergues temporales en los municipios en que se presente una afectación proveniente de la materializacion de un escenario de riesgo. | Numero | 30 | ALCALDIAS MUNICIPALES |  |  | 30000000 |  |  |  | 30000000
V. MANEJO DE ESCOMBROS Y OBRAS DE EMERGENCIA | Realizar intervención en los puntos criticos identificados en el departamento con maquinaria amarilla para controlar fenomenos de remoción de masa, Erosión y mantenimiento cuerpos de agua. | 2 Arrendamiento Retrocargador | Horas | 240 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 5 Arrendamiento Retro Excavadora | Horas | 240 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 8 Arrendamiento de Doble Troque (para movimiento de material ) | días | 30 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Arrendamiento Retro Excavadora | Horas | 192 | UNGRD |  |  |  |  | 207360000 |  | 207360000
| Apoyo con máquinaria amarilla para esta temporada de lluvias, en 5 municipios | Apoyo con Maquinaria Amariila en Santa Marta | Global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 424033400.79 |  | 424033400.79
|  | Apoyo con Maquinaria Amariila en el Reten | Global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 500160345.03 |  | 500160345.03
|  | Apoyo con Maquinaria Amariila en el Banco | Global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 158878537.44 |  | 158878537.44
|  | Apoyo con Maquinaria Amariila en Zona Bananera | Global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 185513166.83 |  | 185513166.83
|  | Apoyo con Maquinaria Amariila en fundación | Global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 264050968 |  | 264050968
| Reforzamiento del terraplén en el Sitio Critico y habilitación de rutas alternas de movilidad, en Salamina | 1ra. Fase. Personal y equipo necesario para realizar Terraplén con material del sitio sin clasificar a la altura del punto critico y habilitación de carreteable alterno para el paso de vehiculos de carga. | Global | 1 | UNGRD/ Gobernación/ Invias |  |  |  |  | 89126012 |  | 89126012
|  | 2da. Fase. Terminacion de tramo con material de afirmado, conformación y protección de taludes, señalización restrictiva. Sellado de canales existentes en concreto ciclópeo Todo Especificaciones | Global | 1 | UNGRD / INVIAS / GOBERNACIÓN |  |  |  |  | 92000000 |  | 92000000
| Dragado de inducción para remover la isla de sedimentos del Rio Magdalena | Modificación de las condiciones hidrodinámicas del rio para reducir los caudal y las velocidades en la margen derecha que genera la socavación del sitio critico mediante el dragado del brazo izquierdo y relleno del área erosionada del brazo derecho. | Dias | 45 | CORMAGDALENA |  |  |  |  | 10200000000 |  | 10200000000
| Protección de orillas erosionadas (compra de Geocontenedores capacidad de 14 metros cubicos ) | Adquición de 1800 geocontenedores para porteger orillas erosionadas. | Numero | 1800 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Construcción de obras para la protección de la orilla de la margen derecha del rio Magdalena K2+400 km 2.4 (incluye interventoria) | Replanteo del proyecto de obras tipo Conformación de espolones Instalación de geocontenedores y relleno de los megabags Confortación de dique y protección de orilla. | global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 3778544800 |  | 3778544800
| Construcción de obras para la protección de la orilla de la margen derecha del rio Magdalena K2+100 km 2.1 (incluye interventoria) | Replanteo del proyecto de obras tipo Conformación de espolones Instalación de geocontenedores y relleno de los megabags Confortación de dique y protección de orilla. | global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 4469199369 |  | 4469199369
| Atención, recuperación y estabilización de emergencias | 6 Acciones de Recuperacion, de mitigacion de riesgo y/o Atención emergencias que se presenten en el departamento (Banco de ayuda) | Acciones de mitigación | 6 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Traslado de la Vía Salamina-Piñon, incluye adquisición Predial | Adquisición del predio para la construcción de la variante | Global | 1 | INVIAS | [6 empty] | 0
|  | Diseño y construcción de la variante del nuevo trazado de la via. Incluye señalización vial. | Global | 1 | INVIAS |  |  |  |  | 2065626900 |  | 2065626900
VI.LOGISTICA SOPORTE OPERACIONAL PARA LA RESPUESTA | Transferencia de recursos apoyo operacional | Contar con recursos economicos que permitan brindar alimentos y transporte a los voluntarios de las entidades prestadoras del servicio de respuesta y ayudas alimentaria (almuerzo y refrigerios) para comunidades damnificadas y/o afectadas por la materialización de escenarios de riesgo asociados a la segunda temporada de lluvias y la probabilidad de materialización del fenómeno de variabilidad climática denominado la Niña. | Global | 1 | UNGRD |  |  |  |  | 102000000 |  | 102000000
| Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios | Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios | Global | 1 | UNGRD | [5 empty] | 10000000 | 10000000
| Combustible y lubricantes | Comprar hasta 2000 galones de combustible para los vehiculos a ser usados para atender las emergencias que se presenten en el Departamento. | Galones | 2000 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Apoyo operacional para la respuesta | Adquisición de 70000 Sacos para construir barrerras (40 mil la gobernacioón y 30 mil la UNGRD) | Sacos | 70000 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Kit basico de Emergencia (equipo de voluntarios) | kit de emergencia | 10 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Adquisición de equipo informatico para la respuesta | kit de informatico | 1 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Adquisición de equipos logistico para la respuesta | Global | 1 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Soporte operacional (pago de personal y equipo de respuesta) | Global | 1 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Fortalecimiento al Sistema de Comunicaciones RECALE mediante el mantenimiento y arreglo de los equipos de monitoreo del riesgo y comunicaciones | 1 | Fortalecimiento | PRIVADO | [5 empty] | #REF! | #REF!
| Capacidad operativa para atender emergencias que se presenten en el departamento del Magdalena. | 1 Camion para apoyo logistico, en el marco de desarrollo de actividades prevención y atención de emergencias (un turbo). | Camión | 2 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
VII. COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA | Generar boletines de prensa oficiales y mantener comunicación constante de información al público en general | Mantener a la comunidad informada sobre las alertas que se emitan y las condiciones metereologicas y climaticas que puedan incidir en la materialización de escenarios de riesgo | Global | 1 | GOBERNACIÓN | [6 empty] | 0
SUB TOTAL DEL PLAN OPERATIVO POR SERVICIO DE RESPUESTA | [7 empty] | 30000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION
EJE DE ACCION | DESCRIPCIÓN | ACCION | UNIDAD MEDIA | CANTIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE | Mes 1 | MES 2 |  |  |  |  | VALOR TOTAL
Gestión de la Información | Diseñar las medidas que permitan el mejoramiento de la gestión de la infomación asocaida a la materialización de escenarios de riesgo por la temporada de lluvias en el departamento del Magdalena. | Construcción de información cartográfica para visualización en la plataforma web diseñada para este fin, con la intención de: 1- Visualización de mapa online donde se especifique puntos donde se materializan escenarios de riesgo. 2- Construcción de sistema de indicadores para valoración de las afectaciones producidas por la materialización de escenarios de riesgo. 3- Construcción de sistema de base de datos donde se documenta y compila las afectaciones generadas producto de la materialización de escenarios de riesgo | Global | 1 | GOBERNACIÓN |  |  |  | #REF! |  |  | 97000000
Planeación | Realizar un fortalecimiento en las capacidades de los CDGRD, en lo relacionado al monitoreo de puntos riticos que iniciden en laa materilización de escenarios de riesgo, por medio de lmplementacion de UN SAT | Establecer un convenio interadministrativo con el IDEAM para poner en funcionamiento el SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa | CONVENIO | 1 | GOBERNACIÓN |  |  |  | 250000000 |  |  | 250000000
LOGISTICA DE SOPORTE OPERACIONAL | Disponer de los recursos logísticos de soporte operacional para atender las Emergencias que se presenten en el Departamento | Adquisición de equipos para acciones de monitoreo y seguimiento (Elementos de computación, GPS, radios) | Global | 1 | GOBERNACIÓN
SUB TOTAL DEL PLAN OPERATIVO POR SERVICIO DE RESPUESTA | [7 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 347000000
TOTAL | [7 empty] | 30000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## FORMATO PAE (hidden)
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION (Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61) |  |  |  | CÓDIGO: FR-1703-SMD-11 | VERSIÓN: 04
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 2 MES: JULIO AÑO: 2023 | NOMBRE DEL ALCALDE MUNIPAL/GOBERNADOR (A): CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR |  |  | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N: Decreto Departamental No | RESPONSABLE CMGRD: NO APLICA | REVISO CDGRD: COMISIÓN TECNICA DELEGADA POR EL CDGRD
OBJETIVO GENERAL | Establecer el conjunto de acciones de planificación, organización, mitigación y de gestión para las fases de RESPUESTA que permitan la implementación de las medidas necesarias para el restablecimientos de las condiciones iniciales de la población damnificada y/o afectada por los impactos negativos asociados a la materialización de escenarios de riesgo en el departamento del Magdalena. |  |  |  | MUNICIPIO,CIUDAD Y/O: NO APLICA | DEPARTAMENTO DE: MAGDALENA
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | APOYO
RECUPERACION TEMPRANA | Accesibilidad y transporte | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura de transporte que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Rehabilitación de XXX vias afectadas (XXX primarias, XXX secundarias y XXX terciarias) | Vias (XXX primarias, XXX secundarias y XXX terciarias) habiltadas para el transito | INVIAS | Gobernación
| Infraestructura Pública | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura Pública que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Rehabilitación de XXX infraestructura publicas | No Aplica |  | Gobernación
| Salud y Protección Social | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura de SALUD que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Rehabilitación de XXX infraestructura de salud | No Aplica | No Aplica | No Aplica
| Servicios Públicos (Agua, Saneamiento, Energía, Gas) | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura Servicios Públicos que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Restablecimiento de redes de gas, energia y Saneamiento basico afectadas | No Aplica | No Aplica | No Aplica
| Educación | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura educativa que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Rehabilitación de XXX instituciones educativas | No Aplica | Ministerio de Eduación | No Aplica
| Vivienda y Territorio | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura de las vivienda que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Entrega de kit de _______ subsidios de arriendo temporal a las familias presentes en las viviendas afectadas | No Aplica | No Aplica | 1-UNGRD 2-Gobernación
| Tecnologias de la Información y Comunicaciones | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura de conunicaciones que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Rehabilitación de XXX infraestructura comunicaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica
| Seguridad y Convivencia | Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de la infraestructura de Seguridad y Convivencia que se vieron afectados por la materialización de los escenario de Riesgo asociados a la temporada de lluvias y la materialización del fenomeno de la niña | Rehabilitación de XXX infraestructura de Seguridad | No Aplica | No Aplica | No Aplica
RECUPERACION PARA EL DESARROLLO | Desarrollo sostenible y Medio Ambiente | Diseñar las medidas de intervención que permitan restablecer las condiciones de las areas de interes ambiental afectada por la temporada de lluvias en el departamento del Magdalena. | Apoyo para la repacación de XXX ha de areas de interes ambiental afecatdos por la temporada de lluvias | No Aplica | CDGRD | Mnisterio de ambiente
| Agropecuario | Diseñar las medidas de intervención que permitan restablecer las condiciones del sector agropecuario afectado por la temporada de lluvias en el departamento del Magdalena. | Apoyo para la repacación de XXX miembros del sector agropecuario afectados por la temporada de lluvias | No Aplica | CDGRD | Ministerio de Agricultura
| Comercio, Industria y Turismo | Diseñar las medidas de intervención que permitan restablecer las condiciones del sector de Comercio, Industria y Turismo afectado por la temporada de lluvias en el departamento del Magdalena. | Apoyo para la repacación de XXX miembros del sector de Comercio, Industria y Turismo afecatdos en sus medios de vida y trabajo | No Aplica | CDGRD | UNGRD
| Medios de Vida y Trabajo | Diseñar las medidas de intervención que permitan restablecer las condiciones de calidad de vida de la población afectada en sus Medios de Vida y Trabajo por la temporada de lluvias en el departamento del Magdalena. | Apoyo para la repacación de XXX habitantes afecatdos en sus medios de vida y trabajo | No Aplica | CDGRD | UNGRD
| Mitigación Del Riesgo | Diseñar las medidas de intervención que permitan mitigar los escenarios de riesgos materializados por la temporada de lluvias en el departamento del Magdalena. | XXXX Acciones de Recuperación, de mitigación de riesgo y/o Atención emergencias que se presenten en el Magdalena (proyectos presentados a la UNGRD | No Aplica | UNGRD | CDGRD
| Gestión de la Información | Diseñar las medidas que permitan el mejoramiento de la gestión de la infomación asocaida a la materialización de escenarios de riesgo por la temporada de lluvias en el departamento del Magdalena. | Construcción de información cartográfica para visualización en la plataforma web diseñada para este fin, con la intención de: 1- Visualización de mapa online donde se especifique puntos donde se materializan escenarios de riesgo. 2- Construcción de sistema de indicadores para valoración de las afectaciones producidas por la materialización de escenarios de riesgo. 3- Construcción de sistema de base de datos donde se documenta y compila las afectaciones generadas producto de la materialización de escenarios de riesgo | Herramienta cartografica diseñada con indicadores online | Gobernación | UNGRD
| Planeación | Realizar un fortalecimiento en las capacidades de los CDGRD, en lo relacionado al monitoreo de puntos riticos que iniciden en laa materilización de escenarios de riesgo, por medio de lmplementacion de UN SAT | Establecer un convenio interadministrativo con el IDEAM para poner en funcionamiento el SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa | Convenio con el IDEAM para la implementación del SAT | Gobernación | UNGRD
| LOGISTICA DE SOPORTE OPERACIONAL | Disponer de los recursos logísticos de soporte operacional para atender las Emergencias que se presenten en el Departamento | Adquisición de equipos para acciones de monitoreo y seguimiento (Elementos de computación, GPS, radios) | Equipos para acciones de monitoreo y seguimiento (Elementos de computación, GPS, radios) | Gobernación | UNGRD
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN__________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN (PAE)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## PAE PRESUPUESTO (hidden)
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61 |  |  |  | CÓDIGO: FR-1703-SMD-11 |  | VERSIÓN: 04
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 2 MES: JULIO AÑO: 2023 |  | FORMATO PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO
|  |  | MUNICIPAL | DEPARTAMENTAL | NACIONAL | PRIVADO | TOTAL
RECUPERACIÓN TEMPRANA | Accesibilidad y transporte | Rehabilitación de XXX vias afectadas (XXX primarias, XXX secundarias y XXX terciarias) | Por definir | Por definir | Por definir |  | 0
| Infraestructura Pública | Rehabilitación de XXX infraestructura publicas | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Salud y Protección Social | Rehabilitación de XXX infraestructura de salud | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Servicios Públicos (Agua, Saneamiento, Energía, Gas) | Restablecimiento de redes de gas, energia y Saneamiento basico afectadas | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Educación | Rehabilitación de XXX instituciones educativas | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Vivienda y Territorio | Entrega de kit de _______ subsidios de arriendo temporal a las familias presentes en las viviendas afectadas | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Tecnologias de la Información y Comunicaciones | Rehabilitación de XXX infraestructura comunicaciones | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Seguridad y Convivencia | Rehabilitación de XXX infraestructura de Seguridad | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
RECUPERACION PARA EL DESARROLLO | Desarrollo sostenible y Medio Ambiente | Apoyo para la repacación de XXX ha de areas de interes ambiental afecatdos por la temporada de lluvias | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Agropecuario | Apoyo para la repacación de XXX miembros del sector agropecuario afectados por la temporada de lluvias | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Comercio, Industria y Turismo | Apoyo para la repacación de XXX miembros del sector de Comercio, Industria y Turismo afecatdos en sus medios de vida y trabajo | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Medios de Vida y Trabajo | Apoyo para la repacación de XXX habitantes afecatdos en sus medios de vida y trabajo | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Mitigación Del Riesgo | XXXX Acciones de Recuperación, de mitigación de riesgo y/o Atención emergencias que se presenten en el Magdalena (proyectos presentados a la UNGRD | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | 0
| Gestión de la Información | Construcción de información cartográfica para visualización en la plataforma web diseñada para este fin, con la intención de: 1- Visualización de mapa online donde se especifique puntos donde se materializan escenarios de riesgo. 2- Construcción de sistema de indicadores para valoración de las afectaciones producidas por la materialización de escenarios de riesgo. 3- Construcción de sistema de base de datos donde se documenta y compila las afectaciones generadas producto de la materialización de escenarios de riesgo |  | 97000000 |  |  | 97000000
| Planeación | Establecer un convenio interadministrativo con el IDEAM para poner en funcionamiento el SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa |  | 250000000 |  |  | 250000000
| LOGISTICA DE SOPORTE OPERACIONAL | Adquisición de equipos para acciones de monitoreo y seguimiento (Elementos de computación, GPS, radios) |  | 32000000 |  |  | 32000000
TOTAL |  |  | 0 | 379000000 | 0 | 0 | 379000000

## PAE CRONOGRAMA
| PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61 | [9 empty] | CÓDIGO: FR-1703-SMD-11 | [8 empty] | VERSIÓN: 04
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 2 MES: JULIO AÑO: 2023 |  | FORMATO PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA EMERGENCIA | SECTORES | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
RECUPERACIÓN TEMPRANA | Accesibilidad y transporte | Rehabilitación de XXX vias afectadas (XXX primarias, XXX secundarias y XXX terciarias)
| Infraestructura Pública | Rehabilitación de XXX infraestructura publicas
| Salud y Protección Social | Rehabilitación de XXX infraestructura de salud
| Servicios Públicos (Agua, Saneamiento, Energía, Gas) | Restablecimiento de redes de gas, energia y Saneamiento basico afectadas
| Educación | Rehabilitación de XXX instituciones educativas
| Vivienda y Territorio | Entrega de kit de _______ subsidios de arriendo temporal a las familias presentes en las viviendas afectadas
| Tecnologias de la Información y Comunicaciones | Rehabilitación de XXX infraestructura comunicaciones
| Seguridad y Convivencia | Rehabilitación de XXX infraestructura de Seguridad
RECUPERACION PARA EL DESARROLLO | Desarrollo sostenible y Medio Ambiente | Apoyo para la repacación de XXX ha de areas de interes ambiental afecatdos por la temporada de lluvias | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| Agropecuario | Apoyo para la repacación de XXX miembros del sector agropecuario afectados por la temporada de lluvias | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| Comercio, Industria y Turismo | Apoyo para la repacación de XXX miembros del sector de Comercio, Industria y Turismo afecatdos en sus medios de vida y trabajo | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| Medios de Vida y Trabajo | Apoyo para la repacación de XXX habitantes afecatdos en sus medios de vida y trabajo | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| Mitigación Del Riesgo | XXXX Acciones de Recuperación, de mitigación de riesgo y/o Atención emergencias que se presenten en el Magdalena (proyectos presentados a la UNGRD | bar: MES 1 1 to MES 3 4
| Gestión de la Información | Construcción de información cartográfica para visualización en la plataforma web diseñada para este fin, con la intención de: 1- Visualización de mapa online donde se especifique puntos donde se materializan escenarios de riesgo. 2- Construcción de sistema de indicadores para valoración de las afectaciones producidas por la materialización de escenarios de riesgo. 3- Construcción de sistema de base de datos donde se documenta y compila las afectaciones generadas producto de la materialización de escenarios de riesgo | bar: MES 1 1 to MES 2 4
| Planeación | Establecer un convenio interadministrativo con el IDEAM para poner en funcionamiento el SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa | bar: MES 1 1 to MES 2 1
| LOGISTICA DE SOPORTE OPERACIONAL | Adquisición de equipos para acciones de monitoreo y seguimiento (Elementos de computación, GPS, radios) | bar: MES 1 1 to MES 2 1

## Elementos Recuperación (hidden)
Recursos para la Recuperación
Elementos | Detalle | Valor unitario | Unidad | Cantidad | Total
Implementación de herramientas digitales, página web software de control y seguimiento para el Sistema de OGERD | Elaboración de una página web para almacenamiento de información que se genera por parte de las actividades de la entidad. | 20000000 | Numero | 1 | 20000000
| Construcción de información cartográfica para visualización en la plataforma web diseñada para este fin, con la intención de: 1- Visualización de mapa online donde se especifique puntos donde se materializan escenarios de riesgo. 2- Construcción de sistema de indicadores para valoración de las afectaciones producidas por la materialización de escenarios de riesgo. 3- Construcción de sistema de base de datos donde se documenta y compila las afectaciones generadas producto de la materialización de escenarios de riesgo | 32000000 | Numero | 1 | 62000000
| Diseño de sistema de información para la oficina de gestión del riesgo y cambio climático del departamento. El objetivo es tener un control de las actividades llevadas a cabo por la oficina, como bitácoras, actas de vivienda y de visita a sitio afectado. Desde una plata forma web, lo que permite el fácil acceso a esta plataforma ya que podría consultarse desde cualquier navegador web desde un pc, Tablet o teléfono inteligente. | 15000000 | Numero | 1 | 15000000
Total |  |  |  |  | 97000000