## Instrucciones
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
Objetivo:
El Plan de Acción es el instrumento de gerencia para programar las acciones, programas y/o proyectos que se van a gestionar en la vigencia fiscal, los cuales contribuyen a generar los bienes y servicios para alcanzar las metas de productos y de resultados indicadas en el Plan de Desarrollo Departamental vigente
¿Quién es responsable de elaborarlo y ejecutarlo?
Todas las dependencias de la Administración Departamental del sector central, tanto las de las áreas misionales como las de apoyo a la gestión, al igual que las entidades del sector descentralizado que ejecutan metas, estrategias, planes, proyectos o programas priorizados en el Plan de Desarrollo deben formular cada año su respectivo Plan de Acción. Los jefes de dichas dependencias y entidades son los responsables porque dichos planes de acción sean formulados en los términos de tiempo y calidad exigidos por las normas y/o las orientaciones del Departamento, así como de su ejecución y reportes de avances periódicos
¿Cuándo y cada cuánto se elabora el Plan de Acción?
El Plan de Acción tiene una vigencia de un año fiscal, de 1º de enero a 31 de diciembre. Se debe formular dentro del primer mes del año, debidamente entregado por el Secretario(a), Jefe, Gerente o Director(a) a la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio firmado, antes del 31 de enero para que pueda ser subido a la página web oficial de la Gobernación del Magdalena (artículo 74,Ley 1474 de 2011). No es instrumento opcional, es obligatorio como instrumento de planeación sectorial, control de gestión y por transparencia
¿Qué contiene el Plan de Acción?
Cada entidad es autónoma de diseñar un instrumento de Plan de Acción que facilite la planeación y el control de ejecución de las acciones operativas dentro de la vigencia fiscal que contribuirán a materializar las metas del Plan de Desarrollo Territorial, por tanto debe guardar relación con este. En nuestro caso, el formato comprende tres partes, dos de las cuales integran lo que se planifica hacer y una tercera, permite el reporte periódico de sus avances:
Formulación Estratégica (Plan de Desarrollo) |  |  | Formulación Operativa (Plan de Acción) |  | Reportes de Avances Trimestrales
Objetivo del Plan |  |  | Proyecto(s) y metas operativas del proyecto |  | Datos de avances de las metas de:
Meta(s) de Resultado(s) |  |  | Costo total del proyecto |  | Resultados, Productos y de Financiación
Línea Estratégica, Programa y Subprograma |  |  | Aportes al costo total por fuentes de financiación |  | En las metas de producto se deben reportar:
Meta(s) de Producto(s): |  |  |  |  | Datos de avances por meta total de producto
Indicador de medida, Línea Base, Meta del período |  |  |  |  | Datos de avances por tipo de población
Meta de Producto por año (general) |  |  |  |  | Datos de avances por localización
Meta 2016 por tipo de población y localización |  |  |  |  | Avances en las metas operativas del proyecto
Avances en la ejecuciñon financiera del proyecto
Solo se diligencian las columnas indicadas |  |  | Se diligencian todas las columnas |  | Se diligencian todas las columnas
Diligenciamiento del Plan de Acción 2016 (ajustado al nuevo Plan de Desarrollo)
Columna | Tema |  | ¿Se diligencia? | ¿Qué se diligencia? |  | ¿Cuándo se diligencia?
A | Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo |  | NO
B | Meta de Resultado del Plan de Desarrollo |  | NO
C | Indicador Meta de Resultado |  | NO
D | Línea Base Meta de Resultado |  | NO
E | Valor Meta de Resultado |  | NO
F | Línea Estratégica |  | NO
G | Programa |  | NO
H | Subprograma |  | NO
I | Indicador Meta de Producto |  | NO
J | Línea Base Meta de Producto (2015) |  | NO
K | Meta de Producto de todo el período 2016-2019 |  | NO
L | Valor Meta de Producto año 2016 |  | NO
M | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de población beneficiaria del mismo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
N | Valor Meta de Producto por tipo de población |  | SI | Para cada tipo de población beneficiaria del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta de esa población para 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
O | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de localización que cubrirá el proyecto. Estas son de tres tipos: por subregión, por ecorregión y por área urbana o rural. Ver debajo de este cuadro la definición de cada una de ellas |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
P | Valor Meta de Producto por localización |  | SI | Para cada tipo de localización del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta en 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Q | Valor Meta de Producto año 2017 |  | NO
R | Valor Meta de Producto año 2018 |  | NO
S | Valor Meta de Producto año 2019 |  | NO
T | Proyecto/Acción o Programa |  | SI | Es el nombre tal como aparece en el proyecto formulado, el cual debe indicar claramente de cuál obra, servicio o actividad se trata; adicionalmente, podrá incluir el tipo de beneficiarios y localización como mínimo, para una mejor descripción |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
U | Indicador de la meta operativa del proyecto |  | SI | Son las metas de actividad más importantes en la gestión de ese proyecto en el año; las que se consideran se deben cumplir para que se de su avance |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
V | Plazo para la meta operativa del proyecto |  | SI | Para medir el avance de la columna anterior, se debe escribir la fecha que se considera un plazo razonable para cumplir dicha meta operativa. No cambie el formato, solo escriba la fecha |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
W | Responsable de la meta operativa del proyecto |  | SI | Es la persona o personas involucradas como responsables de hacer que se cumpla cada meta operativa o actividad: Escribir nombre y cargo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
X | Costo total del proyecto |  | NO
Y | Valor de aporte financiero del Departamento |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 55400000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Z | Valor de aporte financiero de la Nación |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 435600000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AA | Valor de aporte financiero de Municipios |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 70800000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AB | Valor de aporte financiero de Otras fuentes |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 115250000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AC | Dato de avance meta de resultado en el trimestre |  | SI | Digite la cifra (en número, porcentaje o por milaje, según el indicador de la columna E) que al momento de reportar el avance se ha alcanzado de la meta de resultado |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AD | Dato de avance meta de producto total en trimestre |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto. Tenga presente que la meta de producto del año está en la columna L. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AE | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna M |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AF | Dato de avance meta de producto por población |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de población. Tenga presente que la meta de producto por población está en la columna N. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AG | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna O |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AH | Dato de avance meta de producto por localización |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de localización. Tenga presente que la meta de producto por localización está en la columna P. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AI | Avance meta operativa del proyecto |  | SI | De la lista desplegable en cada celda, seleccione CUMPLIDO o NO CUMPLIDO, si se logró ejecutar toda la meta operativa dentro del plazo previsto en las columnas U y V |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AJ | Dato de avance ejecución financiera costo total |  | SI | Digite el valor ejecutado presupuestalmente (obligaciones) en el trimestre. Este dato se extrae de la ejecución de gastos de inversión que se solicita a la Secretaría de Hacienda, en el rubro correspondiente al proyecto. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral. La Oficina Asesora de Planeación suministrará trimestralmente un archivo
AK - BH | Los mismos de AC - AJ para los otros trimestres |  | SI
BI | Anotaciones de Observaciones en I Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BJ | Anotaciones de Observaciones en II Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BK | Anotaciones de Observaciones en III Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BL | Anotaciones de Observaciones en IV Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
Definiciones
Subregiones:
Santa Marta | Comprende al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Norte: | Comprende los municipios de Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, El Retén, Fundación, Pueblo Viejo y Zona Bananera
Río: | Comprende los municipios de Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Zapayán
Centro: | Comprendida por los municipios de Ariguaní, Chivolo, Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Angel y Tenerife
Sur: | Comprendida por los municipios de El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto
Ecorregiones:
Ciénaga Grande de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, Zapayán, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Retén
Sierra Nevada de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Humedales del Centro y Sur: |  | Comprendida por los municipios de Tenerife, Plato, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón, San Sebastián de Buenavista, Guamal y El Banco
Zona Marina Costera: |  | Comprendida por los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Areas:
Urbana: | Corresponde a inversiones localizadas en cabeceras municipales
Rural: | Corresponde a inversiones localizadas por fuera de las cabeceras municipales

## Gestión del Riesgo
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [18 empty] | Plan de Acción 2016 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2016
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [10 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2016 | [8 empty] | Indicador (tareas o paso a paso) | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2017 | 2018 | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Erosión | Intervención y prevención | Desertización | Nº de acciones de apoyo realizadas | 0 | 4 | 1 | General | [10 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Conocimiento del riesgo | Nº actividades realizadas | 0 | 12 | 3 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Informar a los municipios para que integren en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás instrumentos de gestión pública (Art 14); teniendo en cuenta los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS) | Enviar a los municipios una circular con la información estructurada por la OAGRD | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | 0 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 100% | [24 empty] | Circular No. 2017 - 007 del 18 de mayo de 2017
[12 empty] | General |  | Subregión Río
[12 empty] | General |  | Subregión Centro
[12 empty] | General |  | Subregión Sur
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Reducción del riesgo | Nº actividades realizadas | 2 | 8 | 2 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Convocar al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para definir si se realiza la prórroga o el cierre del Decreto No. 0381 del 12 de agosto del 2016 "Declara la situación de calamidad pública por la situación de emergencia en el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta en el Departamento del Magdalena | Definir el día para citar a los miembros del CDGRD y realizar la busqueda del sitio para la reunión | 2017-02-03 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [5 empty] | Enviar a los integrantes del CDGRD la convocatoria para el día 10 de febrero de 2017 | 2017-02-06 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 | [31 empty] | Convocatoria No. 2017 -001 Fecha de envío: Febrero 06 de 2017
[12 empty] | General |  | Subregión Centro | [5 empty] | Confirmar la asitencia de los miembros vía telefonica | 2017-02-08 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 | [31 empty] | Llamadas telefonicas y Soporte de entrega de convocatoria
[12 empty] | General |  | Subregión Sur | [5 empty] | Realizar la reunión el día 10 de febrero de 2016 | 2017-02-10 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 | [31 empty] | Acta No. 1 Reunión ordinaria del CDGRD Día: 10 de febrero de 2017
[20 empty] | Organizar el acta del día | 2017-02-10 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 | [31 empty] | La reunión ordinaria del CDGRD se realizó el día 10 de febrero de 2017 a las 9:30 a.m., donde por unanimidad de votos se favorece el retorno a la normalidad. Decreto No. 049 del 13 febrero de 2017 por medio del cual se declara el retorno a la normalidad de la situación de calamidad pública declarada mediante decreto 0381 del 12 de agosto de 2016
[20 empty] | Si en la reunión el CDGRD otorga concepto favorable, con el apoyo de los abogados de la oficina se realizará la prorroga (por una vez) del decreto No.0381 del 12 de agosto de 2015, previa revisión por los asesores externos y el jefe de juridica para la firma de la gobernadora | 2017-02-10 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 | [31 empty] | Decreto No. 049 del 13 febrero de 2017 por medio del cual se declara el retorno a la normalidad de la situación de calamidad pública declarada mediante decreto 0381 del 12 de agosto de 2016
[20 empty] | Si en la reunión el CDGRD recomienda a la gobernadora mediante decreto, declarar el retorno a la normalidad, con el apoyo de los abogados de la oficina se realizara el decreto para su revisión por los asesores externos y el jefe de juridica para la firma de la gobernadora | 2017-02-10 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100
|  |  | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Reducción del riesgo | Nº actividades realizadas | 2 | 8 | 2 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Convocar al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para definir si se realiza la prórroga o el cierre del Decreto No. 0456 del 03 de octubre del 2016 (Huracán Matthew) | Definir el día para citar a los miembros del CDGRD y realizar la busqueda del sitio para la reunión | 2017-03-23 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [5 empty] | Enviar a los integrantes del CDGRD la convocatoria para el día 27 de Marzo de 2017 | 2017-03-27 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100
[12 empty] | General |  | Subregión Centro | [5 empty] | Confirmar la asitencia de los miembros vía telefonica | 2017-03-28 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 | [31 empty] | El día 27 de marzo de 2017 se envió la convocatoria No. 2017-004 a los miembros del CDGRD
[12 empty] | General |  | Subregión Sur | [5 empty] | Realizar la reunión el día 31 de marzo de 2016 | 2017-03-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 | [31 empty] | La reunión ordinaria del CDGRD se realizó el día 31 de marzo de 2017 a las 10:00 a.m., donde por unanimidad de votos se favorece el retorno a la normalidad.
[20 empty] | Organizar el acta del día | 2017-03-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100
[20 empty] | Si en la reunión el CDGRD otorga concepto favorable, con el apoyo de los abogados de la oficina se realizará la prorroga (por una vez) del decreto No.0381 del 12 de agosto de 2015, previa revisión por los asesores externos y el jefe de juridica para la firma de la gobernadora | 2017-03-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100 |  |  | + | [28 empty] | Decreto No. 0139 del 31 de marzo del 2017 por medio del cual se declara el retorno a la normalidad de la situación de calamidad pública declarada mediante decreto No. 0456 del 03 de octubre de 2016
[20 empty] | Si en la reunión el CDGRD recomienda a la gobernadora mediante decreto, declarar el retorno a la normalidad, con el apoyo de los abogados de la oficina se realizara el decreto para su revisión por los asesores externos y el jefe de juridica para la firma de la gobernadora | 2017-03-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100
|  |  | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Reducción del riesgo | Nº actividades realizadas | 2 | 8 | 2 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Diseñar el Plan De Acción Departamental Para La Operación De Maquinaria Pesada Y Vehículos Nuevos Destinada A La Atención De Emergencias, Puntos Críticos Y Mantenimientos Preventivos De La Red Vial | Recibir las solicitudes de maquinaria amarilla por parte de los municipios | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | 0 |  |  |  |  | 25% | [7 empty] | 5% | [7 empty] | 35% | [7 empty] | 35% | [8 empty] | Se vencio el contrato con el operador de la maqinaria, lo cual ha retrasado los trabajos en los municipios. | Desde el mes de julio con el contrato No. 0742 de julio 30 de 2017 se contrato a Quadranti Ingenieria quien es el contratista responsable del manejo, logística y mantenimiento de 21 maquinarias: Volquetas (4 unidades), Camabaja (1 unidad), motoniveladora (3 unidades), excavadora sobre oruga (2 unidades), retroexcavadora sobre llantas (3 unidades), Vibrocompactador (3 unidades), Carrotanques (3 unidades), Equipo de hidrosucción (1) y camioneta 4X4 (1 unidad). El contratista debe administrar los equipos y maquinaria pesada, trasladar la maquinaria a los puntos más álgidos, estar en actividad las 24 siempre y cuando las necesidades de la población y los entes gubernamentales lo requieran. En la oficina se encuentran los soportes de los informes presentados con evidencias fotograficas de los dieciséis (16) municipios atendidos.
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [5 empty] | Recopilar, registrar y establecer las fechas para realización de los trabajos en los municipios | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 50%
[12 empty] | General |  | Subregión Centro | [5 empty] | Comunicarse con el alcalde y coordinar el envio y recibo de la maquinaria | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 50%
[12 empty] | General |  | Subregión Sur | [5 empty] | Envio a la alcaldia de los compromisos que se derivan del prestamo de la maquinaria para los trabajos | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/Municipios | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 50%
[20 empty] | Apoyo Tecnico, acompañamiento y seguimiento a proyectos municipales para reducción del riesgo ( Maquinaria , reforzamiento taludes, jarillones , dragado ríos,otros ) | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/Municipios | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 50%
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Reducción del riesgo | Nº actividades realizadas | 2 | 8 | 2 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Implementación de la red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres en el Departamento del Magdalena | Solicitud de propuesta a la Cruz Roja Colombiana Seccional Magdalena | 31/02/2016 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | 0
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [5 empty] | Radicar el proyecto en el Banco de Proyectos | 2016-03-17 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)
[12 empty] | General |  | Subregión Centro | [5 empty] | Adelantar los trámites en las oficinas de Hacienda (el Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y en secreatria general para la revisión final | 2016-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)
[12 empty] | General |  | Subregión Sur | [5 empty] | Realizar la consulta al Ministerio de tecnologias de la información y las comunicaciones sobre los tramites que se deben llevar a cabo para utilizar las frecuencias radiolectricas para la operación nacional de radiocomunicaciones de emergencia ciudadana | 2016-03-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)
[20 empty] | Con el apoyo de la oficina de juridica realizar contrato interinstitucional | 2017-10-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/Oficina Jurídica | [29 empty] | 85% | [8 empty] | Durante el año, se ha tenido algunos percanses con el convenio con la Cruz roja , lo cual a dificultado su inicio. Se realizaron reunions con la contratación, definiendo nuevos terminos para su contratación (hojas de vida de los tecnicos, sustentar experiencia, modificar presupuesto y cronograma de ejecución, se necesita en la oficina de gestión del riesgo un abogado que construya los estudios previos que les hace falta un mayor soporte donde se justifique con antecedentes ralies la necesidad el proyecto). |  | En el mes de octubre de 2017 se firmó el Contrato de Prestación de Servicio No. 1016 de 13 de Octubre de 2017, con acta de inicio de 19 de octubre de 2017, por valor de Cuatrocientos Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Trecientos Cuarenta y Siete pesos ($400.597.347), Modificación No. 1 al contrato de prestación de servicio 1016 de 2017 suscrito entre Cruz Roja Colombiana y El Departamento del Magdalena, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 207 Valor $431.019.949.oo, Registro Presupuestal de Compromiso No. 4097 Valor $400.597.347.oo. En la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra el acta de recibo del día 22 de agosto de 2017 donde se hizó entrega de veintisiete (27) radios portátiles GPS en 136-174 MHZ-256 CM 5W (batería, cargador, antena fuente del cargador y Gancho del Cargador), cinco (5) Radios mobil base en 136-174-MHZ 1024CH45W 1024CH45W (vincha con perilla, fuente cada radio con cable de alimentación), cinco (5) antenas TRAM VHF velo VHF con 4 DB de ganancia en fibra de vidrio, 100 (cien) metros de cable coaxial LMR -400 Coxial flexible impedancia 500HM, cinco (5) fuentes astrom, diez (10) conectores PL 259 para radio base y cinco (5) conectores PL 2589 H A BNC M. Esta pendiente para el 20018: - Capacitación de Personal de los municipios en Telecomunicaciones - Entrega de Radios Transmisores VHF a los Municipios - 1.440 horas de participación activa en la frecuencia VHF del SAT. - Taller de Instituciones de Socorro. - Visitas Técnicas a la estaciones - Visitas para mirar la puesta en marcha del sistema repetidos. - Acta de Adición al Contrato en tiempo.
[20 empty] | Inicio de trabajos con la entrega de los insumos entregados por la UNGRD para el montaje de la red (Radios transmisores portátiles VHF) | 2017-10-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/Cruz Roja
[20 empty] | Instalación e implementación del sistema de estaciones, red de comunicaciones en VHF y la central de recepción | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/Cruz Roja
[20 empty] | Capacitación a 50 personas de los municipios en telecomunicaciones | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/Cruz Roja | [29 empty] | 0% | [10 empty] | Pendiente para ejecutar 2018
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Reducción del riesgo | Nº actividades realizadas | 2 | 8 | 2 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Promover la creación de cuerpos de bomberos municipales | Socializar ante 19 municipios que no cuentan con un cuerpos de bomberos, la necesidad de contar con el servicio de prevención y control de incendios y demás calamidades conexas en su jurisdicción | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | 0 |  |  |  |  | 100% | [31 empty] | Circular No. 2017 -002 del 21 de marzo de 2017 Convenios con los cuerpos de bomberos
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [5 empty] | Realizar reuniones con la delegada de bomberos departamental para definir estrategias para la creación de cuerpos de bomberos | 2017-12-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100% | [31 empty] | Reunión con los cuerpos de bomberos
[12 empty] | General |  | Subregión Centro | [5 empty] | Apoyar la consecución de maquinas para cuatro municipios del departamento | 2017-12-31 | Bomberos Departamental, Municipios y la Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 25%
[12 empty] | General |  | Subregión Sur | [5 empty] | Apoyar la creación de cuerpos de bomberos | 2017-12-31 | Bomberos Departamental, Municipios y la Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 100% | [31 empty] | Circular No. 2017 -002 del 21 de marzo de 2017 Convenios con los cuerpos de bomberos
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Reducción del riesgo | Nº actividades realizadas | 2 | 8 | 2 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Gestión ante la UNGRD de sacos de polipropileno para disminuir las condiciones de riesgo existentes en los municipios afectados durante la 1 temporada de lluvias de 2017 | Recibir las solicitudes de sacos de polipropileno por parte de los municipios | 2017-05-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | 0 | [12 empty] | 25% | [7 empty] | 60% | [7 empty] | 15% | [8 empty] | Solicitud de sacos a la UNGRD enviada el día 04 de agosto de 2017. Se recibieron las solicitudes y se entregaron la suma de 23.600 sacos a 10 municipios del departamento: Pivijay (600), Algarrobo (5000), El Banco (3000), San Angel (1000), Salamina (5000), San Zenón (2000), Guamal (2000), Fundación (2000), San Sebastián (1000) y Santa Ana (2000)
[14 empty] | Subregión Río | [5 empty] | Realizar oficio de requerimiento a la UNGRD | 2017-05-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [13 empty] | 25% | [7 empty] | 60% | [7 empty] | 15%
[14 empty] | Subregión Centro | [5 empty] | Realizar la entrega a los municipios y solicitar evidencia de su utilización con registro fotografico y descripción de las intervenciones correctivas realizadas | 31/06/2017 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [13 empty] | 25% | [7 empty] | 60% | [7 empty] | 15%
Subregión Sur
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Manejo de desastres | Nº acciones/proyectos tipo ejecutados | 12 | 16 | 5 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Articulación de actividades de la primera temporada seca 2017 con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Formular el plan de choque o de contingencia de la primera temporada seca 2017 contemplando los requerimientos realizados por los administraciones municipales | 2017-03-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | 0 |  |  |  |  | 100% | [31 empty] | La temporada seca 2017 no presento emergencias significativas.
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [13 empty] | 0%
[12 empty] | General |  | Subregión Centro | [5 empty] | Solicitar a los municipios afectados los soportes requeridos (EDAN, Censo, declaratoria de calimidad, acta del CMGRD, Plan de Acción específico y el oficio remisorio) por la UNGRD para acceder a las ayudas | 2017-05-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/Municipios | [5 empty] | 0%
[12 empty] | General |  | Subregión Sur | [5 empty] | Organizar los soportes y remitirlos a la UNGRD | 2017-05-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 0%
[20 empty] | Coordinar la entrega de las ayudas incluyendo los soportes de las mismas | 2017-03-31 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)/UNGRD/Municipios | [5 empty] | 0%
[20 empty] | Envio de circulares con los lineamientos a seguir durante el evento | 31/02/2017 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) | [5 empty] | 0%
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Manejo de desastres | Nº acciones/proyectos tipo ejecutados | 12 | 16 | 5 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Fortalecimiento de la capacidad para la respuesta a emergencias en el departamento del Magdalena | Realizar taller de estrategia de respuesta municipal con el apoyo de la UNGRD | 2017-05-24 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), UNGRD | 0 | [12 empty] | 100% | [24 empty] | El día 24 de mayo de 2017 se realizó el Taller departamental Estrategia para la Respuesta a Emergencia Asistieron 22 municipios. También se efectúo el 24 de mayo el taller de socialización de protocolo nacional ante huracanes y otros ciclones tropicales.
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [6 empty] | 2017-05-25 | [14 empty] | 100%
[12 empty] | General |  | Subregión Centro | [5 empty] | Socializar el protocolo de respuesta de Huracanes con el apoyo de la UNGRD | 2017-05-25 | Oficina Asesora de gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), UNGRD
[12 empty] | General |  | Subregión Sur
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Manejo de desastres | Nº acciones/proyectos tipo ejecutados | 12 | 16 | 5 | General |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Optimizar la coordinación de la respuesta a emergencias mediante la creación e implementación de salas de crisis mediante la dotación de equipos y el acompañamiento técnico | Arreglos y adecuación del espacio seleccionado por la gobernación para la instalación de la sala de crisis | 2017-04-01 |  | 0 |  |  |  |  | 100%
[12 empty] | General |  | Subregión Río | [5 empty] | Gestión ante la UNGRD de la Dotación de la sala de crisis | 2017-12-31 | [22 empty] | 100% | [17 empty] | Se realizaron la adecuaciones correspondientes en la sala de crisis, además el 24 de agosto de 2017 bajo el radicado E-2017-003588 se envío la solicitud de apoyo en la dotación a la UNGRD de la sala de crisis
[12 empty] | General |  | Subregión Centro
[12 empty] | General |  | Subregión Sur
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [15 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [15 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [15 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [15 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [15 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [15 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [15 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [15 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [15 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [15 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [15 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [17 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [17 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [17 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [17 empty] | Pueblo ROM
General