## PLAN MEJORAMIENTO - Ajustado
Entidad: |  | GOBERNACION DEL MAGDALENA | [6 empty] | NIT: | 800,103,920-6
Representante Legal: |  | ROSA COTES DE ZUÑIGA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | Octubre 1 de 2017
Responsable del proceso: |  | ALVARO MENDEZ NAVARRO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | diciembre 31 de 2019
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
ITEM | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | No. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | EVIDENCIAS
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Sistema Integrado de Conservación – SIC.- La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de Archivo Histórico. | ACCIÓN No. 1 | Implementar un Sistema integrado de Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos, incluido los del Archivo Histórico del Magdalena Grande. | 1 | Formulación del Documento que defina las políticas y acciones de conservación de los documentos de la entidad incluido el Archivo Histórico. | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 13 |  |  | 100% | Se elaboró el sistema integrado de conservacion en el mes de enero (sic) cuyo ambito de aplicación es toda la entidad (Ver Anexos) | Secretario General (Alvaro Méndez), Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla)
2 | Declaratoria de Bienes de Interés Cultural documental.- Una vez se publique por el AGN el Acuerdo de Declaratoria la Gobernación de Magdalena debe adelantar de inmediato las acciones pertinentes para su declaración como Bien de Interés Cultural archivístico. | ACCIÓN No. 2 | Declaratoria del Archivo Histórico del Magdalena Grande como Bien de Interés Cultural Documental. | 1 | Cumplimiento de los pasos necesarios para la Declaratoria: Iniciativa para la declaratoria, Inclusión en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, Concepto favorable del CDA, Acto Adminsitrativo, Formulación del PEMP. | 2017-10-01 | 2018-05-31 | 34.5714 |  |  | 0% | Se elaboró el sistema integrado de conservacion en el mes de enero (sic) cuyo ambito de aplicación es toda la entidad (Ver Anexos) | Secretario General (Alvaro Méndez), Jefe Oficina de Cultura (Matilde Maestre) Secretario General (Alvaro Méndez) Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla)
3 | Documentos en la Parroquia de San Juan de Dios.- Práctica irregular u omisión que se presenta frente a la conservación de los archivos ubicados en la parroquia de San Juan de Dios, que se encuentran en inminente riesgo de pérdida por el deterioro de los soportes documentales a causa de las deficientes condiciones locativas, de infraestructura y ambientales, y a causa de la forma irregular cómo se han almacenados archivos sin ningún control,. | ACCIÓN No. 3 | Recuperación de los documentos Históricos que se encuentren en la parroquia y traslado al Archivo Histórico del Magdalena. | 1 | Mesa de Trabajo con los miebros de la Parroquia san Juan de Dios | 2017-09-01 | 2017-10-15 | 6.2857 |  |  | 50% | Se realizo mesa de trabajo el dia 21 de Febrero y se establecio como fecha de entrega de los archivos por parte de la Diocesis de Santa marta el dia 28 de Febrero de 2018 | Secretario General (Alvaro Méndez), Jefe Oficina de Cultura (Matilde Maestre) Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla)
|  |  |  | 3 | Identificación de los documentos se encuentran en las instalaciones de la parroquia y que tengan el carácter de Históricos , y su posterior traslado a el Archivo Histórico del Magdalena | 2017-10-15 | 2018-06-30 | 36.8571 |  |  |  | a partir del 28 de febrero | Secretario General (Alvaro Méndez), Jefe Oficina de Cultura (Matilde Maestre) Secretario General (Alvaro Méndez) Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla)
4 | Condiciones Locativas.- Inminente riesgo de pérdida por el deterioro de los soportes documentales a causa de las deficientes condiciones locativas, de infraestructura y ambientales | ACCIÓN No. 4 | Contar con un Área de Archivo Históricocon las especificaciones técnicas necesarias para la conservación de los soportes documentales | 1 | Actualización de las TRD conforme a la nueva estructura orgánica de la Gobernación del Magdalena | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 13 |  |  | 0% | Según conversaciones con el Dr. Eduin padilla el se encuentra en el levantamiento de las tablas por dependencias entre estas el archivo Historico | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Recursos Físicos (Carlos Martínez)
5 | Acceso y consulta.- No se cuenta con procedimientos, instructivo o reglamento para la consulta de los archivos históricos, de tal manera que se garantice el acceso por parte de la ciudadanía e investigadores. | ACCIÓN No. 5 | Disponer de un Área de Consulta en funcionamiento, reglamentada y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas exigidas | 1 | Adecuación del Área de Consulta, dotada y en funcionamiento | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 21.2857 |  |  | 0% | No se habilitado | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Recursos Físicos (Carlos Martínez)
|  |  |  | 2 | Elaboración de instructivo o reglamento para la consulta de los Archivos Históricos | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 21.2857 |  |  |  | No se ha elaborado | Secretaria General (Alvaro Mendez), Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla), Responsable de Archivo Histórico
6 | Generalidades.- El Archivo Histórico del Magdalena carece de instrumentos de consulta, instrumentos de descripción, no se han realizado procesos de organización documental, no se tiene estricto control para el acceso y consulta de los documentos, ni se han implementado medidas de conservación definitivas. | ACCIÓN No. 6 | Garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos para la organización y custodia de los documntos que conforman el Archivo Histórico. | 1 | Organización, clasificación de los Documentos conforme a la norma archivística | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0% | No | Secretaria General (Alvaro Mendez), Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla), Responsable de Archivo Histórico
7 | Inventario Único Documental - FUID. La Entidad no cuenta con inventarios documentales en el Archivo Histórico conforme a la norma. | ACCIÓN No. 7 | Asegurar el control de los documentos que se encuentran en el Archivo Histórico del Magdalena a través de la implementación del FUID | 1 | Capacitación técnica a los funcionarios del Área de Archivo Histórico | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 47.5714 |  |  | 0% | No | Secretario General (Alvaro Méndez), Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla)
[5 empty] | Elaboración de Inventarios Documentales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 47.5714 |  |  |  | No | Secretario General (Alvaro Méndez), Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla)
[5 empty] | Seguimiento y control | 2018-02-01 | 2019-12-31 | 99.7143 |  |  |  | No | Responsable de Gestión Documental (Eduin Padilla) y Comite Interno de Archivo
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 50%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Accion 7 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 7.895% | sobre 100%
APROBADO POR:
EJECUTADO POR:
CIUDAD Y FECHA: |  |  |  | Versión:
Formulas:
PLAZO EN SEMANAS = DATEDIF([EJECUCIÓN DE LAS TAREAS],H8,"d")/7
Note on A6: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B6: Título de los hallazgos archivístios
Note on C6: Cada una de las actividades propuestas
Note on D6: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F6: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I6: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J6: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K6: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L6: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M6: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N6: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O6: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on P6: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on Q6: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on G7: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H7: Fecha en que se culmina la meta
Note on C10: El número de acciones pueden variar
Note on L10: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
2 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
3 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%"