## Instrucciones
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
Objetivo:
El Plan de Acción es el instrumento de gerencia para programar las acciones, programas y/o proyectos que se van a gestionar en la vigencia fiscal, los cuales contribuyen a generar los bienes y servicios para alcanzar las metas de productos y de resultados indicadas en el Plan de Desarrollo Departamental vigente
¿Quién es responsable de elaborarlo y ejecutarlo?
Todas las dependencias de la Administración Departamental del sector central, tanto las de las áreas misionales como las de apoyo a la gestión, al igual que las entidades del sector descentralizado que ejecutan metas, estrategias, planes, proyectos o programas priorizados en el Plan de Desarrollo deben formular cada año su respectivo Plan de Acción. Los jefes de dichas dependencias y entidades son los responsables porque dichos planes de acción sean formulados en los términos de tiempo y calidad exigidos por las normas y/o las orientaciones del Departamento, así como de su ejecución y reportes de avances periódicos
¿Cuándo y cada cuánto se elabora el Plan de Acción?
El Plan de Acción tiene una vigencia de un año fiscal, de 1º de enero a 31 de diciembre. Se debe formular dentro del primer mes del año, debidamente entregado por el Secretario(a), Jefe, Gerente o Director(a) a la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio firmado, antes del 31 de enero para que pueda ser subido a la página web oficial de la Gobernación del Magdalena (artículo 74,Ley 1474 de 2011). No es instrumento opcional, es obligatorio como instrumento de planeación sectorial, control de gestión y por transparencia
¿Qué contiene el Plan de Acción?
Cada entidad es autónoma de diseñar un instrumento de Plan de Acción que facilite la planeación y el control de ejecución de las acciones operativas dentro de la vigencia fiscal que contribuirán a materializar las metas del Plan de Desarrollo Territorial, por tanto debe guardar relación con este. En nuestro caso, el formato comprende tres partes, dos de las cuales integran lo que se planifica hacer y una tercera, permite el reporte periódico de sus avances:
Formulación Estratégica (Plan de Desarrollo) |  |  | Formulación Operativa (Plan de Acción) |  | Reportes de Avances Trimestrales
Objetivo del Plan |  |  | Proyecto(s) y metas operativas del proyecto |  | Datos de avances de las metas de:
Meta(s) de Resultado(s) |  |  | Costo total del proyecto |  | Resultados, Productos y de Financiación
Línea Estratégica, Programa y Subprograma |  |  | Aportes al costo total por fuentes de financiación |  | En las metas de producto se deben reportar:
Meta(s) de Producto(s): |  |  |  |  | Datos de avances por meta total de producto
Indicador de medida, Línea Base, Meta del período |  |  |  |  | Datos de avances por tipo de población
Meta de Producto por año (general) |  |  |  |  | Datos de avances por localización
Meta 2016 por tipo de población y localización |  |  |  |  | Avances en las metas operativas del proyecto
Avances en la ejecuciñon financiera del proyecto
Solo se diligencian las columnas indicadas |  |  | Se diligencian todas las columnas |  | Se diligencian todas las columnas
Diligenciamiento del Plan de Acción 2016 (ajustado al nuevo Plan de Desarrollo)
Columna | Tema |  | ¿Se diligencia? | ¿Qué se diligencia? |  | ¿Cuándo se diligencia?
A | Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo |  | NO
B | Meta de Resultado del Plan de Desarrollo |  | NO
C | Indicador Meta de Resultado |  | NO
D | Línea Base Meta de Resultado |  | NO
E | Valor Meta de Resultado |  | NO
F | Línea Estratégica |  | NO
G | Programa |  | NO
H | Subprograma |  | NO
I | Indicador Meta de Producto |  | NO
J | Línea Base Meta de Producto (2015) |  | NO
K | Meta de Producto de todo el período 2016-2019 |  | NO
L | Valor Meta de Producto año 2016 |  | NO
M | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de población beneficiaria del mismo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
N | Valor Meta de Producto por tipo de población |  | SI | Para cada tipo de población beneficiaria del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta de esa población para 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
O | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de localización que cubrirá el proyecto. Estas son de tres tipos: por subregión, por ecorregión y por área urbana o rural. Ver debajo de este cuadro la definición de cada una de ellas |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
P | Valor Meta de Producto por localización |  | SI | Para cada tipo de localización del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta en 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Q | Valor Meta de Producto año 2017 |  | NO
R | Valor Meta de Producto año 2018 |  | NO
S | Valor Meta de Producto año 2019 |  | NO
T | Proyecto/Acción o Programa |  | SI | Es el nombre tal como aparece en el proyecto formulado, el cual debe indicar claramente de cuál obra, servicio o actividad se trata; adicionalmente, podrá incluir el tipo de beneficiarios y localización como mínimo, para una mejor descripción |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
U | Indicador de la meta operativa del proyecto |  | SI | Son las metas de actividad más importantes en la gestión de ese proyecto en el año; las que se consideran se deben cumplir para que se de su avance |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
V | Plazo para la meta operativa del proyecto |  | SI | Para medir el avance de la columna anterior, se debe escribir la fecha que se considera un plazo razonable para cumplir dicha meta operativa. No cambie el formato, solo escriba la fecha |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
W | Responsable de la meta operativa del proyecto |  | SI | Es la persona o personas involucradas como responsables de hacer que se cumpla cada meta operativa o actividad: Escribir nombre y cargo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
X | Costo total del proyecto |  | NO
Y | Valor de aporte financiero del Departamento |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 55400000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Z | Valor de aporte financiero de la Nación |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 435600000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AA | Valor de aporte financiero de Municipios |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 70800000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AB | Valor de aporte financiero de Otras fuentes |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 115250000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AC | Dato de avance meta de resultado en el trimestre |  | SI | Digite la cifra (en número, porcentaje o por milaje, según el indicador de la columna E) que al momento de reportar el avance se ha alcanzado de la meta de resultado |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AD | Dato de avance meta de producto total en trimestre |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto. Tenga presente que la meta de producto del año está en la columna L. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AE | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna M |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AF | Dato de avance meta de producto por población |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de población. Tenga presente que la meta de producto por población está en la columna N. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AG | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna O |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AH | Dato de avance meta de producto por localización |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de localización. Tenga presente que la meta de producto por localización está en la columna P. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AI | Avance meta operativa del proyecto |  | SI | De la lista desplegable en cada celda, seleccione CUMPLIDO o NO CUMPLIDO, si se logró ejecutar toda la meta operativa dentro del plazo previsto en las columnas U y V |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AJ | Dato de avance ejecución financiera costo total |  | SI | Digite el valor ejecutado presupuestalmente (obligaciones) en el trimestre. Este dato se extrae de la ejecución de gastos de inversión que se solicita a la Secretaría de Hacienda, en el rubro correspondiente al proyecto. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral. La Oficina Asesora de Planeación suministrará trimestralmente un archivo
AK - BH | Los mismos de AC - AJ para los otros trimestres |  | SI
BI | Anotaciones de Observaciones en I Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BJ | Anotaciones de Observaciones en II Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BK | Anotaciones de Observaciones en III Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BL | Anotaciones de Observaciones en IV Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
Definiciones
Subregiones:
Santa Marta | Comprende al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Norte: | Comprende los municipios de Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, El Retén, Fundación, Pueblo Viejo y Zona Bananera
Río: | Comprende los municipios de Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Zapayán
Centro: | Comprendida por los municipios de Ariguaní, Chivolo, Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Angel y Tenerife
Sur: | Comprendida por los municipios de El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto
Ecorregiones:
Ciénaga Grande de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, Zapayán, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Retén
Sierra Nevada de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Humedales del Centro y Sur: |  | Comprendida por los municipios de Tenerife, Plato, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón, San Sebastián de Buenavista, Guamal y El Banco
Zona Marina Costera: |  | Comprendida por los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Areas:
Urbana: | Corresponde a inversiones localizadas en cabeceras municipales
Rural: | Corresponde a inversiones localizadas por fuera de las cabeceras municipales

## Gestión del Riesgo
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [18 empty] | Plan de Acción 2016 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2016
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [10 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2016 | [8 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2017 | 2018 | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Erosión | Intervención y prevención | Erosión marino-costera | Nº proyectos ejecutados | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Erosión | Intervención y prevención | Desertización | Nº de acciones de apoyo realizadas | 0 | 4 | 1 | [11 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Conocimiento del riesgo | Nº actividades realizadas | 0 | 12 | 3 | [11 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Reducción del riesgo | Nº actividades realizadas | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del riesgo de desastres | Planeación, investigación e intervención en gestión del riesgo | Manejo de desastres | Nº acciones/proyectos tipo ejecutados | 12 | 16 | 5 | [11 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | [18 empty] | 0
[23 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [15 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [15 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [15 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [15 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [15 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [15 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [15 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [15 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [15 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [15 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [15 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [17 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [17 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [17 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [17 empty] | Pueblo ROM

## Sec Educación
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [18 empty] | Plan de Acción 2016 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2016
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [10 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2016 | [8 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2017 | 2018 | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Incrementar la tasa de cobertura en atención integral a la primera infancia | Cobertura integral en primera infancia | 43% | 46% | Magdalena Educada | Prestaciòn de servicios | Cobertura de la educaciòn | Nº estudiantes matriculados | 190000 | 200000 | 200000 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Mejorar la cobertura y permanencia en el sistema educativo del Departamento en el nivel de Media | Tasa de cobertura en educación Media | 34.1% | 37.5% | Magdalena Educada | Prestaciòn de servicios | Cobertura de la educaciòn | [15 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Aumentar la cobertura en educación superior | Tasa de cobertura en educación superior | 30.1% | 42% | Magdalena Educada | Educación Técnica, Tecnológica Y Superior Con Mayor Acceso, Calidad Y Pertinencia | Programa Ser Pilo Paga | # Estudiantes becados |  | 784 | 196 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Incrementar los cupos en educación técnica y tecnológica en programas de acreditación con alta calidad | % de programas acerditados con alta calidad | 5% | 7% | Magdalena Educada | [17 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Disminuir la tasa de analfabetismo | Tasa de analfabetismo | 16% | 9% | Magdalena Educada | Magdalena Libre de Analfabetismo | Alfabetizacion de adultos y adultos mayóres | # Personas alfabetizadas |  | 56000 | 14000 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Sostener puntaje promedio en Pruebas SABER de Matemáticas en Grado 11 | Puntaje promedio en las Pruebas SABER 11 de Matemáticas | 45.7 | 45.7 | Magdalena Educada | Magdalena con Excelencia Educativa. | Programa Saber es la Via | # Estudiantes benficiados |  | 71672 | 17918 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Aumentar el porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel B1 o intermedio de inglés en el Departamento | % de estudiantes en nivel B1 de Inglés | 0% | 1% | Magdalena Educada | [17 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica |  |  |  |  | Magdalena Educada | ¡La llave del conocimiento es mi Profe!. Docentes cualificados. | Becas de postgrado condonables para docentes (ampliacion de 1200 de estas sujeta a aprobacion del ocad) | # Docentes becados | 300 | 1500 | 375 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica |  |  |  |  | Magdalena Educada | Conquisto el Conocimiento a través de la Innovación e Investigación | Programa "CICLON" | # Beneficiados por el programa |  | 114186 | 28547 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica |  |  |  |  | Magdalena Educada | Jornada Única, oportunidad y transformación de Vida | Generacion de cupos para implementación de jornada única | # Cupos para jornada única |  | 90000 | 6928 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica |  |  |  |  | Magdalena Educada | Jornada Única, oportunidad y transformación de Vida | Construcción de aulas escolares(sujeto a aprobacion de recursos) | # Obras intervenidas |  | 977 | 244 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica |  |  |  |  | Magdalena Educada | Mi Aula es un mundo de Amor e Inclusión. | Programa PAE | # Raciones de comida |  | 463668 | 115917 | [11 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [22 empty] | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [15 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [15 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [15 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [15 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [15 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [15 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [15 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [15 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [15 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [15 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [15 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [17 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [17 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [17 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [17 empty] | Pueblo ROM

## Of Jurídica
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [18 empty] | Plan de Acción 2016 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2016
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [10 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2016 | [8 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2017 | 2018 | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Defensa jurídica del Departamento | [17 empty] | 0
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [15 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [15 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [15 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [15 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [15 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [15 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [15 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [15 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [15 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [15 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [15 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [17 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [17 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [17 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [17 empty] | Pueblo ROM

## Oficina de Cultura
[17 empty] | Plan de Acción 2016 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2018
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [8 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2017) | Meta del Período | 2018 | [6 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Protección y promoción del Patrimonio cultural material e inmaterial | Investigación en patrimonio cultural | Nº de inventarios culturales de Patrimonio realizados | 1 |  | 2 | Hombres |  | Subregión Centro | 68500000 |  | Inventario y Registro participativo del patrimonio cultural del municipio de Tenerife- magdalena | Número de inventario patrimonial realizado | 2018-12-30 | Oficina de Cultura | 68500000 |  | 63500000 | 5000000 |  | 0.25 | 0 | Hombres | 0 | Subregión Sur | 0 | No Cumplido | 0 | 0 | 0 | Hombres | 0 | Subregión Sur | 0 | Cumplido | 0 |  | 0 | Subregión Sur | 1000 | Cumplido | 4000 | Cumplido | 6000000 | Subregión Sur
[12 empty] | Adultos Mayores | [15 empty] | Mujeres | 0 | Subregión Sur | 0 |  |  |  | 0 | Mujeres | 0 | Subregión Sur | 0 | Cumplido | 0 |  | 0 | Subregión Sur | 1000 | Cumplido | 2000 | Cumplido | 6000000 | Subregión Sur
[12 empty] | Juventud | [15 empty] | Juventud |  | Subregión Sur | 0 |  |  |  | 0 | Juventud | 0 | Subregión Sur | 0 | Cumplido | 0 |  | 0 | Subregión Sur | 1000 | Cumplido | 2000 | Cumplido | 6000000 | Subregión Sur
[12 empty] | Mujeres |  | Subregión Río | 73650000 |  | Inventario y registro del patrimonio cultural del municipio de pivijay - Magdalena - Magdalena a traves de la estrategia Participativa | Número de inventario patrimonial realizado | 2018-12-30 | Oficina de Cultura | 73650000 | 0 | 63650000 | 10000000 |  | 0.25 | 0 | Hombres | 0 | Subregión Río | 0 | Cumplido | 0 |  | 0 | Hombres | 0 | Subregión Centro | 0 | Cumplido | 0 |  | 0 | Subregión Centro | 1000 | Cumplido | 1000 | Cumplido | 10000000 | Subregión Centro
[12 empty] | Hombres | [15 empty] | Mujeres | 0 | Subregión Río | 0 |  |  |  | 0 | Mujeres | 0 | Subregión Centro | 0 | Cumplido | 0 |  | 0 | Subregión Centro | 1000 | Cumplido | 1000 | Cumplido | 10000000 | Subregión Centro
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Protección y promoción del Patrimonio cultural material e inmaterial | Salvaguardia del patrimonio cultural | Nº de proyectos de promoción y salvaguarda patrimonial gestionados | 9 |  | 4 | Mujeres |  | Subregión Norte | 60000000 |  | Formacion de vigias de patrimonio, difusion y promocion del patrimonio cultural en el municipio de Zona Bananera | Número de proyectos de promoción y salvaguarda patrimonial | 2018-12-30 | Oficina de Cultura |  |  | 60000000 | [19 empty] | 1000 | mujeres | 500 | Subregión Norte | 250 | Cumplido | 30000000 | 0.5 |  | mujeres | 500 | Subregión Centro | 1 | Cumplido | 40000000
[12 empty] | Hombres | [30 empty] | 2000 | Hombres | 1000 | Subregión Centro | 500 | Cumplido | 20000000 | 1 |  | Hombres | 1000 | Subregión Norte | 1 | Cumplido | 20000000
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Norte | 10000000 |  | Apoyo evento mes del patrimonio | Nº de eventos de patrimonio apoyados |  |  | 10000000 | 10000000 | [20 empty] | 500 | Juventud | 500 | Subregión Norte | 10000000 | Cumplido | 10000000 | 1 | [6 empty] | 10000000
[12 empty] | Mujeres |  | Subregión Santa Marta | 5000000 |  | Apoyo para la Realización por parte de la Oficina de Cultura de los Encuentros del Consejo Departamental de Cultura . | Nº de encuentros de cultura apoyados | 2018-12-30 |  | 5000000 | 5000000 | [20 empty] | 100 | Hombres | 5000 | Subregión Santa Marta | 5000000 | Cumplido | 5000000 | 1
Hombres
[12 empty] | Mujeres |  | Subregión Santa Marta |  |  | Apoyo para la Realización por parte de la Oficina de Cultura de los Encuentros del Consejo Departamental de Patrimonio. | Nº de encuentros de consejos de Patrimonio apoyados | 2018-12-30 |  | 2500000 | 2500000
[12 empty] | Hombres |  |  | 2500000
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Contexto de poblaciones | Decenio internacional de los afrodescendientes | Nº de actividades realizadas para divulgación y promoción de la herencia africana | 2 |  | 2 | Afrodescendientes |  | Subregión Santa Marta | 10000000 |  | Proyecto Educativo Palenque Catedra sobre reparación Histórica | % de ejecución del proyecto | 2018-12-30 |  | 12000000 | 12000000
[12 empty] | Afrodescendientes |  | Subregión Norte |  |  | Proyecto de la Afrocolombianidad | % de ejecución del proyecto | 2018-12-30 |  | 28000000 | 28000000
Subregión Santa Marta
Subregión Centro
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Contexto de poblaciones | Espacios de encuentro cultural en poblaciones vulnerables | Nº de proyectos de fortalecimiento cultural y garantia de derechos gestionados | 0 |  | 1 | Indígenas | 1000 | Ecorregión SNSM |  |  | Apoyo Fase de socialización interna sobre el proceso y alcance del PES que garantice establecer un marco de acuerdo integral Santa Marta Magdalena |  | 2018-12-30 |  | 30000000 | 30000000 | [25 empty] | cumplido |  |  | 1 | Indígenas | 1000 | Ecorregión SNSM | 1 | Cumplido | 30000000 |  |  |  | El convenio se ejeucto a satisfaccion
[6 empty] | Contexto de poblaciones |  |  | 4 |  | 1 | Con discapacidad |  |  |  |  | Proyectos orientados a la población con discapacidad |  | 2018-12-30 |  | 25000000 | 25000000 | [29 empty] | Con discapacidad | 100 | Subregión Río |  | Cumplido | 90000000 |  |  |  | el convenio se ejecuto a satisfacion, convenio 055 del 29 de noviembre de 2016
[12 empty] | Con discapacidad | [6 empty] | 2018-12-30 | [22 empty] | 60 |  | Con discapacidad |  | Subregión Sur | [5 empty] | Con discapacidad | 60 | Subregión Sur |  | Cumplido | 90000000 |  |  |  | el convenio se ejecuto a satisfaccion, convenio 042 de oct de 2016
[12 empty] | Con discapacidad | [6 empty] | 2018-12-30 | [24 empty] | Con discapacidad |  |  |  | Cumplido |  | 450 | 450 | Con discapacidad | 450 | Subregión Río | 1 | Cumplido | 100000000
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Comunicación y cultura | Investigación individual y colectiva | Nº de Publicaciones y piezas audiovisuales realizadas | 0 |  |  | Hombres |  |  |  |  | Inventigación sobre juglares de la música vallenata tradicional del Magdalena |  | 2018-12-31 |  | 100000000 |  | 100000000
Mujeres
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Comunicación y cultura | Comunicación para patrimonio material e inmaterial, formación, creación y emprendimiento cutural | Nº de Talleres realizados | 2 |  | 2 | Mujeres |  | Subregión Norte |  |  | Taller de emprendimiento Mujeres Tejedoras | N° de Talleres desarrollados | 2018-12-31 |  | 8000000 | 8000000 | [27 empty] | cumplido | [5 empty] | cumplido |  |  |  | cumplio con los objetivos propuestos
[12 empty] | Mujeres |  | Subregión Santa Marta |  |  | Talleres de Danza | N° de Talleres desarrollados | 2018-12-31 |  | 3000000 | 3000000 | [23 empty] | Subregión Río | 1 | Cumplido | 10000000
Hombres
[12 empty] | Mujeres |  |  |  |  | Talleres de Música en el Departamento | N° de Talleres desarrollados | 2018-12-31 |  | 9000000 | 9000000 | [19 empty] | 400 | 400 | Adultos Mayores | 400 | Subregión Sur | 1 | Cumplido | 9000000 | [10 empty] | Cumnplido en el tercer trimestre
Hombres
[12 empty] | Mujeres |  | Subregión Sur |  |  | Talleres de Teatro | N° de Talleres desarrollados | 2018-12-31 |  | 9000000 | 9000000 | [19 empty] | 1000 | 1000 | Hombres | 1000 | Subregión Sur | 1 | Cumplido | 6000000 | [10 empty] | se cumplio la meta en este trimestre
Hombres
[12 empty] | Mujeres |  | Subregión Santa Marta |  |  | Capacitación en Proyectos Culturales | N° de Capacitaciones desarrollados | 2018-12-31 |  | 6000000 | 6000000
[12 empty] | Hombres |  | Subregión Norte
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Comunicación y cultura | Apoyo y acompañamiento en turismo cultural | Nº de Proyectos formulados y ejecutados | 0 |  | 1 | Hombres |  | Subregión Santa Marta |  |  | Capacitación Emprendimiento Cultural | N° de Capacitaciones desarrollados | 2018-12-31 |  | 6000000 | 6000000
[12 empty] | Mujeres | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Comunicación y cultura | Formación a gestores, colectiva y organizaciones | Nº de Talleres realizados | 20 |  | 10 | Hombres |  |  |  |  | Apoyo eventos, encuentros culturales y artísticos en el departamento | N° de eventos apoyados | 2018-12-31 |  | 359000000 | 359000000
[12 empty] | Mujeres | [30 empty] | 1 | Mujeres | 500 | Subregión Centro | 1 | Cumplido | 10000000
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Lectura y escritura | Lectura en las instituciones educativas | Nº de bibliotecas apoyadas y de programas en biblioteca funcionado | 0 |  | 29 | Adolescencia |  |  |  |  | Convenio con Secretar{ia de Educación para el fortalecimiento de programas de lectura de las bibliotecas educativas del Depto | Convenio ejecutado | 2018-12-31 |  | 10000000 | 10000000
[12 empty] | Juventud | [21 empty] | 0 | [25 empty] | Se esta articulando esfuerzos con el Ministerio de Cultura para la construcción de esta biblioteca, con recursos de la vigencia 2017.
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Lectura y escritura | Red de Bibliotecas Públicas | Nº de reuniones de concertación | 1 |  | 1 | Mujeres | 34 |  |  |  | Encuentro departamental de Bibliotecarios | N° de encuentros realizados | 2018-12-31 |  | 20000000 | 20000000
Hombres
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Lectura y escritura | Promoción y difusión de escritores magdalenenses | Nº de Encuentros literarios realizados | 1 |  | 3 | Hombres | 2 | Subregión Norte |  |  | Publicación de libros de autores del Magdalena | N° de publicaciones realizadas | 2018-12-31 |  | 31000000 | 31000000 | [19 empty] | 1 |  | Adolescencia | 300 | Subregión Norte | 1 | Cumplido | 8000000 | [10 empty] | Esta actividad se ejecuto en este perido a partir de convenio interadministrativo firmado entre popacha y la el Departamento del Magdalena
[12 empty] | Mujeres | 1 | [30 empty] | Hombres | 200 | Subregión Norte |  | Cumplido
[11 empty] | 1 | Mujeres |  |  |  |  | Participacion apoyo Feria internacional del Libro 2018-Bogotá | N° de de días con participación en la feria del Libro | 2018-12-31 |  | 40000000 | 40000000 | [21 empty] | Mujeres | 200 | Subregión Norte |  | Cumplido
[12 empty] | Mujeres | [27 empty] | Cumplido | 15000000 |  |  | Adolescencia | 250 | Subregión Norte |  | Cumplido | 15000000
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Formación artística | Estímulos, reconocimiento y promoción de procesos de creación cultural | Nº de Concursos realizados | - |  | 3 | Mujeres |  |  |  |  | Entrega de estimulos en procesos culturales del Dpto | N° de estimulos entregados | 2018-12-31 |  | 20000000 | 20000000
Hombres
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Formación artística | Caracterización de gestores, creadores, organizaciones y procesos culturales | Nº de líneas base realizadas | 1 |  | 1 | Hombres |  |  |  |  | Caracterización de gestores culturales en la Subregión xxxxxx | Porcentaje de ejecución del proyecto |  |  | 20000000 | 20000000
Mujeres
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Formación artística | Fomento de la profesionalización cultural | Nº de convenios realizados | 80 benficiarios |  | 40 | Mujeres |  |  |  |  | Convenio con la Universidad del Magdalena para el fomento de la profesionalización de los gestores culturales | N° de beneficiarios |  |  | 80000000 | 40000000 |  |  | 40000000
Hombres
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Formación artística | Fomento de la música vallenata | Nº de iniciativas musicales relacionadas al vallenato apoyadas | 1 |  | 1 | Hombres |  | Subregión Santa Marta |  |  | Reconocmiento participantes Festival Vallenato 2018 | N° de reconocimientos entregados | 2018-12-31 |  | 30000000 | 30000000 | [19 empty] | 1 | 1 | Hombres | 300 | Subregión Norte | 1 | Cumplido | 5000000
[12 empty] | Mujeres | [31 empty] | Mujeres | 250 | Subregión Norte | 1 | Cumplido
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura |  | Fortalecimiento de la música tradicional del departamento | Nº de proyectos otorgados mediante convocatoria pública | 6 |  | 2 | Hombres |  |  |  |  | Convocatoria pública recursos al Impuesto Nacional al Consumo con líneas del Mincultura. |  | 2017-12-30
[12 empty] | Mujeres |  |  | 843911536 | [5 empty] | 843911536 | [20 empty] | 0 | 0 | Con discapacidad | 0 |  | 0 | Cumplido | 0 | [10 empty] | Este proyecto orientado a la formación de la población con discapacidad fue aprobado por el Consejo Departamental de Patrimonio y el Ministerio de Cultura, instancias claves para ser ejecutado en la vigencia 2017
[12 empty] | Juventud | 5000 | Subregión Centro
[12 empty] | Hombres | 100000 | Subregión Norte
[12 empty] | Mujeres | 90000 | Subregión Sur
[12 empty] | Afrodescendientes | 2000 | Ecorregión SNSM | [27 empty] | 1 | 1 | Juventud | 100 | Subregión Norte | 100 | Cumplido | 140000000 | [10 empty] | Convenio ejecutado satisfactoriamente
[12 empty] | Adolescencia | 4000 | Ecorregión CGSM
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura |  | Acompañamiento en circulación y creación cinematográfica | Nº de redes construidas y en funcionamiento | 0 |  | 1 | Hombres |  | Area Urbana |  |  | Decretar la Creaación del Consejo Departamental de Cinematografia | Decreto oficicializado | 2018-12-31 |  | 2000000 | 2000000
[12 empty] | mujeres |  | Area Urbana
[12 empty] | Adolescencia | 10000 | Area Urbana | [27 empty] | 0.5 | 1 | Juventud | 5000 | Area Urbana | 1 | Cumplido | 2000000 | [10 empty] | Se construyeron los lineamientos que determinan el funcionamiento de este organo consultivo. En la vigencia 2017 se realizará la convocatoria para su creación.
[12 empty] | Juventud | 5000 | Area Urbana
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Infraestructura cultural | Dotación y fortalecimiento de Bibliotecas | Nº de bibliotecas apoyadas | 4 | 20 | 2 | [5 empty] | Uso y apropiación de TICS en El Banco, El Piñón, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Remolino, Sabanas de San Ángel, Sitionuevo, Zapayán; y en los corregimientos de Tasajera y Varela en Pueblo Viejo y Zona Bananera
[12 empty] | Adolescencia | 2000 | Subregión Norte | nd | [26 empty] | 1 | 1 | Adolescencia | 2000 | Subregión Norte | 1 | Cumplido | ND
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Infraestructura cultural | Mantenimiento de infraestructura cultural | Nº de bienes de interés cultural restaurados o adecuados | 0 |  | 2 |  |  | Subregión Santa Marta |  |  | Mantenimiento de Infraestructura del Antiguo Hospital San Juan de Dios | % de ejecución de obra de mantenimiento | 2018-12-31 |  | 50000000 |  | 50000000
[14 empty] | Subregión Santa Marta |  |  | Mantenimiento de Infraestructura de la Caatedral Básilica de Santa Marta | % de ejecución de obra de mantenimiento | 2018-12-31 |  | 60000000 |  | 60000000
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Infraestructura cultural | Construcción de infraestructura cultural | Nº de infraestructuras culturales construidas | 0 |  | 1 | Adolescencia |  |  |  |  | Construcción de Biblioteca NuevaVenecia | Biblioteca construida |  |  | 600000000 |  | 600000000
Infancia
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura |  |  |  | 0 |  | 1 | Adolescencia |  |  |  |  | Construcción de Biblioteca Concordia | Biblioteca construida |  |  | 700000000 |  |  |  | 700000000
Infancia
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura |  |  |  | 0 |  | 1 | Adolescencia |  |  |  |  | Construcción de Biblioteca Aracataca | Biblioteca construida |  |  | 600000000 |  | 600000000
Infancia
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura |  |  |  | 0 |  | 1 | Adolescencia |  |  |  |  | Construcción de Biblioteca Puebloviejo | Biblioteca construida |  |  | 600000000 |  | 600000000
Infancia
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Institucionalidad y participacion ciudadana cultural | Consejos de cultura y patrimonio municipales | Nº de Consejos de cultura y patrimonio municipales creados | 0 |  | 1 | Hombres | 10000 | Subregión Centro | 5000000 |  | cuatro reuniones de consejo de patrimonio | [12 empty] | Subregión Santa Marta |  | Cumplido | 5000000 |  |  |  |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido | 5000000 |  |  |  |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido | 5000000 |  |  |  |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido | 5000000 |  |  |  | Durante el año se realizaron cuatro consejos de patrimonio, el en cual se realizonaban los proyectos apoyados
[12 empty] | Mujeres | 9800 | Subregión Centro
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Fortalecer la oferta de actividad cultural para los magdalenenses | Número de actividades culturales gestionadas | ND | 315 | Cultura | Institucionalidad y participacion ciudadana cultural | Consejos departamentales de Música y Cinematografía | Nº de consejos de cultura departamentales creados | 1 |  | 1 | Mujeres |  |  |  |  | Creación del Consejo Departamental de Música | Consejo constituido |  |  | 2000000 | 2000000
Hombres
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [13 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [13 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [13 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [13 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [13 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [13 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [13 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [13 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [13 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [13 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [13 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [15 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [15 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [15 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [15 empty] | Pueblo ROM