## Hoja1
Dependencia: |  | OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |  |  |  | Elaborado por: |  | ALFREDO PERTUZ CRESPO
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | ALFREDO RUIZ ESPINOSA |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 11 DE ENERO DEL 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
1. Capacitación y actualización de la normativa disciplinaria al personal de la oficina de Control Disciplinario Interno (contratistas y funcionarios ) |  |  | General | no aplica | Santa Marta | No aplica | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 2018-02-20 | Alfredo Ruiz Espinosa | sin valor
[7 empty] | 2 | Realizar capacitación | 1 y 2 /marz/2018 | Alfredo Pertuz Crespo
[7 empty] | 3 | Inspección a la oficina de control disciplinario | 8 y 9 /mar/2018 | Alfredo Ruiz Espinosa
4
5
6
7
2. Labor preventiva y de advertencia a funcionarios de la Gobernación del Magdalena |  |  | General | no aplica | Santa Marta | No aplica | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 20-mar-2018- | Alfredo Ruiz Espinosa | sin valor
[7 empty] | 2 | Realizar capacitación | 5-abril a 18 de may- 2018 | Alfredo Pertuz Crespo y contratistas
[7 empty] | 3 | Visita e Inspección a las dependencias de la gobernación. | 1 -22 de junio de 2018 | Alfredo Ruiz Espinosa
4
5
6
7
3. Mesas de trabajo con los municipios, instituciones educativas (docentes y directivos docentes sobre las conductas disciplinarias y protección de los derechos de las niñas y niños estudiantes del Departamento del Magdalena), personerías, secretarias de educación municipal, ICBF, Comisarias de Familia y Fiscalías Locales | [6 empty] | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 2018-06-29 | Alfredo Ruiz Espinosa | $ 10,000,000 | Otros
[7 empty] | 2 | Realizar mesas de trabajo | 23 de julio a 31 de octubre de 2018 | Alfredo Ruiz Espinosa y contratistas
3
4
5
6
7
4. Capacitación y sensibilización sobre el cumplimiento de los deberes y obligaciones a la luz de la ley disciplinaria a funcionarios de la Administración Departamental. | [6 empty] | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 16 de noviembre de 2018 | Alfredo Ruiz Espinosa | sin valor
[7 empty] | 2 | Realizar capacitación | 19 a 30 de noviembre de 2018 | Alfredo Ruiz Espinosa y contratistas
3
4
5
6
7
Fortalecimiento del proceso misional del operador disciplinario de la Gobernación a traves del uso y apropiación de las tecnologias de la informacion y comunicación (Sistematización del Proceso Disciplinario) | [6 empty] | 1 | Diseño e implementación del Software ($70,000,000) | 2018-02-15 | oficina de tics | $80,000,000 | Otros
[7 empty] | 2 | Prueba del Software | 6-abril a 6 de junio de 2018
[7 empty] | 3 | Ingreso de datos | 3 de septiembre a 14 de diiembre de 2018
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
0
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica