## Hoja1
Dependencia: |  | Oficina de Turismo Departamental |  |  |  | Elaborado por:
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Fidel Vargas Salcedo |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 23 de enero de 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Elaboración y formulación de la Fase II del Plan de Ordenamiento Departamental del Magdalena - Prospectiva y Estrategia |  | Documento de POD con cartografía y modelo de Ordenanza de adopción | General | 1298691 | Todos | No aplica | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-03-30 | Area BPID/Claudio Devani | 175425000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Concertación de convenio institucional con entidad competente | 2018-04-15 | Jefe OAP y Claudio Devani
[7 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio | 2018-07-10 | Jefe OAP y Claudio Devani
[7 empty] | 4 | Supervisión de ejecución actividades de Fase II del POD | 2018-10-31 | Supervisor designado
[7 empty] | 5 | Presentación Ordenanza a Asamblea | 2018-11-10 | Jefe OAP y Gobernadora
[7 empty] | 6 | Publicación y socialización documentos POD | 2018-12-31 | Jefe OAP
Programa de Formación, Innovación y Calidad |  | Persona formadas en Guiaza Turística | Resto de adultos | 32 | Puebloviejo |  | 1 | Nivelatorio y convocatoria | marzo de 2018 | Sena | 445000000 | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Ciénaga |  | 2 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | Oficina de Turismo Departamental
|  |  | Juventud |  |  |  | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | julio de 2018 | Oficina de Turismo Departamental |  | Otros
[5 empty] | Sitio Nuevo |  | 4 | Ejecución de actividades | 18 meses | SENA
|  | Personas formadas en gastronomía | Resto de adultos | 90 | Ciénaga |  | 1 | Realización de diagnostico y levantamiento de información para desarrollo de proyecto | febrero de 2018 | Oficina de Turismo Departamental | 30000000 | Otros
[5 empty] | San Sebastian de Buenavista |  | 2 | Gestión con Sena y la Oficina de Turismo para verificacion de las condiciones del ambiente de las cocinas seleccionadas | marzo de 2018 | SENA - Oficina de Turismo
[7 empty] | 3 | Formulación y registro proyecto en BPIN | Abril de 2018 | Oficina de Turismo |  | Cofinanciación Nacional
|  |  | Juventud |  | Aracataca |  | 4 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | Abril de 2018 | Oficina de Turismo
[7 empty] | 5 | Ejecución de actividades | 2018-05-01 | Oficina de Turismo
|  | Personas formadas en avistamiento de aves | Resto de adultos | 30 | Sitio Nuevo | Corregimientos de Isla del Rosario, Palmira, Trojas de Cataca, Palermo, Nueva Veneicia y Buenavista | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | Oficina de Turismo | 250000000 | Cofinanciación Nacional
[7 empty] | 2 | Formulación y presentación de proyecto a FONTUR | Abril de 2018 | Oficina de Turismo
Oficina de Turismo Departamental
|  |  | Juventud |  | Puebloviejo |  | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | 2018-03-30 | Oficina de Turismo |  | Otros
[7 empty] | 4 | Ejecución de proyecto | 2018-07-15 | Oficina de Turismo
|  | Libro aviturismo en el Magdalena | General | Todo el Magdalena | Todos |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-12-18 | Oficina de Turismo | 460000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | 15 de julio de 2018 | Oficina de Turismo
[7 empty] | 3 | Fase de investigacion y produccion fotografica | 18 de diciembre de 2018 | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
[7 empty] | 4 | Impresión del libro | 30 de marzo de 2019 | Universidad del Magdalena
[7 empty] | 5 | Lanzamiento y divulgacion | 30 de junio de 2019 | Universidad del magdalena - Gobernacion del Magdalena
Laboratorio de Innovación para Artesanos y Participación de Feria Regional |  | Personas formadas en la eslabones de la cadena de valor de artesanías | Juventud | 200 artesanos en 15 municipios | Santa Marta, El Retén, Fundación (Pueblo Arhuaco, Kankawarwa, Kunsamu), San Sebastián de Buenavista, Ciénaga, Sabanas de San Ángel (Pueblo Ette Ennaka – Resguardo Issa Oristuna) , Pijiño del Carmen, El Banco, Pivijay, Plato, Algarrobo, San Zenón, Guamal. | - | 1 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para suscripción de convenio entre Gobernación, Ecopetrol y Artesanías de Colombia | 31 de dic 2018 | Gobernación del Magdalena | 583150000 | Cofinanciación Nacional
|  |  | Resto de adultos |  |  |  | 2 | Ejecución de las demás actividades y módulos de formación contemplados en el proyecto. | 31 de dic 2018 | Artesanías de Colombia
|  | Laboratorio de innovación y diseño creado | Indígenas | [8 empty] | Otros
Programa de Promoción y Mercadeo |  | Participacion en ferias nacionales e internacionales y diseño e impresión de material promocional | General | Todo el departamento | Todo el departamento |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN para participacion en Vitrina Anato y desarrollo de material promocional | enero de 2018 | Oficina de Turismo | $150.000.000 | Otros
[7 empty] | 2 | Ejecución de actividades | febrero de 2018 | Oficina de Turismo y Cámara de Comercio de Santa Marta
[7 empty] | 3 | participación en otras ferias nacionales e internacionales | noviembre de 2018 | Oficina de Turismo
|  | Libro Sabores del Magdalena ( Cocina tradicional) | General | Todo el Magdalena | Todos | General | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-09-30 | Oficina de Turismo | $360.000.000 ( 80 Universidad del Magdalena - 280 Gobernacion ) | Otros
[7 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y firma de convenio con Universidad del Magdalena | 2018-11-30 | Oficina de Turismo
[7 empty] | 3 | Fase de investigacion y produccion fotografica | 2018-12-20 | Universidad del magdalena - Gobernacion del magdalena
[7 empty] | 4 | Impresión del libro | 31 de dic 2018 | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
[7 empty] | 5 | Lanzamiento y divulgacion | marzo de 2018 | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
|  | Gestion de Actualizacion y Mantenimiento del portal web www.magdalena.travel | General | Todo el Magdalena | Todos | General | 1 | Gestión de dominio y alojamiento Supervisión del funcionamiento del sitio web Mantenimiento técnico Actualización de seguridad del sistema de gestión de contenidos Actualización de componentes del sistema de gestión de contenidos Creación y mantenimiento de nuevas cuentas de correo electrónico | 31 diciembre de 2019 | Oficiina de Turismo departamental
|  | Mapa de rutas y sitios turísticos del Magdalena | General | Todo el Magdalena | Todos | General | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | Oficiina de Turismo departamental | 50000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal | Abril de 2018 | Oficiina de Turismo departamental
[7 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | junio de 2018 | Oficiina de Turismo departamental
[7 empty] | 4 | Ejecución de proyecto | diciembre de 2018
Fortalecimiento de la Cadena de Turistica |  | Adecuación y dotación de aula móvil de gastronomía | General | Todo el Magdalena | Todos | Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, el Banco, San sebastian de Buenavista, el Reten, Sitio Nuevo | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | Sena y Oficina de Turismo Departamental | 190000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal | junio de 2018 | Oficina de Turismo Departamental
[7 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | julio de 2018 | Oficina de Turismo Departamental
[7 empty] | 4 | Ejecución de proyecto | noviembre de 2018 | Sena
Construcción de las obras del Circuito Eco-turístico en la Ciénaga Grande de Santa Marta |  | Parador turístico construído | General | 65.147 población municipio de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo | Sitionuevo |  | 1 | Firma del acta de inicio | enero de 2018 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR | $13.000.000.000 | Cofinanciación Nacional
[7 empty] | 2 | inicio de obra | febrero de 2018 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR
[7 empty] | 3 | entrega de obras | febrero de 2019 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR
[5 empty] | Puebloviejo |  | 4 | Gestión para la definición de operación del parador | 2018-09-30 | Gobernación del Magdalena- |  | Otros
[7 empty] | 5 | Formación y preparación de la población de los municpios involucrados en el proyecto para la prestación de servicios turísticos. | diciembre de 2018 | Oficina de Turismo
Plan Maestro de la Ruta de Macondo |  | Documento Plan de la Ruta Macondo | General | 827.008 poblacion proyección Dane 2018 | Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación |  | 1 | Fase final de Formulacion | 29 de junio de 2018 | Fontur | 898000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Adopcion del plan por la Asamblea Departamental | 30 de septiembre de 2018 | Oficina de Turismo |  | Cofinanciación Nacional
[7 empty] | 3 | Implementacion y seguimiento del plan | 30 de diciembre de 2018 | Oficina de Turismo
Teléferico de Bodega-Palmor de la Sierra |  | Estudio de prefactibilidad | General | 612..661 Población Santa Marta y Ciénaga | Santa Marta, Ciénaga |  | 1 | Presentación de proyecto ante entidad financiadora | marzo de 2018 | Oficina de Turismo | 972 millones | Otros
[7 empty] | 2 | Seguimiento a proceso de trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | agosto de 2018 | Oficina de Turismo
[7 empty] | 3 | Ejecución de proyecto de estudio | 2019 | Entidad financiadora y entidad ejecutora
[7 empty] | 4 | Entrega del estudio
Tren de carga y Pasajeros Santa Marta-Fundación |  | Estudio de demanda de carga y pasajero fase 1 | General | 40 mil | Santa Marta |  | 1 | Seguimiento al proceso de estudio que adelantan la Universidad de Praga y Universidad del Magdalena | 2018-12-30 | Gobernación de Magdalena | por definir | Otros
Zona Bananera
Ciénaga
Museo Etnográfico de Ciénaga |  | Adquisicion y refaccion del inmueble ( Balcón Colonial Ciénaga) | General | Todo el departamento | Ciénaga |  | 1 | Compra venta del inmueble | 2019-04-30 | Alcaldia Cienega | 370 millones valor del imbueble | Otros
[7 empty] | 2 | contratacion del estudio de refaccion | 2019-08-30 | Alcaldia Cienega
[7 empty] | 3 | contratacion de restauracion del inmueble | 30 de abril de 2019 | Alcaldia Cienega
[7 empty] | 4 | Museografia y Dotacion | 2019 | Oficina de Turismo Departamental
Museo de las Comunicaciones en Aracataca |  | Gestion para desarrollar estudios y diseños | General | Todo el departamento | Aracataca |  | 1 | Gestión de consecución de recursos para el desarrollo de la fase de estudios y diseños | octubre de 2018 | Oficina de Turismo Departamental | 300000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Seguimiento para la ejecución proyecto de estudios y diseños | 2019 | Oficina de Turismo Departamental
Escuela de Hotelería y Gastronomía |  | Gestion de adquisiciòn inmueble | General | Todo el departamento | Santa Marta |  | 1 | Gestón ante el Ministerio de Transporte con el fin de obtener avaluó del inmueble y evaluar factibilidad de aquisiciòn por parte del Departamento u otra entidad | 31 de dic 2018 | Oficina de Turismo Departamental | $10.000.000.000 | Otros
Hotel Escuela de Macondo y Subsede en Aracataca |  | Gestion de adquisiciòn inmueble y desarrollo de estudios y diseños | General | Todo el departamento | Aracataca |  | 1 | Gestión de adquisición de lote ante la alcaldía de Ciènaga | octubre de 2018 | Oficina de Turismo Departamental | 12000000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Gestión de consecución de recursos para el desarrollo de la fase de estudios y diseños | 31 de dic 2018 | Oficina de Turismo Departamental
Parador Turístico la Gloria Nueva Granada |  | Gestion de adquisiciòn inmueble y desarrollo de estudios previos de viabilidad y de mercado | General | Todo el departamento | Nueva Granada |  | 1 | Gestiòn de adquisición de lote ante alcaldia municipal | junio de 2018 | Oficina de Turismo Departamental | 10000000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Levantamiento de información y desarrollo de estudios previos de viabilidad y de mercado | agosto de 2018 | Oficina de Turismo Departamental
Encuentro de la Cadena Ecoturística |  | Encuentro realizado | General |  | Santa Marta |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | junio de 2018 | Oficina de Turismo Departamental | 100000000 | Otros
[7 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | julio de 2018 | Oficina de Turismo Departamental
[7 empty] | 3 | Ejecución de proyecto | octubre de 2018 | Entidad operadora
XVIII Reunión Iberoamericana de Reservas de Biosfera |  | Definicón de compromisos para establecer la figura de reservas de biosferas en el departamento. | General | 35 | Santa Marta |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | Oficina de Medio Ambiente Departamental | $20.000.000 | Otros
[7 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | Abril de 2018 | Oficina de Medio Ambiente Departamental
[7 empty] | 3 | Ejecucón de proyecto | mayo de 2018 | Oficina de Medio Ambiente Departamental
Firma Jefe Responsable
Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
Sistema General de Participaciones
|  |  | General | [8 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Primera Infancia | [8 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Infancia | [8 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Adolescencia |  | Departamento | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Juventud |  | Todos | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Mujer |  | Santa Marta | [6 empty] | Valorización
|  |  | Víctimas |  | Algarrobo | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | Reinsertados |  | Aracataca | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Adultos mayores |  | Ariguaní | [6 empty] | FONSET
|  |  | En discapacidad |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | Indígenas |  | Chivolo | [6 empty] | Estampillas
|  |  | Afrodescendientes |  | Ciénaga | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | ROM |  | Concordia | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | LGBTI |  | El Banco | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Campesinos |  | El Piñon | [6 empty] | Otros
|  |  | Otros productores |  | El Retén
|  |  | Resto de adultos |  | Fundación
Guamal
Nueva Granada
Pedraza
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica