## Hoja1
Dependencia: |  | OFICINA DE PAZ, ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS, DD.HH. Y POSTCONFLICTO |  |  |  | Elaborado por: |  | JAVIER POLO ROVIRA - MARIA LEAL LOAIZA
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | JAIME EDMUNDO DUQUE PEÑA |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 2018-01-23
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Implementación del Plan de Contingencia. |  | 1 Plan implementado | Víctimas | Por demanda | Todos | No aplica | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos del Plan de Contingencia. | 2018-02-28 | OFIPAZ | 207000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 30-03.2018 | Oficina de Contratación |  | Cofinanciación Nacional
[7 empty] | 3 | Socialización a los municipios de las rutas y requisitos de acceso a la atención humanitaria inmediata. | 2018-04-15 | OFIPAZ
[7 empty] | 4 | Implementación de las acciones del Plan de Contingencia. | 2018-12-30 | OFIPAZ
[7 empty] | 5 | Seguimiento a las acciones del Plan de Contingencia | 30/04/2018 - 30/07/2018 - 30/10/2018 | OFIPAZ
Implementación del Plan Integral de Prevención y Protección Departamental, incluyendo un capítulo especial de acciones para comunidades étnicas |  | Plan Integral de Prevención y Protección Departamental implementado | Víctimas |  | Departamento | No aplica | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos del Plan de Prevención. | 2018-02-13 | OFIPAZ | 40000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 30-Mar.2018 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 3 | Implementación de las acciones del Plan de Prevención | 2018-12-30 | OFIPAZ
[7 empty] | 4 | Seguimiento a las acciones del Plan de Prevención. | 30/04/2018 - 30/07/2018 - 30/10/2018 | Subcomité de Prevención
Socializar rutas de asistencia, atención, prevención, protección y reparación integral. |  | Rutas socializadas a mesas de participación de víctimas. | Víctimas | 29 mesas de Participación de Victimas | Departamento | No aplica | 1 | Alistamiento: Preparar logística, articular con la UARIV; Preparar convocatorias | 2018-02-28 | OFIPAZ | 50000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
Brindar asistencia funeraria y transporte de emergencia a víctimas y familiares de víctimas. |  | Asistencia funeraria entregadas | Víctimas | 10 | Departamento | No aplica | 2 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos del proyecto de aux.funerario. | 2018-02-28 | Oficina de Contratación | 15000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 30-Mar.2018 | OFIPAZ
[7 empty] | 4 | Divulgación a los municipios de los requisitos de acceso a la asistencia funeraria. | 2018-04-15 | OFIPAZ
[7 empty] | 5 | Recepción de solicitudes, verificación de requisitos y entrega de la asistencia. | 2018-12-30 | OFIPAZ
Impulsar y coordinar la conformación y puesta en funcionamiento de una mesa interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas |  | Mesa interinstitucional conformada y en funcionamiento | Víctimas | Una Mesa Conformada y en funcionamiento | Santa Marta | No aplica | 1 | Solicitud de asistencia técnica al Ministerio del Interior | 2018-02-22 | OFIPAZ | 0
[7 empty] | 2 | Convocatorias a las diferentes instituciones con competencia en búsqueda de desaparecidos | 2018-03-06 | OFIPAZ
[7 empty] | 3 | Reuniones de Mesa insterinstitucional. | 2018-03-14 | OFIPAZ
[7 empty] | 4 | Seguimiento a compromisos | 2018-12-30 | OFIPAZ
RECONSTRUCCIÓN, APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA |  | 6 Proyectos de reconstrucción de memorias del conflicto armado en el departamento del Magdalena realizados | Víctimas | 300 | Fundación | El Cincuenta | 1 | 18 Encuentros con enfoque diferencial a líderes, representantes de víctimas y comunidad víctima desarrollados para la promoción de los procesos de construcción de memoria histórica en (6) sujetos de reparación colectiva del departamento del Magdalena | 2018-07-19 | Supervisor designado | $ 380.000.000,00 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  |  | 324 | Pivijay | La Avianca | 2 | 6 proyectos culturales, artísticos, deportivos o sociales apoyados. | 2018-08-12 | Supervisor designado
|  |  |  | 460 | Algarrobo | Bellavista | 3 | Registro audiovisual y escrito de las iniciativas colectivas de memoria histórica elaborado y difundido | 2018-08-12 | Supervisor designado
|  |  |  | 413 | Remolino | Santa Rita | 4
|  |  |  | 1381 | Salamina | Guaímaro | 5
|  |  |  | 635 | El Piñon | Playon de Orozco | 6
Implementar cátedra de Memoria y Paz |  | Una cátedra implementada | General | 100 | Santa Marta | Santa Marta | 1 | Solicitud de apoyo interinsticional al Centro de Memora Histórica | 2018-04-23 | OFIPAZ | 0
[7 empty] | 2 | Alistamiento: Preparar logística, realizar convocatorias | 2018-04-30 | OFIPAZ
[7 empty] | 3 | Realización evento de cátedra | 2018-05-17 | OFIPAZ
Capacitación a funcionarios públicos sobre Política de Atención Integral a víctimas |  | Jornadas de capacitación realizadas | General | 120 | Departamento |  | 1 | Alistamiento: Preparar logística, realizar convocatoria articular con mininterior y of. Capacitación gob. | 2018-12-30 | OFIPAZ/ javier polo, mary leal | 0
[7 empty] | 2 | Realización evento de jornadas | 2018-12-30 | OFIPAZ
Conmemoración del día nacional de la solidaridad con las víctimas |  | Día nacional de la solidaridad con la víctimas conmemorado | General |  | Santa Marta | Santa Marta | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos de dia nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas. | 2018-02-15 | OFIPAZ | 40000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 2018-03-15 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 3 | Reuniones de Mesa insterinstitucional. | 8/02/2018; 26-02-2018; 14-03-2018; 30-03-2018 | OFIPAZ - UARIV- DEFENSORIA DEL PUEBLO
[7 empty] | 4 | Conmemoración día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas | 2018-04-09 | OFIPAZ - UARIV- DEFENSORIA DEL PUEBLO
Apoyar la Implementación de acuerdo al contexto social, geográfico, cultural y con énfasis en poblaciones étnicas, acciones simbólicas de reparación |  | Acciones simbólicas de reparación apoyadas. | Víctimas | 4 | Departamento | No aplica | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos | 2018-02-28 | Oficina de Proyectos | 20000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 30-Mar.2018 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 3 | Alistamiento: Preparar logística, articular con la UARIV | 2018-04-30 | OFIPAZ
Presentación a la Unidad de Victimas para cofinanciación de un proyecto de fortalecimiento productivo en comunidades retornadas y/o beneficiadas en sentencias de restitución de tierras. |  | Proyecto Presentado | Víctimas |  | Remolino | Santa Rita | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos Gobernación |  | TANIA CORTINA | 400000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Registro en el Banco de Proyectos de la UARIV
Fortalecer la incidencia efectiva de las mesas municipales de participación |  | Jornadas de capacitación realizadas a las mesas municipales | Víctimas | 29 | Departamento | No aplica | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos | 2018-04-30 | OFIPAZ | 10000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 2018-05-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 3 | Alistamiento: Preparar logística, articular con la UARIV; Defensoria y Enlaces municipales. | 2018-06-15 | OFIPAZ
[7 empty] | 4 | Realizar jornadas de capacitación | 2018-12-30 | OFIPAZ y Equipo Interinstitucional
Garantizar sesiones de la mesa departamental de víctimas |  | Sesiones realizadas | Víctimas | 3 | Departamento | No aplica | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos | 2018-02-28 | OFIPAZ | 180000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 2018-05-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 3 | Apoyo a las mesas | 2018-12-30 | OFIPAZ
Funcionamiento Comité De Justicia Transicional |  | Sesiones ordinarias y ampliadas del Comité de Justicia Transicional-CTJ, realizadas | General | 6 | Departamento | No aplica | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos | 2018-02-28 | OFIPAZ | 50000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 2018-05-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 3 | Realizar convocatorias | 2018-12-30 | OFIPAZ
[7 empty] | 4 | Realizar sesiones de Comité | 2018-12-30 | OFIPAZ
Realizar Sesiones sub-comités |  | Sesiones de subcomités realizadas | General | 12 | Departamento | No aplica | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos | 2018-04-30 | OFIPAZ | 20000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de operador. | 2018-05-30 | Oficina de Contratación
[7 empty] | 3 | Realizar convocatorias | 2018-12-30 | OFIPAZ
[7 empty] | 4 | Realizar sesiones de SubComités | 2018-12-30 | OFIPAZ
Construcción de Centros de Reconstrucción del tejido social |  | Centros construidos | General | 9 municipios | Algarrobo |  | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos | 2018-06-30 | OFIPAZ | 6000000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Sabanas de San Angel |  | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de constructor. | 2018-07-30 | OFIPAZ
[5 empty] | Chivolo |  | 3 | Inauguracion de Centros | 33-12-2018 | OFIPAZ
El Piñon
Guamal
Plato
Remolino
Salamina
El Banco
CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS |  | Centro de Acopio construido | Víctimas | 120 | Chivolo | La Pola | 1 | Formulación y registro en el Banco de Proyectos | 2018-02-28 | OFIPAZ | 274299500 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Plato | La Palizua | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato de ejecutor | 2018-04-30 | Oficiona de contratación
[5 empty] | Sabanas de San Angel |  | 3 | Construcción Centro de Procesamiento de lácteos | 2018-12-30 | OFIPAZ
FORTALECIMIENTO TERRITORIAL DE UNA CULTURA DE PAZ, EL EJERCICIO DE LOS DD.HH., PEDAGOGÍA SOBRE EL DIH |  | Observatorio departamental de Derechos Humanos, Paz y DIH impulsado en su conformación y Plan Estrategico departamental de DH Y DIH construido | General | 6500 | Departamento | Por Subregión | 1 | Encuentro subregionales participativos para el levantamiento de información de análisis situacional en Derechos Humanos | 2018-06-30 | OFIPAZ | 240000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Espacios participativos para levantamiento de análisis situacional en Derechos Humanos con enfoque diferencial | 2018-07-31
[7 empty] | 3 | Elaboración de documento de diagnóstico situacional de Derechos Humanos en el Departamento del Magdalena | 2018-08-30
[7 empty] | 4 | Desarrollo de espacios institucionales de concertación del Plan de Gestión de la Política Pública a partir de la Estrategia Nacional para la garantia de los Derechos Humanos. | 2018-08-30
[7 empty] | 5 | Sistematización del Plan Estratégico Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. | 2018-09-29
[7 empty] | 6 | Apoyo en la planificación de la estructura del Observatorio de Derechos Humanos de carácter interinstitucional con alcance departamental y que se proyecte con base a los lineamientos del Observatorio Nacional. | 2018-10-31
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
7546299500
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica