## Hoja1
Dependencia: |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |  |  |  | Elaborado por:
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | NIDIA ROSA ROMERO CABAS |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Prestaciòn de servicios |  | Cobertura de la educaciòn | Infancia | 80000 | Todos | Municipios no certificados | 1 | Realizacion de campaña de matricula | 15 de febrero de 2018 | Jefe de Ofiocina de Cobertura |  | Sistema General de Participaciones
|  |  | Adolescencia | 70000 | Todos | Municipios no certificados | 2 | Realizacion de etapas y proceso de matricula en el SIMAT | 28 de febrero de 2018 | Lider de SIMAT Ofiocina de Cobertura |  | Otros
|  |  | Juventud | 31000 | Todos | Municipios no certificados | 3 | Seguimiento y auditoria de matricula en establecimientos educativos | 31 de mayo de 2018 | Jefe de Ofiocina de Cobertura
[7 empty] | 4 | Gestion de proyectos ante el sector solidario | 31 de diciembre de 2018 | Jefe de Ofiocina de Cobertura
[7 empty] | 5 | Seguimiento a la ejecucion del servicio de transporte escolar | 31 de diciembre de 2018 | Jefe de Ofiocina de Cobertura
[7 empty] | 6 | Focalizacion y carasterizacion del apoblacion victima | 31 de mayo de 2018 | Jefe de Ofiocina de Cobertura
7
Educación Técnica, Tecnológica Y Superior Con Mayor Acceso, Calidad Y Pertinencia |  | Programa Ser Pilo Paga |  |  |  |  | 1 | Capacitaciòn a travès de Talleres de formaciòn Docente en Evaluaciòn por Competencias | 1 de marzo de 2018 |  |  | Rentas otros sectores
[7 empty] | 2 | Aplicaciòn de Evalauciòn por Competencias | 6 de marzo de 2018 |  | Recursos del Programa "Sbaer es la Vìa" y del MEN
|  |  | Juventud | 68 | Todos | Municipios no certificados | 3 | Articulaciòn del Sistema Interno de Evaluaciòn de Estudiantes SIEE y el Sistema de Evaluaciòn Externa ICFES | 13 de marzode 2018 | Lìder de Calidad, Rectores y Contartistas Programa "Saber es la Vìa"
[7 empty] | 4 | Aplicaciòn de Pruebas de simulacros Iniciales, de Seguimiento y Finales | 15 de marzo de 2018
[7 empty] | 5 | Apoyo para mejorar en las àreas donde el desarrollo de las Competencias es dèbil . | 20 de marzo a 27 de julio de 2018
[7 empty] | 6 | Seguimiento y Evaluaciòn del programa | Agosto 1 a 30 de noviembre de 2018
7
Educación Técnica, Tecnológica Y Superior Con Mayor Acceso, Calidad Y Pertinencia |  | Educación superior de calidad Estudiantes graduados con becas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Apoyo MEN y Convenio Unimag
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento del Comtè Regional de Educaciòn Superior | 30 de abril de 2018
[7 empty] | 3 | Gestiòn de Alianzas Estratègicas para apoyar el desarrollo de la Educaciòn Superior | 31 de agosto de 2018 | Comitè Regional de Educaciòn Superior |  | Estampillas
|  |  | Juventud | 400 | Todos | No aplica | 4 | Gestiòn Alianza ICETEX | 28 de septiembre de 2018 |  |  | Rentas otros sectores
[7 empty] | 5 | Consolidaciòn Programa " Talento Magdalena | 1 de octubre de 2018
[7 empty] | 6 | Creaciòn de un Fondo finanaciero de la Educaciòn Superior | 31 de octubre de 2018
7
Educación Técnica, Tecnológica Y Superior Con Mayor Acceso, Calidad Y Pertinencia |  | Educación superior de calidad Acciones de coordinación interinstitucional para apoyar la acreditación | Juventud | 1 | Todos | No aplica | 1 | Seguimiento DE PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ. | 2018-12-15 | Oficina Calidad Educativa | No Aplica
2
3
4
5
6
7
Magdalena Libre de Analfabetismo |  | Alfabetizacion de adultos y adultos mayóres | Juventud | 6500 | Todos | No aplica | 1 | Focalizacion de la poblacion de jovenes y adultos descolarizados | 30 de marzo de 2018 |  | 4200000000 | Sistema General de Participaciones
|  |  | Adultos mayores | 6500 | Todos | No aplica | 2 | Realizacion de proceso de licitacion MEN | 30 de junio de 2018
[7 empty] | 3 | Asignacion de los establecimientos educativos por el Departamento | 15 de julio de 2018
[7 empty] | 4 | Prestacion de servicio y supervision por el oprador contratado | 31 de diciembre de 2018
5
6
7
Magdalena con Excelencia Educativa. |  | Programa Saber es la Via |  |  |  |  | 1 | Gestiòn y establecimiento del Convenio con la Universidad Operadora del Programa | Febreo 19 de 2018 | Lìder de Calidad, y Contartistas Programa "Saber es la Vìa" | $5.800.000.000.00
|  |  | Adolescencia |  |  |  | 2 | Capacitaciòn a travès de Talleres de formaciòn Docente en Evaluaciòn por Competencias | 1 de marzo de 2018
|  |  | Juventud | 17500 | Todos | Municipios no certificados | 3 | Aplicaciòn de Evalauciòn por Competencias | 6 de marzo de 2018
[7 empty] | 4 | Articulaciòn del Sistema Interno de Evaluaciòn de Estudiantes SIEE y el Sistema de Evaluaciòn Externa ICFES | 13 de marzode 2018
[7 empty] | 5 | Aplicaciòn de Pruebas de simulacros Iniciales, de Seguimiento y Finales | 15 de marzo de 2018
[7 empty] | 6 | Apoyo para mejorar en las àreas donde el desarrollo de las Competencias es dèbil, fortaleciendo las Competencias Bàsicas de los Estudiantes . | 20 de marzo a 27 de julio de 2018
[7 empty] | 7 | Seguimiento y Evaluaciòn del programa | Agosto 1 a 30 de noviembre de 2018
Magdalena Bilingüe |  | Formación Bilingüe Docente |  |  |  |  | 1 | Fortalecimiento del Convenio con el Coerpo de Paz del gobierno de Estados Unidos |  | Lìder de Calidad y Coordinadora de Bilingûiìsmo | $1.250.000.000.00
[7 empty] | 2 | Gestiòn de Alianzas con MEN, con CAJAMAG y Unimag | Febreo 20 de 2018
[7 empty] | 3 | Capacitaciòn y cualificaciòn de los Docentes de Inglès de las IED del Magdalena | Mayo 7 de 2018 |  |  | Sistema General de Participaciones
|  |  | General | 400 | Todos | Municipios no certificados | 4 | Implementaciòn de una Red de apoyo y de diàlogo entre Docentes de Inglès para el desarrollo de Competencias Comunicativas en ese Idioma | Mayo 7 a Octubre 31 de 2018 |  |  | Rentas otros sectores
5
6
7
¡La llave del conocimiento es mi Profe!. Docentes cualificados. |  | Becas de postgrado condonables para docentes (ampliacion de 150 de estas sujeta a aprobacion del ocad) |  |  |  |  | 1 | Elaboraciòn del Proyecto y presentaciòn para aprobaciòn ante Ocad y Colciencias | Febrero 21 de 2018 | Comitè Departamental de Becas | $3.150.000.000.00
[7 empty] | 2 | Gestiòn de recursos con el OCAD | Febrero 28 de 2018
[7 empty] | 3 | Establcer Requisisto de las Becas Condonables | Marzo 7 de 2018 |  |  | Sistema General de Regalías
|  |  |  | 90 | Todos | Municipios no certificados | 4 | Convocatoria a Docentes aspirantes a Becas | Mayo 24 de 2018 |  |  | Otros
|  |  | General |  |  |  | 5 | Establecer Convenios con Universidades | Mayo 30 de 2018
[7 empty] | 6 | Selecciòn de aspirantes | Junio 6 de 2018
[7 empty] | 7 | Matriculas y pagarès de parte de los beneficiarios | Junio 21 de 2018
Jornada Única, oportunidad y transformación de Vida |  | Generacion de cupos para implementación de jornada única |  |  |  |  | 1 | Realizar convocatoria para postulacion de Instituciones | Marzo-Junio 2018 | Lìder de Calidad | $1.580.000.000.00 | Sistema General de Participaciones
[7 empty] | 2 | Realizar visitas a las Instituciones Educativas para verificar condiciones | Marzo-Junio 2018 | Coordinador de Jornada ùnica |  | Rentas otros sectores
|  |  | Infancia | 7200 esudiantes | Todos | Municipios no certificados | 3 | Selecccionar las que cumplen los requisitos de acuerdoo a la Norma vigente | Marzo Junio -2019
|  |  | Adolescencia |  |  |  | 4 | Registro de Matricula en el Sistema de Información | Marzo Junio -2020
|  |  | Juventud |  |  |  | 5 | Proyeccion de Acto Adminstrativo de reconocimiento de implementacion de la Jornada Única | Marzo Junio -2021
[7 empty] | 6 | Reporte al Ministerio de Educacion de ampliacion de cupos de la Jornada Única | Marzo Junio -2022
7
Jornada Única, oportunidad y transformación de Vida |  | Construcción de aulas escolares(sujeto a aprobacion de recursos) | Infancia | 4000 | Todos | Municpios no certificados | 1 | Seguimiento a ejecucion de proyectos de obras de infraestructura escolar Convenio No. 1000 de 2015 | 31 diciembre de 2018 | Secretaria de Educación y Ministerio de Educacion Nacional | 98647590061 | Sistema General de Participaciones
|  |  | Adolescencia | 6000 | Todos | Municpios no certificados | 2 | Seguimiento a ejecucion de proyectos de obras de ireconstruccion de infraestructura escolar ola invernal 2010 | 31 diciembre de 2018 | Jefe de Ofiocina de Cobertura |  | Otros
[7 empty] | 3 | Gestion y apoyo en viabilidad de proyectos de infraestructura escolar | 31 diciembre de 2018 | Jefe de Ofiocina de Cobertura
4
5
6
7
Mi Aula es un mundo de Amor e Inclusión. |  | Programa PAE | General | 122451 | Todos | No aplica | 1 | Seguimineto a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Poblacion General | 2018-12-07 | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE | 40259338100 | Sistema General de Regalías
|  |  | General | 125706 | Todos | No aplica | 2 | Inverventoría a la ejecución | 2018-12-07 | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE |  | Sistema General de Participaciones
|  |  | General | 125706 | Todos | No aplica | 3 | Supervisión de actividades de la ejecución | 2018-12-07 | Jefe OAP y Claudio Devani |  | Sistema General de Participaciones
|  |  | Indígenas | 2624 | Todos | No aplica | 4 | Seguimineto a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Resguardo Indigena Siera Nevada | 2018-10-22 | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE |  | Sistema General de Participaciones
|  |  | Indígenas | 631 | Todos | No aplica | 5 | Seguimineto a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Resguardo Indigena Issa Oristuna | 2018-12-07 | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE |  | Sistema General de Participaciones
Conquisto el Conocimiento a través de la Innovación e Investigación |  | Programa CICLON | General | 110880 | Todos | No aplica | 1 | Acompañamiento a 420 grupos de investigación siguiendo la metodología de Ondas, 260 grupos abiertos y 160 grupo preestructurados | 2018-11-30 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Universidad del Magdalena | 1163262756.6667
[7 empty] | 2 | Participación en el desarrollo de los espacions de apropiación social del conocimiento (ferias) Departamental | 2018-11-30 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Maferpi | 200000000
[7 empty] | 3 | Jorndas de formación a 3386 Docentes en los lineamientos del programa Ondas y su metodología, 5 sesiones de formación en 2017 | 2018-06-30 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Universidad de la Costa | 4000000000
[7 empty] | 4 | Realizar el primer monitoreo en el sistema abierto y flexible de información, monitoreo, seguimiento, y evaluación | 2018-04-30 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 200000000
[7 empty] | 5 | Infraestructura de redes de información, comunicación y telecomunicaciones para 320 sedes educativas públicas del departamento del Magdalena | 2018-11-30 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 5877639327.3889
[7 empty] | 6 | Formación y acompañamiento virtual y presencial 110.880 a estudiantes beneficiados de las 320 sedes educativas públicas del Magdalena para fomentar consolidar la comunidad Ondas y dar continuidad de los procesos de apropiación social del conocimiento. Una sesión año 2016 | 2018-11-17 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 6755694194.4
[7 empty] | 7 | Contratación y adqusición de 16.361 dotaciones para las sedes educativas del Departamento | 2018-11-30 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Computadores para Educar | 4115520000
[7 empty] | 8 | Formación en los lineamientos del programa Ondas y su metodología a los funcionarios de la Gobernación directivos docentes equipos pedagógicos del proyectos y miembros de los comités y redes de apoyo. Tres sesiones en el año 2017 | 2018-10-31 | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 160000000
165579044439.4555
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica