## Instrucciones
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
Objetivo:
El Plan de Acción es el instrumento de gerencia para programar las acciones, programas y/o proyectos que se van a gestionar en la vigencia fiscal, los cuales contribuyen a generar los bienes y servicios para alcanzar las metas de productos y de resultados indicadas en el Plan de Desarrollo Departamental vigente
¿Quién es responsable de elaborarlo y ejecutarlo?
Todas las dependencias de la Administración Departamental del sector central, tanto las de las áreas misionales como las de apoyo a la gestión, al igual que las entidades del sector descentralizado que ejecutan metas, estrategias, planes, proyectos o programas priorizados en el Plan de Desarrollo deben formular cada año su respectivo Plan de Acción. Los jefes de dichas dependencias y entidades son los responsables porque dichos planes de acción sean formulados en los términos de tiempo y calidad exigidos por las normas y/o las orientaciones del Departamento, así como de su ejecución y reportes de avances periódicos
¿Cuándo y cada cuánto se elabora el Plan de Acción?
El Plan de Acción tiene una vigencia de un año fiscal, de 1º de enero a 31 de diciembre. Se debe formular dentro del primer mes del año, debidamente entregado por el Secretario(a), Jefe, Gerente o Director(a) a la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio firmado, antes del 31 de enero para que pueda ser subido a la página web oficial de la Gobernación del Magdalena (artículo 74,Ley 1474 de 2011). No es instrumento opcional, es obligatorio como instrumento de planeación sectorial, control de gestión y por transparencia
¿Qué contiene el Plan de Acción?
Cada entidad es autónoma de diseñar un instrumento de Plan de Acción que facilite la planeación y el control de ejecución de las acciones operativas dentro de la vigencia fiscal que contribuirán a materializar las metas del Plan de Desarrollo Territorial, por tanto debe guardar relación con este. En nuestro caso, el formato comprende tres partes, dos de las cuales integran lo que se planifica hacer y una tercera, permite el reporte periódico de sus avances:
Formulación Estratégica (Plan de Desarrollo) |  |  | Formulación Operativa (Plan de Acción) |  | Reportes de Avances Trimestrales
Objetivo del Plan |  |  | Proyecto(s) y metas operativas del proyecto |  | Datos de avances de las metas de:
Meta(s) de Resultado(s) |  |  | Costo total del proyecto |  | Resultados, Productos y de Financiación
Línea Estratégica, Programa y Subprograma |  |  | Aportes al costo total por fuentes de financiación |  | En las metas de producto se deben reportar:
Meta(s) de Producto(s): |  |  |  |  | Datos de avances por meta total de producto
Indicador de medida, Línea Base, Meta del período |  |  |  |  | Datos de avances por tipo de población
Meta de Producto por año (general) |  |  |  |  | Datos de avances por localización
Meta 2016 por tipo de población y localización |  |  |  |  | Avances en las metas operativas del proyecto
Avances en la ejecuciñon financiera del proyecto
Solo se diligencian las columnas indicadas |  |  | Se diligencian todas las columnas |  | Se diligencian todas las columnas
Diligenciamiento del Plan de Acción 2016 (ajustado al nuevo Plan de Desarrollo)
Columna | Tema |  | ¿Se diligencia? | ¿Qué se diligencia? |  | ¿Cuándo se diligencia?
A | Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo |  | NO
B | Meta de Resultado del Plan de Desarrollo |  | NO
C | Indicador Meta de Resultado |  | NO
D | Línea Base Meta de Resultado |  | NO
E | Valor Meta de Resultado |  | NO
F | Línea Estratégica |  | NO
G | Programa |  | NO
H | Subprograma |  | NO
I | Indicador Meta de Producto |  | NO
J | Línea Base Meta de Producto (2015) |  | NO
K | Meta de Producto de todo el período 2016-2019 |  | NO
L | Valor Meta de Producto año 2016 |  | NO
M | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de población beneficiaria del mismo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
N | Valor Meta de Producto por tipo de población |  | SI | Para cada tipo de población beneficiaria del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta de esa población para 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
O | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de localización que cubrirá el proyecto. Estas son de tres tipos: por subregión, por ecorregión y por área urbana o rural. Ver debajo de este cuadro la definición de cada una de ellas |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
P | Valor Meta de Producto por localización |  | SI | Para cada tipo de localización del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta en 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Q | Valor Meta de Producto año 2017 |  | NO
R | Valor Meta de Producto año 2018 |  | NO
S | Valor Meta de Producto año 2019 |  | NO
T | Proyecto/Acción o Programa |  | SI | Es el nombre tal como aparece en el proyecto formulado, el cual debe indicar claramente de cuál obra, servicio o actividad se trata; adicionalmente, podrá incluir el tipo de beneficiarios y localización como mínimo, para una mejor descripción |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
U | Indicador de la meta operativa del proyecto |  | SI | Son las metas de actividad más importantes en la gestión de ese proyecto en el año; las que se consideran se deben cumplir para que se de su avance |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
V | Plazo para la meta operativa del proyecto |  | SI | Para medir el avance de la columna anterior, se debe escribir la fecha que se considera un plazo razonable para cumplir dicha meta operativa. No cambie el formato, solo escriba la fecha |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
W | Responsable de la meta operativa del proyecto |  | SI | Es la persona o personas involucradas como responsables de hacer que se cumpla cada meta operativa o actividad: Escribir nombre y cargo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
X | Costo total del proyecto |  | NO
Y | Valor de aporte financiero del Departamento |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 55400000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Z | Valor de aporte financiero de la Nación |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 435600000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AA | Valor de aporte financiero de Municipios |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 70800000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AB | Valor de aporte financiero de Otras fuentes |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 115250000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AC | Dato de avance meta de resultado en el trimestre |  | SI | Digite la cifra (en número, porcentaje o por milaje, según el indicador de la columna E) que al momento de reportar el avance se ha alcanzado de la meta de resultado |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AD | Dato de avance meta de producto total en trimestre |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto. Tenga presente que la meta de producto del año está en la columna L. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AE | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna M |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AF | Dato de avance meta de producto por población |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de población. Tenga presente que la meta de producto por población está en la columna N. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AG | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna O |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AH | Dato de avance meta de producto por localización |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de localización. Tenga presente que la meta de producto por localización está en la columna P. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AI | Avance meta operativa del proyecto |  | SI | De la lista desplegable en cada celda, seleccione CUMPLIDO o NO CUMPLIDO, si se logró ejecutar toda la meta operativa dentro del plazo previsto en las columnas U y V |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AJ | Dato de avance ejecución financiera costo total |  | SI | Digite el valor ejecutado presupuestalmente (obligaciones) en el trimestre. Este dato se extrae de la ejecución de gastos de inversión que se solicita a la Secretaría de Hacienda, en el rubro correspondiente al proyecto. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral. La Oficina Asesora de Planeación suministrará trimestralmente un archivo
AK - BH | Los mismos de AC - AJ para los otros trimestres |  | SI
BI | Anotaciones de Observaciones en I Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BJ | Anotaciones de Observaciones en II Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BK | Anotaciones de Observaciones en III Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BL | Anotaciones de Observaciones en IV Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
Definiciones
Subregiones:
Santa Marta | Comprende al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Norte: | Comprende los municipios de Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, El Retén, Fundación, Pueblo Viejo y Zona Bananera
Río: | Comprende los municipios de Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Zapayán
Centro: | Comprendida por los municipios de Ariguaní, Chivolo, Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Angel y Tenerife
Sur: | Comprendida por los municipios de El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto
Ecorregiones:
Ciénaga Grande de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, Zapayán, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Retén
Sierra Nevada de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Humedales del Centro y Sur: |  | Comprendida por los municipios de Tenerife, Plato, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón, San Sebastián de Buenavista, Guamal y El Banco
Zona Marina Costera: |  | Comprendida por los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Areas:
Urbana: | Corresponde a inversiones localizadas en cabeceras municipales
Rural: | Corresponde a inversiones localizadas por fuera de las cabeceras municipales

## Tránsito
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [18 empty] | Plan de Acción 2017 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2016
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [10 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Meta de Producto | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2018 | [7 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[12 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2018 | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Aumentar la efectividad del Gobierno Departamental | Aumentar el puntaje en el Ranking en el índice de Gobierno Abierto y de cumplimiento en el índice INTEGRA | Porcentaje de cumplimiento del Departamento en el Indice INTEGRA | 0.2% | 0.25% |  | Modernización Administrativa |  | Modernización de la Oficina de Transito y Transporte | % de implementación del programa | 0 | 100% | 75% | Otros adultos | 23 | Subregión Norte | 100% | 75 | 100 | Adquisición de 20 equipos de cómputo | Equipos adquiridos | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 51000000 | 51000000
[19 empty] | Optimización procesos y Procedimientos | 2 procedimientos documentados | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental
[19 empty] | Capacitación de Personal en temas de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial | funcionarios y contratistas capacitados | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 20000000 | 20000000
[19 empty] | Adecuación con modificaciones, acondicionamiento logistico y Puesta en Marcha de la Planta Física de la OTT | Planta Física en funcionamiento | 2018-12-31 | Infraestructura con el seguimiento de la Oficina de Transito y Trasnporte | 250000000 | 250000000
[6 empty] | Plan de Seguridad Vial |  | Implementación del Plan de Seguridad Vial | % de implementación del plan | 0 | 100% | 50% | Hombres | 630241 | Todo el Departamento |  |  |  | Puesta en marcha de los compromisos adquiridos en el convenio 002 del 30 de mayo de 2017 en el marco del Plan estrategico de seguridad vial | Informes de avances | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 1300000000 | 500000000 | 800000000
[19 empty] | Sensibilización población magdalenense | jornadas de sensibilización realizadas | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 196875000 | 56875000 | 140000000
[13 empty] | Mujeres | 617135 |  |  |  |  | Educación de seguridad vial a las Instituciones Educativas Departamental (I.E.D). | Estudiantes capacitados | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 196875000 | 56875000 | 140000000
[19 empty] | Formación de docentes de las Instituciones Educativas Departamentales (I.E.D) en Seguridad Vial. | Docents capacitados | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 106875000 | 56875000 | 50000000
[19 empty] | Adquisicion de Suministros de Seguridad Vial | Suministros Adquiridos | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 263000000 |  | 263000000
[19 empty] | Estudio de señalización vial | Estudio realizado | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 250000000 | 250000000
[19 empty] | Adquisición de señalización vial (vertical y horizontal) | Señalización vial adquirida | 2018-12-31 | Oficina de Transito Departamental | 500400000 | 500400000
[13 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [14 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[13 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [14 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[13 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [14 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[13 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [14 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[13 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [14 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[13 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [14 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[13 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [14 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[13 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [14 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[13 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [14 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[13 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [14 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[13 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [14 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[13 empty] | En Reinserción | [16 empty] | En Reinserción
[13 empty] | Indígenas | [16 empty] | Indígenas
[13 empty] | Afrodescendientes | [16 empty] | Afrodescendientes
[13 empty] | Pueblo ROM | [16 empty] | Pueblo ROM