## f1
Dependencia: | [10 empty] | Elaborado por:
Secretario/Jefe/Gerente/Director: | [10 empty] | Fecha diligenciamiento:
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS | [9 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Meta de producto 2019 | Unidad de Medida | Programación trimestral Meta de Producto |  |  |  | Actividades |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
[6 empty] | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | und | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Convenio de transferencia de subsidios con los operadores |  | 2 | und |  | 2 |  |  | 1 | Suscribir convenio con el (los) operador (es) para garantizar la transferencia de subsidios | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 24 | und | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | und | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Convenio de transferencia de subsidios con los operadores |  | 1 | und |  | 2 |  |  | 1 | Suscribir convenio con el (los) operador (es) para garantizar la transferencia de subsidios | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | und | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Convenio de transferencia de subsidios con los operadores |  | 1 | und |  | 2 |  |  | 1 | Suscribir convenio con el (los) operador (es) para garantizar la transferencia de subsidios | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | Resolución | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | Actas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | Resolución | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | Actas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | Resolución | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
APOYAR AL MUNICIPIO DESCERTIFICADO DE ARACATACA, EN EL PROCESO PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN EN EL SGP-APSB |  | Actas de reuniones técnicas |  | 4 | und | 2 | 1 |  | 1 | 1 | Realizar reuniones de apoyo técnico para reporte de información al SUI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
APOYAR AL MUNICIPIO DESCERTIFICADO DE SITIONUEVO EN EL PROCESO PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN EN EL SGP-APSB |  | Actas de reuniones técnicas |  | 4 | actas | 2 | 1 |  | 1 | 1 | Realizar reuniones de apoyo técnico para reporte de información al SUI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
(Nombre y firma Jefe responsable de la dependencia o Entidad)
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba la cifra sin signos, símbolos, puntos, comas o textos (por ej: 156, 3.105, 24, etc.)
Note on F5: OAP: Escriba el tipo de unidad en la cual se expresa la meta de producto: porcentual o numérica
Note on G5: OAP: Distribuya la meta de producto del año, según la cantidad a obtener por trimestre, de acuerdo a su planeación
Note on K5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on N5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on O5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)