## f1
Dependencia: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [8 empty] | Elaborado por: | Funcionarios OAP
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | EDUARDO ARTETA CORONELL | [8 empty] | Fecha diligenciamiento: | 2019-01-11
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS | [9 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Meta de producto 2019 | Unidad de Medida | Programación trimestral Meta de Producto |  |  |  | Actividades |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
[6 empty] | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
Evaluación Financiera Municipal |  | Documento de análisis sobre la viabilidad financiera de los 29 municipios y el distrtito de Santa Marta de la vigencia 2018 |  | 1 | Número de Informes |  | 1 |  |  | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT al IV Trimestre de 2018 y descargada de la plataforma del SISFUT del DNP | 2019-03-25 | 2019-04-17 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del cumplimiento de indicadores de Ley 617 durante la vigencia 2018, de los 29 municipios y el distrito | 2019-04-22 | 2019-05-10 | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Elaboración de documento | 2019-05-13 | 2019-05-24 | Margarita Fernández de Castro y Reiner Avendaño
[10 empty] | 4 | Presentación a la Honorable Asamblea Departamental | 2019-05-31 | 2019-06-01 | Jefe OAP
[10 empty] | 5 | Socialización de informe a los municipos y distrito | 2019-06-04 | 2019-06-14 | Margarita Fernández de Castro
Monitoreo al cumplimiento de indicadores de Ley 617, primer semestre de 2019 |  | Iinforme de seguimiento al comportamiento de los indicadores de Ley 617 en el primer semestre de 2019 |  | 1 | Número de Informes |  |  | 1 |  | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT, con corte a 30 de junio de 2019 y descargada de la plataforma del SISFUT del DNP | 2019-07-22 | 2019-09-06 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del compartamiento de los indicadores de Ley 617 durante el primer semeste de 2019, de los 29 municipios y el distrito de Santa Marta | 2019-09-09 | 2019-09-30 | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Socialización de resultados a los municipios, para que hagan los ajustes necesarios | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Margarita Fernández de Castro
Asistencia técnica a los municipios para mejorar los niveles de desempeño en la nueva MDM (Medición del Desempeño Municipal) |  | Municipios atendidos tecnicamente |  | 30 | Número de municipios | 30 | 30 |  |  | 1 | Taller para socialización de la metodología y plazos establecidos por el DNP para el reporte y validación de la información | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Validación de la información reportada por los municipios, según cronograma establedo por el DNP, a través de distintos medios virtual, personal y/o telefónica | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Socialización de resultados a los municipios | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
Asistencia técnica a los municipios para el reporte de información para la evaluación de eficacia |  | Municipios atendidos tecnicamente |  | 30 | Número de municipios | 30 | 30 |  |  | 1 | Divulgación de plazos para el reporte de información en el SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia) y asistencia técnica para el adecuado reporte de la misma | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Validación de la información reportada por los municipios, según cronograma establedo por el DNP | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Socialización de resultados a los municipios, para que hagan los ajustes necesarios | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales (Ley 715, 1176 y 1438) de la vigencia 2018 |  | Documento de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales, vigencia 2018 |  | 1 | Número de Informes |  |  | 1 |  | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT al IV trimestre de 2018 y descargada de la plataforma del SISFUT del DNP confrontándola con la información de recursos del SGP asignados mediante documentos de distribución correspondiente a última doceava de 2017 y once doceavas de 2018 , descargado del SICODIS | 2019-05-06 | 2019-06-14 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del cumplimiento de las disposiciones de Ley 715, 1176 y 1438, durante la vigencia 2018, de los 29 municipios y el distrito | 2019-06-17 | 2019-07-22 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 3 | Elaboración de documento y socialización del mismo | 2019-07-23 | 2017-09-10 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 4 | Reporte de presuntas irregularidades a Organos de Control del Estado | 2019-09-12 | 2019-09-20 | Margarita Fernández de Castro
Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales (Ley 715, 1176 y 1438) del primer semestre de la vigencia 2019 |  | Documento de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales, Primer semestre de 2019 |  | 1 | Número de Informes |  |  |  | 1 | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT, con corte al 30 de junio de 2019, descargada de la plataforma del SISFUT del DNP confrontándola con la información de recursos del SGP asignados mediante documentos de distribución descargado del SICODIS | 2019-08-23 | 2019-09-30 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del cumplimiento de las disposiciones de Ley 715, 1176 y 1438, durante el primer semestre de la vigencia 2019, de los 29 municipios y el distrito de Santa Marta | 2019-10-01 | 2019-10-25 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 3 | Elaboración del documento y socialización del mismo, para que los municipios hagan los respectivos ajustes | 2019-10-28 | 2019-11-15 | Margarita Fernández de Castro
Asistencia técnica en Finanzas Públicas |  | Municipios atendidos tecnicamente |  | 30 | Número de municipios | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | Asistencia técnica virtual, telefónica y/o presencial a los municipios, para el reporte de la información del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP y Plan Financiero -PF, para que cumplan con el Artículo 45 de la Resolución 0007 de junio de 2016 de la Contraloría General de la República | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Asistencia técnica para el reporte de las ejecuciones presupuesales a través del FUT | 2019-02-01 | 2019-03-15 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 3 | Asistencia técnica a resguardos indígenas para la programación y ejecución de los recursos de la asignación especial del SGP para los resguardos indígenas | 2019-03-15 | 2019-06-30 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 4 | Asistencia técnica en herramientas de gestión financiera | Distintas fechas | Distintas fechas | Margarita Fernández de Castro y Reiner Avendaño
Reporte de Información del Departamento del Magdalena requerida a través del portal territorial del DNP |  | Reportes Oportunos |  | 2 | Número de Reportes |  | 2 |  |  | 1 | Reporte información del departamento a través de la plataforma de GestionWeb del DNP (sobre dstintos administrativos y de gestión) | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 2 | Reporte de indformación del departamento de cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo, así como los recursos ejecutados para conseguirlas, a través de la Plataforma del Sistema de Evaluación de Eficacia -SIEE del DNP | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Claudio Devani y Margarita Fernández de Castro
(Nombre y firma Jefe responsable de la dependencia o Entidad)
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)