## OAP
Dependencia: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [8 empty] | Elaborado por: | CLAUDIO OMAR DEVANI PRADO
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | EDUARDO ALBERTO ARTETA CORONELL | [8 empty] | Fecha diligenciamiento: | 2019-01-29
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS | [9 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Meta de producto 2019 | Unidad de Medida | Programación trimestral Meta de Producto |  |  |  | Actividades |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
[6 empty] | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | und | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Convenio de transferencia de subsidios con los operadores |  | 2 | und |  | 2 |  |  | 1 | Suscribir convenio con el (los) operador (es) para garantizar la transferencia de subsidios | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 24 | und | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | und | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Convenio de transferencia de subsidios con los operadores |  | 1 | und |  | 2 |  |  | 1 | Suscribir convenio con el (los) operador (es) para garantizar la transferencia de subsidios | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | und | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Convenio de transferencia de subsidios con los operadores |  | 1 | und |  | 2 |  |  | 1 | Suscribir convenio con el (los) operador (es) para garantizar la transferencia de subsidios | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | Resolución | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | Actas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | Resolución | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 2 | und | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | Actas | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
ASEGURAR LA PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO |  | Resolución de apropiación de recursos del SGP-APSB |  | 2 | Resolución | 1 | 1 |  |  | 1 | Realizar la distribuicón de los recursos del balance de la vigencia 2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 2 | Realizar la distribuicón de los recursos de la ultima doceava y once doceavas de la vigancia 2018 y 2019 respectivamente. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
[10 empty] | 3 | Proyectar resoluciones correspondientes. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Resoluciones de pago de subsidios |  | 12 | und | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Realizar los pagos correspondientes a subsidios con cargo a la ultima doceava de 2018 y las once doceavas de 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
|  | Actas de visitas de seguimiento |  | 8 | und | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Realizar visitas de seguimiento en la prestación del servicio público de acueducto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
APOYAR AL MUNICIPIO DESCERTIFICADO DE ARACATACA, EN EL PROCESO PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN EN EL SGP-APSB |  | Actas de reuniones técnicas |  | 4 | und | 2 | 1 |  | 1 | 1 | Realizar reuniones de apoyo técnico para reporte de información al SUI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
APOYAR AL MUNICIPIO DESCERTIFICADO DE SITIONUEVO EN EL PROCESO PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN EN EL SGP-APSB |  | Actas de reuniones técnicas |  | 4 | actas | 2 | 1 |  | 1 | 1 | Realizar reuniones de apoyo técnico para reporte de información al SUI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Juan Rodriguez / Francisco Villamizar
Fortalecer la utilización de la herramienta Mga Web en la administración Departamental |  | Dependencias de la administración departamental utilizan la herramienta |  | 100 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Registrar y actualizar el directorio de encargados de viabilidad sectorial y formulador ciudadano por secretaría, jefatura u oficina | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 2 | Capacitar a funcionarios departamentales en MGA web | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 3 | Transferir y viabilizar proyectos al SUIFP Territorio para su registro e inscripción | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
Asistencia en la formulación de proyectos y utlización de la metodología virtual Mga Web |  | Eventos de capacitación realizados |  | 3 | Número | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Brindar asistencia teoríco practico en formulación de proyectos - Marco Lógico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 2 | Capacitar a funcionarios municipales y comunidad según demanda en la utilización de la Mga Web | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Lorena Cuao S., Jorge Capella Padilla
[10 empty] | 3 | Disponer la documentación de los proyectos inscritos, debidamente archivados para su consulta o requerimiento | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S., Jorge Capella Padilla
Suministrar la información sobre los proyectos inscritos y ejecución a los orgános de control |  | Diligenciamiento información requerida plataforma SIA |  | 2 | Número | 1 |  | 1 |  | 1 | Solicitar información sobre la ejecución de proyectos de la vigencia 2018 a las secretarías y dependencias de la administración departamental | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S., Jorge Capella Padilla
[10 empty] | 2 | Consolidar y organizar la información recopilada, diligenciar formato f 08 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 3 | Transmitir a la plataforma SIA información de proyectos vigencia 2018 | 2019-01-11 | 2019-02-28 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 4 | Transmitir a la plataforma SIA información de proyectos vigencia I semestre 2019 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | Lorena Cuao S.
Registrar en la plataforma RUAPP los proyectos bajo la modalidad Asociación Público Privada - APP, presentados al Departamento |  | Proyectos registrados en el RUAPP |  | 100 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Inscribir los proyectos de APP en el RUAPP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 2 | Remitir al responsable para el estudio de conveniencia en la etapa de prefactibilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 3 | Transferir al SAGA - DNP el estado del proyecto para la actualización en la plataforma. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
Viabilizar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico financiados con recursos que no provienen de la Nación, presentados a través de ventanilla única. |  | Proyectos de agua potable y saneamiento básico viabilizados |  | 100 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | Asistir a las reuniones del cómite técnico de proyectos, para el proceso de viabilización y aprobación de los proyectos de agua potable y saneamiento básico | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
[10 empty] | 2 | Viabilizar los proyectos de agua potable y saneamiento básico previo cumplimiento de requisitos y documentos de presentación, concepto de viabilidad del Cómite Técnico Departamental y se cuente con los recursos para su financiación. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Lorena Cuao S.
Evaluación Financiera Municipal |  | Documento de análisis sobre la viabilidad financiera de los 29 municipios y el distrtito de Santa Marta de la vigencia 2018 |  | 1 | Número de Informes |  | 1 |  |  | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT al IV Trimestre de 2018 y descargada de la plataforma del SISFUT del DNP | 2019-03-25 | 2019-04-17 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del cumplimiento de indicadores de Ley 617 durante la vigencia 2018, de los 29 municipios y el distrito | 2019-04-22 | 2019-05-10 | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Elaboración de documento | 2019-05-13 | 2019-05-24 | Margarita Fernández de Castro y Reiner Avendaño
[10 empty] | 4 | Presentación a la Honorable Asamblea Departamental | 2019-05-31 | 2019-06-01 | Jefe OAP
[10 empty] | 5 | Socialización de informe a los municipos y distrito | 2019-06-04 | 2019-06-14 | Margarita Fernández de Castro
Monitoreo al cumplimiento de indicadores de Ley 617, primer semestre de 2019 |  | Iinforme de seguimiento al comportamiento de los indicadores de Ley 617 en el primer semestre de 2019 |  | 1 | Número de Informes |  |  | 1 |  | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT, con corte a 30 de junio de 2019 y descargada de la plataforma del SISFUT del DNP | 2019-07-22 | 2019-09-06 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del compartamiento de los indicadores de Ley 617 durante el primer semeste de 2019, de los 29 municipios y el distrito de Santa Marta | 2019-09-09 | 2019-09-30 | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Socialización de resultados a los municipios, para que hagan los ajustes necesarios | 2019-10-01 | 2019-10-15 | Margarita Fernández de Castro
Asistencia técnica a los municipios para mejorar los niveles de desempeño en la nueva MDM (Medición del Desempeño Municipal) |  | Municipios atendidos tecnicamente |  | 30 | Número de municipios | 30 | 30 |  |  | 1 | Taller para socialización de la metodología y plazos establecidos por el DNP para el reporte y validación de la información | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Validación de la información reportada por los municipios, según cronograma establedo por el DNP, a través de distintos medios virtual, personal y/o telefónica | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Socialización de resultados a los municipios | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
Asistencia técnica a los municipios para el reporte de información para la evaluación de eficacia |  | Municipios atendidos tecnicamente |  | 30 | Número de municipios | 30 | 30 |  |  | 1 | Divulgación de plazos para el reporte de información en el SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia) y asistencia técnica para el adecuado reporte de la misma | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Validación de la información reportada por los municipios, según cronograma establedo por el DNP | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 3 | Socialización de resultados a los municipios, para que hagan los ajustes necesarios | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro
Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales (Ley 715, 1176 y 1438) de la vigencia 2018 |  | Documento de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales, vigencia 2018 |  | 1 | Número de Informes |  |  | 1 |  | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT al IV trimestre de 2018 y descargada de la plataforma del SISFUT del DNP confrontándola con la información de recursos del SGP asignados mediante documentos de distribución correspondiente a última doceava de 2017 y once doceavas de 2018 , descargado del SICODIS | 2019-05-06 | 2019-06-14 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del cumplimiento de las disposiciones de Ley 715, 1176 y 1438, durante la vigencia 2018, de los 29 municipios y el distrito | 2019-06-17 | 2019-07-22 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 3 | Elaboración de documento y socialización del mismo | 2019-07-23 | 2017-09-10 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 4 | Reporte de presuntas irregularidades a Organos de Control del Estado | 2019-09-12 | 2019-09-20 | Margarita Fernández de Castro
Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales (Ley 715, 1176 y 1438) del primer semestre de la vigencia 2019 |  | Documento de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales, Primer semestre de 2019 |  | 1 | Número de Informes |  |  |  | 1 | 1 | Elaborar base de datos con base en la información reportada por el distrito y los municipios a través de FUT, con corte al 30 de junio de 2019, descargada de la plataforma del SISFUT del DNP confrontándola con la información de recursos del SGP asignados mediante documentos de distribución descargado del SICODIS | 2019-08-23 | 2019-09-30 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Análisis del cumplimiento de las disposiciones de Ley 715, 1176 y 1438, durante el primer semestre de la vigencia 2019, de los 29 municipios y el distrito de Santa Marta | 2019-10-01 | 2019-10-25 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 3 | Elaboración del documento y socialización del mismo, para que los municipios hagan los respectivos ajustes | 2019-10-28 | 2019-11-15 | Margarita Fernández de Castro
Asistencia técnica en Finanzas Públicas |  | Municipios atendidos tecnicamente |  | 30 | Número de municipios | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | Asistencia técnica virtual, telefónica y/o presencial a los municipios, para el reporte de la información del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP y Plan Financiero -PF, para que cumplan con el Artículo 45 de la Resolución 0007 de junio de 2016 de la Contraloría General de la República | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 2 | Asistencia técnica para el reporte de las ejecuciones presupuesales a través del FUT | 2019-02-01 | 2019-03-15 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 3 | Asistencia técnica a resguardos indígenas para la programación y ejecución de los recursos de la asignación especial del SGP para los resguardos indígenas | 2019-03-15 | 2019-06-30 | Margarita Fernández de Castro
[10 empty] | 4 | Asistencia técnica en herramientas de gestión financiera | Distintas fechas | Distintas fechas | Margarita Fernández de Castro y Reiner Avendaño
Reporte de Información del Departamento del Magdalena requerida a través del portal territorial del DNP |  | Reportes Oportunos |  | 2 | Número de Reportes |  | 2 |  |  | 1 | Reporte información del departamento a través de la plataforma de GestionWeb del DNP (sobre dstintos administrativos y de gestión) | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Margarita Fernández de Castro y Jorge Capella
[10 empty] | 2 | Reporte de indformación del departamento de cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo, así como los recursos ejecutados para conseguirlas, a través de la Plataforma del Sistema de Evaluación de Eficacia -SIEE del DNP | Según cronograma DNP | Según cronograma DNP | Claudio Devani y Margarita Fernández de Castro
Diseño e implementación del nuevo portal web de la Gobernación del Magdalena |  | Página web diseñada e implementada |  | 1 | Unidad |  |  |  | 1 | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2019-01-15 | 2019-02-10 | Oficina TIC
[10 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | 2019-02-11 | 2019-02-28 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 3 | Adjudicación de Contrato | 2019-03-10 | 2019-04-14 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 4 | Inicio de Ejecución de contrato | 2019-04-15 | 2019-12-10 | Contratista
Elaboración e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI |  | Documento elaborado |  | 1 | Unidad |  |  |  | 1 | 1 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 2 | Adjudicación de Contrato | 2019-03-02 | 2019-04-01 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 3 | Inicio de Ejecución de contrato | 2019-04-15 | 2019-12-10 | Contratista
Apropiación TIC en los Puntos Vive Digital del Magdalena |  | Eventos de capacitación |  | 9 | Eventos |  | 3 | 6 | 9 | 1 | Hacer la solicitud al MinTic para el acompañamiento enlos eventos | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Oficina TIC
[10 empty] | 2 | Realizar eventos de capacitación | 2019-03-01 | 31-12-20109 | Oficina TIC
Rendición pública de cuentas a la ciudadanía e informe de gestión |  | Dos audiencias de rendición pública de cuentas a la ciudadanía (2018 y 2016-2019) |  | 2 | Eventos |  | 1 |  | 1 | 1 | Programación, organización y ejecución de audiencias de RPC de la Gobernación del Magdalena | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Jefe OAP, Claudio Devani, equipo intersectorial
|  | Apoyo técnico a la RPC de infancia, adolescencia y juventud |  | 1 | Eventos |  | 1 |  |  | 2 | Cumplimiento de las actividades de la Estrategia departamental de RPC 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe OAP, Claudio Devani
|  | Implementación de la estrategia Departamental de rendición pública de cuentas a la ciudadanía |  | 100% | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 3 | Elaboración de indicadores calculados para RPC de infancia, adolescencia y juventud y aopoyo a diligenciamiento de la plataforma de hechos y derechos | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Claudio Devani, equipo intersectorial
|  | Un informe de gestión con enfoque de derechos elaborado y socializado |  | 1 | Documento |  | 1 |  |  | 4 | Capacitación a funcionarios del Departamento en enfoque de derechos en la gestión pública | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Jefe OAP; Claudio Devani
|  | Documentación completa del proceso de empalme de gobierno para organismos de control |  | 100% | Porcentaje |  |  |  | 100% | 5 | Elaboración de un informe de gestión departamental con enfoque de derechos | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Claudio Devani
[10 empty] | 6 | Realización de convenio con PNUD | 2019-02-15 | 2019-11-30 | Gobernadora, Jefe OAP, Claudio Devani
Asistencia técnica municipal en planeación del desarrollo territorial |  | 30 municipios apoyados con asistencia técnica en seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 2016-2019 |  | 30 | Número de municipios |  | 30 |  |  | 1 | Preparación de contenido de talleres | 2019-02-01 | 2019-03-15 | Claudio Devani, Margarita Fernández De Castro
|  | 30 municipios apoyados en asistencia técnica en ordenamiento territorial |  | 30 | Número de municipios |  | 15 | 15 |  | 2 | Contratación de apoyo logístico para proceso de asistencia técnica a municipios | 2019-02-01 | 2019-03-20 | Jefe OAP
|  | 30 fichas municipales elaboradas para apoyar programas de gobierno |  | 30 | Número de municipios |  | 30 |  |  | 3 | Convocatorias a municipios y realización de talleres subregionales | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Jefe OAP; operador logístico, equipo OAP
[10 empty] | 4 | Articulación con otras entidades para apoyar en orientaciones a municipios sobre proceso de POT | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Jefe OAP, equipo OAP
[10 empty] | 5 | Elaboración y publicación de 30 fichas municipales sobre temas de interés para candidatos a alcaldes | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Jefe OAP; operador logístico, equipo OAP
Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental |  | Proyecto de Ordenanza para adopción del POD con documentos anexos completos |  | 1 | Documento |  |  | 1 |  | 1 | Realización de actividades participativas y técnicas de la fase dos del POD | 2019-01-18 | 2019-03-15 | Equipo OAP; Universidad del Magdalena
[10 empty] | 2 | Revisión de productos del convenio 082/2018 entregados por la Universidad del Magdalena | 2019-02-20 | 2019-03-30 | Supervisor convenio (Jefe OAP, Claudio Devani)
[10 empty] | 3 | Liquidación del convenio 082/2018 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Supervisor convenio (Jefe OAP, Claudio Devani)
[10 empty] | 4 | Elaboración y revisión jurídica del proyecto de Ordenanza del POD | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Equipo OAP; Jefe OAP, Jefe Oficina Jurídica
[10 empty] | 5 | Radicación en Asamblea y discusión con comisión y participación en debates de proyecto de Ordenanza del POD | 2019-06-01 | 2019-06-10 | Gobernadora, Jefe OAP
[10 empty] | 6 | Socialización de Ordenanza aprobada del POD | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Gobernadora, Jefe OAP
Implementación por fases de un sistema de información geográfico (SIG) de soporte al Plan de Ordenamiento Departamental (POD) |  | SIG en funcionamiento con información cartográfica del POD |  | 100% | Porcentaje |  |  | 50% | 50% | 1 | Proceso de selección y contratación de propuesta para implementación de SIG | 2019-02-01 | 2019-03-15 | Jefe OAP, equipo OAP
[10 empty] | 2 | Identificación de condiciones técnicas y tecnológicas institucionales para desarrollo del SIG | 2019-02-20 | 2019-03-30 | Contratista, equipo OAP
[10 empty] | 3 | Adaptación del SIG a información existente y necesidades del Departamento | 2019-03-20 | 2019-09-30 | Contratista, equipo OAP
[10 empty] | 4 | Incorporación de cartografía del POD a SIG departamental | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Contratista, equipo OAP
Acompañamiento técnico a RAP Caribe |  | Documentos de apoyo a la RAP caribe elaborados |  | 3 | Documento | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Asistencia a reuniones de RAP Caribe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe OAP
[10 empty] | 2 | Recepción de documentos, propuestas de RAP Caribe para análisis | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Elaboración de conceptos y documentos del Magdalena para RAP Caribe | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Claudio Devani
Seguimiento a planes de acción sectoriales de la vigencia 2019 |  | Mínimo tres ejercicios de reporte de avances de planes de acción realizados |  | 3 | Número de Reportes | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Solicitud de reportes periódicos de avances de planes de acción | 2019-01-01 | 2019-11-30 | Jefe OAP
[10 empty] | 2 | Remisión planes de acción formualdos a Control Interno y a Sistemas antes del 31 de enero | 2019-01-25 | 2019-01-30 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Recepción modificaciones definitivas a Planes de Acción 2019 | 2019-02-15 | 2019-04-30 | Jefe OAP
[10 empty] | 4 | Elaboración consolidado de avances de planes de acción 2018 | 2019-01-25 | 2019-02-20 | Claudio Devani
Preparación y presentación proyecto de POAI 2020 |  | POAI 2019 aprobado en Consejo de Gobierno |  | 1 | Documento |  |  | 1 |  | 1 | Solicitud de cuota global de inversión a Secretaría de Hacienda | 2019-05-25 | 2019-07-01 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 2 | Solicitud mediante Circular de anteproyecto de inversión por dependencia | 2019-06-01 | 2019-06-10 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Consolidación escenario de inversión con Secretaría de Hacienda, proyectos en BPID y presentación anteproyecto POAI a CODFIS | 2019-07-01 | 2019-07-15 | Jefe OAP, Claudio Devani, jefe Presupuesto
[10 empty] | 4 | Concepto de CODFIS y presentación anteproyecto a Consejo de Gobierno | 2019-07-16 | 2019-07-30 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 5 | Aprobación de POAI por Consejo de Gobierno | 2019-08-01 | 2019-09-30 | Jefe OAP
[10 empty] | 6 | Firma de acta de Consejo de Gobierno y remisión de POAI 2020 aprobado a Secretaría de Hacienda | 2019-09-25 | 2019-10-04 | Jefe OAP
[10 empty] | 7 | Modificaciones a proyecto de presupuesto por Gobernador | 2019-09-25 | 2019-10-04 | Jefe OAP
Análisis de la ejecución presupuestal de la inversión 2019 |  | Dos (2) Informes de análisis de ejecución presupuestal del gasto de inversión 2018, uno semestral y uno anual |  | 2 | Documento |  |  | 1 | 1 | 1 | Solicitud trimestral de la ejecución presupuestal de gastos a Secretaría de Hacienda | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 2 | Procesamiento de archivo, análisis de ejecución y presentación de informe semestre I | 2019-06-01 | 2019-07-30 | Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Procesamiento de archivo, análisis de ejecución y presentación de informe semestre II (parcial) | 2019-11-30 | 2019-12-31 | Claudio Devani
Coordinación del Consejo Departamental de Política Social |  | Realización de sesiones ordinarias |  | 4 | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Presentación informe año 2018 a Asamblea | 2019-01-01 | 2019-01-30 | Jefe OAP, Gobernadora, Claudio Devani
|  | Informe de Balance de Política Social 2018 elaborado y socializado |  | 1 | Documento |  | 1 |  |  | 2 | Convocatoria a cuatro sesiones trimestrales del CDPS | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Jefe OAP, Gobernadora, Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Presentación Informe ejecución del SGP en I CDPS | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Jefe OAP
[10 empty] | 4 | Monitoreo mensual de compromisos en Secretaría Técnica del CDPS | 2019-02-01 | 2019-12-20 | Claudio Devani
[10 empty] | 5 | Reporte trimestral de avances de sesiones del CDPS en plataforma del SNBF | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Claudio Devani
Acompañamiento y seguimiento a la implementación del Marco de Superación de la Pobreza extrema |  | Un (1) informe anual de inversión para superación de la pobreza extrema |  | 1 | Documento |  |  | 1 |  | 1 | Análisis de ejecución de inversión y planes de acción 2018 | 2019-02-01 | 2019-02-20 | Claudio Devani
[10 empty] | 2 | Solicitud de inclusión de proyectos de superación de pobreza extrema en planes de acción 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-30 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Identificación trimestral de partidas en ejecución presupuestal del POAI 2019 para superación de pobreza extrema | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Claudio Devani
[10 empty] | 4 | Compìlación estadística de indicadores de IPM, pobreza monetaria y sectoriales para elaboración de informe | 2019-01-01 | 2019-05-30 | Claudio Devani
[10 empty] | 5 | Elaboración y presentación de informe de inversión en superación de la pobreza extrema en el Magdalena | 2019-05-20 | 2019-06-10 | Claudio Devani
[10 empty] | 6 | Acompañamiento a articulación mensual de dependencias de Gobernación con Red Unidos | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Claudio Devani
Implementación de acciones de promoción del trabajo decente y apoyo al Plan piloto de superación de la informalidad laboral en el barrio Shadday de Fundación (Magdalena) |  | Ejecución de un proyecto de implementación del trabajo decente y apoyo a la empleabilidad en un municipio |  | 100% | Porcentaje | 25% | 25% | 50% |  | 1 | Radicación de proyecto en BPID y ejecución del mismo | 2019-01-25 | 2019-02-10 | Claudio Devani
[10 empty] | 2 | Firma de convenio con organismo de cooperación en trabajo decente | 2019-02-05 | 2019-02-20 | Gobernadora, Jefe OAP; claudio Devani
[10 empty] | 3 | Reuniones del equipo interinstitucional del Plan piloto de Shadday | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Claudio Devani
[10 empty] | 4 | Identificación de acciones de intervención en Shadday a partir de encuesta sociolaboral aplicada en 2018 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Equipo intersectorial, Claudio Devani
[10 empty] | 5 | Realización de actividades de fomento y promoción del trabajo decente en el Magdalena y la empleabilidad y generación de ingresos | 2019-02-01 | 2019-08-30 | Equipo intersectorial, Claudio Devani
Elaboración y divulgación del documento anual de Análisis Territorial del Magdalena |  | Un (1) documento de análisis con estadísticas territoriales |  | 1 | Documento |  | 1 |  |  | 1 | Búsqueda y compilación de indicadores y datos estadísticos del Magdalena | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Claudio Devani
[10 empty] | 2 | Actualización de documento base inicial | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Presentación a Consejo de Gobierno | 2019-07-01 | 2019-07-15 | Jefe OAP, Claudio Devani
[10 empty] | 4 | Disposición de documento en página web de la Gobernación del Magdalena | 2019-07-30 | 2019-08-10 | Jefe OAP, Oficina de Sistemas
Elaboración de conceptos sobre la creación de oficinas municipales de tránsito, según demanda |  | Conceptos formulados según demanda de alcaldías (% de solicitudes atendidas) |  | 100% | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | Recepción de solicitudes de alcaldías de conceptos de acuerdo al literal (d) del artículo 2º de la Resolución 3846 de 1993 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria OAP
[10 empty] | 2 | Estudio de solicitudes allegadas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Claudio Devani
[10 empty] | 3 | Análisis y concepto previo jurídico para OAP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Abogados OAP
[10 empty] | 4 | Elaboración concepto técnico (incluye concepto jurídico) de respuesta a Alcaldía solicitante | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Claudio Devani, Jefe OAP
[10 empty] | 5 | Remisión electrónica y física de concepto de OAP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Claudio Devani, Oficina de Enlace Municipal, Secretaria OAP
Fortalecimiento de las Estrategias que faciliten la Empleabilidad y el Emprendimiento de la Poblacion desocupada del departamento del Magdalena, Caribe. |  | Alcanzar las metas establecidas por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. |  | 5333 | Numero | 720 | 1250 | 1880 | 1483 | 1 | Bindar la información necesaria a los buscadores de empleo que lo requieran y recolectar sus datos personales y laborales para su inscripción en la plataforma. (Módulo de Información y Recepción). | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Jose David Gonzalez Rodriguez
|  |  |  | 2176 | Numero | 380 | 720 | 660 | 416 | 2 | Realizar las entrevistas a los Buscadores de Empleo remitidos por Información con el objetivo de identificar las actividades laborales en las que podría desempeñarse y definir acciones para mejorar su perfil. (Módulo de Orientación Laboral). | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  |  | 1711 | Numero | 250 | 460 | 581 | 420 | 3 | Asistir grupalmente a personas con baja empleabilidad a través de la evaluación de sus competencias en relación con posibilidades o restricciones del contexto y además apoyar en el diseño de estrategias y mecanismos para la búsqueda de empleo a los que lo requieran. (Módulo de Orientación Ocupacional). | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | Contribuir con la empleabilidad del aparato productivo del departamento del Magdalena. |  | 222 | Numero | 50 | 60 | 62 | 50 | 4 | Brindar asesoría integral a los empleadores en todo lo relacionado con el Servicio Público de Empleo, los servicios que este presta y la gestión y publicación de las vacantes, al igual que la orientación y registro en la plataforma SISE, contribuyendo con la empleabilidad y monitoreo del aparato productivo del departamento del Magdalena. (Gestión Empresarial). | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  |  | 369 | Numero | 60 | 86 | 129 | 94 | 5 | Gestionar ante los empleadores inscritos con la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo del Magdalena, el registro de las vacantes para su publicación a través de la plataforma SISE. | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  |  | 1107 | Numero | 158 | 290 | 359 | 300 | 6 | Remitir a los buscadores de empleo que cumplen con los requisitos previamente solicitados por los empleadores. | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  |  | 350 | Numero | 70 | 120 | 90 | 70 | 7 | Lograr la colocación de los buscadores de empleo registrados. | 2019-02-01 | 2019-12-31
(Nombre y firma Jefe responsable de la dependencia o Entidad)
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba la cifra sin signos, símbolos, puntos, comas o textos (por ej: 156, 3.105, 24, etc.)
Note on F5: OAP: Escriba el tipo de unidad en la cual se expresa la meta de producto: porcentual o numérica
Note on G5: OAP: Distribuya la meta de producto del año, según la cantidad a obtener por trimestre, de acuerdo a su planeación
Note on K5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on N5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on O5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)