## f1
Dependencia: |  | Oficina de Tecnologías de la Información | [8 empty] | Elaborado por:
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Maria Carolina Gomez Navarro | [8 empty] | Fecha diligenciamiento: | 2019-01-18
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS | [9 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Meta de producto 2019 | Unidad de Medida | Programación trimestral Meta de Producto |  |  |  | Actividades |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
[6 empty] | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
Diseño e implementación del nuevo portal web de la Gobernación del Magdalena |  | Página web diseñada e implementada |  | 1 | Unidad |  |  |  | 1 | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2019-01-15 | 2019-02-10 | Oficina TIC
[10 empty] | 2 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | 2019-02-11 | 2019-02-28 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 3 | Adjudicación de Contrato | 2019-03-10 | 2019-04-14 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 4 | Inicio de Ejecución de contrato | 2019-04-15 | 2019-12-10 | Contratista
5
6
7
Elaboración e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI |  | Documento elaborado |  | 1 | Unidad |  |  |  | 1 | 1 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 2 | Adjudicación de Contrato | 2019-03-02 | 2019-04-01 | Area Juridica/Oficina TIC
[10 empty] | 3 | Inicio de Ejecución de contrato | 2019-04-15 | 2019-12-10 | Contratista
4
5
6
7
Apropiación TIC en los Puntos Vive Digital del Magdalena |  | Eventos de capacitación |  | 9 | Eventos |  | 3 | 6 | 9 | 1 | Hacer la solicitud al MinTic para el acompañamiento enlos eventos | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Oficina TIC
[10 empty] | 2 | Realizar eventos de capacitación | 2019-03-01 | 31-12-20109 | Oficina TIC
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Maria Carolina Gomez Navarro
(Nombre y firma Jefe responsable de la dependencia o Entidad)
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba la cifra sin signos, símbolos, puntos, comas o textos (por ej: 156, 3.105, 24, etc.)
Note on F5: OAP: Escriba el tipo de unidad en la cual se expresa la meta de producto: porcentual o numérica
Note on G5: OAP: Distribuya la meta de producto del año, según la cantidad a obtener por trimestre, de acuerdo a su planeación
Note on K5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on N5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on O5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)