## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | [6 empty] | Elaborado por: |  |  |  | ALFREDO PERTUZ CRESPO
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | ALFREDO RUIZ ESPINOSA | [6 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 11 DE ENERO DEL 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Primer Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
1. Capacitación y actualización de la normativa disciplinaria al personal de la oficina de Control Disciplinario Interno (contratistas y funcionarios ) |  |  |  |  | General | no aplica |  | Santa Marta | No aplica |  |  | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 2018-02-20 | si | Alfredo Ruiz Espinosa | 0 | 0
[12 empty] | 2 | Realizar capacitación | 1 y 2 /marz/2018 | si | Alfredo Pertuz Crespo | 0 | 0
[12 empty] | 3 | Inspección a la oficina de control disciplinario | 8 y 9 /mar/2018 | si | Alfredo Ruiz Espinosa | 0 | 0
2. Labor preventiva y de advertencia a funcionarios de la Gobernación del Magdalena |  |  |  |  | General | no aplica |  | Santa Marta | No aplica |  |  | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 20-mar-2018- | si | Alfredo Ruiz Espinosa | 0 | 0
[12 empty] | 2 | Realizar capacitación | 5-abril a 18 de may- 2018 | si | Alfredo Pertuz Crespo y contratistas |  | 0 |  |  | se convoco a los funcionarios de la oficina de juridica, la cual tuvo como asistencia a una sola persona.
[12 empty] | 3 | Visita e Inspección a las dependencias de la gobernación. | 1 -22 de junio de 2018 | si | Alfredo Ruiz Espinosa |  | 0
3. Mesas de trabajo con los municipios, instituciones educativas (docentes y directivos docentes sobre las conductas disciplinarias y protección de los derechos de las niñas y niños estudiantes del Departamento del Magdalena), personerías, secretarias de educación municipal, ICBF, Comisarias de Familia y Fiscalías Locales | [11 empty] | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 2018-06-29 | no | Alfredo Ruiz Espinosa | 10000000 | 0 |  | Otros
[12 empty] | 2 | Realizar mesas de trabajo | 23 de julio a 31 de octubre de 2018 | no | Alfredo Ruiz Espinosa y contratistas |  | 0 |  |  | esta programacion no fue llevada a cabo toda vez que hubo cambio de jefe de oficina de esta dependencia.
4. Capacitación y sensibilización sobre el cumplimiento de los deberes y obligaciones a la luz de la ley disciplinaria a funcionarios de la Administración Departamental. | [11 empty] | 1 | Elaborar proyecto de capacitación | 16 de noviembre de 2018 | no | Alfredo Ruiz Espinosa |  |  |  |  | esta programacion no fue llevada a cabo toda vez que hubo cambio de jefe de oficina de esta dependencia.
[12 empty] | 2 | Realizar capacitación | 19 a 30 de noviembre de 2018 | no | Alfredo Ruiz Espinosa y contratistas
Fortalecimiento del proceso misional del operador disciplinario de la Gobernación a traves del uso y apropiación de las tecnologias de la informacion y comunicación (Sistematización del Proceso Disciplinario) | [11 empty] | 1 | Diseño e implementación del Software ($70,000,000) | 2018-02-15 | no | oficina de tics | 80000000 |  |  | Otros | se radico el proyecto en la dependencia correspondiente, pero hasta la fecha no ha sido posible la ejecucion del mismo.
[12 empty] | 2 | Prueba del Software | 6-abril a 6 de junio de 2018 | no
[12 empty] | 3 | Ingreso de datos | 3 de septiembre a 14 de diiembre de 2018 | no
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
90000000
Firma Jefe Responsable
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on M5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on O5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on P5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on Q5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on R5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on S5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on T5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on U5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on V5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on G6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on I6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on J6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica