## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | Oficina de Turismo Departamental | [6 empty] | Elaborado por:
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Fidel Vargas Salcedo | [6 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 23 de enero de 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Cuarto Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
Programa de Formación, Innovación y Calidad |  | Persona formadas en Guiaza Turística | Número de personas formadas en Guiaza Turística | 50 | General | 50 | 50 | Santa Marta |  | Santa Marta |  | 1 | Nivelatorio y convocatoria |  | marzo de 2018 | SI | Sena | 647644000 | 201500000 | CDP Nº 752 del 25 de julio de 2018 por valor de $ 201.500.000 | Otros | Población beneficiaria: Pasó de 32 a 50 personas beneficiarias
[8 empty] | Ciénaga |  | Ciénaga |  | 2 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | marzo de 2018 | SI | Oficina de Turismo Departamental
[8 empty] | Aracataca |  | Aracataca | [9 empty] | RP Nº 4847 de octubre de 2018 por valor de 201,500,000
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Puebloviejo |  | Puebloviejo
[8 empty] | Sitionuevo |  | Sitionuevo |  | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato |  | julio de 2018 | SI | Oficina de Turismo Departamental |  |  |  |  | El costo total del proyecto pasó de $445.000.000 a $647.644.000 Se lleva ejecución un porcentaeje del 31,11%
[8 empty] | Zona Bananera |  | Zona Bananera | [9 empty] | Contrato Nº 1026 del 4 de octubre 2019
[8 empty] | San Sebastián de Buenavista |  | San Sebastián de Buenavista |  | 4 | Ejecución de actividades |  | 18 meses | SI | SENAy Oficina de Turismo Departamental
[8 empty] | El Banco |  | El Banco
|  | Personas formadas en gastronomía | Número de personas Formadas en gastronomía | 100 | General | 90 | 0 | Ciénaga |  |  |  | 1 | Realización de diagnostico y levantamiento de información para desarrollo de proyecto |  | febrero de 2018 | SI | Oficina de Turismo Departamental | 110000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | RECURSOS SENA
[8 empty] | San Sebastian de Buenavista |  |  |  | 2 | Gestión con Sena y la Oficina de Turismo para verificacion de las condiciones del ambiente de las cocinas seleccionadas |  | marzo de 2018 | SI | SENA - Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Ejecución de actividades |  | DIC de 2018 | SI | SENA - Oficina de Turismo
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca
|  | Personas formadas en avistamiento de aves | Número de personas Formadas en avistamiento de aves | 200 | General | 200 | 0 | Sitio Nuevo | Corregimientos de Isla del Rosario, Palmira, Trojas de Cataca, Palermo, Nueva Veneicia y Buenavista |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | marzo de 2018 | SI | SENA - Oficina de Turismo | 140000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | RECURSOS SENA
[12 empty] | 2 | Gestión con Sena y la Oficina de Turismo para verificacion de las condiciones del ambiente para avistamiento de aves |  | Abril de 2018 | SI | SENA - Oficina de Turismo
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Puebloviejo |  |  |  | 3 | Ejecución de actividades |  | 2018-12-30 | SI | SENA - Oficina de Turismo
4
|  | Libro aviturismo en el Magdalena | 1(un) Libro aviturismo en el Magdalena | 0 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | 2018-05-01 | NO | Oficina de Turismo | 460000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | RECURSOS SENA
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato |  | 15 de julio de 2018 | NO | Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Fase de investigacion y produccion fotografica |  | 18 de diciembre de 2018 | NO | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
[12 empty] | 4 | Impresión del libro |  | 30 de marzo de 2019 | NO | Universidad del Magdalena
[12 empty] | 5 | Lanzamiento y divulgacion |  | 30 de junio de 2019 | NO | Universidad del magdalena - Gobernacion del Magdalena
Laboratorio de Innovación para Artesanos y Participación de Feria Regional |  | Personas formadas en la eslabones de la cadena de valor de artesanías | Número de personas formadas en la eslabones de la cadena de valor de artesanías | 0 | Jóvenes | 200 artesanos en 15 municipios |  | Santa Marta, El Retén, Fundación (Pueblo Arhuaco, Kankawarwa, Kunsamu), San Sebastián de Buenavista, Ciénaga, Sabanas de San Ángel (Pueblo Ette Ennaka – Resguardo Issa Oristuna) , Pijiño del Carmen, El Banco, Pivijay, Plato, Algarrobo, San Zenón, Guamal. | - |  |  | 1 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para suscripción de convenio entre Gobernación, Ecopetrol y Artesanías de Colombia |  | 2018-06-01 | NO | Gobernación del Magdalena | 583150000 | 0 | No existen a la fecha | Cofinanciación Nacional | Por retrasos de carácter administrativo, no se suscribió convenio entre las partes en el año 2018 para la ejecución del proyecto.
[5 empty] | General | [6 empty] | 2 | Ejecución de las demás actividades y módulos de formación contemplados en el proyecto. |  | 31 de dic 2018 | NO
|  | Laboratorio de innovación y diseño creado | 1 | 0 | Indígenas | [15 empty] | Otros
Programa de Promoción y Mercadeo |  | Participacion en ferias nacionales e internacionales y diseño e impresión de material promocional | Participación en Vitrinas y ferias de turísmo | 1 | General | Todo el departamento | 1298691 | Todo el departamento |  | Todo el departamento |  | 1 | Formulación y registro de proyecto en BPIN para participacion del Departamento en ferias nacioanales. |  | enero de 2018 | SI | Oficina de Turismo | 204132344 | 204132344 |  | Otros
[12 empty] | 2 | Ejecución de actividades | Participación en la Vitrina Turistica de Anato 2018 | febrero de 2018 | SI | Oficina de Turismo | 104520000 | 104520000 | CDP Nº 134 del 25 de enero de 2018 por valor de $80.400.000 (Recursos financieros del Departamento)
RP Nº 716 del 26 de enero de 2018
Contrato Nº 0665 del 26 de enero de 2018
3
[14 empty] | Participación en feria Grastronomica Sabor Barranquilla | Septiembre de 2018 | SI | Oficina de Turismo y FONTUR | $ 99.612.344 (50% recursos del Departamento y 50% recursos del FONTUR) | $ 99.612.344 (50% recursos del Departamento y 50% recursos del FONTUR) | CDP Nº 3628 del 17 de agosto de 2018 por valor de $ 49.806.172
RP Nº 3628 del 17 de agosto de 2018
Contrato Nº 0782 del 17 de agosto de 2016
|  | Libro Sabores del Magdalena ( Cocina tradicional) | Un (1) Libro Sabores del Magdalena (Cocina Tradicional) | 0 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos | General |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | 2018-09-30 | NO | Oficina de Turismo | $360.000.000 ( 80 Universidad del Magdalena - 280 Gobernacion ) | 0 |  | Otros
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y firma de convenio con Universidad del Magdalena |  | 2018-11-30 | NO | Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Fase de investigacion y produccion fotografica |  | 2018-12-20 | NO | Universidad del magdalena - Gobernacion del magdalena
[12 empty] | 4 | Impresión del libro |  | 31 de dic 2018 | NO | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
[12 empty] | 5 | Lanzamiento y divulgacion |  | marzo de 2019 | NO | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
|  | Gestion de Actualizacion y Mantenimiento del portal web www.magdalena.travel | Nùmero de Actualizaciones y Mantenimientos portal Wed | 1 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos | General | Todo el Magdalena |  | 1 | Gestión de dominio y alojamiento Supervisión del funcionamiento del sitio web Mantenimiento técnico Actualización de seguridad del sistema de gestión de contenidos Actualización de componentes del sistema de gestión de contenidos Creación y mantenimiento de nuevas cuentas de correo electrónico |  | 31 diciembre de 2019 | SI | Oficiina de Turismo departamental | 4275000 | 4275000 | CDP Nº 1244 del 17 de 17 de diciembre de 2018 por valor de $ 4.275.000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Se realiazo mantenimiento del portal web incluyendo actualizacion del Dominio y Almacenamiento Web.
|  | Mapa de rutas y sitios turísticos del Magdalena | Número de mapas de rutas y sitios turisticos del Magdalena |  | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos | General |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | marzo de 2018 | NO | Oficiina de Turismo departamental | 50000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | Proyecto en proceso de formulación
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal |  | Abril de 2018 | NO
[12 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato |  | junio de 2018 | NO
[12 empty] | 4 | Ejecución de proyecto |  | diciembre de 2018 | NO
|  | Otros proyectos de mercadeo y promoción nacional e internacional a través de la implementación de estrategias. | Campañas de promoción diseñadas y desarrolladas | 3 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos | General |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | Septiembre de 2018 | SI | Oficiina de Turismo departamental | 62375450 | 62375450 | CDP N° 1043 del 18 de octubre de 2018 | Otros | Proyecto ejecutado en su totalidad
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal |  | octubre de 2018 | SI |  |  |  | RP Nº 5220 de octubre de 2018
[12 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato |  | octubre de 2018 | SI
[12 empty] | 4 | Ejecución de proyecto |  | diciembre de 2018 | SI |  |  |  | Contrato Nº 1134 de 19 de octubre 2018
Fortalecimiento de la Cadena de Turistica |  | Adecuación y dotación de aula móvil de gastronomía | aula adecuada y dotada | 1 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | marzo de 2018 | NO | Sena y Oficina de Turismo Departamental | 190000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | El proyecto está en proceso de formulación
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal |  | junio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
[12 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato |  | julio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
[12 empty] | 4 | Ejecución de proyecto |  | noviembre de 2018 | NO | Sena
Construcción de las obras del Circuito Eco-turístico en la Ciénaga Grande de Santa Marta |  | Parador turístico construído | % Avance de ejecución del proyecto | 84% | General | 65.147 población municipio de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo | 65147 | Sitionuevo |  | Sitionuevo y Puebloviejo |  | 1 | Firma del acta de inicio |  | enero de 2018 | SI | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR | $13.030.000.000 | A cargo del Fontur | A cargo del Fontur | Cofinanciación Nacional
[12 empty] | 2 | Inicio de obra |  | febrero de 2018 | SI | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR
[12 empty] | 3 | Entrega de obras |  | febrero de 2019 | NO | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR
[8 empty] | Puebloviejo |  |  |  | 4 | Gestión para la definición de operación del parador |  | 2018-09-30 | NO | Gobernación del Magdalena- |  |  |  | Otros
[12 empty] | 5 | Formación y preparación de la población de los municpios beneficiarios del proyecto para la prestación de servicios turísticos. |  | diciembre de 2018 | En proceso | Oficina de Turismo
Plan Maestro de la Ruta de Macondo |  | Documento Plan de la Ruta Macondo | % Avance de ejecución del proyecto | 50% | General | 827.008 poblacion proyección Dane 2018 |  | Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación |  | Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación |  | 1 | Fase final de Formulación |  | 29 de junio de 2018 | SI | Fontur | 898000000 | 100 |  | Otros | El Informe final del Plan Maestro ha sido entregado a satisfacción al Fontur. A la fecha la Oficina de Turismo Departamental se encuentra en la gestión para adoptar el Plan en el Departamento. Financiero: Se ejecutó el 100% en la fase de fomulación y elaboración del Plan.
[12 empty] | 2 | Adopcion del Plan por la Asamblea Departamental |  | 30 de septiembre de 2018 | NO | Oficina de Turismo |  |  |  | Cofinanciación Nacional
[12 empty] | 3 | Implementacion y seguimiento del plan |  | 30 de diciembre de 2018 | NO | Oficina de Turismo
Teléferico de Bodega-Palmor de la Sierra |  | Estudio de prefactibilidad | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | 612..661 Población Santa Marta y Ciénaga |  | Santa Marta, Ciénaga |  |  |  | 1 | Presentación de proyecto ante entidad financiadora |  | marzo de 2018 | NO | Oficina de Turismo | 972 millones | 0 |  | Otros | Se está a la espera de los estudios de factibilidad que adelantan la Universidad del Magdalena y la Universidad de Praga.
[12 empty] | 2 | Seguimiento a proceso de trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato |  | agosto de 2018 | NO | Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Ejecución de proyecto de estudio |  | 2019 | NO | Entidad financiadora y entidad ejecutora
[12 empty] | 4 | Entrega del estudio |  |  | NO
Tren de carga y Pasajeros Santa Marta-Fundación |  | Estudio de demanda de carga y pasajero fase 1 | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | 40 mil |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Seguimiento al proceso de estudio que adelantan la Universidad de Praga y Universidad del Magdalena |  | 2018-12-30 | SI | Gobernación de Magdalena | por definir | 0 |  | Otros | Se adelantan acciones con la empresa Turistren para posible operación del mismo.
Zona Bananera
Ciénaga
Museo Etnográfico de Ciénaga |  | Adquisicion y refaccion del inmueble ( Balcón Colonial Ciénaga) | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Ciénaga |  |  |  | 1 | Compra venta del inmueble |  | 2019-04-30 | NO | Alcaldia Ciénega | 370 millones valor del imbueble | 0 |  | Otros | Espera de adquisición del inmueble por parte de la Alcaldia de Ciénaga para el desarrollo de este proyecto.
[12 empty] | 2 | contratacion del estudio de refaccion |  | 2019-08-30 | NO | Alcaldia Ciénega
[12 empty] | 3 | contratacion de restauracion del inmueble |  | 30 de abril de 2019 | NO | Alcaldia Cienega
[12 empty] | 4 | Museografia y Dotación |  | 2019 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Museo de las Comunicaciones en Aracataca |  | Gestion para desarrollar estudios y diseños | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Aracataca |  |  |  | 1 | Gestión de consecución de recursos para el desarrollo de la fase de estudios y diseños |  | octubre de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | 300000000 | 0 |  | Otros | Se gestionó la disposición del inmueble, el cual corresponde a la Casa del Telegrafista. Esta casal fue restaurada en su totalidad por el municipio de Aracataca, por esto se ha considerado de gran importancia para continuar con el desarrollo del proyecto
[12 empty] | 2 | Seguimiento para la ejecución proyecto de estudios y diseños |  | 2019 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Escuela de Hotelería y Gastronomía |  | Gestion de adquisiciòn inmueble | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Gestón ante el Ministerio de Transporte con el fin de obtener avaluó del inmueble y evaluar factibilidad de aquisiciòn por parte del Departamento u otra entidad |  | 31 de dic 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | 10000000000 | 0 |  | Otros | El Departamento del Magdalena,a través de su Oficina de Turismo ha gestionado financiar los estudios y diseños de la Escuela de Gastronomía con recuesos de cooperación suiza como primera fase. Se ha proyectado la construcción de ésta, en el municipio de Puebloviejo.
Hotel Escuela de Macondo y Subsede en Aracataca |  | Gestion de adquisiciòn inmueble y desarrollo de estudios y diseños | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Aracataca |  |  |  | 1 | Gestión de adquisición de lote ante la alcaldía de Ciènaga |  | octubre de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | 12000000000 | 0 |  | Otros | La Gobernación del Magdalena está llevando a cabo las gestiones necesarias para realizar la identificación de un inmueble que cumpla con las condiciones para el desarrollo de este proyecto.
[12 empty] | 2 | Gestión de consecución de recursos para el desarrollo de la fase de estudios y diseños |  | 31 de dic 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Parador Turístico la Gloria Nueva Granada |  | Gestion de adquisiciòn inmueble y desarrollo de estudios previos de viabilidad y de mercado | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Nueva Granada |  |  |  | 1 | Gestiòn de adquisición de lote ante alcaldia municipal |  | junio de 2018 | SI | Oficina de Turismo Departamental | 10000000000 |  |  | Otros | Se encuentra en Gestion. La alcaldía de Nueva Granada realizó la compra del lote para el desarrollo de este proyecto. Se requiere de inversión de recursos para adelantar estudios de diseño.
[12 empty] | 2 | Levantamiento de información y desarrollo de estudios previos de viabilidad y de mercado |  | agosto de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Encuentro de la Cadena Ecoturística |  | Encuentro realizado | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General |  |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | junio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | 100000000 | 0 |  | Otros
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato |  | julio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
[12 empty] | 3 | Ejecución de proyecto |  | octubre de 2018 | SI | Entidad operadora
XVIII Reunión Iberoamericana de Reservas de Biosfera |  | Definición de compromisos para establecer la figura de reservas de biosferas en el departamento. | % Avance de ejecución del proyecto | 0% | General | 35 |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN |  | marzo de 2018 | SI | Oficina de Medio Ambiente Departamental | $20.000.000 | 20000000 |  | Otros | Proyecto ejecutado con recursos de la Oficina de Medio Ambiente Departamental, y con el apoyo en gestión por parte de la Oficina de Turismo.
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato |  | Abril de 2018 | SI | Oficina de Medio Ambiente Departamental
[12 empty] | 3 | Ejecucón de proyecto |  | mayo de 2018 | SI | Oficina de Medio Ambiente Departamental
______________________________________________________
Firma Jefe Responsable
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [12 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [12 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [12 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [12 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [12 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [12 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [12 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [12 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [12 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [12 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [12 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [12 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [12 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [12 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [12 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [12 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [12 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on M5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on P5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on Q5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on R5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on S5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on T5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on U5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on V5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on W5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on G6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on I6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on J6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica