## f1
Dependencia: |  | Secretaria de Infraestructura | [8 empty] | Elaborado por: | Sara Gonzalez Rubio I.
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Ing BETSY SOCARRAS CONRADO | [8 empty] | Fecha diligenciamiento: | Enero 28-2019
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS | [9 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Costo Total | Meta de producto 2019 | Unidad de Medida | Programación trimestral Meta de Producto |  |  |  | Actividades |  | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
[6 empty] | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
Mejoramiento de la vía LOMA DEL BÁLSAMO-ALGARROBO-SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEBLO NUEVO COD.4314), en pavimento flexible; Etapa IV entre K7+800-K11+600 |  | 3,8 Kilómetros pavimento flexible entre Loma del Bálsamo-Algarrobo; entre el K7+800-K11+600 | 10049775793 | 3.8 | Kms |  |  |  |  | 1 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. | 2018-12-28 |  | Oficina de Contratación
[10 empty] | 2 | Ejecución actividades. | 2018-12-29 | 2019-10-01 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Interventoría Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Loma del Balsamo Algarrobo - Pueblo nuevo K7+800 a k11+600 Departamento del Magdalena |  | Interventoría realizada | 657171515 | 10 Informes presentados | Informe/acta de Ejecución |  |  |  |  | 1 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. | 2018-12-28 |  | Oficina de Contratación
[10 empty] | 2 | Ejecución actividades. | 2018-12-29 | 2019-10-01 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros entre el ministerio del interior, el departamento del magdalena y el municipio de cienaga, para los estudios, diseños y construccion del distrito de policia en cienaga, magdalena |  | 1400 m2 | 8107223802 | 1400 | M2 |  |  |  |  | 1 | Ejecucion de actividades | 2018-07-01 | 2019-05-01 | Fonsecon
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  | 2019-05-01 | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 3 | Comité tecnico interinstitucional |  | 2019-05-01 | Municipio de Ciénaga
4
5
6
7
Diseño, estudio y construccion de la Estacion de Policia en los municipios de Banco, Piñon y Ye de Cienga en el departamento del Magdalena |  | 3 Puestos de Policia | 1400000000 | 3 | und |  |  |  |  | 1 | Levantamiento tecnico | Feb 16-2019 |  | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 2 | Formulacion de pRoyecto | Feb 26-2019 |  | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 3 | Inscripción Bco de proyectos | Feb 26-2019 |  | Planeación
4
5
6
7
Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros entre coldeportes, el depto del magdalena y el municipio de aracataca, para la ejecucion del proyecto denominado "construccion del estadio de futbolo jose chelo de castro del municipio de aracataca, magdalena". Aporte depto: $1.293.639.261,00, aporte mpio aracataca: $280.000.000,00. Aporte coldeportes: $5.334.034.814,00 |  | 1 Escenario Deportivo 6000 mts2 | 6907674075 | 6000 | M2 |  |  |  |  | 1 | Ejecucion de actividades |  | 2019-06-01 | Muncipio de Aracataca
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  | 2019-06-01 | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 3 | Comité tecnico interinstitucional |  | 2019-06-01 | Municipio de Aractaca
4
5
6
7
Aunar esfuerzos para la realizacion de obras de reconstrucción del puente vehicular sobre la quebrada el mundo entre el corregimiento de balsamo, en el municipio de concordia y la cabecera municipal de zapayan magdalena |  | 45 ml de puente | 600000000 | 45 | Ml |  |  |  |  | 1 | Ejecucion de actividades |  | 2019-06-01 | Muncipio de Concordia
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  | 2019-06-01 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Obras de señalización vial en zonas escolares del Departamento del Magdalena |  | 292 colegios señalizados y capacitados 226 | 2869086464 | 292 colegios señalizados y capacitados 226 | und |  |  |  |  | 1 | Ejecucion de actividades |  | 2019-03-01 | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  | 2019-03-01 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Construccion de cerramiento del Inmueble ubicado en la calle 22 entre la avenida de los estudiantes y Avenida ferrocarril - costado oeste, Santa Marta |  | Ceramiento en muro en malla | 39848493.1 | 100 | Ml |  |  |  |  | 1 | Ejecucion de actividades |  |  | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  |  | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Construcción de base náutica y punto de embarque y desembarque en Pueblo Viejo y Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena. | [9 empty] | 1 | Ejecucion de actividades |  |  | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  |  | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Construcción de línea de impulsión de agua cruda, construcción de obras de mitigación de la estación de bombeo de agua cruda del sistema de acueducto del Municipio de Fundación y reconstrucción del sistema electromecánico de bombeo en captación del sistema de acueducto del municipio de Plato, Departamento del Magdalena |  | 66,40 Ml plataforma, pasarela fija 48,8, pasarela movible 20 ml, pasarela flotante 18 ml , barcaza, Suministro de tubería de impulsión | 3264174984 | 66,40 Ml plataforma, pasarela fija 48,8, pasarela movible 20 ml, pasarela flotante 18 ml , barcaza, Suministro de tubería de impulsión | GL |  |  |  |  | 1 | Ejecucion de actividades |  | Mar 30-2019 | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  | Mar 30-2019 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Diseño (etapa 1. Estudios de riesgos, desarrollo de diseños, estudios técnicos y trámites) y la construcción (etapa 2. Ejecución de obras, socializadas y entrega en funcionamiento) de las sedes educativas afectadas por el fenómeno de “la niña “2010 -2011 en el departamento del magdalena, priorizadas por el fondo de adaptación y contenidas en el convenio 026 de 2013 suscrito entre departamento del magdalena y el fondo de adaptación |  | ERM SAN JOSE DE ARIGUANI,COL RURAL MIXTO MARISCAL SUCRE,ERM SAN FELIPE, ERM LOS NEGRITOS, ESCUELA RURAL MIXTA MARIA AUXILIADORA | 11593371239.43 | 5 ERM | und |  |  |  |  | 1 | Ejecucion de actividades |  | Mar 30-2019 | Secretaría de Infraestructura
[10 empty] | 2 | Supervisión de obras |  | Mar 30-2019 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Supervisiön del Plan de Agua Departamental |  | Seguimiento obras de Infraestructura |  | Informe /mes | und |  |  |  |  | 1 | Supervisión de obras |  |  | Secretaría de Infraestructura
2
3
4
5
6
7
Adecuación de la oficina de talento humano, incluyendo historias laborales del edificio del palacio Tayrona, Gobernación del Magdalena en Santa Marta, Magdalena, Caribe |  | Seguimiento obras de Infraestructura | 127927793 | 150 | M2 |  |  |  |  | 1 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. |  | 2019-03-01 | Oficina de Contratación
[10 empty] | 2 | Ejecución actividades. |  | 2019-05-01 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
Impermeabilización, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física en las diferentes sedes de la Gobernación del Magdalena, ubicadas en el palacio Tayrona y edificio San Juan de Dios |  | Seguimiento obras de Infraestructura | 60000000 | 680 | M2 |  |  |  |  | 1 | Contratación y trámite jurídico, administrativo y financiero para Contrato. |  | 2019-03-01 | Oficina de Contratación
[10 empty] | 2 | Ejecución actividades. |  | 2019-05-01 | Secretaría de Infraestructura
3
4
5
6
7
AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL MUNDO ENTRE EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPAYAN MAGDALENA
(Nombre y firma Jefe responsable de la dependencia o Entidad)
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba la cifra sin signos, símbolos, puntos, comas o textos (por ej: 156, 3.105, 24, etc.)
Note on F5: OAP: Escriba el tipo de unidad en la cual se expresa la meta de producto: porcentual o numérica
Note on G5: OAP: Distribuya la meta de producto del año, según la cantidad a obtener por trimestre, de acuerdo a su planeación
Note on K5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on N5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on O5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)