## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | [6 empty] | Elaborado por:
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | NIDIA ROSA ROMERO CABAS | [6 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Segundo Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
Prestaciòn de servicios |  | Cobertura de la educaciòn | #Matriculados | 81600 | Infancia | 80000 | 81600 | Todos | No aplica | Municipios no certificados | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | 1 | Realizacion de campaña de matricula | 15 de febrero de 2018 | SI | Jefe de Ofiocina de Cobertura |  | 0 |  | Sistema General de Participaciones
|  |  |  | 74150 | Adolescentes | 70000 | 74150 | Todos | No aplica | Municipios no certificados | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | 2 | Realizacion de etapas y proceso de matricula en el SIMAT | 28 de febrero de 2018 | SI | Lider de SIMAT Ofiocina de Cobertura |  | 0 |  | Sistema General de Participaciones
|  |  |  | 16900 | Jóvenes | 31000 | 16900 | Todos | No aplica | Municipios no certificados | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | 3 | Seguimiento y auditoria de matricula en establecimientos educativos | 31 de mayo de 2018 | SI | Jefe de Ofiocina de Cobertura |  | 0 |  | Sistema General de Participaciones
|  |  | # Matriculados | 2240 |  | 2500 | 2240 | Todos | No aplica | Municipios no certificados | Aracataca,, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, ,, Plato, El Banco, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo,Remolino. | 4 | Gestion de proyectos ante el sector solidario | 31 de diciembre de 2018 | SI | Jefe de Ofiocina de Cobertura |  | 168000000 |  | Otros | Fuente de Financiacion Cooperativa de Educadores del Magdalena COOEDUMAG, programa Inversion Sector Solidario
[12 empty] | 5 | Seguimiento a la ejecucion del servicio de transporte escolar | 31 de diciembre de 2018 |  | Jefe de Ofiocina de Cobertura
[12 empty] | 6 | Focalizacion y carasterizacion del poblacion victima | 31 de mayo de 2018 |  | Jefe de Ofiocina de Cobertura
7
Educación Técnica, Tecnológica Y Superior Con Mayor Acceso, Calidad Y Pertinencia |  | Programa Ser Pilo Paga | # Becados | 68 | Jóvenes | 68 | 68 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Capacitaciòn a travès de Talleres de formaciòn Docente en Evaluaciòn por Competencias | 1 de marzo de 2018 |  |  |  | 3400000000 |  | Otros
[12 empty] | 2 | Aplicaciòn de Evalauciòn por Competencias | 6 de marzo de 2018 |  |  | Recursos del Programa "Sbaer es la Vìa" y del MEN
[12 empty] | 3 | Articulaciòn del Sistema Interno de Evaluaciòn de Estudiantes SIEE y el Sistema de Evaluaciòn Externa ICFES | 13 de marzode 2018 |  | Lìder de Calidad, Rectores y Contartistas Programa "Saber es la Vìa"
[12 empty] | 4 | Aplicaciòn de Pruebas de simulacros Iniciales, de Seguimiento y Finales | 15 de marzo de 2018
[12 empty] | 5 | Apoyo para mejorar en las àreas donde el desarrollo de las Competencias es dèbil . | 20 de marzo a 27 de julio de 2018
[12 empty] | 6 | Seguimiento y Evaluaciòn del programa | Agosto 1 a 30 de noviembre de 2018
7
Educación Técnica, Tecnológica Y Superior Con Mayor Acceso, Calidad Y Pertinencia |  | Educación superior de calidad Estudiantes graduados con becas | # estudiantes becados | 400 | Jóvenes | 400 | 400 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 |  |  |  |  | Apoyo MEN y Convenio Unimag | 2000000000
[12 empty] | 2 | Fortalecimiento del Comtè Regional de Educaciòn Superior | 30 de abril de 2018
[12 empty] | 3 | Gestiòn de Alianzas Estratègicas para apoyar el desarrollo de la Educaciòn Superior | 31 de agosto de 2018 |  | Comitè Regional de Educaciòn Superior |  |  |  | Estampillas
[12 empty] | 4 | Gestiòn Alianza ICETEX | 28 de septiembre de 2018 | [5 empty] | Rentas otros sectores
[12 empty] | 5 | Consolidaciòn Programa " Talento Magdalena | 1 de octubre de 2018
[12 empty] | 6 | Creaciòn de un Fondo finanaciero de la Educaciòn Superior | 31 de octubre de 2018
7
Educación Técnica, Tecnológica Y Superior Con Mayor Acceso, Calidad Y Pertinencia |  | Educación superior de calidad - Acciones de coordinación interinstitucional para apoyar la acreditación | # Acciones realizadas | 1 | Jóvenes | 1 | 1 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Seguimiento DE PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ. | 2018-12-15 |  | Oficina Calidad Educativa | No Aplica | N/A | N/A
2
3
4
5
6
7
Magdalena Libre de Analfabetismo |  | Alfabetizacion de adultos y adultos mayóres | # Alfabetizados | 18531 | Jóvenes | 7000 |  | Todos | No aplica | Todos | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | 1 | Focalizacion de la poblacion de jovenes y adultos descolarizados | 30 de marzo de 2018 | SI | Secretaria de Educación y Ministerio de Educacion Nacional | 4200000000 | 0 |  | Sistema General de Participaciones | 16531 ADULTO son cancelados con horas extras
[5 empty] | Personas mayores | 9531 |  | Todos | No aplica | Todos |  | 2 | Realizacion de proceso de licitacion MEN | 30 de junio de 2018
[12 empty] | 3 | Asignacion de los establecimientos educativos por el Departamento | 15 de julio de 2018
[5 empty] | Personas mayores | 2000 |  | todos | No aplica | Todos |  | 4 | Prestacion de servicio y supervision por el oprador contratado | 31 de diciembre de 2018 |  | Ministeriio de Educacion Nacional |  | 0 |  | Sistema General de Participaciones | 2,000 adultos son cancelados por el programa a crecer - Ministerio de Educacion
Magdalena con Excelencia Educativa. |  | Programa Saber es la Via | # Estudiantes beneficiados | 17500 | Jóvenes | 17500 |  | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Gestiòn y establecimiento del Convenio con la Universidad Operadora del Programa | Febreo 19 de 2018 | NO | Lìder de Calidad, y Contartistas Programa "Saber es la Vìa" | $5.800.000.000.00 | 0
[12 empty] | 2 | Capacitaciòn a travès de Talleres de formaciòn Docente en Evaluaciòn por Competencias | 1 de marzo de 2018 | NO | [5 empty] | No se pudo contratar previo a las pruebas por Ley de garantia, y falta de facultades de la Gobernadora.
[12 empty] | 3 | Aplicaciòn de Evalauciòn por Competencias | 6 de marzo de 2018 | NO
[12 empty] | 4 | Articulaciòn del Sistema Interno de Evaluaciòn de Estudiantes SIEE y el Sistema de Evaluaciòn Externa ICFES | 13 de marzode 2018 | NO
[12 empty] | 5 | Aplicaciòn de Pruebas de simulacros Iniciales, de Seguimiento y Finales | 15 de marzo de 2018 | NO
[12 empty] | 6 | Apoyo para mejorar en las àreas donde el desarrollo de las Competencias es dèbil, fortaleciendo las Competencias Bàsicas de los Estudiantes . | 20 de marzo a 27 de julio de 2018 | NO
[12 empty] | 7 | Seguimiento y Evaluaciòn del programa | Agosto 1 a 30 de noviembre de 2018 | NO
Magdalena Bilingüe |  | Formación Bilingüe Docente | # Docentes formados | 300 | General | 300 | 300 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Fortalecimiento del Convenio con el Coerpo de Paz del gobierno de Estados Unidos |  | SI | Lìder de Calidad y Coordinadora de Bilingûiìsmo | $1.250.000.000.00 | 50%
[12 empty] | 2 | Gestiòn de Alianzas con MEN, con CAJAMAG y Unimag | Febreo 20 de 2018 | SI
[12 empty] | 3 | Capacitaciòn y cualificaciòn de los Docentes de Inglès de las IED del Magdalena | Mayo 7 de 2018 | SI |  |  |  |  | Sistema General de Participaciones
[12 empty] | 4 | Implementaciòn de una Red de apoyo y de diàlogo entre Docentes de Inglès para el desarrollo de Competencias Comunicativas en ese Idioma | Mayo 7 a Octubre 31 de 2018 | SI |  |  |  |  | Rentas otros sectores
5
6
7
¡La llave del conocimiento es mi Profe!. Docentes cualificados. |  | Becas de postgrado condonables para docentes (ampliacion de 150 de estas sujeta a aprobacion del ocad) | # Beceas Docentes | 300 | General | 300 | 300 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Elaboraciòn del Proyecto y presentaciòn para aprobaciòn ante Ocad y Colciencias | Febrero 21 de 2018 | SI | Comitè Departamental de Becas | 3150000000 | 50%
[12 empty] | 2 | Gestiòn de recursos con el OCAD | Febrero 28 de 2018 | SI
[12 empty] | 3 | Establcer Requisisto de las Becas Condonables | Marzo 7 de 2018 | SI |  |  |  |  | Sistema General de Regalías
[12 empty] | 4 | Convocatoria a Docentes aspirantes a Becas | Mayo 24 de 2018 | SI |  |  |  |  | Otros
[12 empty] | 5 | Establecer Convenios con Universidades | Mayo 30 de 2018 | SI
[12 empty] | 6 | Selecciòn de aspirantes | Junio 6 de 2018 | SI
[12 empty] | 7 | Matriculas y pagarès de parte de los beneficiarios | Junio 21 de 2018 | SI
Jornada Única, oportunidad y transformación de Vida |  | Generacion de cupos para implementación de jornada única | # Cupos Jornada única | 17000 | Infancia | 17000 | 29000 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Realizar convocatoria para postulacion de Instituciones | Marzo-Junio 2018 | SI | Lìder de Calidad | 1580000000 | 50% |  | Sistema General de Participaciones
[12 empty] | 2 | Realizar visitas a las Instituciones Educativas para verificar condiciones | Marzo-Junio 2018 | SI | Coordinador de Jornada ùnica |  |  |  | Rentas otros sectores
[5 empty] | Adolescentes | [6 empty] | 3 | Selecccionar las que cumplen los requisitos de acuerdoo a la Norma vigente | Marzo Junio -2019 | SI
[12 empty] | 4 | Registro de Matricula en el Sistema de Información | Marzo Junio -2020 | SI
[5 empty] | Jóvenes | [6 empty] | 5 | Proyeccion de Acto Adminstrativo de reconocimiento de implementacion de la Jornada Única | Marzo Junio -2021 | SI
7
Jornada Única, oportunidad y transformación de Vida |  | Construcción de aulas escolares(sujeto a aprobacion de recursos) | # Aulas intervenidas | 451 | Infancia | 4000 | 4000 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Plato, El Banco, Guamal, San Sebastian , Pijiño del Carmen, Remolino, Cerro de San Antonio, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza. | N/A | 1 | Seguimiento a ejecucion de proyectos de obras de infraestructura escolar Convenio No. 1000 de 2015 | 31 diciembre de 2018 |  | Secretaria de Educación y Ministerio de Educacion Nacional | 98647590061 | 50% |  | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Adolescentes | 6000 | 6000 | Todos | No aplica |  |  | 2 | Seguimiento a ejecucion de proyectos de obras de ireconstruccion de infraestructura escolar ola invernal 2010 | 31 diciembre de 2018 |  | Jefe de Ofiocina de Cobertura |  |  |  | Otros
[12 empty] | 3 | Gestion y apoyo en viabilidad de proyectos de infraestructura escolar | 31 diciembre de 2018 |  | Jefe de Ofiocina de Cobertura
Mi Aula es un mundo de Amor e Inclusión. |  | Programa PAE | # Raciones | 130825 | General | 127008 | 127008 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Seguimineto a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Poblacion General | 2018-12-07 | SI | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias; Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez; Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE | 40259338100 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[10 empty] | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 2 | Inverventoría a la ejecución | 2018-12-07 | SI | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias; Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez; Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE |  |  |  | Sistema General de Participaciones | N/A
[10 empty] | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 3 | Supervisión de actividades de la ejecución | 2018-12-07 | SI | Jefe OAP y Claudio Devani |  |  |  | Sistema General de Participaciones | N/A
[5 empty] | Indígenas | 3234 | 3234 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 4 | Seguimineto a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Resguardo Indigena Siera Nevada | 2018-10-22 | SI | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias; Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez; Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE |  |  |  | Sistema General de Participaciones | N/A
[5 empty] | Indígenas | 583 | 583 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 5 | Seguimineto a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Resguardo Indigena Issa Oristuna | 2018-12-07 | SI | Profesional Universitario Oficina Programas de Alimentacion / Carlos Mario Arias; Jefe de Oficina Programas de Alimentacion / Carlos A. Payares Rodriguez; Oficina Programas de Alimentacion / Equipo PAE |  |  |  | Sistema General de Participaciones | N/A
Conquisto el Conocimiento a través de la Innovación e Investigación |  | Programa CICLON | # de benficiados | 110800 | General | 110880 | 114190 | Todos | No aplica | Aracataca, Algarrobo, Pueblo Viejo, Reten, Zona Banananera, Fundacion, Ariguani, Nueva Granada, Sabanas de San Angel, Chibolo, Tenerife, Plato, El Banco, Guamal, Santa Ana, San Sebastian , San Zenon, Pijiñño del Carmen, Santa Barbara de Pinto, Sitionuevo, Remolino, Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñon, Salamina, Pivijay , Pedraza y Zapayan. | N/A | 1 | Acompañamiento a 420 grupos de investigación siguiendo la metodología de Ondas, 260 grupos abiertos y 160 grupo preestructurados | 2018-11-30 | Si | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Universidad del Magdalena | 1163262756.6667 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[12 empty] | 2 | Participación en el desarrollo de los espacions de apropiación social del conocimiento (ferias) Departamental | 2018-11-30 | SI | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Maferpi | 200000000 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[12 empty] | 3 | Jorndas de formación a 3386 Docentes en los lineamientos del programa Ondas y su metodología, 5 sesiones de formación en 2017 | 2018-06-30 | SI | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Universidad de la Costa | 4000000000 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[12 empty] | 4 | Realizar el primer monitoreo en el sistema abierto y flexible de información, monitoreo, seguimiento, y evaluación | 2018-04-30 | SI | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 200000000 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[12 empty] | 5 | Infraestructura de redes de información, comunicación y telecomunicaciones para 320 sedes educativas públicas del departamento del Magdalena | 2018-11-30 | SI | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 5877639327.3889 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[12 empty] | 6 | Formación y acompañamiento virtual y presencial 110.880 a estudiantes beneficiados de las 320 sedes educativas públicas del Magdalena para fomentar consolidar la comunidad Ondas y dar continuidad de los procesos de apropiación social del conocimiento. Una sesión año 2016 | 2018-11-17 | SI | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 6755694194.4 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[12 empty] | 7 | Contratación y adqusición de 16.361 dotaciones para las sedes educativas del Departamento | 2018-11-30 | SI | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Computadores para Educar | 4115520000 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
[12 empty] | 8 | Formación en los lineamientos del programa Ondas y su metodología a los funcionarios de la Gobernación directivos docentes equipos pedagógicos del proyectos y miembros de los comités y redes de apoyo. Tres sesiones en el año 2017 | 2018-10-31 | SI | Wililson Aguilar Oficina Programa Ciclón / Funtics | 160000000 | 50% |  | Sistema General de Regalías | N/A
170309044439.4555
Firma Jefe Responsable
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on M5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on O5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on P5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on Q5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on R5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on S5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on T5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on U5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on V5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on G6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on I6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on J6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica